
[image: image1.wmf]
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 –2008 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2006 METAIS ATASKAITOS

2007 m. balandžio 27 d. Nr. TS-118

Kėdainiai


Įgyvendindama rajono savivaldybės Tarybos 2003 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr.BD-7/323 ,,Dėl Kėdainių rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų priežiūros sistemos tvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Kėdainių rajono savivaldybės 2006-2008 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2006 metais ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė



Nijolė Naujokienė





                               PATVIRTINTA 

                                                                 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2007 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-118

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006-2008 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2006 METAIS

ATASKAITA

Kėdainių rajono savivaldybės 2006-2008 m. strateginis veiklos planas buvo patvirtintas 2005 m. gruodžio 29 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS – 521. 2006 metais buvo numatytos 129 priemonės, 33 uždaviniai, siekiant 15 strateginio veiklos plano tikslų:

· (1.1) kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas (4 uždaviniai, 10 priemonių);

· (1.2) išsaugoti ir plėtoti veikiančių įmonių potencialą (1 uždavinys, 1 priemonė);

· (1.3) ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones (2 uždaviniai, 3 priemonės);

· (2.1) modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams (7 uždaviniai, 51 priemonės);

· (2.2) diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas (1 uždavinys, 1 priemonė);

· (2.4) plėtoti alternatyvias veiklas kaime, ugdyti tvarią kaimo bendruomenę (2 uždaviniai, 5 priemonės);

· (3.1) sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone (1 uždavinys, 10 priemonių);

· (3.2) užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (2 uždaviniai, 8 priemonės);

· (3.3) sukurti informacinę visuomenę rajone (2 uždaviniai, 4 priemonės);

· (3.4) taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją ir padidinti jų sugebėjimus, sudarant ir išsaugant darbo vietas (1 uždavinys, 3 priemonės);

· (3.5) išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą (1 uždavinys, 7 priemonės);

· (3.6) sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą, remti šių įstaigų veiklą (4 uždaviniai, 17 priemonių);

· (3.7) sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę (3 uždaviniai, 6 priemonės);

· (4.1) skatinti rajono žemės ūkio sektoriaus gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos, plėsti žemės ūkio infrastruktūrą (1 uždavinys, 2 priemonės);

· (4.2) taikyti efektyvius ūkininkavimo metodus žemės ūkyje (1 uždavinys, 1 priemonė).

Strateginis veiklos planas 2006 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių įvykdytas 89,9 proc., o pagal panaudotų lėšų skaičių – 80,4 proc. Iš viso 2006 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos 116 priemonių. Dėl objektyvių priežasčių (negautas finansavimas iš ES fondų, priemonės atidėtos vykdyti 2007-2009 m., nepakankamas savivaldybės biudžeto lėšų kiekis ir kt.) nebuvo įgyvendinta 13 priemonių.

 [image: image2.emf]10

1

3

51

1

5

10

8

4

3

7

17

6

2

1

8

1

3

47

1

4

10

7

4

3

6

15

4

2

1

2

0 0

4

0

1

0

1

0 0

1

2 2

0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2.

Tikslai

Priemonių skaičius

Iš viso priemonių

Įgyvendintos

Neįgyvendintos


 Iš viso 2006 m. buvo planuota įgyvendinti priemonių už 61 211,7 tūkst. Lt. Įgyvendinta – už 49 185,8 tūkst. Lt. 2006 m. strateginiam veiklos planui įvykdyti skirta 13 439,2 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų (iš jų 4 696,5 tūkst. Lt - Kelių priežiūros plėtros programos lėšos),           12 941,9 tūkst. Lt - valstybės biudžeto, 21 147,5 tūkst. Lt - ES struktūrinių fondų ir 1 657,2 tūkst. Lt - privačių lėšų.

[image: image3.emf]1657,2

21147,5

12941,9

13439,2

0

5000

10000

15000

20000

25000

Savivaldybės lėšos Valstybės lėšos ES ir kt. fondų

lėšos

Privačios lėšos

tūkst.Lt


2006 m. daugiausia lėšų buvo skirta viešajai infrastruktūrai modernizuoti ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams (65,1 proc. visų skirtų lėšų),  kultūros ir sporto infrastruktūros kūrimui (14 proc.), sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimui (9,5 proc. ). 

Strateginiame veiklos plane daugiausia priemonių – 51 buvo numatytos viešosios infrastruktūros modernizavimui (2.1. tikslui), iš jų neįgyvendintos tik 4 priemonės. Šiam tikslui įgyvendinti buvo skirta 10 proc. daugiau lėšų (virš  32 mln.Lt), nei buvo planuota (28,7 mln.Lt). Viešosios infrastruktūros modernizavimui panaudota savivaldybės, Struktūrinių fondų  bei valstybės lėšų

Galima teigti, kad 100 proc. įgyvendintos numatytos priemonės tiksluose: 1.2. Išsaugoti ir plėtoti veikiančių įmonių potencialą; 1.3. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones; 2.2. Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas; 3.1.Sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone; 3.3. Sukurti informacinę visuomenę rajone; 3.4. Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją ir padidinti jų sugebėjimus, sudarant ir išsaugant darbo vietas; 4.1. Skatinti rajono žemės ūkio sektoriaus gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos, plėsti žemės ūkio infrastruktūrą; 4.2. Taikyti efektyvius ūkininkavimo metodus žemės ūkyje.

Tačiau planuotos lėšos nebuvo panaudotos 2.1. tikslo uždaviniui 2.1.5. Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius ir 3.7 tikslo uždaviniui 3.7.3. Įgyvendinti prevencijos principus socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje įvykdyti. 

Daugiausia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota viešajai infrastruktūrai modernizuoti (2.1. tikslas), o Valstybės investicijų programos lėšų - kultūros ir sporto infrastruktūrai kurti bei remti šių įstaigų veiklą (3.6. tikslas) ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti (3.2. tikslas).

Strateginio veiklos plano poveikis rajono plėtrai labai svarbus. Turint rajono plėtros viziją ir prioritetus, rajono savivaldybės administracija, gali sistemingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginis veiklos planas laikomas vienu iš prioritetų, gaunant ES struktūrinių fondų finansinę paramą. 

	Priemonės pavadinimas
	Lėšų poreikis 2006-2008 m., tūkst.Lt
	Lėšų poreikis 2006 m., tūkst.lt
	Panaudota lėšų    2006 m., tūkst.Lt
	Pastabos, komentarai apie priemonės įgyvendinimą arbą neįgyvendinimo priežastis

	
	
	Lėšų poreikis
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kiti fondai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. PRIORITETAS. ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRAMONĖS BEI VERSLO PLĖTRA EFEKTYVINANT INVESTICIJAS
	 

	1.1. Tikslas - kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas
	24630,0
	9150,0
	1965,0
	85,0
	7100,0
	202,8
	Panaudota:
 117,8  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
   85,0  tūkst. Lt  valstybės biudžeto lėšų 

	1.1.1. Stiprinti savivaldybės institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus
	1015,0
	315,0
	60,0
	85,0
	170,0
	151,0
	 

	1.1.1.1.Įgyvendinti paslaugų verslui programą iš Ūkio ministerijos lėšų
	280,0
	85,0
	 
	85,0
	 
	85,0
	Įvykdyta. Kėdainių verslo informacijos centro programai vykdyti iš Ūkio ministerijos sirta 85 tūkst.Lt.

	1.1.1.2. Įgyvendinti paslaugų verslui programą iš savivaldybės lėšų
	185,0
	60,0
	60,0
	 
	 
	66,0
	2006 m. kovo 24 d. Savivaldybės taryboje priimtas sprendimas Nr. TS – 118 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos  2005 m.  lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS - 435 ,,Dėl viešosios įstaigos Kėdainių verslo informacijos centro 2006 metų veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo.

	1.1.1.3. Parengti ir įgyvendinti projektą ,, SVV galimybių studija. Verslo galimybių pristatymas“
	500,0
	150,0
	 
	 
	150,0
	 
	Paraiška buvo pateikta ES ST paramai gauti – parama negauta, nes paraiška neatitiko Gairėse pareiškėjams nustatytų tinkamumo reikalavimų.  2007 m. numatoma vėl teikti paraišką ES ST paramai gauti .

	1.1.1.4. Įgyvendinti projektą ,,Verslo parlamentas“
	50,0
	20,0
	 
	 
	20,0
	 
	Paraiška buvo pateikta ES ST paramai gauti – parama negauta.

	1.1.2. Kurti modernią turizmo infrastruktūrą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą
	9421,0
	2741,0
	311,0
	 
	2430,0
	41,0
	 

	1.1.2.1. Įgyvendinti Kėdainių rajono turizmui patrauklaus įvaizdžio formavimo planą
	160,0
	30,0
	30,0
	 
	 
	30,0
	Atstovauta VIVATUR, BALTUR parodose, taip pat dalyvauta  parodose Baltarusijoje ir Poznanėje. Rusų bei lenkų kalba išleisti lankstinukai.

	1.1.2.5. Atstatyti, restauruoti ir pritaikyti viešiesiems turizmo poreikiams Kėdainių senamiesčio paveldo objektus bei sukurti aktyvaus turizmo infrastruktūrą, jungiančią Kėdainių paveldo objektus
	9250,0
	2700,0
	270,0
	 
	2430,0
	 
	Projekto “Kėdainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo infrastruktūros, jungiančios Kėdainių paveldo objektus, sukūrimas” įgyvendinimui skirta parama iš ESF 3 722 tūkst. Lt  2006 m. liepos mėn. Projekto vykdymas nukeliamas į 2007-2008 metus, todėl lėšos dar nepanaudotos. 

	1.1.2.6. Dalyvauti rengiant išplėstinę Kauno regiono turizmo strategiją 2007-2013 metams
	11,0
	11,0
	11,0
	 
	 
	11,0
	Įvykdyta.

	1.1.3. Plėtoti esamas bei kurti naujas pramonines zonas
	14000,0
	6000,0
	1500,0
	 
	4500,0
	0,0
	 

	1.1.3.1. Sukurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių miesto pramonės rajone (laisvame plote)
	14000,0
	6000,0
	1500,0
	 
	4500,0
	 
	Paraiška buvo pateikta ES ST paramai gauti – parama gauta   2006 m. lapkričio mėn. Projekto bendra vertė - 12 947 544 Lt (ES  parama -    11 005 412 Lt, savivaldybės lėšos -  1 942 132 Lt). Projekto įgyvendinimo laikas -  2006 m. lapkričio 1 d. – 2008 m. birželio 30 d. 

	1.1.4. Skleisti Kėdainių rajono verslo galimybes
	194,0
	94,0
	94,0
	 
	 
	10,8
	 

	1.1.4.1. Pristatyti Kėdainių rajono verslo vystymo galimybes Lietuvos ir užsienio  parodose
	190,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	6,1
	Dalyvauta "Kaunas 2006" (Kaunas) bei "Miestas 2006" (Vilnius) parodose. Rajono akcinės, uždarosios akcinės bendrovės, privačios įmonės (kaip atskiri juridiniai asmenys) tarptautinėse parodose dalyvavo pristatydamos savo gaminamą produkciją. Jų panaudotos lėšos į veiklos plano ataskaitą neįtrauktos.

	1.1.4.3.Dalyvauti regioniniame projekte ,,INVEST“ (investicijų pritraukimas)
	4,0
	4,0
	4,0
	 
	 
	4,7
	Įvykdyta.

	1.2. Tikslas - išsaugoti ir plėtoti veikiančių įmonių potencialą
	550,0
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	54,7
	Panaudota:
 54,7  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų

	1.2.2. Išsaugoti esamą pramonės ir verslo įmonių potencialą, taikant įvairius rėmimo metodus
	550,0
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	54,7
	 

	1.2.2.1.Teikti lengvatines paskolas smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms
	550,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	54,7
	2006 m. SVV fondo lėšos sudarė 246,3 tūkst.lt (2005 m. likutis - 146,3 tūkst. lt bei 2006 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-2 iš Privatizavimo fondo skirta 100 tūkst. Lt) 2006 m. išduotos 2 paskolos fiziniams asmenims už 50 tūkst.Lt, padengtos palūkanos 2 įmonėms ir 1 fiziniam asmeniui už 1,7 tūkst. Lt, padengtos verslo plano rengimo išlaidos - 3 tūkst. Lt.

	1.3. Tikslas - Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1. Skatinti naujų verslo įmonių steigimą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.1.Propaguoti teigiamus verslininkystės pavyzdžius, organizuoti metų verslininko konkursus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2006 m. verslininkams organizuotas aukcionas. Lėšos įtrauktos į 1.1.1.2 priemonę.

	1.3.2. Skleisti verslo informaciją ir kurti konsultavimo sistemą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.1 Didinti verslo, švietimo ir mokymo įstaigų partnerystės vaidmenį
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vyko susitikimai su rajono mokyklų vyresniųjų 11-12 klasių moksleiviais ir ekonomikos mokytojais

	1.3.2.2. Kompleksiškai ruošti įmones ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui bei skatinti verslumą rajone
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Konsultuojamos įmonės

	II.PRIORITETAS. INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, UŽTIKRINANT ŪKIO BEI KAIMO PLĖTRĄ, SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS
	 

	2.1. Tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams
	113905,2
	28722,3
	11530,0
	2647,0
	13845,4
	32019,9
	Panaudota:
8725,8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų (iš jų 4696,5 tūkst.Lt Kelių priežiūros plėtros programa)
1678,9 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų (iš jų 1258 tūkst. Lt VIP lėšos)
 20168,2* tūkst. Lt  ES struktūrinių fondų lėšų 
1447 tūkst. Lt privačių lėšų (*)  

	2.1.1. Kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą (bendrojo planavimo dokumentus, detaliuosius planus ir pan.)
	2708,6
	1149,0
	804,0
	85,0
	260,0
	691,2
	 

	2.1.1.1. Parengti Kėdainių rajono teritorijos bendrąjį planą 
	712,6
	350,0
	90,0
	 
	260,0
	141,1
	Įgyvendinant  projektą “Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas” visos numatytos lėšos nepanaudota, nes nebaigta rengti koncepcija. Panaudota 36,2 tūkst.Lt savivaldybės lėšų bei 104,9 tūkst.lt ES lėšų.  2006 m. patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo planavimo tikslai. 

	2.1.1.2. Parengti Kėdainių miesto bendrojo plano korektūrą
	550,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	 
	2006 m. spalio 27 d. tarybos sprendimu Nr. 496 "Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano rengimo" nuspręsta rengti naują Kėdainių miesto bendrąjį planą, o ne jo korektūrą. Parengtos konkurso sąlygos. Priemonės lėšų panaudojimas nukeliamas į 2007-2009 metus.

	2.1.1.4. Parengti Kėdainių rajono geoinformacinės sistemos (GIS) atnaujinimo ir palaikymo programą (su inžinerinės infrastruktūros duomenų banku) ir apmokyti specialistus dirbti su GIS-o sistema
	62,0
	45,0
	20,0
	25,0
	 
	14,3
	GIS sistemos atnaujinimui ir duomenų banko sukūrimui  už 14 300 Lt iš savivaldybės lėšų įsigytas  serveris duomenų bazei kaupti,  bei programa Artview GIS Version 9.1

	2.1.1.6. Parengti Kėdainių senamiesčio archeologinių tyrimų, architektūrinės išraiškos ir tvarkymo laikinąjį reglamentą
	70,0
	40,0
	40,0
	 
	 
	 
	Priemonė įgyvendinta 2005 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (40 tūkst. Lt)

	2.1.1.7. Parengti miesto Rotušės fasadų remonto, sanuojant pamatus, ir kiemelio rekonstrukcijos projektą
	120,0
	120,0
	60,0
	60,0
	 
	49,9
	Įvykdyta. Savivaldybės lėšomis (49,9 Lt) parengtas techninis projektas.

	2.1.1.8. Rengti miesto parkų ir rekreacinių teritorijų specialiuosius planus
	9,0
	9,0
	9,0
	 
	 
	 
	Priemonė neįvykdyta. Norint parengti parkų ir rekreacinių teritorijų specialiuosius planus reikalingos žymiai didesnės lėšos nei numatytašiame plane.

	2.1.1.15. Suprojektuoti ir įrengti Knypavos aikštės fontaną ir apšvietimą
	75,0
	75,0
	75,0
	 
	 
	91,7
	Įvykdyta.

	2.1.1.16. Rengti specialiuosius, detaliuosius planus ir topografines nuotraukas bei geodezinius planus
	700,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	279,6
	Priemonės parengimui iš savivaldybės biudžeto panaudota 279,6 Lt.

	2.1.1.17. Parengti poilsio zonos polderyje tarp Nevėžio ir Liepų alėjos teritorijų planavimo dokumentus
	60,0
	60,0
	60,0
	 
	 
	40,0
	Įvykdyta. Priemonės parengimui iš savivaldybės  panaudota 40 tūkst. Lt.

	2.1.1.18..Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti savivaldybei priklausantį turtą
	350,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	74,6
	Įvykdyta. 

	2.1.2. Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams
	500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	60,0
	 

	2.1.2.1. Rengti infrastruktūros objektų tvarkymo projektus ir paraiškas Europos Sąjungos fondų paramai gauti
	500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	60,0
	Parengtos projektų "Kėdainių miesto rotušės rekonstrukcija bei pritaikymas kultūros ir kitoms viešoms reikmėms" ir "Nevėžio upės ir krantų valymas bei gamtosauginis tvarkymas Kėdainių miesto teritorijoje"paraiškos bei galimybių studijos; parengti projektų "Kėdainių rajono Šėtos vidurinės  mokyklos pastato išorinių atitvarų ir energetikos sistemos rekonstrukcija"bei "M. Daukšos pagrindinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir energetikos sistemos rekonstrukcija" energetiniai auditai.

	2.1.3. Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotėkos ir jų valymas, energijos tiekimas, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą  kaime
	67475,6
	17587,2
	5124,8
	2312,0
	9450,4
	23856,0
	 

	2.1.3.1. Remontuoti, rekonstruoti ir eksploatuoti rajono  melioracijos statinius
	7320,0
	2312,0
	 
	2312,0
	 
	1258,0
	1258 tūkst. Lt įsisavinta pagal Valstybės kapitalo investicijų programą 

	2.1.3.2. Įgyvendinti projektą ,,Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuvėlės ir Nevėžio sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija“
	1904, 6
	895,6
	89,6
	 
	806,0
	249,0
	Vykdomas projektas, kurio  vertė 1904,5 tūkst.lt. 2006 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 20 tūkst.lt ir iš ES fondų - 180,8 tūkst.lt priešprojektiniams ir projektavimo darbams, ekspertizei, bukletų pirkimui, stendų gaminimui. Taip pat už 481,6 tūkst. Lt. atlikta rangos darbų. Iš jų  48,2 tūkst. Lt -savivaldybės  lėšos. ES lėšos (433,5tūkst.Lt) už padarytus darbus bus apmokėtos 2007 m. pradžioje.

	2.1.3.3. Vystyti ir modernizuoti Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkį (Akademijos miestelyje, Kaplių ir Šlapaberžės kaimuose)
	7822,0
	7822,0
	3189,0
	 
	4633,0
	748,0
	Savivaldybės biudžeto lėšomis atliktas šilumos trąsų bei katilinių  remontas  Akademijos miestelyje, Kaplių kaime., Šlapaberžės kaime. Katilinės  perduotos AB "Panevėžio energija", kuri teikė paraišką ES SF paramai gauti - parama gauta.

	2.1.3.4. Modernizuoti Kėdainių miesto šilumos ūkį (AB Panevėžio energija)
	1300*
	700*
	 
	 
	 
	1878,0
	AB “Panevėžio energija” lėšomis atlikta šilumos trąsos pakeitimas Mindaugo g. - 851 tūkst.Lt, iš jų ES - 420 tūkst.Lt,  Vilainių k. šilumos trąsos pakeitimas - 427 tūkst.Lt., Akadmijos mstl. katilo pastatymas- 28 tūkst, Kėdainių rajono katilinės pastato apšiltinimas - 231 tūkst. Lt, J.Basanavičiaus g.  šilumos trąsos pakeitimas- 341 tūkst.

	2.1.3.5. Rekonstruoti Kėdainių nuotėkų valymo įrenginius ir išplėsti vandens tiekimo tinklus
	35909*
	3000*
	 
	 
	3000*
	17848,7
	Vykdoma. "Kėdainių miesto valymo įrenginių, vandentiekio ir buities nuotekų tinklų renovacija" - ISPA projektas, kurio vertė 35 mln.Lt Projekto užsakovas - UAB "Kėdainių vandenys". Savivaldybės administracija dalyvauja kontroliuojant projekto įgyvendinimą. 2006 m.UAB "Kėdainių vandenys" iš ISPA įsisavino 17,8 mln. Lt nuotėkų valymo įrenginiams rekonstruoti bei vandens tiekimo tinklams išplėsti

	2.1.3.7.Įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Bartkūniškio kaime
	1026*
	500*
	200*
	 
	300,0
	159,9
	Įvykdyta. Įrengti bei praplėsti vandentiekio tinklai ir artezinis gręžinys savivaldybės lėšomis

	2.1.3.8.Įgyvendinti Medėkšių kaimo vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemų įrengimo projektą
	1 714,9 
	815,4
	212,0
	 
	603,4
	476,1
	Vykdomas projektas "Medekšių gyvenvietės vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo sistemų įrengimas". Projekto vertė - 1,7 mln.Lt, iš jų ES struktūrinių fondų param - 1,2mln.Lt, savivaldybės dalis - 445 tūkst.lt. 2006 m. parengta viešųjų pirkimų dokumentacija darbų, techninės, autorinės, viešinimo paslaugų pirkimams, konkurso sąlygos ir dokumentacija suderinti su APVA, pravesti konkursai ir sudarytos sutartys. Iš ES struktūrinių fondų panaudota 476,1 tūkst.Lt

	2.1.3.9.Įgyvendinti Šėtos miestelio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimo projektą
	5300,0
	300,0
	300,0
	 
	 
	290,0
	290,0 tūkst. Lt savivaldybės lėšomis išplėsti Šėtos miestelio buitinių nuotėkų tinklai 

	2.1.3.10. Įrengti vandentiekį Zabieliškio kaime 
	445,0
	445,0
	445,0
	 
	 
	311,1
	Įvykdyta. 311,1 tūkst. Lt. savivaldybės lėšomis.

	2.1.3.19.Išplėsti Josvainių miestelio Ariogalos gatvės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus
	1000,0
	50,0
	50,0
	 
	 
	47,2
	Paruoštas Josvainių mstl. Ariogalos g. inžinerinių tinklų techninis projektas Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos lėšomis (47,2 tūkst.Lt.). Lėšos įtrauktos į 2.2.1.1 priemonę

	2.1.3.26. Rekonstruoti Josvainių gatvės vandentiekio, kanalizacijos ir 0,4 kV elektros tinklus
	1561,0
	160,0
	52,0
	 
	108,0
	 
	Priemonė įtraukta į projektą "Kėdainių miesto Josvainių gatvės rekonstrukcija".  Projekto įgyvendinimas ir lėšų panaudojimas numatomas 2007 m. 

	2.1.3.29. Suprojektuoti ir įrengti inžinerinius tinklus Kėdainių miesto vakariniame kvartale 
	3455,2
	145,2
	145,2
	 
	 
	146,0
	Atlikti Kėdainių miesto vakarinio kvartalo projektavimo darbai savivaldybės lėšomis

	2.1.3.30. Įrengti Dotnuvos miestelio bažnyčios apšvietimą 
	110,0
	30,0
	30,0
	 
	 
	30,0
	Įvykdyta.

	2.1.3.33. Atnaujinti, išplėsti ir remontuoti gatvių apšvietimo tinklus Šėtos miestelyje
	25,0
	25,0
	25,0
	 
	 
	25,0
	Įvykdyta. 

	2.1.3.34. Atnaujinti, išplėsti ir remontuoti gatvių apšvietimo tinklus Pelėdnagių kaime
	25,0
	25,0
	25,0
	 
	 
	25,0
	Įvykdyta. 

	2.1.3.35. Atnaujinti, išplėsti ir remontuoti gatvių apšvietimo tinklus Labūnavos kaime
	25,0
	25,0
	25,0
	 
	 
	25,0
	Įvykdyta

	2.1.3.40. Atnaujinti, išplėsti ir remontuoti gatvių apšvietimo tinklus Josvainių miestelyje 
	200,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	195,0
	Įvykdyta.

	2.1.3.42 Įrengti apšvietimą Saulėlydžio gatvėje
	90,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	82,8
	Įvykdyta. 

	2.1.3.43 Suremontuoti apšvietimo tinklus Kauno, Rytų gatvėse Kėdainių mieste
	10,0
	10,0
	10,0
	 
	 
	 
	Įvykdyta AB Rytų skirtstomųjų tinklų lėšomis

	2.1.3.44. Išplėsti apšvietimo tinklus Šilelio gatvėje
	5,0
	5,0
	5,0
	 
	 
	5,8
	Įvykdyta už 5,8 tūkst. Lt Kėdainių miesto seniūnijos lėšomis

	2.1.3.46. Suremontuoti  karšto vandens vamzdyną mokykloje – darželyje ,,Vaikystė“
	32,0
	32,0
	32,0
	 
	 
	102,6
	Įvykdyta. 102 566,10 Lt savivaldybės lėšomis atliktas mokyklos-darželio vandens ir kanalizacijos vamzdynų bei sienų remontas

	2.1.4. Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą
	42397,6
	9337,2
	5334,2
	 
	4003,0
	6695,3
	 

	2.1.4.2. Parengti ir įgyvendinti Kėdainių rajono vietinių žvyrkelių asfaltavimo programą
	7000,0
	1200,0
	1200K
	 
	 
	 
	Priemonė numatyta 2007-2008 m.

	2.1.4.3. Tvarkyti ir plėtoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves 
	3600,0
	1200,0
	1200 K
	 
	 
	1653,6
	Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių tvarkymui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudota 1 653 620,9 Lt.

	2.1.4.5. Nutiesti dviračių takus ir pastatyti pėsčiųjų tiltą per Nevėžio upę Kėdainių mieste
	6200,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	365,0
	Savivaldybės lėšomis parengtas tilto per Nevėžio upę projektas (180 tūkst. Lt), atlikta statybos darbų už 184,8 tūkst.Lt. 

	2.1.4.6. Rekonstruoti tiltą per Obelies upelį Juodkiškio gatvėje
	1000,0
	1000,0
	 
	 
	1000,0
	1313,0
	Įvykdyta. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta                  288 778,5 Lt, iš ERPF - 1 023 851,9 Lt.

	2.1.4.7. Nutiesti dviračių takus Nevėžio upės slėnyje (3 sav. projektas)
	5000,0
	500,0
	50,0
	 
	450,0
	 
	Pateikta paraiška  Europos regioninės plėtros fondo paramai gauti - parama negauta.

	2.1.4.9. Rekonstruoti Kėdainių miesto Janušavos aikštės gatves ir Janušavos gatvę
	3553,0
	2553,0
	 
	 
	2553,0
	800,0
	Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  skirta 800 tūkst. Lt

	2.1.4.10. Rekonstruoti Uosių, Paparčių ir Eglių gatves 
	1500,0
	120,0
	120 K
	 
	 
	1189,1
	Atliktos Eglių ir Paparčių g. rekonstrukcijos darbų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ( 644 tūkst.Lt.) bei savivaldybės biudžeto (490,3) lėšų. 2005 m. suremontuota Uosių g., 54,8 tūkst.Lt apmokėta už darbus 2006 m.

	2.1.4.13. Rekonstruoti Kėdainių miesto Šėtos gatvę 
	7124,0
	124,0
	124 K
	 
	 
	131,3
	Vykdoma. Parengtas Šėtos g. techninis projektas  Kelių priežiūros ir plėtros programos (83,9 tūkst.Lt) ir savivaldybės biudžeto lėšomis (40 tūkst.Lt) bei  atlikta techninio projekto ekspertizė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis (7,4 tūkst.Lt)

	2.1.4.15.Rekonstruoti Budrio gatvę 
	1535 K
	35,0
	35 K
	 
	 
	41,9
	Vykdoma. Parengtas Budrio g. techninis projektas  Kelių priežiūros ir plėtros programos (20 tūkst.Lt) ir savivaldybės biudžeto lėšomis (15 tūkst.Lt) bei  atlikta techninio projekto ekspertizė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis (6,9 tūkst.Lt)

	2.1.4.18. Įrengti Skroblų ir Topolių gatves individualių gyvenamųjų namų Janušavos II kvartale 
	3500,0
	500,0
	500 K
	 
	 
	3,7
	Atlikta Janušavos II kvartalo Topolių ir Skroblų gatvių įrengimo techninio projekto ekspertizė 3663,5 Lt

	2.1.4.19. Įrengti lietaus kanalizaciją ir pakeisti bordiūrus S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje 
	1700,0
	1700,0
	1700 K
	 
	 
	700,0
	Įrengta Kėdainių miesto S.Dariaus ir S.Girėno g. lietaus kanalizacija  bei atlikta įrengimo techninė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 700 tūkst.Lt

	2.1.4.20. Suremontuoti šaligatvius Kėdainių mieste 
	400,0
	210,0
	210 K
	 
	 
	453,7
	Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  atlikti J.Basanavičiaus g. šaligatvių remonto darbai

	2.1.4.25.Į rengti stebėjimo kameras mieste
	285,6
	95,2
	95,2
	 
	 
	44,0
	Mieste įrengta 10 stebėjimo kamerų. 

	2.1.5.Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius
	595,0
	340,5
	61,3
	250,0
	29,3
	0,0
	 

	2.1.5.1. Įrengti paplūdimius Babėnų karjere ir prie Angirių užtvankos (Angirių k.)
	65,0
	32,5
	3,3
	 
	29,3
	 
	Priemonė įtraukta į  "Kauno regiono paplūdimų plėtros" projektą, kuris buvo teiktas ES struktūrinių fondų paramai gauti, tačiau parama negauta. 2005 m. parengta galimybių studija 6,3 tūkst.Lt savivaldybės lėšomis.

	2.1.5.2. Įrengti paplūdimį prie Angirių užtvankos (Angirių II)
	30,0
	8,0
	8,0
	 
	 
	 
	Parengtas detalusis planas savivaldybės biudžeto lėšomis (4,8 tūkst. Lt). Apmokėjimas 2007 m. 

	2.1.5.3. Įrengti rekreacinį- sportinį- pažintinį taką Babėnų šile
	500,0
	300,0
	50,0
	250,0
	 
	 
	Miškų urėdijos lėšomis parengtas projektas.

	2.1.6. Pagerinti gyvenamąją aplinką, sukurti racionalią komunalinio aptarnavimo sistemą
	128,4
	128,4
	25,7
	 
	102,7
	128,4
	 

	2.1.6.1. Išvalyti nuo kenksmingų medžiagų bei sutvarkyti Smilgos ir Dotnuvėlės upelius
	128,4
	128,4
	25,7
	 
	102,7
	128,4
	Parengta techninė dokumentacija Dotnuvėlės ir Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginiam sutvarkymui bei išvalymui nuo kenksmingų medžiagų. 2007-2008 m. numatoma teikti paraišką techniniams projektams ir darbams.

	2.1.7. Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą
	100,0
	30,0
	30,0
	 
	 
	589,0
	 

	2.1.7.1. Atnaujinti (perdažyti) pagrindinių miesto gatvių namų fasadus ir balkonus
	100,0
	30,0
	30,0
	 
	 
	16,0
	6 tūkst.Lt panaudoti Vilainių daugiabučių namų balkonų dažymui ir 10 tūkst.Lt  miesto gatvių namų fasadų atnaujinimui

	2.1.7.2. Skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijas dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programose
	 
	 
	 
	 
	 
	573,0
	Vykdoma. Iš savivaldybės Daugiabučių namų bendrijų fondo skirta 151,4 tūkst. Lt. Būsto agentūra 2006 m. teikė konsultacijas ir pagalbą  6 bendrijoms dalyvaujančioms  Daugiabučių namų modernizavimo programoje: J.Basanavičiaus g. 94,138,40,106, Respublikos g. 26, Chemikų g. 3. Šioms bendrijoms suteikta 420,9 tūkst. Valstybės bei 0,7 tūkst. Lt savivaldybės parama. 

	2.2. Tikslas. Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas
	2156,0
	756,0
	756,0
	 
	 
	1002,9
	Panaudota:
  1002 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų

	2.2.1. Mažinti oro taršą
	2156,0
	756,0
	756,0
	0,0
	0,0
	1002,9
	 

	2.2.1.1. Įgyvendinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą
	2156,0
	756,0
	756,0
	 
	 
	1002,9
	Įvykdyta. 2006 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos lėšos sudarė 1218,2 tūkst.Lt. Patirtos išlaidos - 1002,9tūkst.Lt. Likutis 2007 m. -215,3 tūkst.Lt.

	2.4. Tikslas. Plėtoti alternatyvias veiklas kaime, ugdyti tvarią kaimo bendruomenę
	430,0
	210,0
	5,0
	5,0
	200,0
	142,4
	Panaudota:
12,2 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų 
130,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų

	2.4.1. Plėtoti kaimo turizmo veiklą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1.1. Skatinti kaimo turizmo organizatorius dalyvauti parodose, leisti reklaminius bukletus, statyti kelio rodykles
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2006 m. sudarytos sąlygos 3 kaimo turizmo organizatoriams dalyvauti "VIVATUR 2006" parodoje ir pristatyti savo veiklą. Lėšos skirtos iš 1.1.2.1.priemonės

	2.4.2. Ugdyti kaimo bendruomenių bendradarbiavimą
	430,0
	210,0
	5,0
	5,0
	200,0
	142,4
	 

	2.4.2.1. Įgyvendinti Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių bandomojo pobūdžio kaimo plėtros strategiją
	400,0
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Parengta paraiška "Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių bandomojo pobūdžio kaimo plėtros strategijos tobulinimas" Prašoma paramos suma 70 tūkst. Lt.

	2.4.2.2. Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie rajono kaimo bendruomenių centrų veiklą bei sukurti centrų veiklos koordinavimo grupę
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Renkama ir skleidžiama informacija savivaldybės internetiniame tinklalapyje bei savaitraštyje "Savivaldybės žinios"

	2.4.2.3. Kelti kaimo bendruomenių centrų lyderių kompetenciją (mokymai)
	30,0
	10,0
	5,0
	5,0
	 
	 
	Neįvykdyta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2007-2009 m. plane.

	2.4.2.4. Skatinti kaimo bendruomenes dalyvauti rajono savivaldybės vykdomose NVO rėmimo programose
	 
	 
	 
	 
	 
	142,4
	12,2 tūkst. Lt savivaldybės lėšomis finansuoti 10 kaimo bendruomenių projektai. NVO rėmimo programose dalyvavo 12 kaimo bendruomenės centrų, iš jų 9 gavo Žemės ūkio ministerijos paramą už 130,2 tūkst.Lt 

	III PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲKŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
	 

	3.1. Tikslas. Sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone
	9970,5
	5839,5
	699,5
	5140,0
	 
	2669,9
	Panaudota:
1769,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
 900,0  tūkst. Lt  valstybės biudžeto lėšų 

	3.1.1. Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas
	9970,5
	5839,5
	699,5
	5140,0
	 
	2669,9
	 

	3.1.1.1. Renovuoti Dotnuvos pagrindinę mokyklą
	5680,0
	2840,0
	 
	2840,0
	 
	945,5
	Vykdoma. Pradėta Dotnuvos pagrindinės mokyklos rekonstrukcija. Iš VIP lėšų atlikta darbų už 900 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto lėšomis (45,5 tūkst.Lt) mokykla prijungta prie skirstomųjų tinklų 

	3.1.1.5. Renovuoti ,,Atžalyno“ vidurinę mokyklą
	2300,0
	2300,0
	 
	2300,0
	 
	85,0
	Savivaldybės biudžeto lėšomis įrengta rūbinė, biologijos ir chemijos kabinetai, Pertvarkytas vidinis kiemelis. Lėšos iš VIP negautos

	3.1.1.6. Rekonstruoti Akademijos vidurinę mokyklą
	800,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	220,8
	Savivaldybės biudžeto lėšomis parengtas Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projektas, pakeistos durys, atliktas šilumos punkto, stogo remontas 

	3.1.1.9. Pakeisti langus Tiskūnų J. Urbšio pagrindinėje mokykloje
	150,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	103,0
	Įvykdyta.

	3.1.1.10. Pakeisti langus Miegėnų pagrindinėje mokykloje
	70,0
	70,0
	70,0
	 
	 
	35,0
	Įvykdyta.

	3.1.1.16. Įrengti tualetus Labūnavos pagrindinės mokyklos Beinaičių pradinio ugdymo skyriuje
	47,5
	47,5
	47,5
	 
	 
	34,0
	Įvykdyta. 

	3.1.1.17. Renovuoti Pelėdnagių mokyklą - darželį  ,,Dobiliukas“
	218,0
	142,0
	142,0
	 
	 
	141,2
	Pakeisti langai ir atliktas virtuvės remontas savivaldybės biudžeto lėšomis.

	3.1.1.20. Renovuoti Jaunimo mokyklą
	335,0
	 
	 
	 
	 
	940,2
	Priemonės vykdymas buvo numatytas 2007-2008 m. Tačiau 2006 m. Jaunimo mokykla buvo perkelta į kitas patalpas, todėl savivaldybės lėšomis atlikti mokyklos įrengimo darbai, pakeisti langai, remontuotas stogas.

	3.1.1.24. Renovuoti Krakių darželį 
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	98,5
	Išplėstos vaikų darželio patalpos. Savivaldybės biudžeto lėšomis atlikta darbų už  98,5 tūkst.Lt. 

	3.1.1.25. Įgyvendinti jaunimo vasaros stovyklų užimtumo programą
	270,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	66,7
	Įgyvendinta už 66,7 tūkst. Lt

	3.2. Tikslas. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę
	7356,0
	4591,0
	102,0
	3798,0
	691,0
	4659,0
	Panaudota:
 130 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
3678 tūkst. Lt  valstybės biudžeto lėšų 
 851 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų  lėšų 

	3.2.1. Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos įstaigų materialinę bazę
	7011,0
	4246,0
	77,0
	3478,0
	691,0
	4503,0
	 

	3.2.1.2. Renovuoti VšĮ Josvainių ambulatoriją
	400,0
	400,0
	 
	400,0
	 
	484,0
	Įykdyta. 484 tūkst. Lt  VIP lėšomis atlikti statybos darbai.

	3.2.1.3. Renovuoti VšĮ Gudžiūnų ambulatoriją
	400,0
	400,0
	 
	400,0
	 
	470,0
	Įykdyta. 470 tūkst. Lt VIP lėšomis atlikti statybos darbai.

	3.2.1.4. Rekonstruoti VšĮ Kėdainių ligoninės vaikų ligų reabilitacijos korpusą
	5125,0
	2360,0
	 
	2360,0
	 
	2360,0
	Vykdoma. VIP lėšomis atlikti rekonstravimo darbai už 2360 tūkst.Lt

	3.2.1.5. Rekonstruoti Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir Akademijos ambulatorijų pastatų išorines atitvaras ir energetikos sistemas 
	1086,0
	1086,0
	77,0
	318,0
	691,0
	1189,0
	Įvykdyta. ES struktūrinių fondų parama - 851 tūkst.Lt, savivaldybės lėšos - 95 tūkst.Lt. VIP lėšomis atliktas remontas Krakių (70 tūkst. Lt), Akademijos (70 tūkst. Lt) ir Pernaravos (103 tūkst. Lt) ambulatorijose

	3.2.3. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pasiekiamumą, infrastruktūrą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją
	345,0
	345,0
	25,0
	320,0
	 
	156,0
	 

	3.2.3.3. Renovuoti Beinaičių medicinos punktą
	25,0
	25,0
	25,0
	 
	 
	35,0
	Įvykdyta. 35 tūkst. savivaldybės lėšomis

	3.2.3.9. Iškeldinti Vainikų medicinos punktą iš privatizuotų patalpų 
	80,0
	80,0
	 
	80,0
	 
	58,0
	 Įvykdyta. 58 tūkst. Lt VIP lėšomis

	3.2.3.10. Iškeldinti Aristavos medicinos punktą iš privatizuotų patalpų 
	120,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	63,0
	 Įvykdyta. 63 tūkst. Lt VIP lėšomis

	3.2.3.11. Iškeldinti Langakių medicinos punktą iš privatizuotų patalpų 
	120,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	 
	Neįvykdyta. Priemonė numatyta 2007 m.

	3.3. Tikslas. Sukurti informacinę visuomenę rajone
	3828,9
	1936,0
	126,0
	1810,0
	 
	275,6
	Panaudota:
  25,6 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
  250 tūkst. Lt  valstybės biudžeto lėšų 

	3.3.1. Plėtoti informacines technologija
	3810,4
	1917,5
	107,5
	1810,0
	 
	266,5
	 

	3.3.1.1. Įrengti viešosios prieigos internetinius taškus rajono gyvenvietėse viešosios bibliotekos filialuose
	250,4
	107,5
	107,5
	 
	 
	16,5
	Įrengtas viešosios prieigos internetinis taškas Beinaičiuose. Įvesta LIBIS sistema visuose viešosios bibliotekos filialuose, kurie turi viešąją interneto prieigą

	3.3.1.2. Renovuoti M. Daukšos viešosios bibliotekos pastatus
	3560,0
	1810,0
	 
	1810,0
	 
	250,0
	Vykdoma. Pradėta M.Daukšos viešosios bibliotekos rekonstrukcija VIP lėšomis

	3.3.2. Plėtoti informacines bei konsultacines paslaugas
	18,5
	18,5
	18,5
	 
	 
	9,1
	 

	3.3.2.1. Sukurti internetinį informacinį puslapį jaunimui
	2,5
	2,5
	2,5
	 
	 
	2,5
	Įvykdyta. Sukurta internetinė svetainė  www.kedainietis.lt

	3.3.2.3. Įdiegti ,,Vieno langelio principo“ sistemą savivaldybės administracijoje 
	16,0
	16,0
	16,0
	 
	 
	6,6
	Paruošta galimybių studija 6,6 tūkst. Lt savivaldybės lėšomis

	3.4. Tikslas. Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją ir padidinti jų sugebėjimus, sudarant ir išsaugant darbo vietas
	992,8
	314,0
	99,2
	 
	214,8
	94,3
	Panaudota:
  48,7 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
  45,6 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų  lėšų 

	3.4.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas -  dalis nuolatinio mokymosi sistemos
	992,8
	314,0
	99,2
	 
	214,8
	94,3
	 

	3.4.1.1. Tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų kompetenciją
	969,8
	300,0
	85,2 DA
	 
	214,8
	85,0
	Vykdomas projektas "Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas/ KAVAKompeT".   Projekto pabaiga - 2008 m. kovo mėn. 2006 m. Savivaldybės lėšos (partnerių įnašas darbuotojų atlyginimais, mokamais institucijų už jų mokymuose praleistą ir projekto koordinavimui skirtą laiką ) - 39,4 tūkst. Lt (DA) , ES lėšos - 45,6 tūkst.Lt

	3.4.1.2. Dalyvauti vietos savivaldos politikų ir tarnautojų mokymo  projektuose ir programose
	18,0
	9,0
	9,0
	 
	 
	9,0
	Savivaldybės administracijos specialistai dalyvayja Jungtinių tautų vystymo programoje "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas Lietuvoje: viešųjų paslaugų teikimo gerinimas, stiprinant partnerystės ryšių kūrimo ir tinkamo finansų valdymo gebėjimus"

	3.4.1.3. Stiprinti savivaldybės  sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus
	5,0
	5,0
	5,0
	 
	 
	0,3
	Dalyvauta mokslinėse - praktinėse konferencijose "Sveikatos ekonomikos tendencijos Lietuvoje" ir "Aktualūs sveikatos priežiūros klausimai"

	3.5. Tikslas. Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą
	1109,4
	654,4
	376,9
	277,5
	 
	514,9
	Panaudota:
  369,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
  145,0 tūkst. Lt  valstybės biudžeto lėšų 

	3.5.1. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją
	1109,4
	654,4
	376,9
	277,5
	 
	514,9
	 

	3.5.1.5..Restauruoti senjorų Arnetų namą (Radvilų g. 21)
	600,0
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	237,0
	Vykdoma. Savivaldybės lėšos  - 200 tūkst.lt, KPD lėšos - 37 tūkst.

	3.5.1.6. Restauruoti Minaretą miesto parke
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	 
	128,0
	Savivaldybės  - 20 tūkst.lt  KPD lėšos - 108 tūkst.Lt

	3.5.1.7. Restauruoti koplytstulpį Pašėtės kaime
	2,0
	2,0
	2,0
	 
	 
	0,4
	Dalinai restauruotas koplystulpis Pašėtės kaime Šėtos seniūnijos lėšomis 

	3.5.1.9. Suremontuoti antkapinius paminklus Kėdainių rajono kapinėse
	115,0
	115,0
	57,5
	57,5
	 
	60,1
	Savivaldybės lėšos - 60,1 tūkst.lt

	3.5.1.10. Pagaminti neveikiančių kaimo kapinaičių paminklines lentas
	10,0
	5,0
	5,0
	 
	 
	 
	Priemonės vykdymas numatytas 2007-2009 m. veiklos plane

	3.5.1.11. Sutvarkyti Pilionių piliakalnį
	2,4
	2,4
	2,4
	 
	 
	1,0
	Sutvarkyta koplytėlė, jos langų angų užmūrijimas

	3.5.1.15. Remti rajono kultūrai reikšmingus renginius 
	340,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	88,4
	Įvykdyta. 2006 m. renginiams skirta 88,4 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto

	3.6. Tikslas. Sukurti  kultūros ir sporto infrastruktūrą, remti šių įstaigų veiklą
	21387,5
	6928,5
	559,0
	5617,0
	83,5
	6895,2
	Panaudota:
540,2  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
 6074,8 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų
 70 tūkst. Lt  ES (PHARE) lėšų 
210,2* tūkst. Lt privačių lėšų (*)  

	3.6.1. Optimizuoti kultūros objektų tinklą ir veiklą, skatinti bendruomenės kultūros iniciatyvas
	3590,0
	110,0
	110,0
	 
	 
	103,4
	 

	3.6.1.2. Renovuoti Akademijos kultūros namus
	3500,0
	20,0
	20,0
	 
	 
	13,4
	Parengtas Akademijos kultūros namų projektas

	3.6.1.3. Pakeisti langus Vilainių kultūros namuose
	90,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	90,0
	Pakeisti Vilainių kultūros namų langai bei atliktas tualetų remontas

	3.6.2. Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą
	96,0
	66,0
	66,0
	 
	 
	78,0
	 

	3.6.2.1. Aprūpinti mėgėjų meno kolektyvus koncertiniais kostiumais –autentiškais aukštaičių rūbais
	45,0
	25,0
	25,0
	 
	 
	25,0
	Įvykdyta.

	3.6.2.2. Remti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, menininkus
	11,0
	1,0
	1,0
	 
	 
	1,0
	Įvykdyta. Įteikta Krašto kultūros premija

	3.6.2.3. Įamžinti Tėvo Stanislovo atminimą
	40,0
	40,0
	40,0
	 
	 
	52,0
	Įvykdyta. Pastatytas paminklas bei skirta lėšų V.Morkūnienės knygai apie Tėvą Stanilslovą išleisti

	3.6.3. Aktyvinti kultūrinę veiklą, organizuoti meno bei pramoginius renginius
	329,5
	199,5
	111,0
	5,0
	83,5
	155,1
	 

	3.6.3.1. Organizuoti kultūrinės veiklos projektų, programų konkursus
	55,0
	15,0
	15,0
	 
	 
	15,0
	Įvykdyta. Konkursiniu būdu finansuoti 10 projektų 

	3.6.3.2. Skatinti ir remti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą
	95,0
	55,0
	55,0
	 
	 
	26,3
	Savivaldybė dalyvavo LR ambasados Lenkijoje programoje "Lietuvos kultūros dienos Lenkijoje". Panaudota 16,3 tūkst. Lt savivaldybės ir 10 tūkst.Lt - valstybės biudžeto lėšų.

	3.6.3.3. Organizuoti jaunimo iniciatyvų projektų konkursus
	45,0
	15,0
	10,0
	5,0
	 
	12,8
	Įvykdyta. Konkursiniu būdu finansuoti 8 projektai savivaldybės lėšomis (10 tūkst.Lt) ir 2 projektai Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo miniterijos lėšomis (2,8 tūkst.Lt)

	3.6.3.4. Įgyvendinti rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programą
	30,0
	10,0
	10,0
	 
	 
	 
	Neįgyvendinta. 

	3.6.3.5. Skatinti rajono NVO rengti vietos bendruomenės kultūrinius ir sportinius poreikius tenkinančius projektus ir teikti į įvairius fondus ir programas
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas skyrė   10 tūkst.Lt   Kėdainių r. sportinio techninio klubo  'Vedavas' programai

	3.6.3.6. Įgyvendinti projektą ,Jaunimo kūrybinė stovykla ,,Atverkime duris visiems“ 
	104,5
	104,5
	21,0
	 
	83,5
	91,0
	Įvykdyta.  Iš PHARE skirta 70 tūkst. Lt  ir savivaldybės lėšos 21 tūkst.Lt (įnašas darbuotojų atlyginimais, mokamais institucijų už jų  projekto koordinavimui skirtą laiką -DA)

	3.6.4. Kurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams
	17372,0
	6553,0
	272,0
	5612,0
	 
	6558,7
	 

	3.6.4.1. Įrengti aktyvaus poilsio ir sporto aikšteles, modernizuoti miesto stadioną
	6652,0
	2198,0
	60,0
	2138,0
	 
	2138,0
	Vykdoma.VIP lėšomis vykdomi  projekto "Kėdainių miesto stadiono rekonstravimas ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės šalia stadiono įrengimas" darbai

	3.6.4.2. Modernizuoti sporto centrą Vilainiuose (dvi teniso aikštelės, lauko atletikos maniežas, baseino ir pirties rekonstrukcija ir kt.)*
	7019,0
	2339,0
	 
	1670,0
	 
	2420,0
	 Vykdoma. VIP lėšomis vykdoma Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso rekonstrukcija

	3.6.4.5. Atnaujinti žaidimų aikšteles mieste bei 10-yje seniūnijų centrinių gyvenviečių
	92,0
	12,0
	12,0
	 
	 
	150,0
	Įrengta 12 žaidimo aikštelių Kėdainių mieste.

	3.6.4.6. Įrengti sporto ir rekreacijos kompleksą vakariniame gyvenamajame kvartale šalia Chemikų g. 20 (futbolo, krepšinio, ekstremalaus sporto rampų, tinklinio, vaikų žaidimų aikšteles ir kt.)*
	505,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	346,7
	Įvykdyta. Įrengta universali krepšinio, futbolo aikštelė su dirbtina danga , riedučių aikštelės ir vaikų žaidimo aikštelė su atitinkamais elementais 136,5 tūkst. Lt savivaldybės ir  210,2* tūkst. Lt privačiomis lėšomis.

	3.6.4.9..Atnaujinti rajono bendrojo lavinimo mokyklų lauko sporto įrenginius
	600,0
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	Bendrojo lavinimo mokyklos nuosavomis lėšomis tvarko (dažo) lauko sporto įrenginius

	3.6.4.10. Rekonstruoti “Aušros” vidurinės mokyklos sporto bazę (baseinas)
	2504,0
	1504,0
	 
	1504,0
	 
	1504,0
	Vykdoma 1 504 tūkst.Lt skirta "Aušros" vidurinės mokyklos plaukimo baseinui rekonstruoti iš VIP 

	3.7. Tikslas. Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę 
	4070,0
	1860,0
	67,0
	0,0
	1793,0
	40,8
	Panaudota:
28,1  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų
12,7 tūkst. Lt  ES struktūrinių fondų lėšų 
 

	3.7.1. Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas 
	3500,0
	1650,0
	30,0
	 
	1620,0
	15,0
	 

	3.7.1.1.Įsteigti neįgalių asmenų dienos  centrą  Kėdainių bendruomenės socialiniame centre
	1700,0
	100,0
	30,0
	 
	70,0
	 
	Vykdomas projektas „Dienos socialinės globos ir reabilitacijos centro suaugusiems asmenims su negalia įkūrimas Kėdainių rajone”, kurio vertė - 1512 tūkst.Lt, iš jų - 26,6 tūkst. Lt savivaldybės lėšos. 2006 m. pasirašyta sutartis bei vykdomos viešųjų pirkimų procedūros 

	3.7.1.2. Sudaryti sąlygas įsteigti „Gyvenimo namus“ neįgaliesiems su proto negalia (kartu su „Vilties“ bendrija)*
	1800,0
	1550,0
	 
	 
	1550,0
	 
	Neįvykdyta. Pateikta ES struktūrinių fondo paramai gauti - parama negauta.

	3.7.1.3. Teikti Dotnuvos slaugos namuose bei Šėtos socialiniame ir ugdymo centre nestacionarias paslaugas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Teikiamos nestacionarios paslaugos Šėtos socialiniame ir ugdymo centre.

	3.7.1.5. Skatinti rajono NVO rengti ir įgyvendinti projektus, tenkinančius rajono bendruomenės socialinius poreikius
	 
	 
	 
	 
	 
	15,0
	15 tūkst. Lt savivaldybės lėšų skirta neįgaliųjų socialinės integracijos projektų rėmimui

	3.7.2. Ugdyti socialinės sferos darbuotojų kompetenciją, kelti jų kvalifikaciją
	270,0
	110,0
	37,0
	0,0
	73,0
	25,8
	 

	3.7.2.1. Kelti socialinės sferos darbuotojų kvalifikaciją 
	270,0
	110,0
	37,0
	 
	73,0
	25,8
	Vykdomas projektas "Kėdainių rajono savivaldybės socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas". 2006 m. ES parama - 12,7 tūkst.Lt, savivaldybės lėšos - 13,1 tūkst.Lt, iš jų darbuotojų atlyginimas (DA) 6,8 tūkst.Lt.

	3.7.3. Įgyvendinti prevencijos principus socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje
	300,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	 

	3.7.3.1.Organizuoti grįžusių iš įkalinimo įstaigų, sergančių priklausomybės ligomis asmenų, socialinės rizikos šeimų narių socialinių įgūdžių ugdymą, profesinį orientavimą, mokymus
	300,0
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	Neįgyvendinta. 

	IV. AGROPRAMONINIO VERSLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
	 

	4.1. Tikslas. Skatinti rajono žemės ūkio sektoriaus gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos, plėsti žemės ūkio infrastruktūrą
	400,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	613,4
	Panaudota:
  613,4 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų

	4.1.1. Modernizuoti žemės ūkio produkcijos pirminę gamybą, didinti žemės ūkio produkcijos konkurencingumą 
	400,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	613,4
	 

	4.1.1.1. Skatinti naujų technologijų diegimą žemės ūkio produkcijos perdirbime Kėdainių rajone
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Žemės ūkio skyriaus specialistai atsako į ūkininkų paklausimus, teikia informaciją, pataria įvairiais klausimais dėl naujų technologijų diegimo žemės ūkio produkcijos perdirbime

	4.1.1.2. Teikti paramą žemės ūkio produkcijos gamintojams
	400,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	613,4
	Rajono Tarybos sprendimais  2006 m.  18 žemės ūkio produkcijos gamintojų suteiktos beprocentinės paskolos už 600,2 tūkst.Lt. Melžėjų, artojų varžytuvėms, derliaus, ūkininkų šventėms bei Kėdainių rajono žemdirbių asociacijai skirta 13,2 tūkst.Lt. iš žemės ūkio produkcijos gamintojų rėmimo fondo. 

	4.2. Tikslas. Taikyti efektyvius ūkininkavimo metodus žemės ūkyje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1. Panaudoti pažangius agrarinio mokslo rezultatus bei technologijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1.1. Organizuoti ūkininkų mokymo ir konsultavimo sistemą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Žemės ūkio skyriaus specialistai informuoja bei kviečia ūkininkus į Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojamus seminarus ar mokymus

	Iš viso: 
	190786,3
	61211,7
	16535,6
	19379,5
	23927,7
	49185,8
	Iš viso panaudota 49 185,8 tūkst. Lt:
13 439,2  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų (iš jų 4696,5 K tūkst.Lt )
12 941,9  tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų (iš jų 12148 tūkst.Lt VIP lėšos)
21 147,5 tūkst. Lt  ES struktūrinių fondų lėšų 
1 657,2*  tūkst. Lt privačių lėšų (*)  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Į sumą įtrauktos privačios lėšos
	
	
	
	
	
	
	

	K - Kelių priežiūros plėtros programa
	
	
	
	
	
	
	

	KPD  - Kultūros paveldos departamento lėšos
	
	
	
	
	
	

	DA - įnašas darbuotojų atlyginimais, mokamais institucijų už jų  projekto koordinavimui skirtą laiką
	
	

	VIP -lėšos iš Valstybės investicijų programos
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_1157537585.bin

