PAGE  






PRITARTA






Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 






2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-71
VŠĮ  KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 2012 M. VADOVO ATASKAITA

1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC, Įstaiga) įsteigta 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

Įstaigos tikslai:

1.  Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;

2.  Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;

3.  Sėkmingas Projekto  įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

4.  Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;

5.  Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse: 

1.  (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”; 

2.  (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla, apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką“.
3.  Kontroliuoja  sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles. 

4.  Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai. 

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje. 
	
	
	 Piniginiai įnašai, Lt
	 Turtiniai įnašai, Lt
	Iš viso, Lt
	Iš viso %
	Dalininkų susirinkimas

Balsai / Atstovai

	

	Kauno miesto savivaldybė
	57.100
	
	57.100
	0,67%
	3
	1

	

	Kauno rajono savivaldybė
	12.800 
	
	12.800
	0,15 %
	1
	1

	

	Jonavos rajono savivaldybė

	8.100
	111.000
	119.100
	1,39%
	1
	1

	

	Kaišiadorių rajono savivaldybė

	6.000
	99.000
	105.000
	1,22%
	1
	1

	

	Kėdainių rajono savivaldybė

	10.100
	1.014.510
	1.024.610
	11,94%
	1
	1

	

	Raseinių rajono savivaldybė

	5.900
	
	5.900
	0,07%
	1
	1

	

	UAB „Kauno švara“


	
	7.258.000
	7.258.000
	84,57%
	1
	1

	
	Iš viso:
	100.000
	8.482.510
	8.582.510
	100%
	9
	7



Įstaigos dalininkai ir įnašai per 2012 m. nesikeitė.

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

· visuotinis dalininkų susirinkimas;
· valdyba;
· įstaigos vadovas.
Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

Valdyba – Įstaigos kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 10 narių.
Įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.
2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

2012 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:
1. Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;

2. 58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas);

3. Dviejų APA Kauno m. ir vienos APA Kėdainių m. eksploatavimas;
4. Dviejų investicinių projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas.
5. Kauno RATC projektų: „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“, „Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai“ įgyvendinamas.
6. Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.
7. Kitų Kauno RATC dalininkų funkcijų ir užduočių vykdymas.

Detalesnis pagrindinių Įstaigos tikslų aprašymas.
Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra. Šiuo metu Kauno regione surinktos komunalinės atliekos yra šalinamos dviejuose ES ir LR aplinkosauginius standartus atitinkančiuose Lapių (Kauno r.) ir Zabieliškio (Kėdainių r.) regioniniuose sąvartynuose. Šie sąvartynai buvo rekonstruoti įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". 
Kauno miesto ir rajono bei Kėdainių rajono atliekos vežamos tiesiai į sąvartynus, o Jonavos, Raseinių ir Kiašiadorių rajonų atliekos pirmiausiai keliauja į šiuose rajonuose įrengtas atliekų perkrovimo stotis, iš kurių supresuotos atliekos vežamos į regioninius sąvartynus.
	Eil. Nr.
	Sąvartyno pavadinimas
	Eksploatuojanti įmonė
	Patalpinta atliekų, t

	1.
	Lapių regioninis sąvartynas
	UAB „Kauno švara“
	178.570,31

	2.
	Zabieliškio regioninis sąvartynas
	UAB „Skongalis“
	48.785,25

	
	Iš viso:
	
	227.355,56

	

	Eil. Nr.
	Atliekų perkrovimo stotis

	Eksploatuojanti įmonė
	Pervežtas atliekų kiekis, t

	1.
	Jonavos atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	12.127,03

	2.
	Raseinių atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	11.845,11

	3.
	Kaišiadorių atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	8.598,82

	
	Iš viso:
	
	32.570,96


58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas). Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", buvo uždaryti 58 Kauno regione esantys sąvartynai. Kauno RATC vykdo šių sąvartynų aplinkos tvarkymą ir žolės pjovimą. Informacija apie per 2012 m. sutvarkytus plotus pateikiama žemiau talpinamoje lentelėje.  

	 

Rajonas
	Žolės pjovimas
	Teritorijos tvarkymas

	
	Sąvartynų    plotas (ha)
	Nušienautas    plotas (ha)
	Sumokėta, Lt
	Surinkta atliekų (t)
	Sumokėta, Lt

	Kauno 
	20,2
	13,5
	6750
	0
	 

	Kaišiadorių
	16,98
	16,3
	11084
	2,5
	125

	Kėdainių
	53,9
	49
	33320
	0
	 

	Jonavos 
	27,39
	27,34
	18591,2
	0
	 

	Raseinių
	29,38
	27,1
	18428
	0,5
	25

	Iš viso:
	147,85
	133,24
	88173,2
	3
	150


Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas.
Atliekų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse kiekiai, perduoti atliekų tvarkytojams per 2012m.
	Eil Nr.
	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Nemajūnų g., Kauno 
	Raudondvario g., Kauno
	Kėdainių
	Jonavos
	Raseinių
	Kaišiadorių
	Iš viso

	1
	16 01 03
	Naudotos padangos
	19,580
	31,148
	11,586
	108,820
	39,670
	28,140
	238,944

	2
	17 09 04
	Mišrios statybos ir griovimo atliekos
	67,660
	100,640
	59,500
	292,970
	156,560
	37,440
	714,770

	3
	20 03 07
	Didžiosios atliekos
	28,820
	31,300
	27,480
	365,240
	35,710
	39,740
	528,290

	4
	20 01 38
	Mediena
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	20 01 36
	Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	0,301
	0,183
	0,446
	0,000
	0,000
	0,250
	1,180

	6
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	1,290
	2,357
	1,100
	1,940
	1,020
	1,560
	9,267

	7
	20 01 02
	Stiklas
	0,000
	0,000
	7,640
	2,260
	0,000
	3,840
	13,740

	8
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,960
	1,960

	9
	15 01 02
	Plastikinės pakuotės
	0,295
	0,961
	0,400
	0,000
	0,000
	0,245
	1,901

	10
	20 01 39
	Plastikai
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	20 02 01
	Žaliosios sodų parkų atliekos
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,640
	0,000
	12,640

	12
	08 01 11*
	Dažų, lakų atliekos atliekos
	0,293
	0,284
	0,228
	0,000
	0,000
	0,000
	0,805

	13
	13 02 08*
	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
	0,225
	0,289
	0,485
	0,000
	0,000
	0,057
	1,056

	14
	15 01 10*
	Pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų
	0,071
	0,000
	0,122
	0,000
	0,000
	0,000
	0,193

	15
	16 01 07*
	Tepalų filtrai
	 
	0,005
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,011

	16
	16 05 06*
	Laboratoriniai chemikalai
	0,656
	0,289
	0,425
	0,000
	0,000
	0,000
	1,370

	17
	20 01 21*
	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	0,032
	0,119
	0,037
	0,000
	0,000
	0,033
	0,221

	18
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių 
	0,185
	0,559
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,744

	19
	17 06 05*
	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
	9,020
	3,960
	1,900
	0,000
	0,000
	12,660
	27,540

	20
	20 01 35*
	Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių
	0,748
	0,472
	2,491
	0,000
	0,000
	2,475
	6,186

	Iš viso
	129,176
	172,566
	113,846
	771,230
	245,600
	128,400
	1560,818


Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimas. 2012 m. buvo vykdomi 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos ir projektavimo darbų, techninės priežiūros paslaugų pirkimai. 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos ir projektavimo darbų rangovu, iš šešių tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, mažiausios kainos kriterijumi buvo atrinkta UAB „Kamesta“ ir 2012-08-20 pasirašyta rangos darbų sutartis bei pradėti rengti aikštelių projektai. Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų tiekėju mažiausios kainos kriterijumi atrinkta UAB „TAEM urbanistai“ (sutartis pasirašyta 2013-01-15).
Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas. 2012-05-15 Kauno RATC paskelbė Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu, patalpino Pirkimo dokumentus bei kitą susijusią informaciją CVP IS sistemoje, kadangi šis tarptautinis konkursas yra vykdomas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS sistemą. Pirmas šios priemonės pirkimo skelbimas buvo paskelbtas 2011 01 05.
2012-08-24 įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra. Pasiūlymus pateikė šeši tiekėjai. Šiuo metu yra vykdomos pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros.

2012-11-06 buvo paskelbti tiekėjų atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams rezultatai.

2013-01-04 buvo atlikti techninių pasiūlymų vertinimai ir paskelbti rezultatai, t.y. ekonominio naudingumo rodiklių T kriterijaus paskelbimas bei neatitinkančių pirkimo dokumentų reikalavimų pasiūlymų atmetimas.

Nuo konkurso paskelbimo dienos (2012-05-15) iki (2013-01-01) buvo gauta 14 tiekėjų pretenzijų, kurios buvo nepagrįstos ir atmestos, taip pat 3 ieškiniai teisme, kurie buvo atsiimti, panaikinti ar išnagrinėti PO naudai, tačiau taip buvo sugaištas konkurso vertinimo laikas ir vertinimo procedūros, dėl ko konkurso vertinimas užsitęsė.

Kadangi tiekėjai pateikė ieškinius ir kaip 3 šalį įtraukė į teismo procedūrą Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT), 2012-08-22 PO gavo VPT nurodymą, paskelbus ekonominio naudingumo rodiklių T kriterijus, pateikti VPT visą konkurso dokumentaciją įvertinimui bei neskelbti kainos atplėšimo procedūros datos, kol nebus pateikta VPT išvada. 2013-01-04 buvo pateikta visa su konkursu susijusi medžiaga VPT.

Pagal nurodytą LR AM planą, Kauno RATC turi įvykdyti konkursą ir pasirašyti sutartį su Projektavimo ir Statybos darbų konkurso laimėtoju iki 2013-03-01.

Vykdant projektą Kauno RATC 2010-08-25 pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10-27 (toliau – Sutartis) su konsultantais. Dėl susidariusių aplinkybių Kauno RATC priėmė sprendimą nutraukti paslaugų teikimo sutartį raštišku šalių susitarimu. Tam, kad išvengti finansavimo mažinimo ar pripažinimo laikyti patirtas ir ateityje patiriamas išlaidas dėl esamos sutarties su konsultantais netinkamomis finansuoti bei dėl to, kad projekto grafikas yra labai įtemptas ir bet koks Projekto eigos kliuvinys ir vėlavimas kelia didelę riziką jo įgyvendinimui laiku. 

Kauno RATC nutraukus sutartį su projekto konsultantais bei taupant laiką, kol įvyks naujas konkursas dėl administravimo ir konsultavimo paslaugų, suderinus su APVA, buvo priimtas sprendimas išskirti konsultavimo paslaugas, papildomai į projektą įtraukiant toliau nurodomą pirkimą. 2012-01-19 Kauno RATC atliko eksperto paslaugų, atlikti Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešojo pirkimo atviro konkurso būdu dokumentų parengimą/patikslinimą bei konsultavimą konkurso metu, pirkimą. 2012-02-03 buvo pasirašyta sutartis su Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm, kuri yra vykdoma viso įrenginių projektavimo ir statybos darbų pirkimo konkurso metu. Lėšos šiai sutarčiai buvo paskirstytos iš numatytų konsultavimo ir administravimo paslaugų dalies.

2012-04-23 Kauno RATC paskelbė Projekto administravimo, informavimo apie projektą, taip pat visų konsultavimo paslaugų, susijusių su projekto įgyvendinimu, bei projekto audito paslaugų viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu, patalpino Pirkimo dokumentus bei kitą susijusią informaciją CVP IS sistemoje, kadangi šis tarptautinis konkursas yra vykdomas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS sistemą. 2012-06-11 įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra. Pasiūlymus pateikė aštuoni tiekėjai. 2012-11-09 pasirašyta projekto administravimo ir konsultavimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ bei 2012-11-09 pasirašyta projekto audito paslaugų sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Gaudera“.

Įvykdyta Poveikio Aplinkai Vertinimo procedūra. 2012-04-10 gautas LR AM Kauno RAAD sprendimas, kuriuo planuojama ūkinė veikla – mišrių komunalinių atliekų MBA įrenginio statyba greta Ateities pl. 49, Kaune pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą yra leistina. Pažymėtina, kad Kėdainių MAR įrenginių statybai, Zabieliškio sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo reikalinga atlikti. Vykdoma Ateities pl. 49, Kaune Detalaus plano (toliau – DP) parengimo procedūra. Taip pat bus reikalinga Kauno m. sav. perduoti panaudos sutartimi šią teritoriją Kauno RATC bei įregistruoti ją Kauno RATC vardu.

Įvykdytas Konteinerių namudiniam kompostavimui (30.000 vnt.) pirkimas, 2012-04-05 pilnai įvykdyta sutartis. Konteineriai dalinami gyventojams pasirašant panaudos sutartis. Iki 2013-01-01 buvo išdalinta daugiau kaip 22.700 vnt. (t.y. 76% visų konteinerių kiekio).

Pagal projekto įgyvendinimo veiklos grafiką numatyta, kad bus reikalinga įsigyti Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugas, taip pat Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugas. Šiuos pirkimus numatoma vykdyti 2013 m., t.y. atlikus Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą bei pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju.

Gerinant Lapių regioninio sąvartyno infrastruktūrą 2012 m. pradėti Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimo darbai ir Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai. 
Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimui iš keturių tiekėjų, pateikusių pasiūlymų, ekonomiškai naudingiausio tiekėjo kriterijumi parinktas rangovas UAB „Rusnė“ su kuria 2012-07-10 buvo pasirašyta rangos sutartis. Projektas buvo suskirstytas į dvi dalis: vamzdyno tiesimą ir siurblinės statymą. Iki 2012 m. pabaigos buvo gautas vamzdyno tiesimo projekto statybos leidimas ir nutiesta  9098 m iš 9237 m (98,5%) linijos bei parengtas siurblinės projektas. Įvykdyta 82,7% sutarties darbų.  Likusi dalis darbų dėl nepalankių oro sąlygų nukelta į 2013m. Projektą planuojama baigti iki 2013 04 01. 
Lapių regioninio sąvartyno privažiavimo kelio remontui, iš penkių tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, mažiausios kainos kriterijumi parinktas rangovas UAB „Autokausta“. Sutartis pasirašyta 2012-12-07. Kelio remonto darbai dėl nepalankių remontui oro sąlygų nebuvo vykdomi. Darbus planuojama pradėti atšilus orams, priklausomai nuo oro sąlygų, planuojama nuo 2013 m. kovo mėn. vidurio.

3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
Kauno RATC  2012 metų pradžioje dirbo šešiolika darbuotojų. 2012 m. buvo priimta projektų vadovo asistentė.
2012 m. pabaigoje dirbo septyniolika darbuotojų: direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė, apskaitininkė, techninis inžinierius, projektų vadovo asistentė, elektrikas, dvi Lapių sąvartyno apskaitininkės-operatorės, du Zabieliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei dviejose Kauno (Nemajūnų g. ir Raudondvario pl.) atliekų priėmimo aikštelėse, viena darbuotoja nuo 2011m. išleista vaiko priežiūros atostogų.
Kauno RATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2012 m. balandžio 19 d. Valdybos posėdyje suderinta ir 2012-04-19 d. Kauno RATC direktoriaus įsakymu Nr. 12-23 patvirtinta 2012 m. išlaidų sąmata. 2012 metams iš viso buvo numatyta 16,358 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 12,874 mln. Lt.
Įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose 2012-12-31 dieną buvo – 2.376.223,03 Lt, įstaigos kasoje – 5.446,53 Lt. Didžiąją dalį banko sąskaitose laikomų lėšų sudaro Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimui gauto avanso likutis 441.075,53 Lt ir projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ avanso likutis – 1.163.812,78 Lt laikomi banko depozitinėse sąskaitose.
Terminuoti indėliai – 11.550,- Lt.
3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai
Per 2012 m.  gauta pajamų už 11.472.023,81 Lt. Tame skaičiuje:

· už Lapių sąvartyno nuomą – 8.767.802,21 Lt, 

· už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąvartyną – 2.395.355,69 Lt, 

· pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo laukų biodujų – 295.591,50 Lt,

· palūkanos už banke laikomus terminuotus indėlius ar lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose - 41.778,29 Lt,

· pajamos iš parduotų antrinių žaliavų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse ir išrūšiuotų antrinių žaliavų Zabieliškio sąvartyne – 13.117,03 Lt,
· Netipinės veiklos pajamos – 157,38 Lt.

3.2. 2012 m. išlaidų sąmatos vykdymas
	Eil.
	Išlaidų pavadinimas
	 Patvirtinta 2012 m. 
	Faktiškai patirta išlaidų 2012 m. Lt

	Nr.
	 
	 išlaidų sąmata, Lt 
	

	1+2
	Darbo užmokesčio fondas iš viso
	               585.477 
	               515.406 

	3
	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)
	                 35.755 
	                27.961 

	4
	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)
	                 42.900 
	                20.378 

	5
	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas 
	                 40.000 
	                29.495 

	6
	Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas
	            2.068.152 
	            2.000.459 

	7
	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.
	                 20.000 
	                     250 

	8
	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas 
	                  7.500 
	                  7.500 

	9
	Darbuotojų mokymai ir seminarai 
	                  6.000 
	                  5.952 

	10
	Darbuotojų  komandiruotės
	                 10.000 
	                  5.104 

	11
	Reprezentacinės išlaidos
	                  6.000 
	                  1.620 

	12
	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai
	                  5.000 
	                  5.000 

	13
	Pelno mokestis už 2011 m.
	               180.000 
	               176.528 

	14
	Visuomenės informavimo ir švietimo programa
	                 32.450 
	                16.643 

	15
	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas
	               130.196 
	               130.196 

	16
	Zabieliškio sąvartyno išplėtimo planavimas, poveikio aplinkai vertinimas
	                 30.000 
	                       -   

	17
	Kauno reg.ir Kauno m., Kauno , Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių r. atliekų tvarkymo plano atnaujinimas
	               135.000 
	                       -   

	18
	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)
	                 80.820 
	                62.840 

	19
	Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82 m3)
	               144.000 
	               139.041 

	20
	Projektas "Kauno regiono  didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"
	            1.483.807 
	               261.438 

	21
	Projektas "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (Bioskaidžių atliekų tvarkymas)
	               833.909 
	               747.030 

	22
	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)
	               100.000 
	                88.323 

	23
	Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos
	            1.587.592 
	            1.200.854 

	24
	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos
	            5.195.232 
	            5.083.234 

	25
	Kompensacijos prie sąvartyno esančios bendruomenės projektų vykdymui 0,40 Lt/toną
	               199.833 
	                       -   

	26
	Zabieliškio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas 
	                  1.668 
	                  1.370 

	27
	Teisinės paslaugos (konsultacijos, pagalba rengiant sutartis ir pan.)
	                 35.000 
	                35.000 

	28
	Direktoriaus rezervas 
	                 50.000 
	                  2.000 

	29
	Sutartis "Atiekų priėmimo aikštelių statyba" (Raudondvario APA sulaikytų pinigų išmokėjimui)
	               101.476 
	               101.476 

	30
	Planuojami nauji investiciniai projektai:
	 
	 

	 
	Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas
	               447.607 
	                       -   

	 
	Trasos įrengimas filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą 
	            2.675.000 
	            2.202.859 

	 
	Trasos įrengimo filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą statybų techninė priežiūra 
	                 25.000 
	                       -   

	31
	Parama viešosioms įstaigoms viešimo akcijoms 
	                  6.000 
	                  6.000 

	32
	Projekto "KRAT sistemos sukūrimas" LR valstybės kontrolės pripažintų netinkamų išlaidų
	                 56.200 
	                       -   

	 
	Iš viso:
	        16.357.574 
	        12.873.959 


Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos 2007-12-11 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas 39 BMA dydžio mėnesinis ir iki šiol jis nebuvo keistas. Per 2012 m. premijų ir kitų išmokų vadovui nebuvo mokėta.
Išlaidų Kauno RATC kolegialiam organui - Valdybai – darbo užmokesčio forma ar kitomis išmokomis nebuvo. Išlaidų išmokoms su Kauno RATC dalininkais susijusiems asmenims taip pat nebuvo.

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2012-01-01 buvo 82.612.784,25 Lt.
Iš viso per 2012 m. naujai įsigyto ilgalaikio turto vertė sudaro 5.789,30 Lt. 
	Eil.Nr.
	Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas
	Suma, Lt

	1.
	Kompiuteris
	2.215,00

	2.
	Mobilus telefonas          
	784,30

	3.
	Projektorius su ekranu       
	2.195,00

	4.
	Rūbų spinta Raudondvario APA
	595,00

	
	Iš viso:
	5.789,30


Likutinė ilgalaikio turto vertė 2012 m. gruodžio 31 d. – 81.617.615,00 Lt. Tame skaičiuje įvertintas ir per 2012 m. sumokėtas išankstinis apmokėjimas už statomą ilgalaikį turtą  pagal sutartį „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statyba -1.742.917,36 Lt. Taip pat, sumokėtas tarpinis mokėjimas (2.202.859,00 Lt) už atliktus darbus pagal sutartį „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“, kuriai pasibaigus bus sukuriamas ilgalaikis turtas.
5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2013 METAMS
Pagrindiniai numatomi 2013 metų darbai
1. Projektų įgyvendinimas:
1.1. Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“:
· Viešojo pirkimo konkurso  MBA įrenginių statybos darbams užbaigimas, sutarties pasirašymas, darbų pradžia;
· ilgalaikės banko paskolos paėmimas MBA įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų Kauno RATC daliai finansuoti;
· likutinių konteinerių namudiniam kompostavimui gyventojams dalinimas;
· Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių statybos techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų pirkimas;

· Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugų pirkimas.

1.2. Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“:

· 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos darbų vykdymas, techninė priežiūra;

· projekto administravimas.
1.3. Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remonto darbai, techninė priežiūra.
1.4. Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimo baigiamieji darbai, techninė priežiūra.
1.5. Zabieliškio sąvartyno plėtra.

2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:

· Lapių regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
· Zabieliškio regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
· trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis (Kaišiadorių r.-1, Jonavos r.-1 ir Raseinių r.-1) eksploatavimo  kontrolė;
· trijų atliekų priėmimo aikštelių (Kauno m.-2 ir Kėdainių m.-1) eksploatavimas;
· 2012 m. planuojamų pastatyti penkių atliekų priėmimo aikštelių ir 2 kompostavimo aikštelių eksploatacijos pradžia.


3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.
PAGE  

