

25

                             PRITARTA
                                                                     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-132
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2012 M. ATASKAITA
2011 m. gegužės 13 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS-153 buvo patvirtintas  Kėdainių rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos plano programų sąrašas, į kurį atsižvelgus buvo parengtas ir 2011 m. gruodžio 9 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS-451 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas. Iš viso plane buvo numatyta 11 programų.

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS-96, Kėdainių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo (Privatizavimo fondo, gavus tikslines lėšas), einamųjų metų Strateginis veiklos planas turi būti patikslintas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 2012-2014 m. strateginio veiklos planas 2012 metams buvo patikslintas 2012 m. birželio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-856,  vadovaujantis  2012 m. vasario 10 d. Kėdainių rajono savivaldybos tarybos patvirtintu sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“.
Vadovaujantis Aprašo 3 dalimi, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, kasmet, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis rengia strateginio veiklos plano įgyvendinimo einamųjų metų  ataskaitą. 

Strateginio veiklos plano ataskaitoje programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2012 m. planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus, planuotų priemonių įvykdymą bei panaudotus asignavimus joms vykdyti (1 - 12 priedai).

Patikslintame Kėdainių rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginiame veiklos plane 2012 m. buvo numatytos 229 priemonės, 52 uždaviniai, siekiant 23 strateginio veiklos plano tikslų: 

· 01 programa. Švietimas ir ugdymas (2 tikslai, 2 uždaviniai, 11 priemonių);

· 02 programa. Sveikatos apsauga (2 tikslai, 3 uždaviniai, 11 priemonių);

· 03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas (2 tikslai, 5 uždaviniai, 20 priemonių);

· 04 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtra (2 tikslai, 5 uždaviniai, 9 priemonės);

· 05 programa. Kultūros veiklos plėtra (4 tikslai, 5 uždaviniai, 15 priemonių);

· 06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas (1 tikslas, 2 uždaviniai, 4 priemonės);

· 07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (1 tikslas, 12 uždavinių, 104 priemonės);

· 08 programa. Aplinkos apsauga (2 tikslai, 6 uždaviniai, 11 priemonių);

· 09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija (2 tikslai, 3 uždaviniai, 11 priemonių);

· 10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra (1 tikslas, 1 uždavinys, 3 priemonės);

· 11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas (4 tikslai, 8 uždaviniai, 30 priemonių).

Kėdainių rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas 2012 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių įvykdytas 93,9 proc., o pagal panaudotas lėšas – 85,6 proc.

Lyginant 2008–2012 m. laikotarpio atskirų metų rezultatus, matyti, kad strateginio veiklos plano įvykdymas pagal numatytas priemones didžiausias buvo 2010 m., o pagal panaudotas lėšas – 2008 m. (žr. 1 ir 2 pav.)

[image: image1.png]proc.

97,0
96,0
95,0
94,0
93,0
92,0
91,0
90,0
89,0
88,0

92,0

2008 2009 2010
Metai

2011

2012




1 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų priemonių skaičių, proc.

[image: image2.png]proc.

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

74,4

2010
Metai

2011

2012




2 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal panaudotas lėšas, proc. 

2012 m. buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 215 priemonės. 2008–2012 m. laikotarpiu daugiausia priemonių įgyvendinta 2008 m. – 233 (žr. 3 pav.).

[image: image3.png]250 7

Ll

2008 2010 2011 2012

m]gyvendintos priemonés = Nejgyvendintos priemonés




3 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų ir neįgyvendintų priemonių skaičių

Dėl objektyvių priežasčių (neskirtas finansavimas iš valstybės, ES fondų, priemonės atidėtos vykdyti 2013–2015 m., nepatvirtinus priemonei numatytų lėšų einamųjų metų Savivaldybės biudžete ir kt.) 2012 m. nebuvo įgyvendinta tik 14 priemonių :

01 programa.  Švietimo ir ugdymo programa. 

1. 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonė. Finansuoti profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulius. 
Priemonė neįgyvendinta, nes rajone nė viena mokykla nepateikė paraiškos, šio modulio įgyvendinimui.Todėl lėšos tarybos sprendimu panaudotos išorės auditui bendrojo lavinimo mokyklose atlikti.

07 programa. Infrastruktūros objektų  priežiūra ir plėtra

2. 01 tikslo 02  uždavinio 13 priemonė. Rekonstruoti Didžiosios rinkos aikštę. 


Priemonė neįgyvendinta. 2011 m. parengtas Rinkos aikštės techninis projektas. Parengto techninio projekto sąmatinė vertė - 5 mln.  Pateikta Projekto paraiška daliai darbų atlikti už 852 tūkst. Lt. Paraiškos vertinimo agentūra finansavimo neskyrė, motyvuodama tuo, kad atlikus tik dalį darbų, nebus pasiekti Sanglaudos skatinimo programoje numatyti tikslai.
3. 01 tikslo 04 uždavinio 02 priemonė. Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui
Priemonė neįgyvendinta, nes koncesininkas UAB „Investicinių projektų valdymas“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų šiam projektui įgyvendinti. 2012 m. balandžio mėn. nutraukta Projekto  finansavimo administravimo sutartis. 2012 m. gegužės mėn buvo pateiktas ieškinys teismui, dėl žalos, negautų pajamų ir netesybų priteisimo, turto grąžinimo. 2012 m. vyko pasirengimas nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu. 

4. 01 tikslo 05 uždavinio 04 priemonė. Tvarkyti Kėdainių karinio aerodromo pagrindinę kuro bazę ir jos teritoriją. 
Priemonė neįgyvendinta. Atlikus teritorijos ekogeologinius tyrimus, parengus tvarkymo planą, karinio aerodromo pagrindinės kuro bazės teritorijos išvalymui ir sutvarkymui reikėtų apie 20 mln. Lt. Pateikus projekto paraišką, paraiškos vertinimo agentūra pasiūlė skirti finansavimą iki 2 mln. Lt, o likusią dalį – dengti iš savivaldybės biudžeto. Neskyrus reikiamo finansavimo, o savivaldybės biudžete nesant tokių lėšų, projektą įgyvendinti pagal 2007-2013 m. laikotarpio numatytus asignavimus  atsisakyta. 

5. 01 tikslo 06 uždavinio 26 priemonė. Išplėsti buitinių  nuotekų tinklus Labūnavos gyvenvietėje, Nevėžio g, ir Vanikų g. 
Priemonė neįgyvendinta. Parengus techninį projektą skaičiuojamoji darbų vertė -  947 tūkst. Lt. Lėšų 2012 m. biudžete nebuvo numatyta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
6. 01 tikslo 08 uždavinio 02 priemonė. Parengti  Kėdainių miesto Babėnų kvartalo gatvių projektus ir atlikti įrengimo darbus. 
Priemonė neįgyvendinta. 2011 m.  buvo parengti rekonstrukcijų techniniai projektai Babėnų kvartalo  Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ąžuolų gatvėms. 2012 m. gatvių įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

7. 01 tikslo 08 uždavinio 05 priemonė. Parengti  Kėdainių miesto II Janušavos gatvių projektus
 Priemonė neįgyvendinta, nes lėšų gatvių projektavimui iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
8. 01 tikslo 08 uždavinio 09 priemonė. Įrengti Šviesos ir Pievų gatvių pagrindus (su lietaus kanalizacija)  individualių gyvenamųjų namų Babėnų II kvartale. 
 Priemonė neįgyvendinta,  2012 m. gatvių  įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
9. 01 tikslo 08 uždavinio 10 priemonė. Įrengti Skroblų g. asfaltbetonio dangą  individualių gyvenamųjų namų Janušavos II kvartale. 
Priemonė neįgyvendinta, nes  gatvių  įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
10. 01 tikslo 08 uždavinio 16 priemonė. Rekonstruoti Kėdainių miesto Juodkiškio gatvę (tikslinės lėšos).  
Priemonė neįgyvendinta, nes  tikslinių lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

11. 01 tikslo 08 uždavinio 18 priemonė. Parengti Putinių g. techninį projektą ir atlikti rekonstrukciją. 
Priemonė neįgyvendinta. 2012 m. buvo klojami buitinių nuotekų tinklai. Todėl lėšų gatvių projektavimui iš Kelių priežiūros programos nebuvo numatyta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

12. 01 tikslo 08 uždavinio 19 priemonė. Parengti Alyvų g. techninį projektą ir atlikti rekonstrukciją.  Priemonė neįgyvendinta, nes dar nėra pakloti buitinių nuotekų tinklai. Todėl rengti techninį projektą 2012 m. nebuvo tikslinga. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane. 
13. 01 tikslo 10 uždavinio 03 priemonė. Pastatyti Akademijos gimnazijos priestatą.
Priemonė neįgyvendinta, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Valstybės investicijų programos. 

09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija
14. 02 tikslo 02 uždavinio 01 priemonė. Remontuoti, rekonstruoti ir eksploatuoti rajono melioracijos statinius.
      Priemonė neįgyvendinta, nes 2012 m. valstybė neskyrė investicinių lėšų. 


Vertinant priemonių įvykdymą bei panaudotus asignavimus, pažymėtina, kad pagal biudžeto programas, buvo įgyvendinta priemonių, kurių vykdymas ir asignavimai (409,4 tūkst. Lt) nebuvo numatyti  2012 m. plane, t.y. Kėdainių kalbų mokyklos remontas (80 tūkst.Lt), Krakių M.Katkaus gimnazijos sporto aikštelės įrengimas (dalinis dalyvavimas) (68 tūkst. Lt) , Tilto per Smaigaičio upę remontas (21,4 tūkst.Lt) bei socialinio būsto plėtra (Šėtos g. 93) (240 tūkst.). Šios priemonės nėra minėtinos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitoje.

Iš viso 2012-2014 m. strateginiame veiklos plane 2012 m. planuota įgyvendinti priemonių už 206 mln. 588,5 tūkst. Lt. Įgyvendinta už 176 mln. 842,3 tūkst. Lt (t. y. 85,6 proc.). 
2012 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti skirta 54 mln. 649,4 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšų (SB), 63 mln. 921,2 tūkst. Lt – Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB), 39 mln. 55,0 tūkst. Lt – ES struktūrinių fondų lėšų (ES), 3 mln. 423,8 tūkst. Lt – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų KPP), 1 mln. 53,6 tūkst. Lt – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA), 183,3 tūkst. Lt – Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų (PF), 4 mln. 507,6 tūkst. Lt – skolintų lėšų (SK), 257,1 tūkst. – valstybės biudžeto lėšų (VB),  4 mln. 852,0 tūkst. privačių - investuotojų lėšų (PR), 4 mln. 265,4 tūkst. Lt - iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (ĮP) , 673,9  tūkst. Lt – iš kitų finansavimo šaltinių (KT) (žr. 4 pav.).
[image: image4.png]40,0

<
8 200
g

0,0 +

36,6

32,4

78

14,9
2,7 &7 08

0,5 0,4 0,0 5 0,2
S [~

02 03 04 05 06 07 08 09 10

Programa

11





4 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas 2012 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst.Lt

[image: image5.png]LeéSos, tikst.Lt

65000,0

60000,0
55000,0
50000,0
45000,0
40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0

SB

SBVB

PF

ES

SK

PR

KT

2012

546494

63921,2

1053,6

4265.4

183.3

39055,0

257,1

4507.6

34238

4852,0

6739

2011

577242

70735,5

1332,0

47112

29.4

20057,5

80,0

6518,7

3831,2

0,0

2385

2010

63892,5

504144

636,6

3216,6

70,4

9520,9

0,0

2075.8

31483

0,0

206,5

2009

661933

58153,7

1028.2

3377.8

102,7

10562,9

765

4253,7

2455.9

234,6

2008

76156,9

58163,9

804,7

34089

328,1

22929,5

8342

4008,3

77665

119,6

256,9




2012 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (64 mln. 694,6 tūkst. Lt, arba 36,6 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (57 mln. 216,1 tūkst. Lt, arba 32,4 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (26 mln. 270,6 tūkst. Lt, arba 14,9 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (13 mln. 748,7 tūkst. Lt, arba 7,8 proc.), aplinkos apsaugai (6 mln. 662,8 tūkst. Lt, arba 3,7 proc.) (žr. 5 pav.).
5 pav. Panaudotų  asignavimų proc. pagal programas
Strateginiame veiklos plane daugiausia priemonių – 104 buvo numatyta infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa); iš jų įgyvendintos 92 priemonės. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra apima platų spektrą priemonių, susijusių su istorinio bei kultūros paveldo išsaugojimu, kultūros ir sporto objektų materialinės bazės modernizavimu, rajono švietimo įstaigų tinklo modernizavimu, gyvenamosios aplinkos pagerinimu, inžinerinio aprūpinimo sistemos modernizavimu, gyvenamojo fondo modernizavimu, būsto plėtra, sveikatos ir socialinės priežiūros įstaigų, viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimu ir atnaujinimu. Infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai panaudotos Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, valstybės biudžeto,  Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos bei  skolintos lėšos.

Lyginant 2012 m. strateginio veiklos plano numatytus ir faktiškai skirtus asignavimus, matyti, kad daugumai programų panaudota mažiau lėšų nei planuota (žr.1 lentelę), ir bendras lėšų panaudojimas yra 85,6 proc., arba 14,4 proc. mažesnis.

1 lentelė. 2012 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas

	Programos pavadinimas
	Planuoti 2012 m. asignavimai tūkst.Lt
	Panaudoti 2012 m. asignavimai tūkst.Lt
	Asignavimų panaudojimo proc.
	Aignavimų panaudojimas            +/- (proc.)

	01 Švietimo ir ugdymo  programa
	64.363,4
	64.694,6
	100,5
	0,5

	02 Sveikatos apsauga
	941,4
	847,4
	90,0
	-10,0

	03 Socialinės apsaugos plėtojimas
	26.439,3
	26.270,6
	99,4
	-0,6

	04 Kūno kultūros ir sporto plėtra
	688,4
	697,9
	101,4
	1,4

	05 Kultūros veiklos plėtra
	4.665,7
	4.829,7
	103,5
	3,5

	06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas 
	58,0
	58,0
	100,0
	0,0

	07 Infrastruktūros objektų priežūra ir plėtra
	86.497,3
	57.216,2
	66,1
	-33,9

	08 Aplinkos apsauga
	6.891,9
	6.622,8
	96,1
	-3,9

	09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija
	1.490,0
	1.487,8
	99,9
	-0,1

	10 Parama verslui ir verslo plėtra
	598,0
	368,6
	61,6
	-38,4

	 11 Savivaldybės valdymo tobulinimas 
	13.955,1
	13.748,7
	98,5
	-1,5

	 Iš viso:
	206.588,5
	176.842,3
	85,6
	-14,4


Daugiausia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (07 programa).  2012 m. Savivaldybės administracija koordinavo 37 Europos Sąjungos fondų ir kitų užsienio šalių paramą gavusių švietimo, socialinės apsaugos, kultūros, sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo, plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimą. Bendra projektų vertė siekia 55,4 mln. Lt.  Dar 6 Europos Sąjungos finansuojamus projektus, minimus strateginiame veiklos plane, koordinavo VšĮ Kėdainių ligoninė, Pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių vietos veiklos grupė. 

2012 m. įgyvendinant strateginiame veiklos plane minimus Europos Sąjungos finansuojamus projektus ES lėšų įsisavinta per 39 mln. Lt, iš jų 24,3 mln. įsisavino Savivaldybės administracija.
[image: image6.png]40

35

30

2010

2011
Metai

2012
m Bendras ES paramos jsisavinimas, proc.

M i3 jy, Savivaldybés administracija, proc.



Vertinant 2010–2012 m. laikotarpį, 2012 m., įgyvendinant ES projektus, kurie minimi strateginiame veiklos plane,  ES lėšų įsisavinta beveik 2 kartus daugiau nei 2011 m. ir net 4 kartus daugiau nei 2010 m (2011 m. – 20,1 mln. Lt, 2010 m. – 9,5 mln. Lt) (žr. 6 pav.).
Jeigu minėsime Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kuriuos įgyvendina Savivaldybės administracija, vertinant 2010–2012 m. laikotarpį, 2012 m., įgyvendinant ES projektus, ES lėšų įsisavinta 2 kartus daugiau nei 2011 m. ir net 2,7 karto daugiau nei 2010 m (2011 m. – 11,8 mln. Lt, 2010 m. – 8,8 mln. Lt) (žr. 6 pav.).

6 pav. 2010-2012 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas, mln. Lt.

Daugiausia Savivaldybės biudžeto lėšų skirta įgyvendinti priemonėms, numatytoms švietimui ir ugdymui (01 programa), savivaldybės valdymo tobulinimui (11 programa), socialinės apsaugos plėtojimui (03 programa), aplinkos apsaugai (08 programa), kultūros veiklos plėtrai (05 programa).

Daugiausia Valstybės investicijų programos lėšų panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai sporto, kultūros,  sveikatos, švietimo objektų materialinės bazės modernizavimo srityse. 2012 m. valstybės lėšų pagal sutartis su šakinėmis ministerijomis buvo gauta  1 mln. 540 tūkst., t.y. 

2,6 karto mažiau nei 2011 m. (4 mln. 073 tūkst. Lt). 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų 2012 m. numatytoms priemonėms įgyvendinti skirta 63.921,2, t.y. 6 mln. 814,3 tūkst. mažiau nei 2011 m. (70 mln. 735,5 tūkst. Lt)

Pajamų už suteiktas paslaugas lėšų 2012 m. panašiai tiek, kiek ir 2011 m. (2012 m. 4 mln. 265,4 tūkst. Lt,  2011 m. 4 mln. 711,3 tūkst.Lt.).

Strateginio veiklos plano poveikis rajono plėtrai labai svarbus. Turėdama rajono plėtros viziją, rajono savivaldybės administracija gali sėkmingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginis veiklos planas yra labai svarbus gaunant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

     Programa tęstinė. Šia programa realizuotos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos (ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas, suaugusiųjų neformalusis  švietimas) ir priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybės funkcijos (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas).

Švietimo skyrius koordinavo 36 švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Kėdainių rajono savivaldybės taryba, veiklą. 2012 m. rugsėjo 1 d. rajono savivaldybėje veikė 6 gimnazijos, 1 Suaugusiųjų mokymo centras, 11 pagrindinių mokyklų, 1 Jaunimo mokykla, 1 Specialioji mokykla, 5 mokyklos-darželiai, 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 4 neformaliojo švietimo mokyklos ir 1 Švietimo pagalbos tarnyba. Ikimokyklinio ugdymo grupės veikė Josvainių ir Šėtos socialiniuose ir ugdymo centruose. Rajone buvo 11 pradinio ugdymo skyrių. Įstaigose buvo 35 priešmokyklinio ir 69 ikimokyklinio ugdymo grupės.

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas patvirtintas 2012 m. vasario 10 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-4.

Kompleksinės mokyklų tinklo pertvarkos priemonės 2012 m. vykdytos nuosekliai, nepažeidžiant nustatytų terminų. Atsižvelgiant į rajone mažėjantį mokinių skaičių ir siekiant gerinti ugdymo kokybę, iškilus naujiems prioritetams, tinklo pertvarkos bendrasis planas koreguotas. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Lančiūnavos ir Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos reorganizuotos į Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos skyrius; Lančiūnavos vaikų darželis prijungtas prie Lančiūnavos pradinio ugdymo skyriaus; Labūnavos darželis „Ąžuoliukas“ – prie Labūnavos pagrindinės mokyklos; Kėdainių mokykla-darželis „Aviliukas“ pertvarkytas į lopšelį-darželį; Kėdainių ,,Aušros“ ir ,,Ryto“ vidurinės mokyklos tapo ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto bei ,,Ryto“ pagrindinėmis mokyklomis. Pakeitus Kėdainių specialiosios mokyklos nuostatus, mokykla yra skirta rajono savivaldybės ir šalies (regiono) mokiniams.

2012 m. rugsėjo 1 d. rajono savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 6960 mokinių. Iš jų 258 – Suaugusiųjų mokymo centre, 126 – Specialiojoje mokykloje. Bendras mokinių skaičius, lyginant su 2011 m. rugsėjo 1 d., sumažėjo 475 mokiniais. Visi mokiniai mokėsi vienoje pamainoje. Mažėjant mokinių skaičiui, keitėsi ir klasių skaičius bei klasės užpildymo vidurkis. 2012 m. sukomplektuota 459 klasės (grupės), t. y. 42 (8,2 proc.) mažiau negu 2011 m. Mokyklose suformuotos 21 jungtinės klasės (4,5 proc.). Pradinio ugdymo skyriuose yra 4 jungtinių klasių komplektai, jungiantys po tris klases.

2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdoma 1396 vaikai (46,3 proc. visų to amžiaus vaikų, gimusių 2007–2011 m. rajone. Nuolat atliekama analizė, kaip tenkinami vaikų ir jų tėvų poreikiai lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, koks yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumas. Jau antri metai yra laisvų vietų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas: 2012 m. spalio 1 d. duomenimis, buvo 45 laisvos vietos, iš jų 17 – mieste.
Iš įsteigtų 35 priešmokyklinio ugdymo grupių 19 veikia mokyklose-darželiuose ir lopšeliuose-darželiuose, 16 – prie bendrojo ugdymo mokyklų. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas 471 vaikas (82,6 proc. visų rajono savivaldybėje 2006 m. gimusių vaikų).

Sudarytos sąlygos suaugusiųjų mokymui. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinamos Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre, kuriame mokėsi 258 mokiniai. 
2012 m. rugsėjo mėn. rajono savivaldybės bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose (neįskaičiuojant ikimokyklinių įstaigų) buvo ugdomas 1091 mokinys turintis specialiųjų ugdymosi poreikių (15,2 proc. nuo visų besimokančių mokinių), iš kurių Kėdainių specialiojoje mokykloje pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ugdyti 126 mokiniai, dėl įgimto (ar įgyto) intelekto sutrikimo turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
Neformaliojo vaikų švietimo programas rajono savivaldybėje įgyvendina plataus neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų tinklas: neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklos, kultūros centrai ir jų skyriai, sporto klubai, privatūs asmenys, kitos organizacijos, turinčios teisę užsiimti neformaliuoju vaikų švietimu.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą „Užtikrinti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą“.

Programos koordinatorius –Švietimo skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 72.541,3 tūkst.Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 64.363,4 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 64.694,6  tūkst. Lt.
2012 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 10 priemonių, iš kurių 9 įgyvendintos. Neįgyvendinta 1 priemonė „Finansuoti profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulius“, kadangi 2012 m. nė viena mokykla nepateikė paraiškos, šio modulio įgyvendinimui. Todėl lėšos tarybos sprendimu panaudotos išorės auditui bendrojo lavinimo mokyklose atlikti.

Programos efekto kriterijus. Baigusių vidurinio ugdymo programą ir gavusių brandos atestatą dalis proc. – 97,1 proc.

01 tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką.
Rezultato vertinimo kriterijus. Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymosi programas mokinių skaičius – 1 827 .

Faktinis rodiklis 2012 m. Iš viso išsilavinimą įgijo 1769 mokiniai. Pradinį išsilavinimą įgijo 542, pagrindinį – 666, vidurinį – 561 mokinys.

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią ugdymo įstaigų veiklą

Produkto vertinimo kriterijai:

· vaikų skaičius ikimokyklinėse grupėse – 1 396,

· vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse – 471,

· pedagogų ir specialistų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius – 910.

· bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių skaičius – 6 960,

· nelankančių bendrojo ugdymo mokyklų vaikų iki 16 metų skaičius – 0,

· antroje pamainoje dirbančių klasių komplektų skaičius – 0,

· mokinių, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose ir t. t., skaičius – šalyje 138  ir rajone 355.
· vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius – 1538,

02 tikslas. Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajone

Rezultato vertinimo kriterijus. 

Programose dalyvavusių socialiai remtinų vaikų skaičius – 631;

Faktinis rodiklis 2012 m. – iš viso dalyvavo 547 vaikai, visi iš socialiai remtinų šeimų.  

Piniginiais prizais paskatinta gabių ir talentingų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių – 100

Faktinis rodiklis 2012 m. – 107 mokinių

01 uždavinys. Vykdyti švietimo viešąjį administravimą

Produkto vertinimo kriterijai: 

· finansuotų vaikų vasaros užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programų skaičius – 25

· mokinių, kuriems skirti piniginiai prizai, skaičius – 107

· mokyklų skaičius, kuriose įvykdytas išorės auditas – 11.
02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA
Programa tęstinė. Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės, užtikrinamas jų įgyvendinimas.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą „Užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę“.

Programos koordinatorius –Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1027,9 tūkst.Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 941,4 tūkst.Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 847,4 tūkst. Lt 
2012 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 11 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos). 
Efekto vertinimo kriterijus. Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. –56,7 proc.
01 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiką visuomenę

Rezultato vertinimo kriterijus. Sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų dalis (proc.), tenkanti visuomenės sveikatos priežiūrai – 36,3 proc.
Faktinis rodiklis 2012 m  – 71,5 proc. 
 01 uždavinys. Skatinti visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje

Produkto vertinimo kriterijus. Finansuojamų sveikatos programų (laimėjusių konkursą) skaičius –19
02 uždavinys: Priartinti visuomenės sveikatos priežiūrą prie savivaldybės gyventojų

Produkto vertinimo kriterijus. Visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančių specialistų skaičius –19.
02 tikslas. Užtikrinti sveikatinimo veiklos paslaugų teikimą ir jų kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos programų skaičius – 7

Faktinis rodiklis 2012 m. –  6.
,,Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kėdainių skyriaus pasiutligės prevencijos programa“, ,,Odontologinių paslaugų kokybės gerinimo programa“, ,,Nustatytų kategorijų asmenų dantų protezavimo programa“,  ,,VšĮ Kėdainių ligoninės vaikų slaugos lovų išlaikymo programa“ , skirta lėšų grąžinti VšĮ Kėdainių ligoninės paskolą ir  įsigyti medicininę įrangą.

01 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

Produkto vertinimo kriterijai:

· įvykdytų priklausomybės prevencijos priemonių procentas -100

· sugautų beglobių gyvūnų skaičius – 429,

· Suteiktų dantų protezavimo paslaugų skaičius – 44,
· įgyvendintų programų, skirtų svarbiausioms visuomenės psichikos sveikatos problemoms spręsti, skaičius - 1
· Slaugos lovų (lovadienių) skaičius –506.
03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones.
Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą „Sumažinti socialinę atskirtį, išplečiant socialinių paslaugų spektrą bei padedant socialinės rizikos grupių atstovams įsijungti į aktyvią bendruomenės veiklą“.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 30.248,5 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 26.439,3 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  26.270,6 tūkst. Lt.
2012 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 20 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičius (proc.) – 8,1 proc.

01 tikslas. Plėsti socialinę paramą

Rezultato vertinimo kriterijus. Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų – 335. 

Faktinis rodiklis 2012 m. – 370.
01 uždavinys. Organizuoti LR įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms teikimą.

Produkto vertinimo kriterijai: 

· asmenų, gaunančių socialinę pašalpą ir kompensacijas, skaičius – 19 600 (įskaičiuota kompensacija už šalto vandens abonementinį mokestį),

· mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius – 3 444,
· mokinių, gaunančių būtiniausius mokinio reikmenis, skaičius – 3 051,

· globojamų asmenų skaičius – 97,
· vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius – 471.
02 uždavinys. Įgyvendinti savivaldybės socialinės paramos programą.

Produkto vertinimo kriterijai:

· asmenų, gaunančių savivaldybės paramą, skaičius – 4 300
03 uždavinys. Užtikrinti transporto lengvatų, numatytų LR transporto lengvatų įstatyme, taikymą.

Produkto vertinimo kriterijus:

· parduotų su nuolaida bilietų skaičius (tūkst.) –  1 245.
04 uždavinys. Administruoti socialinę paramą ir paslaugas.

Produkto vertinimo kriterijai:

· seniūnijų socialinių darbuotojų skaičius – 18,
· socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis skaičius – 12.
02 tikslas. Plėsti socialinių paslaugų teikimą

Rezultato vertinimo kriterijus. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius – 7.

Faktinis rodiklis 2012 m. – 7, t. y. Dotnuvos slaugos namai, Josvainių socialinis ir ugdymo centras,  Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, vaikų globos namai „Saulutė“, VšĮ "Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims", Kėdainių specialiosios mokyklos Vaikų globos skyrius.
01 Uždavinys. Išlaikyti socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir užtikrinti socialinių paslaugų teikimą.

Produkto vertinimo kriterijus. Asmenų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius – 575.

04 PROGRAMA. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA

Programa tęstinė. 

Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Programa siekiama pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, respublikos bei tarptautinėse varžybose.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą „Sudaryti sąlygas vietos bendruomenei dalyvauti kultūrinėje sportinėje bei visuomeninėje veikloje“.

Programos koordinatorius –Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –786,8 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 688,4 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 697,9 tūkst. Lt.

2012 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 9 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos.

Efekto vertinimo kriterijus. Sportuojančiųjų sporto klubuose skaičiaus didėjimas – 0,8 proc.

01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę kūno kultūros ir sporto politiką rajone

Rezultato vertinimo kriterijus. Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius – 27.

Faktinis rodiklis 2012 m. – 30.

01 uždavinys. Užtikrinti Kūno kultūros ir sporto skyriaus veiklą
02 uždavinys. Ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį pilietį bei gerinti gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo sąlygas

Produkto vertinimo kriterijai:
· sveikatingumo renginių rajone skaičius – 4 (Sveikatos ir grūdinimosi šventė „Kėdainiai – 2012“, Rajono seniūnijų sporto žaidynės „Sportas Visiems“, Kėdainių m. gimtadienio „Kėdainiams- 640“ sporto šventė, Naujametis bėgimas ir sportinis ėjimas Kėdainiai 2012)

· remiamų veteranų sporto šakų skaičius – 6 (krepšinis, futbolas, dziudo, sambo imtynės, tenisas, sportinė žūklė).

03 uždavinys. Užtikrinti sporto šakų plėtotę ir didelio meistriškumo sportininkų pasirengimą

Produkto vertinimo kriterijai:
· surengtų rajoninių kūno kultūros ir sporto renginių skaičius – 52,

· surengtų respublikinių varžybų skaičius – 11 (krepšinio, futbolo, teniso, sportinės žūklės, dziudo, sambo, šaškių, šachmatų uždavinių sprendimo kompozicijų, sportinių šokių, bokso, lengvosios atletikos)

· kūno kultūros ir sporto klubų, vykdančių veiklą, skaičius –27.
04 uždavinys. Sporto šakų plėtojimas pagal parengtas sportinės veiklos programas

Produkto vertinimo kriterijus. Finansuotų sporto programų skaičius – 15. 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ( Žin. 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290)29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, 6 straipsnio 29 punktu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin. 1996 Nr. 9-215, 2008, Nr. 47-1752) 12 straipsnio 2 dalimi, 4 dalies 1 punktu, 21 straipsnio 1 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 vasario 10 d. spendimu Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo“,  Kėdainių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėmis, patvirtintomis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-392 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklių, vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 2012 m. kovo 30 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-83 „Dėl 2012 m. prioritetinių sporto šakų, jų projektų finansavimo konkurso prioritetų, piniginių lėšų procentinio paskirstymo ir vertinimo kriterijų“ ir atsižvelgdamas į Kėdainių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos 2012 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolą Nr.1.
02 tikslas. Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą

Rezultato vertinimo kriterijus. Neįgaliųjų asmenų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto veikloje, skaičius – 25.
Faktinis rodiklis 2012 m. – 45
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto plėtotei Kėdainių rajone.

Produkto vertinimo kriterijus. Neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto klubų, sporto sekcijų pagal pasirinktas sporto šakas ir pomėgius skaičius – 6.

05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas, buvo siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą bei visuomeninių organizacijų kultūrinių programų rėmimą, skatinamas bendruomenės užimtumas, mažinant negatyvius visuomenės veiksnius.

Vykdant programą darbas buvo plėtojamas tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų ir profesionalaus meno dalinis rėmimas, kultūrinių projektų rėmimas, įvairių renginių organizavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas ir kt.

Kėdainių rajone kultūros įstaigų tinklą sudaro Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir 38 filialai, išsidėstę visoje Kėdainių rajono teritorijoje, Kėdainių krašto muziejus ir penki skyriai, Mikalojaus Katkaus memorialinis muziejus, 6 kultūros centrai ir 12 jų skyrių.
Savivaldybėje formuojama ir įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika. Programa buvo siekiama plėtoti jaunimo socializacijos, kūrybinės saviraiškos bei pilietines iniciatyvas, skatinti jaunimo įsitraukimą į visuomeninę bei savanorišką veiklą, stiprinti rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialą, gerinti jų veiklos kokybę. 

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą – „Sudaryti sąlygas vietos bendruomenei dalyvauti kultūrinėje sportinėje bei visuomeninėje veikoje“.
Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 5.254,7 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4.665,7 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4.829,7 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti buvo numatyta 15 priemonių, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Savivaldybės lėšų dalis (proc.), tenkanti kultūros sričiai nuo bendro finansavimo – 8,2 proc.

01 tikslas. Modernizuojant bibliotekas gerinti gyventojų informacinį aprūpinimą

Rezultato vertinimo kriterijus. Bibliotekų registruotų skaitytojų skaičius – ne mažesnis kaip 11 tūkst.

Faktinis rodiklis 2012 m. –  12,3 tūkst. registruotų vartotojų
01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos ir jos filialų  veiklą

Produkto vertinimo kriterijai: 

· išduotų leidinių per metus skaičius – 433 111.
· bibliotekose apsilankiusiųjų vartotojų skaičius – daugiau kaip 233,5 tūkst. 

02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį

Rezultato vertinimo kriterijus. Muziejų lankytojų skaičius – 15 000.

Faktinis rodiklis 2012 m. – apsilankė 18 973 pavieniai, organizuoti ir edukacinių užsiėmimų lankytojai bei 7 732 renginių lankytojai.
01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą 

Produkto vertinimo kriterijai:

· suorganizuotų renginių muziejuje skaičius – 106.
03 tikslas. Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę

Rezultato vertinimo kriterijus. Kultūros centrų ir jų skyrių organizuotų renginių lankytojų skaičius – ne mažesnis kaip 30 tūkst.

Faktinis rodiklis 2012 m. – 86 852 lankytojai.
01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą

Produkto vertinimo kriterijus. 

· suorganizuotų valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų renginių skaičius – 179.
· suorganizuotų bendruomeninių renginių skaičius – 869.
02 uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūros plėtrai rajone

Produkto vertinimo kriterijai:

· suorganizuotų renginių skaičius – 29.
· finansuotų projektų skaičius – 3.
· suorganizuotų krašto kultūros premijos laureatų konkursų skaičius – 1.
· įsigytų koncertinių kostiumų komplektų skaičius –1.
04 tikslas. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone, vykdyti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti.

Rezultato vertinimo kriterijus. Aktyviai veikiančių rajono jaunimo organizacijų skaičius – ne mažiau nei 10 organizacijų, jose dalyvaujančių narių skaičius – ne mažesnis nei 300.
Faktinis rodiklis 2012 m. – Aktyviai veikiančių rajono jaunimo organizacijų skaičius – 10 organizacijų, jose dalyvaujančių narių skaičius – 198.
01 uždavinys. Formuoti ir plėtoti jaunimo politiką rajono savivaldybėje.

Vertinimo kriterijai:

· finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius – 6

· finansuotų jaunimo organizacijų veiklos programų skaičius – 1.
06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa įgyvendina LR turizmo įstatymu nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymą. Programa buvo siekiama skatinti ir vystyti turizmo plėtrą Kėdainiuose; kurti atviro, jaukaus ir svetingo miesto įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros; analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi. Taip pat siekiama išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją; formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą.
Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą – Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą.
Programos koordinatorius – VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 103,8 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 58,00 tūkst. Lt. 

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 58,00 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti buvo numatytos 4 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos. 

Efekto vertinimo kriterijus. Apsilankiusiųjų turistų rajone skaičiaus didėjimas (proc.) – 2012 m. bendras apsilankiusių Kėdainiuose turistų skaičius buvo 4920, t.y. 18 proc. mažiau nei 2011 m. (6047)* 

01 tikslas. Turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių plano vykdymas.

Rezultato vertinimo kriterijus. Apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus didėjimas (proc.)  – 2 proc. palyginti su 2011 m.
Faktinis TVIC rodiklis 2012 m –  4 proc. mažiau nei 2011 m. (užsienio turistų 2012 m. apsilankė 1101, tuo tarpu 2011 m. – 1149).  

01 uždavinys – VšĮ Kėdainių TVIC veiklos planavimas ir organizavimas.
Produkto vertinimo kriterijus:

· atlikta turistų srautų statistika (sk.) – 12 kartų.
· atlikta apgyvendinimo, užimtumo ir muziejų lankomumo (pusmetinė) statistika (sk.) – 2.
02 uždavinys – Vykdyti turizmo rinkodarą

Produkto vertinimo kriterijai:

· išleistų skirtingų pavadinimų leidinių skaičius – 1. Parengtas leidinys-lankstukas "Kovos už laisvę Kėdainių krašte", 200 vnt.
2012 m. VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai dalyvavo 5 mokymuose ir 4 seminaruose. Atsakyta į 1580 paklausimų turizmo klausimais telefonu ir el. paštu. Dalyvauta turizmo parodose (tarptautinė kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ,,Adventur“) – 1 (parodoje apsilankė 16 240 lankytojų).

Palaikoma  interneto svetainė www.kedainiutvic.lt -  atnaujinama ir pildoma informacija apie renginius, lankytinus objektus, turizmo paslaugas – apgyvendinimo, kaimo turizmo, maitinimo įmones, ekskursijas bei maršrutus ir kita turistams aktuali informacija. Turizmo ištekliai populiarinami dviejuose socialiniuose tinkluose.
*Pastaba. Bendras turistų skaičius pateiktas tik tų turistų, kurie apsilankė ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo  informacijos centre.

07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė.

Įgyvendinant šią programą buvo siekiama sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios miesto bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius.

Įgyvendinant numatytas priemones buvo siekiama didinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. 

Programos koordinatoriai – Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 106 304,80 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 86 497,30 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 57 216,1 tūkst. Lt.

2012 m. Savivaldybės administracija koordinavo 37 Europos Sąjungos fondų ir kitų užsienio šalių paramą gavusių švietimo, socialinės apsaugos, kultūros, sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo, plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimą. Bendra projektų vertė siekia 55,4 mln. Lt.  Dar 6 Europos Sąjungos finansuojamus projektus, minimus strateginiame veiklos plane, koordinavo VšĮ Kėdainių ligoninė, Pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių vietos veiklos grupė.
2012 m. baigta įgyvendinti 16 projektų (15 įgyvendino Savialdybės administracija, 1 - VšĮ Kėdainių ligoninė), o pradėti įgyvendinti dar 9 nauji projektai. 

Ieškant galimybių gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramą dalyvaujant įvairiose programose, 2012 m. parengtos ir pateiktos 9 naujos paraiškos už 7.377,8 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. 2011 m. buvo parengta ir pateikta 10 paraiškų. Iš 9 pateiktų paraiškų 2012 m. 6-ioms paskirta parama ir pasirašytos finansavimo administravimo sutartys. 

2012 m. įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus ES lėšų įsisavinta per 39 mln. Lt, iš jų 24,3 mln. įsisavino Savivaldybės administracija.

Vertinant 2010–2012 m. laikotarpį, 2012 m., įgyvendinant ES projektus, ES lėšų įsisavinta beveik 2 kartus daugiau nei 2011 m. ir net 4 kartus daugiau nei 2010 m (2011 m. – 20,1 mln. Lt, 2010 m. – 9,5 mln. Lt).
Jeigu minėsime Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kuriuos koordinavo Savivaldybės administracija, vertinant 2010–2012 m. laikotarpį, 2012 m., įgyvendinant ES projektus, ES lėšų įsisavinta 2 kartus daugiau nei 2011 m. ir net 2,7 karto daugiau nei 2010 m (2011 m. – 11,8 mln. Lt, 2010 m. – 8,8 mln. Lt).
2012 m. iš Valstybės investicijų programos buvo vykdomi 4 projektai, kurių atliktų darbų vertė minėtais metais – 1 540 tūkst. Lt  (2011 m. - 4 073,0  tūkst.Lt). 
Vykdant Kėdainių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programą buvo sudarytos 26  rangos sutartys. 2012 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Kėdainių rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skyrė 3 mln. 423,8 tūkst. Lt (2011 m.  – 3 mln. 831,2 tūkst. Lt). Iš šių lėšų 300 tūkst. Lt buvo tikslinės − Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos Užupės kaimo Liausies gatvei rekonstruoti, įrengiant bituminę dangą. Kitos lėšos, t. y. 3 mln. 123,8 Lt, buvo panaudotos Kėdainių rajono kelių ir gatvių priežiūrai, remonto (taisymo), rekonstrukcijos darbams.
2012 m. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti buvo numatytos 104 priemonės, 92 iš jų įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

12 priemonių nebuvo įgyvendintos dėl objektyvių priežasčių, t.y. negautas finansavimas iš valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų, priemonės atidėtos vykdyti 2013–2015 m., nepakankamas Savivaldybės biudžeto lėšų kiekis ir kt):
1.    01 tikslo 02  uždavinio 13 priemonė. Rekonstruoti Didžiosios rinkos aikštę. 

Priemonė neįgyvendinta. 2011 m. parengtas Rinkos aikštės techninis projektas. Parengto techninio projekto sąmatinė vertė - 5 mln.  Pateikta Projekto paraiška daliai darbų atlikti už 852 tūkst. Lt. Paraiškos vertinimo agentūra finansavimo neskyrė, motyvuodama tuo, kad atlikus tik dalį darbų, nebus pasiekti Sanglaudos skatinimo programoje numatyti tikslai.
2.    01 tikslo 04 uždavinio 02 priemonė. Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui

Priemonė neįgyvendinta, nes koncesininkas UAB „Investicinių projektų valdymas“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų šiam projektui įgyvendinti. 2012 m. balandžio mėn. nutraukta Projekto  finansavimo administravimo sutartis. 2012 m. gegužės mėn buvo pateiktas ieškinys teismui, dėl žalos, negautų pajamų ir netesybų priteisimo, turto grąžinimo. 2012 m. vyko pasirengimas nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu. 

3.    01 tikslo 05 uždavinio 04 priemonė. Tvarkyti Kėdainių karinio aerodromo pagrindinę kuro bazę ir jos teritoriją. 
Priemonė neįgyvendinta. Atlikus teritorijos ekogeologinius tyrimus, parengus tvarkymo planą, karinio aerodromo pagrindinės kuro bazės teritorijos išvalymui ir sutvarkymui reikėtų apie 20 mln. Lt. Pateikus projekto paraišką, paraiškos vertinimo agentūra pasiūlė skirti finansavimą iki 2 mln. Lt, o likusią dalį – dengti iš savivaldybės biudžeto. Neskyrus reikiamo finansavimo, o savivaldybės biudžete nesant tokių lėšų, projektą įgyvendinti pagal 2007-2013 m. laikotarpio numatytus asignavimus  atsisakyta. 

4.   01 tikslo 06 uždavinio 26 priemonė. Išplėsti buitinių  nuotekų tinklus Labūnavos gyvenvietėje, Nevėžio g, ir Vanikų g. 
Priemonė neįgyvendinta. Parengus techninį projektą skaičiuojamoji darbų vertė -  947 tūkst. Lt. Lėšų 2012 m. biudžete nebuvo numatyta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
5.    01 tikslo 08 uždavinio 02 priemonė. Parengti  Kėdainių miesto Babėnų kvartalo gatvių projektus ir atlikti įrengimo darbus. 
Priemonė neįgyvendinta. 2011 m.  buvo parengti rekonstrukcijų techniniai projektai Babėnų kvartalo  Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ąžuolų gatvėms. 2012 m. gatvių įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

6.   01 tikslo 08 uždavinio 05 priemonė. Parengti  Kėdainių miesto II Janušavos gatvių projektus
Priemonė neįgyvendinta, nes lėšų gatvių projektavimui iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
7. 01 tikslo 08 uždavinio 09 priemonė. Įrengti Šviesos ir Pievų gatvių pagrindus (su lietaus kanalizacija)  individualių gyvenamųjų namų Babėnų II kvartale. 
Priemonė neįgyvendinta,  2012 m. gatvių  įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.
8.   01 tikslo 08 uždavinio 10 priemonė. Įrengti Skroblų g. asfaltbetonio dangą  individualių gyvenamųjų namų Janušavos II kvartale. 
Priemonė neįgyvendinta, nes  gatvių  įrengimui lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

9.    01 tikslo 08 uždavinio 16 priemonė. Rekonstruoti Kėdainių miesto Juodkiškio gatvę (tikslinės lėšos).  
Priemonė neįgyvendinta, nes  tikslinių lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  2012 m. Kelių priežiūros programai vykdyti buvo skirta apie 400 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

10. 01 tikslo 08 uždavinio 18 priemonė. Parengti Putinių g. techninį projektą ir atlikti rekonstrukciją. 
Priemonė neįgyvendinta. 2012 m. buvo klojami buitinių nuotekų tinklai. Todėl lėšų gatvių projektavimui iš Kelių priežiūros programos nebuvo numatyta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane.

11. 01 tikslo 08 uždavinio 19 priemonė. Parengti Alyvų g. techninį projektą ir atlikti rekonstrukciją.  
Priemonė neįgyvendinta, nes dar nėra pakloti buitinių nuotekų tinklai. Todėl rengti techninį projektą 2012 m. nebuvo tikslinga. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane. 

12. 01 tikslo 10 uždavinio 03 priemonė. Pastatyti Akademijos gimnazijos priestatą.
Priemonė neįgyvendinta, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Valstybės investicijų programos. 

Efekto vertinimo kriterijus. Apklaustųjų, labai gerai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc. (internetinė apklausa) – 53,7 proc.

01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.

Rezultato vertinimo kriterijus. Pritrauktų ES fondų ir valstybės specialiųjų programų lėšų dalis (proc.) viešajai infrastruktūrai modernizuoti bei pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams. – 70 proc.  
Faktinis rodiklis 2012 m. – 76,8 proc. 

01 uždavinys. Kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą (planavimo dokumentus, detaliuosius, specialiuosius planus).

Produkto vertinimo kriterijus

· parengta specialiųjų planų – 2 (panaudos teise valdomo sklypo Juodkaimio k. naudojimo būdo pakeitimo detalusis planas,  Naujo žemės sklypo motokroso trasai įrengti detalusis planas.).

02 uždavinys. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą.
Produkto vertinimo kriterijus

· įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius – 1 (Arnetų namo pritaikymas visuomeninei paskirčiai ir turizmo poreikiams)
03 uždavinys. Modernizuoti kultūros ir sporto objektų materialinę bazę.

Produkto vertinimo kriterijus. Rekonstruojamų kultūros ir sporto objektų skaičius – 9.

04 uždavinys. Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros ir rekreacijos poreikius.

Produkto vertinimo kriterijus. Parengta paraiškų gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą – 9
05 uždavinys. Pagerinti gyvenamąją aplinką, mažinti aplinkos taršą.

Produkto vertinimo kriterijus. Įgyvendintų  aplinkosauginių projektų skaičius –  2 (Smilgos ir Dotnuvėlės upelių  ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų).

06 uždavinys. Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotekos ir jų valymas, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą

Produkto vertinimo kriterijus. Gyvenviečių, kuriose vykdyti vandentvarkos projektai, skaičius – 7 (2012 m. vandentvarkos projektai buvo vykdomi Josvainiuose ir Vainotiškėse, Tiskūnuose, Babėnuose, Šlapaberžėje, Kėdainių mieste (Mindaugo g., Putinų g., Svirskio g.), Pelėdnagiuose Lauko g.
07 uždavinys. Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių apšvietimo tinklus.

Produkto vertinimo kriterijus. Gyvenviečių, kuriose atlikti apšvietimo įrengimo, išplėtimo ar rekonstrukcijos darbai, skaičius – 7.
08 uždavinys. Tiesti, taisyti, prižiūrėti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir gatves bei užtikrinti saugų eismą

Produkto vertinimo kriterijus. Kelių priežiūros programos lėšomis remontuotų kelių ir gatvių ilgis – atnaujinta 7115 m2 asfaltbetonio dangos. Taip pat nugreideriuota 3840 309 m2 kelių, užtaisyta 7711 m2 duobių, perklota 744 m2 šaligatvių.

09 uždavinys. Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą.
Produkto vertinimo kriterijus. Socialinio būsto patalpų, kuriose atlikti būtini remonto darbai, skaičius –  63.

10 uždavinys.  Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas.

Produkto vertinimo kriterijus.  Renovuotų švietimo įstaigų skaičius –  4 (Josvainių, Akademijos, Šėtos gimnazijos, lopšelis darželis „Pasaka“)
11 uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas.

Produkto vertinimo kriterijus: Valstybės investicijų programos lėšomis įgyvendinamų projektų skaičius – 1 (Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės integracija į VšĮ Kėdainių ligoninę, II-o 40 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įkūrimas pertvarkant traumatologijos ir psichiatrijos skyrius). 

12 uždavinys. Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas.

Produkto vertinimo kriterijus. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų projektų skaičius –  3 (Dotnuvos m. vaikų darželio pastato rekonstrukcija, pritaikant Dotnuvos slaugos namams; Nestacionarių socialinių paslaugų centro "Saulutė" steigimas, Vaikų globos namus "Saulutė" remontas)

08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė.

Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa siekiama operatyviai įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu. Papildomai siekiama įgyvendinti ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus. Vykdoma programa padeda plėtoti atliekų tvarkymo sistemą, siekiant įgyvendinti atliekų rūšiavimo, specifinių atliekų tvarkymo sistemas. 
Programa įgyvendina Kėdainių rajono strateginio veiklos plano strateginį tikslą – Diegti aplinkos kokybės gerinimo sistemas.

Programos koordinatorius – Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 7 209,0 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 6 891,9 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 6 622,8 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, kurios visos buvo įgyvendintos (arba įgyvendinamos).


Įgyvendinant 2012 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 1,054  tūkst. Lt. Siekiant plėsti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas buvo atlikti darbai: įrengiami nuotekų tinklai Miegėnų kaime, Surviliškio kaime. Siekiant pagerinti kraštovaizdžio būklę ir užtikrinti jo apsaugą buvo atlikti šie darbai: organizuotas konkursas seniūnijose „Gražiausiai tvarkoma aplinka“. Kraujupio upelio minimalių debitų papildymas Nevėžio upės vandeniu, finansuotos Sosnovskio barščio naikinimo priemonės (Kėdainių m., Dotnuvos, Surviliškio, Vilainių seniūnijose), baigtas įgyvendinti Akademijos parko dalies augalijos sutvarkymo projektas, sutvarkyta nepavojingomis atliekomis užteršta teritorija Šilainių kaime, išvalyta dalis Miegėnų tvenkinio Gudžiūnų seniūnijoje.  Finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės, (3 paraiškos repelentams ir medelių apsaugoms įsigyti). Parengtas naujas „Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir teikimo tvarkos aprašas“.  Siekiant sumažinti aplinkos taršą ir užterštumą finansuojamas oro kokybės stebėjimo sistemos „Daos Sanoa“ aptarnavimas Vilainių seniūnijoje.  Gerinant visuomenės informavimą ir aplinkosauginį švietimą organizuoti Europos judriosios savaitės renginiai, suorganizuota 11 seminarų ,,Apie tausojantį vartojimą“ visose rajono seniūnijose, seminaras ,,Aplinkosauga 2012. Kas? Kur? Kada?“ savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų darbuotojams. Prenumeruojami aplinkosauginiai laikraščiai ir žurnalai rajono švietimo įstaigoms ir bibliotekoms: „Žaliasis pasaulis“, „Žurnalas apie gamtą“, „Miškai“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“ ir patiems mažiausiems žurnaliukas „Lututė“. Baigta vykdyti Kėdainių rajono aplinkos monitoringo (stebėsenos) 2007-2012 metų programa ir sukurta interaktyvi Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazė, kurią galima rasti interneto svetainėje www.kedainiurmonitoringas.lt. Pateikta paraiška 2013 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms gauti - užterštai nepavojingomis atliekomis teritorijai sutvarkyti Svilių kaime.

2012 metais gauti 258 prašymai dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo, išduoti 234 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui.

Surinktas bendras atliekų kiekis (iš rinkliavos mokėtojų), įskaitant antrines žaliavas, yra 17 935 t.  Per 2012 metus antrinių žaliavų išrūšiuota ir perduota perdirbimui 1321 t. 2012 metais gyventojams skirta 5000 konteinerių individualiam kompostavimui. Išdalinta 3500 vnt. 2012 m. buvo skelbtas konkursas Komunalinių atliekų surinkimo paslaugoms teikti nuo 2013 m., kurį laimėjo UAB „Skongalis“. Savivaldybės teritorijoje surinkta ir išvežta 201 t bešeimininkių stambiagabaričių padangų. Aplinkos ministerijai pateikta paraiška nemokamai priimti tvarkyti gyventojų šiferio atliekas. Per akciją „Darom 2012“ surinktos 208 tonos atliekų.

Efekto vertinimo kriterijus. Mažėjantis oro taršos kietosiomis dalelėmis atvejų skaičius -  20 

Neviršytos paros ribinės vertės per metus (dienų skaičius) 345 d. – iš 365 d. 
2011 m. neviršytos paros ribinės vertės per metus buvo 344 d.  
01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą

Rezultato vertinimo kriterijus. Oro taršos mažinimo veiksmų programos vykdymas (proc.) – 100.

Faktinis rodiklis 2012 m. – 100 proc. 

01 uždavinys. Sumažinti aplinkos taršą ir užterštumą

Produkto vertinimo kriterijai:

· rekonstruotų ir suremontuotų nuotekų valymo įrenginių ir vandens tinklų skaičius– 2

· pesticidų ir kitų nežinomų pavojingų atliekų utilizavimas (t) – 1,18. 

02 uždavinys. Iš dalies finansuoti visuomenės sveikatos rėmimo programą

Produkto vertinimo kriterijus 

· iš dalies finansuota gyventojų sveikatos apsauga (proc.) – 20 proc.

03 uždavinys. Vykdyti žalos aplinkai prevenciją

Produkto vertinimo kriterijus 

· finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos ir kitos priemonės – 3 paraiškos 

04 uždavinys. Gerinti visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą

Produkto vertinimo kriterijai:

· surengtų akcijų,  seminarų skaičius -12,

· išrinktų gražiausiai besitvarkančių gyventojų sodybų, daugiabučių ir indvidualių gyvenamųjų namų, įmonių, įstaigų skaičius – 7

02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką

Rezultato vertinimo kriterijus. Surenkamų komunalinių ir specifinių atliekų didėjimas (t) – 877 t. 

Faktinis rodiklis:  2012 m. komunalinių ir specifinių atliekų surinkta 17.935, t.y. 877 t daugiau nei 2011 m. ir 1 551 t daugiau, nei apskaičiuota pagal patvirtintas atliekų susikaupimo normas (2011 m.− 17 058 t).

01 uždavinys. Tinkamai tvarkyti komunalines atliekas, palaikyti tvarką ir švarą rajono bendrojo naudojimo teritorijose

Produkto vertinimo kriterijus. Surinkta komunalinių ir specifinių atliekų tonų – 17.935 t.
09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

Programa tęstinė.

Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriui pavestų funkcijų pilnavertį, kokybišką ir savalaikį vykdymą. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas yra tampriai susiję su kaimo plėtra.  

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą – Vystyti subalansuotą žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir melioracijos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai  - 1661,6 tūkst. Lt. 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai  - 1490,0 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –1487,8 tūkst.Lt

2012 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, iš kurių 10 įgyvendintos (arba įgyvendinamos). 1 priemonė nebuvo įgyvendinta:

1)  Remontuoti, rekonstruoti ir eksploatuoti rajono melioracijos statinius. Pagal Valstybės investicijų programą lėšų nebuvo skirta.
2012 m. gruodžio 31 d.  rajone buvo įregistruoti ir veikiantys  2383 ūkininkų ūkiai (2011m. gruodžio 31 d – 2362 ūkiai), per metus įregistruoti 73 nauji ūkininkų ūkiai, perregistruoti – 5, išregistruoti – 52. Žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravo 2894 žemės ūkio subjektai, deklaruotas plotas – 103449 ha. Palyginti su 2011 m., deklaruojančių skaičius sumažėjo 183, tačiau  1077 ha padidėjo deklaruotas plotas. Didžiausi deklaruoti plotai: vasarinių  kviečių – 12925 ha, vasarinių rapsų – 13429 ha, vasarinių miežių – 7703 ha, žieminių kviečių – 29208 ha, žieminių rapsų – 5268 ha, žieminių kvietrugių – 2853 ha, rugių – 1494 ha, cukrinių runkelių – 5771 ha, ganyklų ir pievų (iki 5 metų) – 12460 ha, daržovių -  646 ha, sodų − 193 ha, uogynų – 92 ha. 
Supirkėjams parduota 31 tūkst. tonų pieno (2011 m. – 30 tūkst. t). Rajone auginama  23869 kiaulės (2011 m. – 17754) ir 19360 galvijų (2011 m. – 19337). 
Efekto vertinimo kriterijus. 

·  (1) įregistruotų jaunųjų ūkininkų skaičius – 50 

         (Faktinis rodiklis 2012 m.: 25
· (2) lėšų dalis (proc.), tenkanti melioracijos statinių remontui nuo lėšų, skirtų valstybinėms (savivaldybėms perduotoms) funkcijoms vykdyti – iki 75 proc.

      Faktinis rodiklis 2011 m.: 90 proc.

01 tikslas. Konkurencingo žemės ūkio kūrimas

Rezultato vertinimo kriterijus. Priimtų paraiškų skaičius – 3500

Faktinis rodiklis 2012 m.: - 3206 

01 uždavinys. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas (išskyrus 01 uždavinys. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas (išskyrus melioraciją)

Produkto vertinimo kriterijai: 

· įregistruotų žemės ūkio valdų skaičius (bendras) – 5232
· pateikusių paraiškas gauti tiesiogines išmokas  žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, mokamą už plotus, skaičius, bendras – 2894
· turinčių pieno gamybos kvotas žemės ūkio subjektų skaičius (bendras)- 696

· išmokų už karves žindenes, ėriavedes žemės ūkio subjektų skaičius (bendras) –173
· įregistruotų ūkininkų skaičius (bendras) – 2383
· paraiškų už papildomą bičių maitinimą skaičius  130
02 tikslas. Pagerinti žemės kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Atlikta drenažo remonto darbų (ha) – 150

Faktinis rodiklis 2012 m. – 210,3 ha
01 uždavinys Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas melioracijos srityje.

Produkto vertinimo kriterijai:

· žemės savivininkų-prašymų skaičius -58 vnt.

· avarinės ir blogos būklės hidrotechninių statinių remontas (vnt.) – 19

· potencialiai pavojingų užtvankų remontas (vnt.) – 9
· atlikta melioracijos ir hidrotechninių statinių apskaita (tūkst. ha) –   98,0
· griovių ilgis (km) – 19,48
10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, buvo tobulinama informacinė SVV aplinka, organizuojant verslo informacinę sklaidą, rengiant konferencijas ir seminarus, gerinant verslo informavimo, konsultavimo ir mokymo kokybę. Siekiant įgyvendinti programos tikslus, buvo teikiamos SVV subjektams informacinės ir konsultacinės paslaugas, organizuoti verslo informacijos sklaidos renginiai ir mokymai.

Per 2012 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 65 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (2011 m. – 63): 42 uždarosios akcinės bendrovės, 8 individualiosios įmonės, 15 mažųjų bendrijų, t. y. beveik 3 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Per 2012 m. Kėdainių rajono verslo įmonėms iškelta 31 bankroto byla. Vadovaujantis Socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2012 m. individualią veiklą vykdė 750 fiziniai asmenys. Palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą dirbo 28 proc. daugiau žmonių, turėdami verslo liudijimą dirbo 683 asmenų.  

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą – „Plėtoti verslui palankią aplinką  pritraukiant investicijas“.

2012 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 3 priemonės, kurios ir buvo įgyvendintos. 

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 598,0 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 598,0 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 368,6 tūkst. Lt.

Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras 
Efekto vertinimo kriterijus – Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių padidėjimas rajone –  5 proc. Faktinis rodiklis -  2012 m. smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių registruota 3 proc. daugiau negu 2011 m.  
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, skatinti verslumą bei SVV subjektų konkurencingumą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Verslo subjektų skaičius, kuriems suteiktos mokymo bei seminarų paslaugos – 226, suteikta informacinių paklausimų ir konsultacijų valandų skaičius – 2857. (Verslo subjektų skaičius, kuriems suteiktos informacinės, konsultacinės, mokymo bei seminarų paslaugos – 2228.)

01 uždavinys. Stiprinti savivaldybės institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, rengiant, įgyvendinant bendrus projektus. 

Produkto vertinimo kriterijai:

· ūkio subjektams ir asmenims suteiktų informacinių (paklausimų) skaičius– 1900

· smulkaus verslo subjektų skaičius, pasinaudojusių lengvatine paskola - 6

Buvo suteikta 350 val. informacijos, suteikta 95 val. konsultacijų verslo subjektams, 280 val. – Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimas (viešinimas, medžiagos rengimas Smulkaus verslo rėmimo komisijai ir jos pristatymas Kėdainių r. savivaldybės taryboje, dokumentų priėmimas iš fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės paramai/subsidijai gauti, verslo planų tikrinimas), atnaujinta Kėdainių r. savivaldybės SVV įmonių duomenų bazė (70 val.); interneto svetainėje www.kedainiutvic.lt skelbta informacija verslui aktualiomis temomis, apie organizuojamus renginius.
11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS

Programa tęstinė.

Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs savivaldybės taryba ir administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai ir savivaldybės vystymosi perspektyvos.

Realizuojamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos.

Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informacinėms technologijoms savivaldybėje diegti; vykdomoms procedūroms viešinti ir skaidrinti; savivaldybės lėšoms planuoti ir pritraukti.

Programa prisideda prie visų strateginio veiklos plano strateginių tikslų įgyvendinimo.

Programos koordinatorius – Bendrasis skyrius ir Apskaitos skyrius, programos įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   14 718,3  tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 13 955,1 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 13 748,7  tūkst. Lt.

2012 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 30 priemonių, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. 

Gyventojų, patenkintų Savivaldybės veikla (proc.), (internetinė apklausa) – 77,5 proc.

Gyventojų, patenkintų seniūnijų veikla (proc.) (internetinė apklausa) – 82,6 proc.

01 tikslas. Užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą
Rezultato vertinimo kriterijus. Gyventojų, patenkintų savivaldybės administracijos darbu (proc.), –ne mažiau 50 proc.

Faktinis rodiklis 2012 m. - 77 proc.
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas
Produkto vertinimo kriterijai:
· atliktų pagal patvirtintą metų planą auditų skaičius – 100 proc.

02 uždavinys. Užtikrinti kokybišką valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą

Produkto vertinimo kriterijus. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo (proc.) – 99 proc.

03 uždavinys. Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti bei prisiimtų finansinių įsipareigojimų valdymas

Produkto vertinimo kriterijus. Finansinių įsipareigojimų vykdymas – 100 proc.

02 tikslas. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas teikti informaciją bendruomenės nariams, palaikyti ir stiprinti Kėdainių rajono įvaizdį.

Rezultato vertinimo kriterijus. Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius – 1
Faktinis rodiklis 2012 m. – pasirašyta 1 tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Melitopolio miesto savivaldybe.
01 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą ir skaidrumą.

Produkto vertinimo kriterijus. Parengtų viešinimo straipsnių skaičius– 1300.

Rezultato vertinimo kriterijus. Savivaldybės specialistų skaičius, tenkantis vienai kompiuterizuotai darbo vietai su internetiniu tinklu, – 1. 
02 uždavinys. Plėtojant dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis stiprinti rajono įvaizdį.

Produkto vertinimo kriterijus. Miestų partnerių skaičius –10.

03 tikslas. Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę.

Faktinis rodiklis 2012 m. – 1.

02 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais.

Produkto vertinimo kriterijai:
· įdiegti IT įrankiai (vnt.) – 3.

· įsigytų kompiuterių skaičius (vnt.) – 13,

· įdiegta kokybės valdymo sistema (ISO) -1.
· parengtas strateginis plėtros planas – 1 
04 tikslas. Teikti paramą bendruomenėms, palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Kėdainių rajono nusikalstamumo mažėjimas (proc.) – 3  proc.

Faktinis rodiklis  2012 m. – Per 2012 m. Kėdainių rajone užregistruotos 1 159 nusikalstamos veikos, tai 95, arba 7,6 proc., mažiau nei per 2011 m. 

01 uždavinys. Skatinti ir remti kaimo ir miesto bendruomenių kūrimą bei jų veiklą.

Produkto vertinimo kriterijai. Finansuotų bendruomenių projektų skaičius –21 
02 uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojų viešąją tvarką ir saugumą.

Produkto vertinimo kriterijus. Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius (proc.) –  53,1  proc. 
PAGE  

