

1

                                                 PATVIRTINTA
                                                                                   Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
                                                                                       2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-54
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2013 M. VYKDYMO ATASKAITA
2012 m. gruodžio 7 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. TS –336 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis veiklos planas).

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) strateginių veiklos planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS –96, Tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą  (2013 m. vasario 22 d. TS –1) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą,  Strateginis veiklos planas 2013 metams tikslintas 2013 m. birželio 20 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) įsakymu Nr. AD –1 –794.
Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktas programų vykdymo ataskaitas rengiama Strateginio veiklos plano vykdymo metinė ataskaita. 

Strateginio veiklos plano ataskaitoje programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2013 m. planuotų  programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir asignavimų panaudojimą (1–12 priedai). 
Tvirtinant Strateginį veiklos planą buvo iškelti 3 svarbiausi 2013-2015 m. veiklos prioritetai ir 3 strateginiai tikslai:
	I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas



	1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas



	II prioritetas. Viešosios infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra, sudarant gyventojams patogias gyvenimo sąlygas


	2 strateginis tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi


	III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir  žemės ūkiui kūrimas


	3 strateginis tikslas. Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui



Patvirtintame Strateginiame veiklos plane 2013 m. buvo numatyta 216 priemonių, 49 uždaviniai, siekiant 22 Strateginio veiklos plano tikslų. Patikslinus Strateginį veiklos planą programoms vykdyti numatytos 226 priemonės.  
	STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS


[image: image1.png]10 Parama \'?rslui ir verslo 11 Savivaldybés valdymo o ]
plétra tobulinimas 01 Svietimo ir ugdymo
o 4% o

| =7

09 Zemés ukio plétra ir
melioracija
0,9%

08 Aplinkos apsauga
3.6%

07 Infrastruktiiros objektu
prieZura ir plétra
30.8%

02 Sveikatos apsauga

06 Kultiros paveldo 0,7%

i§saugojimas, turizmo
skatinimas ir vystymas
0,1% 03 Socialinés apsaugos
04 Kuno Kultaros ir sporto plétojimas
05 Kultiros veiklos plétra plétra 14,3%
2,7% 0,4%





Patikslintas Strateginis veiklos planas 2013 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių įvykdytas 96 proc., o pagal panaudotas lėšas – 102,5 proc. Skaičiuojant nuo patvirtinto (gruodžio mėn.) Strateginio veiklos plano 2013 m. įvykdymas pagal panaudotas lėšas  –  85,5 proc., pagal įgyvendintas priemones - 95,8 proc.
Lyginant  2011–2013 m. laikotarpio atskirų metų rezultatus, matyti, kad didžiausias Strateginio veiklos plano įvykdymas pagal numatytas priemones bei pagal  panaudotas lėšas buvo 2013 m. (žr. 1 ir 2 pav.). 
[image: image2.png]96,0

95,5

95,0

94,5

94,0

935

93,0

92,5

92,0

2011 m.

2012 m.

2013 m.





1 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2011-2013 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių, proc.
[image: image3.png]200

150

100

50

14

14

2011 m. 2012 m. 2013 m.

™ jgyvendintos priemonés

" Nejgyvendintos priemonés





2 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2011-2013 m. pagal panaudotas lėšas, proc.

[image: image4.png]104,0

102,0

100,0

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

88,0

102,5

93,9

2011 m.

2012 m.

2013 m.




2013 m. buvo įgyvendinta ar įgyvendinama 217 priemonių. 2011–2013 m. laikotarpiu daugiausia įgyvendinamų ir mažiausiai neįgyvendintų priemonių buvo 2013 m. (žr. 3 pav.).
3 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų ir neįgyvendintų priemonių skaičių     2011-2013 m.
Dėl objektyvių priežasčių (neskirtas finansavimas iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų,  priemonės atidėtos vykdyti 2014–2016 m., nepatvirtinta priemonei numatytų lėšų einamųjų metų Savivaldybės biudžete, nevykdomi rangovų įsipareigojimai ir kt.) 2013 m. nebuvo įgyvendintos tik 9 priemonės:

07 programa. Infrastruktūros objektų  priežiūra ir plėtra

01 tikslo 02  uždavinio 6  priemonė. Atlikti V. Svirskio kryžių: Pakruostės k., Surviliškio sen.,Vilainių k., Krakių sen. ir Naujųjų Bakainių k., Dotnuvos sen. konservavimo darbus. 
Priemonė neįgyvendinta. 2012 m. parengta trijų V.Svirskio kryžių dokumentacija konservavimo, restauravimo darbams. Kultūros paveldo departamentui teikta paraiška, tačiau 2013 m. finansavimas neskirtas.
01 tikslo 02  uždavinio 17  priemonė. Remontuoti Pagirių mstl. kapinių koplyčią.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2013 m. biudžeto nebuvo skirta.
01 tikslo 02  uždavinio 27  priemonė.  Atlikti Evangelikų liuteronų bažnyčios vidaus tvarkybos darbus ir freskų restauravimo konservavimo darbus 
Priemonė neįgyvendinta. Evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė teikė paraišką Kultūros paveldo departamentui, tačiau finansavimas 2013 m. nebuvo skirtas.
01 tikslo 07 uždavinio 09 priemonė. Rekonstruoti Mantviliškio k. Liepų 6 g. apšvietimo tinklus (Dotnuvos sen.)

Priemonė neįgyvendinta.  2013 m. AB "Lesto" nepakeitė atramų, todėl Savivaldybės administracija negalėjo  rekonstruoti apšvietimo tinklų.  Darbus numatoma vykdyti 2014 m.
01 tikslo 08 uždavinio 11 priemonė. Įrengti Skroblų g. asfaltbetonio dangą individualių gyvenamųjų namų Janušavos II kvartale

Priemonė neįgyvendinta. 2011 m. buvo įrengta Skroblų g. asfaltbetonio danga nuo Paparčių g. iki Janušavos g. 2013 m. likusiai dangos daliai (nuo Paparčių g. iki Eglių g.) įrengti lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 08 uždavinio 15 priemonė. Rekonstruoti Kėdainių miesto Juodkiškio gatvę (tikslinės lėšos).  
Priemonė neįgyvendinta.  Tikslinių lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslo 08 uždavinio 19 priemonė. Suremontuoti Gedimino g. šaligatvius

Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 08 uždavinio 21 priemonė. Suremontuoti Kauno g. šaligatvius

Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslo 08 uždavinio 23 priemonė. Parengti J.Basanavičiaus–Šėtos–Melioratorių gatvių žiedinės sankryžos techninį projektą

Priemonė neįgyvendinta. Techniniui projektui rengti lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

Iš viso patikslintame  Strateginiame veiklos plane 2013 m. planuota įgyvendinti priemonių už 170 mln. 634,1 tūkst. Lt. Įgyvendinta už 174 mln. 951,6 tūkst. Lt. 
2013 m. Strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti skirta 58 mln. 812,3 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšų (SB), 61 mln. 537,4 tūkst. Lt – Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB), 24 mln. 883,7 tūkst. Lt – ES struktūrinių fondų lėšų (ES), 4 mln. 141,4 tūkst. Lt – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP), 1 mln. 153,4 tūkst. Lt – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA), 280,9 tūkst. Lt – Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų (PF), 5 mln. 677,8 tūkst. Lt – skolintų lėšų (SK), 293,3 tūkst. – valstybės biudžeto lėšų (VB),  13 mln. 607 tūkst. privačių  – investuotojų lėšų (PR), 3 mln. 995,1 tūkst. Lt  – iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (ĮP), 569,3  tūkst. Lt – iš kitų finansavimo šaltinių (KT) (žr. 4 pav.).
[image: image5.png]Keliy priefidros ir plétros  Privatios
programos létos
4.141,4

inve

tuotoj Yalginiai
eSOt _ et finansavimo Saltiniai
5693

Skolintos 1é30s

5.677.8 aldvbac hirtds

Valstybés biudzeto 1é5os. Saviv aldihes biudzeto
203,3 €505
58.812,3

ES 1é80s, uzsienio fondy
1éSos
24.883,7

Savivaldybés
privatizavimo fondo 1¢30s
280,9

IS pajamy uZ suteiktas.
paslaugas1é3os
3.995,1

Aplinkos apsaugos rémimo
specialiosios programos
1éSos
1.153,4




4 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2013 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst.Lt

2013 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (64 mln. 642,5  tūkst. Lt, arba 36,9 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (53 mln. 901,4 tūkst. Lt, arba 30,8 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (25 mln. 6,5 tūkst. Lt, arba 14,3 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (16 mln. 364,6 tūkst. Lt, arba 9,4 proc.), aplinkos apsaugai (6 mln. 373,7 tūkst. Lt, arba 3,6 proc.) (žr. 5 pav.).

[image: image6.png]35

30

25

20

15

10

2011 m.

2012 m.

2013 m.

1 Bendras ES paramos jsisavinimas, min. Lt
y, Savivaldybés administracija, min. Lt





5 pav. Panaudoti  2013 m. asignavimai, pagal Strateginio veiklos plano programas, proc.
Lyginant 2013 m. strateginiui veiklos planui vykdyti planuotus ir faktiškai skirtus asignavimus, matyti, kad daugumai programų vykdyti panaudota kiek daugiau lėšų nei planuota (žr.1 lentelę), ir bendras lėšų panaudojimas yra 102,5 proc., arba 2,5 proc. didesnis. 
1 lentelė. 2013 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas

	Programos pavadinimas
	Patikslinti                   2013 m. asignavimai tūkst. Lt
	Panaudoti                   2013 m. asignavimai           tūkst. Lt
	Asignavimų panaudojimo proc.                        (nuo patikslinto plano)
	Asignavimų panaudojimas (nuo patikslinto plano)                          +/ – (proc.)


	01 Švietimo ir ugdymo  programa
	64.349,9
	64.642,5
	100,5
	0,5

	02 Sveikatos apsauga
	1.213,4
	1.140,9
	94,0
	-6,0

	03 Socialinės apsaugos plėtojimas
	23.790,7
	25.006,5
	105,1
	5,1

	04 Kūno kultūros ir sporto plėtra
	639,7
	658,1
	102,9
	2,9

	05 Kultūros veiklos plėtra
	4.584,3
	4.753,9
	103,7
	3,7

	06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas 
	128,0
	113,4
	88,6
	-11,4

	07 Infrastruktūros objektų priežūra ir plėtra
	50.975,7
	53.901,4
	105,7
	5,7

	08 Aplinkos apsauga
	6.562,0
	6.373,7
	97,1
	-2,9

	09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija
	1.501,6
	1.501,2
	100,0
	0,0

	10 Parama verslui ir verslo plėtra
	554,5
	495,4
	89,3
	-10,7

	 11 Savivaldybės valdymo tobulinimas 
	16.334,3
	16.364,6
	100,2
	0,2

	 Iš viso:
	170.634,1
	174.951,6
	102,5
	2,5


Strateginim veiklos planui 2013 m. vykdyti daugiausia priemonių (105) buvo numatyta infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa), iš kurių  įgyvendinamos (įgyvendintos) 96 priemonės. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra apima platų spektrą priemonių, susijusių su istorinio bei kultūros paveldo išsaugojimu, kultūros ir sporto objektų materialinės bazės, rajono švietimo įstaigų, inžinerinio aprūpinimo sistemos, gyvenamojo fondo, sveikatos ir socialinės priežiūros įstaigų modernizavimu ir atnaujinimu, gyvenamosios aplinkos gerinimu. Infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai panaudotos Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, Valstybės biudžeto, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos bei  skolintos lėšos.
Įgyvendinant Strateginiame veiklos plane 2013 m. numatytas veiklas, daugiausia Savivaldybės biudžeto lėšų (58 mln. 812,6 tūkst. Lt) skirta švietimo ir ugdymo, savivaldybės valdymo tobulinimo, socialinės apsaugos plėtojimo, aplinkos apsaugos ir kultūros veiklos plėtros programose numatytų priemonių įgyvendinimui. Didžioji dalis Savivaldybės biudžeto lėšų skirta biudžetinių įstaigų ir jos darbuotojų išlaikymui bei vykdomos veiklos užtikrinimui.  Kita dalis lėšų (apie 5 proc.) skirta infrastruktūros objektams remontuoti, modernizuoti. 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų daugiausia panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai. 2013 m. buvo įgyvendinami 34 Europos Sąjungos fondų paramą gavę projektai švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo ir plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos įgyvendinimo srityse. Bendra projektų vertė siekė 46,6 mln. Lt. Dar 5 Europos Sąjungos finansuojamus projektus, minimus strateginiame veiklos plane, koordinavo Pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių vietos veiklos grupė, Krekenavos regioninio parko direkcija.
2013 m. įgyvendinant Strateginiame veiklos plane minimus Europos Sąjungos finansuojamus projektus, ES lėšų įsisavinta per 24,8 mln. Lt, iš jų 15,4 mln. Lt įsisavino Savivaldybės administracija. 
Vertinant 2011–2013 m. laikotarpį, daugiausia Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinant Europos Sąjungos projektus, kurie minimi Strateginiame veiklos plane, įsisavinta 2012 m. (žr. 6 pav.). 
6 pav. 2010 –2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas, mln. Lt.

Jeigu minėsime Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kuriuos įgyvendina Savivaldybės administracija, ES lėšų panaudota apie 3,6 mln. Lt daugiau nei  2011 m. ir  8,9 mln. Lt  mažiau nei 2012 m. Tai galima paaiškinti tuo, kad 2012 m. daugiausia ES lėšų buvo įsisavinta, įgyvendinant vieną didžiausių savo verte projektų „Kėdainių pramoninis parkas“. 2012 m. buvo atlikta 95 proc. darbų už beveik 10 mln. Lt. O 2013 m. inžinerinės infrastruktūros įrengimo baigiamiesiems darbams atlikti panaudota apie 1 mln. Lt.
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų 2013 m. numatytoms priemonėms įgyvendinti skirta t.y. 61 mln. 537,4 tūkst. Lt. Didžioji dalis šių lėšų panaudota mokinio krepšeliui finansuoti (36. mln. 914,4 tūkst. Lt) bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (20 mln. 787,2 tūkst. Lt).  Valstybės investicijų 2013 m. programos lėšų infrastruktūros objektų modernizavimui sporto, socialinio, sveikatos ir švietimo srityse panaudota  1 mln. 999,1 tūkst. Lt.
Lėšų, rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. skirta 4 mln. 141,4 tūkst. Lt., t.y.  21 proc. daugiau nei 2012 m.  Iš šių lėšų 840,5 tūkst. Lt buvo tikslinės — Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos Užupės kaimo Liaudies gatvei rekonstruoti, įrengiant bituminę dangą. Kitos lėšos, t. y. 3 mln. 300,9 tūkst. Lt, buvo panaudotos Kėdainių rajono kelių ir gatvių priežiūrai, remonto (taisymo), rekonstrukcijos darbams.
Strateginio veiklos plano poveikis rajono plėtrai labai svarbus. Turėdama rajono plėtros viziją, Savivaldybės administracija gali sėkmingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginis veiklos planas yra labai svarbus gaunant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės lėšomis vykdomų programų finansinę paramą.

01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

     Programa tęstinė. Šia programa realizuotos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos (ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas, suaugusiųjų neformalusis  švietimas) ir priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybės funkcijos (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas).
2013 m. Švietimo skyrius koordinavo 30 švietimo įstaigų veiklą. 2013 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybėje veikė 6 gimnazijos, 1 Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, 8 pagrindinės mokyklos, 1 Specialioji mokykla, 4 mokyklos – darželiai, 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 4 neformaliojo švietimo mokyklos ir 1 Švietimo pagalbos tarnyba. 
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius –Švietimo skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 65.154,0 tūkst.Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 64.349,9 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 64.642,5  tūkst. Lt.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –01 –01
	Baigusių vidurinio ugdymo programą ir gavusių brandos atestatą dalis, proc.
	100
	96

	R –01 –01 –01
	Įgijusių išsilavinimą, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokinių skaičius
	1679 
	1540

	R –01 –02 –01
	Socializacijos programose dalyvavusių vaikų skaičius
	500
	864

	R –01 –02 –02
	Piniginiais prizais paskatinta gabių ir talentingų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius
	110
	83


2013 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (įgyvendinamos). 
01 tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką.
2013 m. kompleksinės mokyklų tinklo pertvarkos priemonės vykdytos nuosekliai, nepažeidžiant nustatytų terminų. Atsižvelgiant į rajone mažėjantį mokinių skaičių ir siekiant gerinti ugdymo kokybę, iškilus naujiems prioritetams, tinklo pertvarkos bendrasis planas koreguotas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

· Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla reorganizuota į Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos Mikalojaus Daukšos skyrių ir Vilainių mokyklos –darželio „Obelėlė“ Aristavos skyrių; 
· Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinė mokykla reorganizuota į Akademijos gimnazijos Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko skyrių; 
· Pernaravos pagrindinė mokykla reorganizuota į Josvainių gimnazijos Pernaravos skyrių;
· Kėdainių jaunimo mokykla prijungta prie Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro ir įsteigta Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla; 
· Akademijos mokykla –darželis „Kaštonas“ reorganizuota į Akademijos gimnazijos „Kaštono“ ugdymo skyrių; 
· Krakių darželis reorganizuotas į Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyrių.
· pertvarkyta Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto mokyklos vidaus struktūra, likviduojant Keleriškių skyrių; 
· pertvarkyta Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos vidaus struktūra, likviduojant Plinkaigalio skyrių.
2013 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 6 598 mokiniai, iš jų 245 – Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Suaugusiųjų skyriuje, 91 – Jaunimo skyriuje, 125 – Specialiojoje mokykloje. Bendras mokinių skaičius, palyginti su 2012 m. rugsėjo 1 d., sumažėjo 357 mokiniais. Mažėjant mokinių skaičiui, keitėsi ir klasių skaičius bei klasės užpildymo vidurkis. 2013 m. sukomplektuota 432 klasės (grupės), t. y. 27 (6 proc.) mažiau negu 2012 m. Mokyklose suformuotos 15 jungtinių klasių (4,1 proc.). Pradinio ugdymo skyriuose yra 4 jungtinių klasių komplektai, jungiantys po tris klases. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje – 18,5 (2012 m. – 18,0): mieste – 22,5; kaime – 14,3.
2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis, pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 1434 vaikai (42 vaikais daugiau negu 2012 m.). Veikė 71 ikimokyklinio ugdymo grupė (2 grupėmis daugiau negu 2012 m.). Be to, ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo ugdomi ir 11 priešmokyklinio ugdymo grupių, kurios veikė prie gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. Tėvų poreikis vaikus ugdyti ugdymo įstaigose, lyginant su 2012 m., padidėjo 1,9 proc., nors 2013 m. pabaigoje buvo 53 laisvos vietos, iš jų 14 – mieste. 
2013 m. rugsėjo mėn. suformuotos ir įsteigtos 35 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 10 įsteigta lopšeliuose –darželiuose, 25 – prie bendrojo ugdymo mokyklų. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo ugdoma 450 vaikų (77 proc. visų Savivaldybėje 2007 m. gimusių vaikų). Iš 508 pirmokų, pradėjusių 2013 m. rugsėjo 1 d. lankyti mokyklą, 471 (92,7 proc.) buvo ugdyti priešmokyklinio ugdymo grupėse.
2013 m. rugsėjo mėn. bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse (neįskaičiuojant ikimokyklinių įstaigų ir Kėdainių specialiosios mokyklos ugdytinių) buvo ugdomi 872 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Tai sudaro 13 proc. nuo visų mokinių skaičiaus ugdomų bendrosiose klasėse (2012 m. tokių mokinių buvo 13,7 proc.).
Sudarytos sąlygos jaunimo ir suaugusiųjų mokymui. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Suaugusiųjų skyriuje mokėsi 245 asmenys.
Nors mokinių skaičius rajone mažėja, bet neformaliojo vaikų švietimo mokyklos išlieka populiarios. Vaikai lankė ne tik savo mokyklose veikiančius būrelius ar Muzikos, Dailės, Sporto, Kalbų mokyklas, bet ir lavino savo gebėjimus, tenkino saviraiškos poreikius kultūros centruose ir jų skyriuose, įvairiuose sporto klubuose, privačių asmenų organizuojamoje veikloje. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose mokėsi 1721 mokiniai.                                                                           
Švietimo įstaigose dirbo 949 pedagoginiai darbuotojai. Iš viso atestuoti 866 pedagogai (91,3 proc.). Mokytojo (specialisto) kvalifikacinę kategoriją įgiję 115 (13,3 proc.) pedagogų,  vyresniojo mokytojo (specialisto) – 479 (55,3 proc.), mokytojo (specialisto) metodininko – 262 (30,3 proc.), mokytojo eksperto – 10 (1,1 proc.), (4 diagrama). 2013 m. atestuoti 27 mokytojai.

2013 m. brandos atestatai įteikti 431 abiturientui, brandos atestatai su pagyrimu įteikti 2 abiturientams (2012 m. – 30). 100 balų įvertinta 18 mokinių darbų (2012 m. – 13). Neišlaikiusiųjų atskirų dalykų egzaminų buvo 26 (2012 m. – 39). Visų valstybinius brandos egzaminus pasirinkusiųjų išlaikymo vidutinis balas yra 49  (2012 m. – 44), o įvertinimo kokybės balas, t. y., išlaikiusiųjų 86–100 balų yra 12 proc. (2012 m. išlaikiusiųjų 50–100 balų buvo 37 proc.).

02 tikslas. Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajone

2013 m. švietimo skyriuje dirbo skyriaus vedėjas, 6 vyriausieji ir 1 vyresnysis specialistai, iš jų 1 – jaunimo reikalų koordinatorius.
2013 m. Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programoms įgyvendinti  buvo skirta 50 tūkst. Lt. Iš viso vasarą veikė 29 stovyklos, kuriose buvo užimti 864 vaikai, iš jų – 368 iš mažas pajamas gaunančių šeimų (2012 m. – 887 vaikai, iš jų – 419 iš mažas pajamas turinčių šeimų). 

2013 m. iš Gabių mokinių rėmimo fondo piniginiais prizais paskatinti 83 gabūs ir talentingi bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. 
Išorės vertinimas atliktas Dotnuvos, Labūnavos, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėse mokyklose. Iš viso veiklos kokybės išorės vertinimas atliktas 14 (t. y. 70 proc.) bendrojo ugdymo mokyklų.

Metų mokytojo vardas suteiktas  Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos mokytojui metodininkui Regimantu Abariui.
02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA

Programa tęstinė. Šia programa siekta užtikrinti kokybišką rajono gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės, užtikrinamas jų įgyvendinimas.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius –Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1.246,0 tūkst.Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1.213,4 tūkst.Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1.140,9 tūkst. Lt 

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –02 –01
	Teikiamomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis patenkintų rajono gyventojų proc.
	Ne mažiau 50
	77,2

	R –02 –01 –01
	Savivaldybės biudžeto (SB) dalis tenkanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai, nuo bendro finansavimo, proc.
	0,8
	1

	R –02 –02 –01
	Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos programų skaičius
	7
	7


2013 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 12 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos). 
01 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiką visuomenę

Įgyvendinant visuomenės specialiąją rėmimo programą finansuotos įstaigų, organizacijų, mokslo ir mokymo institucijų, visuomeninių organizacijų, neformalių grupių projektus skirtus rajono gyventojų sveikatai gerinti. 2013 m. visuomenės sveikatos stiprinimo srityje įgyvendintos 32 priemonės.  Finansuotos sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose programa, Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2016 m. programa, Savivaldybės triukšmo prevencijos 2008–2013 m. programa, konkurso būdu atrinkti 29 projektai.
Visuomenės sveikatos biuras koordinavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose veiklą, buvo atsakingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo  įgyvendinimą, organizavo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėse, vykdė vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, konsultavo gyventojus sveikatos ugdymo klausimais, įgyvendino sveikatos programas.  

02 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų  kokybę ir  prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą
Įgyvendinant šį tikslą buvo vykdomas projektas „Elektroninių asmens sveikatos įrašo (ESI) duomenų apsikeitimas tarp Kėdainių PSPC informacinės sistemos, GMP skyriaus, rajono ambulatorijų, Kėdainių ligoninės informacinės sistemos (IS) ir NESS“. Šį projektą koordinuoja VšĮ Jonavos ligoninė.
Savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotos: 

· Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pasiutligės prevencijos 2013 m.  programa;
· Nemokamo dantų protezavimo 2013 m. programa;
· Vaikų slaugos 2013 m. programa;
· Odontologinės priežiūros/ pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams 2011  –  2015 m. programa;
· Vaikų otorinolaringologinės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams 2013 – 2018 m. programa;
· Krūties vėžio prevencijos efektyvumo didinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2013 – 2018 m.  programa;
· Būtinosios medicinos pagalbos teikimo neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Kėdainių rajono gyventojams programa.

Metų medicinos darbuotojo apdovanojimas 2013 m. skirtas  Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai Liudai Spurgienei.
03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 27.746,0 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 23.790,7 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  25.006,5 tūkst. Lt.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –03 –01
	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc. 
	7,5


	7,1

	R –03 –01 –01
	Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius tenkantis 1000 gyventojų
	330
	290

	R –03 –02 –01
	Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius
	7
	7


2013 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 20 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Plėsti socialinę paramą

Įgyvendinant tikslą buvo vykdytos valstybės deleguotos ir savivaldybės funkcijos: organizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms teikimas, įgyvendinama savivaldybės socialinės paramos programa, kompensuojamos kelionės  išlaidos už lengvatinį keleivių vežimą, administruojama socialinė parama ir paslaugos. 

2013 m. socialinė pašalpa skirta vidutiniškai 4060 asmenų per mėnesį. Socialinių pašalpų  gavėjų skaičius 2013 m., palyginti su 2012 m., sumažėjo apie 12 proc. Socialinių pašalpų  gavėjų skaičius mažėjimą lėmė:
· nuo 2013 m. pasikeitusios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatos (dėl  persiregistravimo Darbo biržoje ir pan.).
· siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšų tikslingą panaudojimą, buvo sustiprinta individualių atvejų analizė. Buvo tikrinami ne tik pateikti dokumentai, bet ir vykstama į vietą. Aiškinantis, ar tikrai asmenys gyvena tik iš gaunamų socialinių išmokų.
2013 m. kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį skirta 5175 asmenims, išmoka vaikui skirta 2768 šeimoms, šalpos išmokas gavo vidutiniškai 2854 asmenys per mėnesį, 

socialinė parama skirta 2254 mokiniams, į senų žmonių globos įstaigas nukreipti 38 asmenys, laukiančiųjų socialinio būsto buvo 545 asmenys.
02 tikslas. Plėsti socialinių paslaugų teikimą

Socialines paslaugas rajone teikė 7 įstaigos – Dotnuvos slaugos namai, Josvainių socialinis ir ugdymo centras,  Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, vaikų globos namai „Saulutė“, VšĮ "Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims", Kėdainių specialiosios mokyklos Vaikų globos skyrius.
04 PROGRAMA. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA

Programa tęstinė. Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Taip pat siekta pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, respublikos bei tarptautinėse varžybose.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius –Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –657,0 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 639,7 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 658,1 tūkst. Lt.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –04 –01
	Sportuojančiųjų sporto klubuose skaičiaus didėjimas, proc.
	0,5
	0,5

	R –04 –01 –01
	Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius
	27
	28


2013 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 7 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę kūno kultūros ir sporto politiką rajone

2013 m. vyko trys sveikatingumo „Sportas visiems renginiai“: Naujametinis bėgimas ir sportinis ėjimas „Kėdainiai 2013“ (Lietuvos bėgimo taurės pirmas etapas), rajono seniūnijų dešimties sporto šakų žaidynės „Sportas visiems“  bei dešimties kūno kultūros ir sporto šakų rungčių Kėdainių miesto gimtadieniui skirtas renginys. Šiuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1000 rajono gyventojų. Rajono seniūnijų žaidynėse „Sportas visiems“ dalyvavo visos 11 seniūnijų. Dešimtyje sporto šakų savo jėgas išmėgino 378 miesto ir kaimo seniūnijų gyventojai. 

Sporto veteranų komandos dalyvavo rajono  futbolo, krepšinio, dziudo ir sambo imtynių, teniso, dviračių sporto, slidinėjimo, šaškių ir šachmatų, sportinės žūklės šalies senjorų čempionatuose. 
Rajone buvo organizuotos krepšinio, futbolo, bokso, sportinės ir poledinės žūklės, žirginio sporto, motokroso, šachmatų, šaškių, teniso, stalo teniso, turizmo, sportinių šokių, lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, kvadrato, karate, skrajojančio disko (ultimeito), aerobikos ir kitų sporto šakų varžybos. Rajone vyko 43 rajoniniai ir 11 respublikinių, tarptautinių sportinių renginių.  

Konkurso būdu finansuoti  6 prioritetinių sporto šakų projektai ir 10 kitų kūno kultūros ir sporto veiklos projektų. 

Perspektyviausi rajono sportininkai, sporto šakų rinktinės ruošėsi ir dalyvavo įvairiuose  sportiniuose renginiuose: šalies jaunučių sporto žaidynėse, Lietuvos jaunių, jaunimo šalies čempionatuose, tarptautiniuose renginiuose, Lietuvos mokinių šešiolikos sporto šakų sporto žaidynėse – olimpiniame festivalyje. 

05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA
Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas, buvo siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą bei visuomeninių organizacijų kultūrinių programų rėmimą, skatinamas bendruomenės užimtumas, mažinant negatyvius visuomenės veiksnius.

Vykdant programą darbas buvo plėtojamas tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų ir profesionalaus meno dalinis rėmimas, kultūrinių projektų rėmimas, įvairių renginių organizavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas,  formuojama ir įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika ir kt. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 5.670,8 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4.584,3 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4.753,9 tūkst. Lt.
	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –05 –01
	Savivaldybės biudžeto (SB) dalis tenkanti kultūros sričiai, nuo bendro finansavimo, proc.
	8
	7,8

	R –05 –01 –01
	Bibliotekos registruotų skaitytojų skaičius
	Ne mažiau 11 000
	12 323

	R –05 –02 –01
	Muziejų lankytojų skaičius per metus
	Ne mažiau 14 000
	24 604

	R –05 –03 –01
	Kultūros centrų ir jų skyrių organizuotų renginių lankytojų skaičius


	Ne mažiau 35 000
	103 549

	R –05 –04 –01
	Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių jaunuolių skaičius 
	Ne mažiau 300
	300 


Programai įgyvendinti buvo numatyta 13 riemonių, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

01 tikslas. Modernizuojant bibliotekas gerinti gyventojų informacinį aprūpinimą

Siekiant kultūrinės veiklos gerinimo ir prieinamumo rajono bendruomenei, 2013 m. parengtas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės bibliotekų 2014–2017 metų tinklo pertvarkos planas. Pertvarkos planą rengė Savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo darbo grupė, atsižvelgdama į rajono gyventojų, atskirų gyvenviečių bendruomenės naudojimosi bibliotekos paslaugomis mažėjimo tendencijas. Įgyvendinus planą bus sujungtos rajono pagrindinių mokyklų ir Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kaimo bibliotekos, sumažintas ir optimizuotas Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos tinklas. 
2013 m. registruotų skaitytojų skaičius bibliotekoje −12,3 tūkst., t.y. 23, 7 proc. visų rajono gyventojų. Per metus bibliotekoje organizuoti 1 204 renginiai, kuriuose apsilankė per 54 tūkst. lankytojų.

02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį

2013 m. pradėtas įgyvendinti Etninės kultūros plėtros 2013−2015 m. Kėdainių rajono savivaldybėje planas, t.y. fiksuoti rajono gyvieji tradiciniai kultūros židiniai, pradėta kurti etninės kultūros elektroninė duomenų bazė, toliau kaupiamas ir pildomas tradicinės kultūros vertybių sąvadas, bendradarbiaujant su „Balticum TV“, paruošta 11 Tarmių metų reportažų, organizuoti folkloro festivaliai ir kiti renginiai, skirti Tarmių metams, bei etninės kultūros seminarai.

2013 m. Kėdainių krašto muziejuje apsilankė 24,6 tūkst. lankytojų (2012 m. –  18,9 tūkst.), suorganizuota 115 renginių, pravesta 191edukacinė pamoka.
03 tikslas. Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę
Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrų  bei 12 kultūros centrų skyrių darbuotojai, racionaliai naudodami lėšas, aktyviai dirbo su rajono bendruomene, keitėsi gerąja patirtimi tarpusavyje ir su kitų rajonų kultūros įstaigomis, siekė geresnių rezultatų ugdant bendrąją kultūrą. Vis daugiau rajono bendruomenės narių aktyviau lankosi ne tik muziejų, bibliotekų, bet ir aktyviau dalyvauja kultūros centrų organizuojamuose renginiuose, naudojasi kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis.  2013 m. suorganizuoti 1336 renginiai,  kuriuose apsilankė per 100 tūkst. lankytojų. Rajone veikė 85 mėgėjų meno kolektyvai, kurie surengė 585 pasirodymų rajono renginiuose, 66 kartus dalyvavo regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
Savivaldybės administracijos vykdomoms kultūrinės veiklos priemonėms įgyvendinti 2013 m. buvo skirta 119,5 tūkst. Lt. Buvo finansuotas Bendruomenių dienų renginys – nevyriausybinių organizacijų forumas „Kartu mes galime daugiau“, Savivaldybės jaunųjų talentų konkursas „Galim–2013“, advento renginiai rajono seniūnijose, Kėdainių miesto šventė „Kėdainiams − 641“, žemdirbių ir ūkininkų šventės, Europos kultūros paveldo dienos, 1863 m. sukilimo 150 –ųjų metinių renginys Paberžėje ir kt. Krakių kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Smilgelė“  skirta lėšų koncertinių drabužių įsigijimui. Finansuoti 8 rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektai. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu tapo Krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.

04 tikslas. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone, vykdyti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti.

Siekiant skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti, užimtumui ir saviraiškai skatinti, 2013 m. finansuoti 5 jaunimo veiklos projektai. Suorganizuoti 3 rajono jaunimo organizacijų vadovų ir lyderių susirinkimai, 25 įvairaus pobūdžio renginiai, koordinuotas projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimas Savivaldybėje, suformuota projekto „Lyderių laikas 2“ Kėdainių rajono kūrybinė komanda, kuri rengė švietimo lyderystės plėtros Savivaldybėje modelį.  Savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 2013 m. patvirtino Jaunimo problemų sprendimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2013−2018 m. plano 2013−2015 m. priemonių planą. Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose aktyviai dalyvavo per 300 jaunuolių, vienkartiniuose renginiuose apsilankė apie 700.

06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa tęstinė. Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymą. Programa buvo siekiama skatinti ir vystyti turizmo plėtrą Kėdainiuose; kurti atviro, jaukaus ir svetingo miesto įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros; analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi. Taip pat siekiama išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį informaciją; formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiu.
Programos koordinatorius – VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kėdainių TVIC)
Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 113,0 tūkst. Lt, 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 128,0  tūkst. Lt. 

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 113,4 tūkst. Lt.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –06 –01
	Apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus didėjimas, lyginant su praėjusiais metais,  proc. 


	5
	3

	E –06 –01 –01
	Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais
	5
	3,6

	R –06 –01 –02
	Organizuotų sklaidos renginių apie kultūros paveldo objektus skaičius
	3
	6


*Pastaba. Bendras turistų skaičius pateiktas tik tų turistų, kurie apsilankė ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo  informacijos centre.

Programai įgyvendinti buvo numatytos 6 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (įgyvendinamos). 
01 tikslas. Turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių plano vykdymas.  
2013 m. Kėdainių TVIC apsilankė 5 099 turistai, t.y. 3,6 proc. daugiau nei 2012 m.  Apsilankiusių užsienio turistų skaičius lyginant su 2012 m. didėjo 3 proc. (2013 m. – 1131, 2012 m. – 1101).  Svečiai iš užsienio sudarė  22 proc. visų turistų, iš kurių  apie 50 proc. buvo  lenkai, apie  20 proc. – latviai ir  7 proc.  – vokiečiai. 
2013 m. Kėdainių TVIC darbuotojai dalyvavo 5 mokymuose ir 4 seminaruose. Dalyvauta turizmo parodose (tarptautinė kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ,,Adventur“) – 1 (parodoje apsilankė 16 400 lankytojų). Pravesta 75 ekskursijos.  

2013 m. buvo palaikoma  interneto svetainė www.kedainiutvic.lt  –  atnaujinama ir pildoma informacija apie renginius, lankytinus objektus, turizmo paslaugas – apgyvendinimo, kaimo turizmo, maitinimo įmones, ekskursijas bei maršrutus ir kita turistams aktuali informacija. Turizmo ištekliai populiarinami dviejuose socialiniuose tinkluose. 
2013 m. parengtas ir išleistas „Žemėlapio „Laisvės kovų paminklai ir atmintinos vietos Kėdainių krašte“ aprašas“ (2000 vnt.), išleistas Kėdainių miesto turistinis žemėlapis (8000 vnt.), organizuoti Tarptautinės paminklų apsaugos ir Europos paveldo dienų renginiai  „Epochų ženklai“.  parengta 2014 m. paveldosaugos programa, 2014 m. paminklų laisvės kovoms įamžinti tvarkybos Kėdainių rajone programa, parengti 5 nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo aktai, patikslinant kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes. Į Kultūros vertybių registrą įrašyta Aukupėnų kaimo laidojimo koplyčia Pelėdnagių sen.  Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas, Apytalaukio Šv. Apaštalų ir Povilo bažnyčia bei Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas paskelbti saugomais valstybės.
07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios miesto bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius.

Įgyvendinant numatytas priemones buvo siekiama didinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. 

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –07 –01
	Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc.
	65
	68

	R –07 –01 –01
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės specialiųjų programų lėšų dalis, nuo bendro finansavimo, proc., viešosios infrastruktūros modernizavimui bei pritaikymui šiuolaikiniams poreikiams
	65
	57,7


Programos koordinatoriai – Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 73.804,1 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 50.975,7 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 53.901,4 tūkst. Lt.
2013 m. buvo įgyvendinami 34 Europos Sąjungos fondų paramą gavę projektai švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo ir plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos įgyvendinimo srityse. Bendra projektų vertė siekė 46,6 mln. Lt.  Dar 5 Europos Sąjungos finansuojamus projektus, minimus strateginiame veiklos plane, Pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių vietos veiklos grupė.
2013 m. baigti įgyvendinti 9 projektai (6 įgyvendino Savivaldybės administracija, 2  – UAB „Kėdainių vandenys“,  1  – Pirminės sveikatos priežiūros centras).
2013 m. ieškant galimybių gauti finansinę paramą planuojamiems projektams, dalyvauta Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos specialiojoje programose. Parengta ir pateikta 15 naujų paraiškų, kurių bendra vertė siekė 8,8 mln. Lt.  2013 m. iš 15 pateiktų paraiškų 12 paskirta parama už daugiau nei 5,4 mln. Lt. 
Siekiant maksimaliai tikslingai panaudoti regionui skirtą finansinę paramą, inicijuotos ir pateiktos 5 papildomo finansavimo paraiškos, siekiant didinti įgyvendinamų projektų pasiekimo rodiklius bei projekto vertę. 

2013 m. įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus ES lėšų įsisavinta 24,9 mln. Lt, iš jų 15,4 mln. įsisavino Savivaldybės administracija.

Jeigu minėsime Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kuriuos įgyvendina Savivaldybės administracija, ES lėšų panaudota beveik 2 kartus daugiau nei 2010 m. ir apie 1,5 karto mažiau nei 2012 m. Tai galima paaiškinti tuo, kad 2012 m. daugiausia ES lėšų buvo įsisavinta, įgyvendinant vieną didžiausių savo verte projektų „Kėdainių pramoninis parkas“. 2012 m. buvo atlikta 95 proc. darbų už beveik 10 mln. Lt. O 2013 m. inžinerinės infrastruktūros įrengimo baigiamiesiems darbams atlikti panaudota apie 1 mln. Lt.
2013 m. infrastruktūros objektams modernizuoti, renovuoti ir remontuoti naudota ne tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, infrastruktūros gerinimo darbai buvo atliekami Valstybės bei  Savivaldybės biudžetų lėšomis.

Valstybės lėšų infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai buvo panaudota 1 mln. 999,1 tūkst. Lt. 2013 m. buvo tęsiami Kėdainių miesto stadiono rekonstrukcijos darbai (paruoštas techninis projektas „Stadiono aptarnavimo ir buities pastatas su dengtomis tribūnomis J. Basanavičiaus g. 1, Kėdainiuose“ ir pradėtas stadiono apšvietimo įrengimas), atliekamas VšĮ Kėdainių ligoninės terapijos skyriaus 4 a. remontas, rekonstruojamas Šėtos g. 93 pastatas, vykdoma Akademijos gimnazijos priestato statyba.
Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo vykdomi švietimo, kultūros, socialinių įstaigų remonto darbai, inžinerinių, vandentiekio ir buitinių nuotekų, apšvietimo tinklų plėtra, kultūros paveldo objektų restauravimo (remonto) darbai. 
Lėšų, rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti 2013 m. skirta 4 mln. 141,4 tūkst. Lt., t.y.  21 proc. daugiau nei 2012 m.  Iš šių lėšų 840,5 tūkst. Lt buvo tikslinės — Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos Užupės kaimo Liaudies gatvei rekonstruoti, įrengiant bituminę dangą. Kitos lėšos, t. y. 3 mln. 300,9 tūkst. Lt, buvo panaudotos Kėdainių rajono kelių ir gatvių priežiūrai, remonto (taisymo), rekonstrukcijos darbams.
2013 m. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti buvo numatytos 105 priemonės, 96 iš jų įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Dėl objektyvių priežasčių (neskirtas finansavimas iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų,  priemonės atidėtos vykdyti 2014–2016 m., nepatvirtinta priemonei numatytų lėšų einamųjų metų Savivaldybės biudžete, nevykdomi rangovų įsipareigojimai ir kt.) 2013 m. nebuvo įgyvendintos tik 9 priemonės :

01 tikslo 02  uždavinio 6  priemonė. Atlikti V. Svirskio kryžių: Pakruostės k., Surviliškio sen.,Vilainių k., Krakių sen. ir Naujųjų Bakainių k., Dotnuvos sen. konservavimo darbus. 

Priemonė neįgyvendinta. 2012 m. parengta trijų V.Svirskio kryžių dokumentacija konservavimo, restauravimo darbams. Kultūros paveldo departamentui teikta paraiška, tačiau 2013 m. finansavimas neskirtas.

01 tikslo 02  uždavinio 17  priemonė. Remontuoti Pagirių mstl. kapinių koplyčią.

Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2013 m. biudžeto nebuvo skirta.

01 tikslo 02  uždavinio 27  priemonė.  Atlikti Evangelikų liuteronų bažnyčios vidaus tvarkybos darbus ir freskų restauravimo konservavimo darbus 

Priemonė neįgyvendinta . Evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė teikė paraišką Kultūros paveldo departamentui, tačiau finansavimas 2013 m. nebuvo skirtas.

01 tikslo 07 uždavinio 09 priemonė. Rekonstruoti Mantviliškio k. Liepų 6 g. apšvietimo tinklus (Dotnuvos sen.)

Priemonė neįgyvendinta.  2013 m. AB "Lesto" nepakeitė atramų, todėl Savivaldybės administracija negalėjo  rekonstruoti apšvietimo tinklų.  Darbus numatoma vykdyti 2014 m.

01 tikslo 08 uždavinio 11 priemonė. Įrengti Skroblų g. asfaltbetonio dangą individualių gyvenamųjų namų Janušavos II kvartale
2011 m. buvo įrengta Skroblų g. asfaltbetonio danga nuo Paparčių g. iki Janušavos g. 2013 m. likusiai dangos daliai (nuo Paparčių g. iki Eglių g.) įrengti lėšų iš Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 08 uždavinio 15 priemonė. Rekonstruoti Kėdainių miesto Juodkiškio gatvę (tikslinės lėšos).  
Priemonė neįgyvendinta, nes tikslinių lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslo 08 uždavinio 19 priemonė. Suremontuoti Gedimino g. šaligatvius

Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslo 08 uždavinio 21 priemonė. Suremontuoti Kauno g. šaligatvius

Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta.  Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslo 08 uždavinio 23 priemonė. Parengti J.Basanavičiaus–Šėtos–Melioratorių gatvių žiedinės sankryžos techninį projektą

Priemonė neįgyvendinta. Techniniui projektui rengti lėšų iš 2013 m. Kelių priežiūros programos nebuvo skirta. Priemonės įgyvendinimas numatytas 2014 –2016 m. strateginiame veiklos plane.

01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.

Siekiant kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą, rengti miestų bei miestelių bendrieji, specialieji, detalieji planai, geodeziniai  planai, topografinės nuotraukos, kiti teritorinio planavimo dokumentai.
Siekiant išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą buvo tvarkomi, remontuojami, restauruojami  kultūros paveldo objektai (rotušė, muziejus, paminklai, kryžiai), taip didinant  kultūros paveldo patrauklumą.
Modernizuojant kultūros ir sporto objektus vykdyti Akademijos bei Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtros darbai, baigta Šėtos kultūros centro rekonstrukcija, tęsiama miesto  stadiono rekonstrukcija, privataus kapitalo lėšomis baigta statyti Kėdainių arena.
Gerinant gyvenamą aplinką, sutvarkytos 7 buvusių pesticidų sandėlių teritorijos, išvalyta buvusi Pavermenio naftos bazė, nugriauti  42 apleisti pastatai.
Modernizuojant inžinerinio aprūpinimo sistemą, fiziškai baigti darbai, įrengiant inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje, vykdyta vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra Babėnų kvartale, Šlapaberžėje,  Miegėnuose, Surviliškyje,  miesto Aušros g. ir Laisvės g., įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai miesto Alyvų g., Josvainių miestelio Kėdainių g., rekonstruoti vandentiekio tinklai Truskavoje, įrengtos vandens gerinimo stotys Sičionių k.
Modernizuojant apšvietimo sistemą, 19 gyvenviečių buvo atlikti apšvietimo tinklų atnaujinimo, plėtimo, rekonstravimo darbai, seniūnijose vykdyta apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas, rekonstruotas Parko g. Akademijoje ir Pilionių k. apšvietimas.
Gerinant vietinės reikšmės kelių, gatvių būklę, siekiant užtikrinti saugų eismą rekonstruota Kėdainių miesto Gegučių g., Surviliškio seniūnijos Užupės k. Liaudies g., vykdyti  seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai,
Modernizuoti gyvenamąjį fondą, remontuoti neprivatizuoti butai, bendrabučiai, vykdyta švietimo įstaigų stogų remonto programa, remontuoti daugiabučių namų kiemai, skirta lėšų daugiabučių namų bendrijoms.

Modernizuojant švietimo įstaigas, sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, buvo vykdomi Pajieslio bei Pagirių daugiafunkcių centrų įkūrimo darbai, rekonstruojami „Ryto“, Juozo Paukštelio pagrindinių mokyklų bei Kalbų mokyklos pastatai, pakeisti langai Šviesiojoje gimnazijoje ir Specialiojoje mokykloje, remontuotos Akademijos ir Šėtos gimnazijų, Surviliškio pagrindinės mokyklos vidaus patalpos, statomas Akademijos gimnazijos priestatas.
Gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, vykdyti nestacionarių socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimo, Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ remonto, Dotnuvos vaikų darželio pastato pritaikymo slaugos namams projektai, rekonstruojamas Šėtos g. 93 pastatas, įrengiant socialinį būstą.
08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa siekta operatyviai įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

Programos koordinatorius – Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 7228,4 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 6562,0 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 6373,7 tūkst. Lt.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –08 –01
	Mažėjantis fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus
	Ne daugiau 35 d.
	22

	R –08 –01 –01
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonių vykdymas, proc.
	100
	94

	R –08 –02 –01
	Surenkamų komunalinių ir specifinių atliekų kiekis per metus, tūkst.t. 
	17
	16,6


Programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, kurios visos buvo įgyvendintos (arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamas priemones.

Įgyvendinant 2013 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 1 153,4 tūkst. Lt. Siekiant plėsti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas buvo atlikti darbai: įrengiami buitinių nuotekų tinklai Nociūnų k. ir Josvainių seniūnijos Kaštonų g., įrengtos vandens gerinimo stotys Angirių ir Jakšių kaimuose. 
Siekiant pagerinti kraštovaizdžio būklę ir užtikrinti jo apsaugą buvo atlikti šie darbai: organizuotas konkursas seniūnijose „Gražiausiai tvarkoma aplinka“; Kraujupio upelio minimalių debitų papildymas Nevėžio upės vandeniu, finansuotos Sosnovskio barščio naikinimo priemonės 5 seniūnijose (Kėdainių m., Dotnuvos, Surviliškio, Vilainių, Pelėdnagių), rengta dokumentacija Varlupio upelio vagos išvalymui ir sutvarkymui, sutvarkyta nepavojingomis atliekomis užteršta teritorija Svilių kaime.
 Finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės (4 paraiškos repelentams ir medelių apsaugoms įsigyti). 
Siekiant kontroliuoti aplinkos taršą ir užterštumą finansuojamas oro kokybės stebėjimo sistemos „Daos Sanoa“ aptarnavimas Vilainių seniūnijoje. Gerinant visuomenės informavimą ir aplinkosauginį švietimą organizuoti Europos judriosios savaitės renginiai, muzikinis spektaklis vaikams „Pasaka apie aplinkai draugiškus miško gyventojus“, seminaras ,,Galimybės, iššūkiai ir perspektyvos aplinkosaugoje“ Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojams. 
Prenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai ir žurnalai rajono švietimo įstaigoms ir bibliotekoms: „Žaliasis pasaulis“, „Žurnalas apie gamtą“, „Miškai“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“, „Medžiotojas ir medžioklė“ ir patiems mažiausiems žurnaliukas „Lututė“
Parengta ir suderinta su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu „Kėdainių rajono savivaldybės 2014 – 2018 m. aplinkos monitoringo programa“. Programos tikslas − vykdyti aplinkos stebėseną, gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybinėms institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Be to, didinti visuomenės ekologinį švietimą, ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. Programoje numatyta vykdyti aplinkos oro, paviršinio vandens bei aplinkos triukšmo monitoringą.
2013 m. gauti 281 prašymai dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo, išduoti 234 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui.
02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką

Siekiant švarios aplinkos seniūnijose, saugoti ir nuolat gerinti seniūnijų aplinkos kokybę seniūnijos vykdė bendro naudojimo teritorijų priežiūrą – šienavo žaliuosius plotus, tvarkė gyvenvietes, prižiūrėjo kapinių teritorijas ir pan. 
2013 m. bendras surinktas atliekų kiekis buvo 16 559 tonos, t. y. 1 540 tonų mažiau, palyginti su 2012 m. Bendrą komunalinių atliekų kiekį sumažino vykdomas atliekų rūšiavimas –  privačių valdų savininkams išdalinta 4250 vnt. kompostavimo konteinerių. Per 2013 m. antrinių žaliavų išrūšiuota ir perduota perdirbimui 932 t (2012 m. – 1321 t). Per akciją „Darom 2013“ surinktos 201 tonos atliekų (2012 m. –  208).

09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

Programa tęstinė. Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą,  vykdytas žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, duomenų atnaujinimas, žemės ūkio technikos valstybinė techninė apžiūra, pieno gamybos kvotų, tiesioginių išmokų už gyvulius, bites, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimas, priimami dokumentai dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vertinti medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai, vykdyta valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaita ir jų priežiūra bei kitos įstatymų perduotas funkcijos.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –09 –01
	Registruotų ūkininkų ūkių skaičius
	2350
	2405

	E –09 –02
	Lėšų dalis, tenkanti melioracijos statinių remontui nuo lėšų, skirtų valstybinėms (savivaldybėms perduotoms) funkcijoms vykdyti, proc. 
	75
	58,1

	R –09 –01 –01
	Priimtų paraiškų skaičius 
	3500
	2709

	R –09 –02 –01
	Atlikta drenažo remonto darbų, ha
	150
	165,9

	R –09 –02 –02
	Rekonstruojamų griovių ilgis, km
	15
	14,53


Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir melioracijos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai  – 1754,0 tūkst. Lt. 

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai  – 1501,6 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –1501,2 tūkst.Lt

2013 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 10 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos). 
01 tikslas. Konkurencingo žemės ūkio kūrimas

2013 m. rajone buvo įregistruotos 4 192 žemės ūkio ir kaimo valdos, įregistruoti ir veikiantys 2 405 ūkininkų ūkiai, iš jų ūkininkų iki 40 metų amžiaus − 410 ūkių.  Įregistravusių ir veikiančių ūkininkų ūkių skaičiaus didėjimą sąlygojo žemės ūkio veiklai skirtų dyzelinių degalų akcizų lengvata. Ūkininkų ūkių įregistravimas ir išregistravimas 2012−2013 m. skyrėsi labai nežymiai – abiem atvejais padidėjo 5 proc.  Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus Kėdainių rajone deklaravo 2709 žemės ūkio subjektai, deklaruotas plotas sudarė 103 399,12 ha.

2013 m. priimta 2709 paraiškų, t.y. 6,4 proc. mažiau nei 2012 m. Priimtų paraiškų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo ūkių stambėjimas. 4,23 proc. sumažėjo įmonių deklaruotas plotas, kadangi 3 įmonės nepateikė paraiškų, o žemės ūkio subjektų deklaruotas plotas padidėjo 1,42 proc. Tai įtakojo rajono vidutinį vieno ūkio dydį, kuris  sudarė beveik 30,0 ha.

2013 m. apie 17 proc. sumažėjo prašymų ir besikreipiančių subjektų skaičius dėl patirtos medžiojamos žvėrių padarytos žalos, kadangi stumbrų bandos migruoja tarp Kėdainių ir Panevėžio rajono. Įvykdyta net 5 kartus daugiau žemės ūkio technikos valstybinių techninių apžiūrų nei 2012 m. 

Galvijų skaičius nežymiai padidėjo, nes pasinaudodami valstybės parama ūkininkai vis sėkmingiau veisia mėsinių galvijų bandas.
02 tikslas. Pagerinti žemės kokybę.

2013 m. melioracijos statinių priežiūrai, remonto bei kitiems darbams buvo skirta  863 tūkst. Lt. 2013 m. suremontuota drenažo sistemų 165,9 ha plote, 14,53 km magistralinių griovių, 31 vandens pralaida, vykdyti tiltų  priežiūros ir remonto darbai, rengti melioracijos statinių remonto (rekonstrukcijos) techniniai darbo projektai.
10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

 Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, buvo tobulinama informacinė smulkaus ir vidutinio verslo  aplinka, organizuojant verslo informacinę sklaidą, rengiant konferencijas ir seminarus, gerinant verslo informavimo, konsultavimo ir mokymo kokybę. Siekiant įgyvendinti programos tikslus, buvo teikiamos SVV subjektams informacinės ir konsultacinės paslaugos, organizuoti verslo informacijos sklaidos renginiai ir mokymai.
2013 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1031  verslo įmonės, t.y. beveik 5 proc. daugiau nei 2012 m. Veiklą vykdė 5 stambios pramonės įmonės, kurios buvo didžiausi rajono gyventojų darbdaviai.  2013 m. Kėdainių įmonėse dirbo 16 046 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis rajono įmonėse buvo 1780,30 Lt.

Per 2013 m. rajone įregistruotos 63 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės: 34 uždarosios akcinės bendrovės, 2 individualiosios įmonės ir 27 mažosios bendrijos. Per 2013 m. bankrutavo 25 verslo įmonės, 3 įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Individualią veiklą vykdė 924 fiziniai asmenys. Pagal individualios veiklos pažymą dirbo 23 proc., o pagal verslo liudijimą 6 proc. daugiau žmonių nei 2012 m.  
2013 m. individualių įmonių rajone sumažėjo daugiau kaip 3 proc. ir vidutiniškai sudarė 39,4 proc., akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių ir jų  filialų skaičius augo iki  52,6 proc.  visų verslo įmonių. Mažosios bendrijos sudarė 4 proc. Kooperatinių bendrovių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių  ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių dalis visoje įmonių struktūroje rajone išliko nedidelė – apie 4 proc. 
2012 m. pabaigoje rajono tiesioginės užsienio investicijos  sudarė 797,47  mln. Lt. Vienam rajono gyventojui tiesioginių užsienio investicijų teko  15 345 Lt, t. y. 77 proc. didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (8 652 Lt) ir 9 proc. didesnės už  Lietuvos Respublikos vidurkį tiesioginių investicijų vienam gyventojui. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	E –10 –01
	Nedarbo lygis, proc.
	7,3
	10,4

	E –10 –02
	Įregistruotų  Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.
	58 / +2
	63/ – 3

	R –10 –01 –01
	Verslo subjektų, kuriems suteiktos informacinės paslaugos, skaičius
	550
	850


2013 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 3 priemonės, kurios ir buvo įgyvendintos. 

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 755,5 tūkst. Lt

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 554,5 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 495,4 tūkst. Lt.

Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kėdainių TVIC)
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, skatinti verslumą bei SVV subjektų konkurencingumą
2013 m. smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių registruota 5 proc. daugiau negu 2012 m.  

2013 m. buvo vykdomos numatytos numatytos priemonės: skatinamas naujų verslo įmonių steigimas (padėta įsteigti 27 naujas įmones), skleidžiama informacija ir kuriama konsultavimo informavimo sistema, atnaujinama įstaigos duomenų  bazė, interneto svetainė www.kedainiutvic.lt
2013 m. Kėdainių TVIC darbuotojai atsakė į 850 paklausimų, suteikė 1364 val. verslo konsultacijų. Asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir verslo klientams buvo teikiama ši informacija:

· verslo informacija  –  verslo informacija teikiama žmonėms, siekiantiems savarankiško užimtumo, pradedantiems ir jau dirbantiems verslininkams, jaunimui;

· konsultacijos  –  didžiausia dalis konsultacijų suteikta verslo pradžios, įmonės steigimo, finansavimo šaltinių paieškos klausimais;

· informaciniai sklaidos renginiai – bendradarbiavimas su šių institucijų specialistais suteikė galimybę įstaigos lankytojams pateikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją. 
Kėdainių TVIC administravo Smulkaus verslo rėmimo fondą (toliau – Fondas), vykdė viešinimą, rengė medžiagą Smulkaus verslo rėmimo komisijai ir ją pristatė Savivaldybės taryboje, vykdė dokumentų priėmimą iš fizinių ir juridinių asmenų Savivaldybės paramai/subsidijai gauti, tikrinimo verslo planus.
2013 m. sausio 1 d. Fonde buvo 322,36 tūkst. Lt. Per 2013 m. į Fondą verslininkai ir ūkininkai grąžino 335,25 tūkst. Lt.  Per 2013 m.  iš Fondo buvo išduota lengvatinių paskolų  smulkiojo verslo atstovams už 329,6 tūkst. Lt ir už 13,56 tūkst. Lt padengta  palūkanų, gavus paskolas. Skirtų lengvatinių paskolų 3 metams dydis – nuo 20 tūkst. Lt iki 100 tūkst. Lt.

2013 m. Savivaldybės tarybos sprendimu iš Fondo smulkiojo verslo atstovams buvo išduotos 8 lengvatinės paskolos, 14 verslo atstovų vienerius metus buvo  kompensuotos palūkanos, gavus paskolą iš šio fondo.      

Įgyvendinant pramoninio parko rinkodaros projektą parengta informacinė – reklaminė informacija, sukurta interneto svetainė, viešinant Kėdainių laisvą ekonominę zoną dalyvauta parodose.
11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS
Programa tęstinė. Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai ir Savivaldybės vystymosi perspektyvos. Programa realizuotos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2013 m. planas
	2013 m. faktas

	R –11 –01 –01
	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, įsisavinimas proc.
	95
	96,9

	R –11 –02 –01
	Teiktos informacijos visuomenės informavimo priemonėse skaičius
	1530
	1970

	R –11 –03 –01
	Atnaujintos orgtechnikos, kompiuterinės įrangos dalis proc.
	15
	20

	R –11 –04 –01
	Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc.
	2
	13 (gatvėse)


Programos koordinatorius – Bendrasis skyrius ir Apskaitos skyrius, programos įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   20.420,0  tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 16.334,3 tūkst. Lt.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 16.714,6  tūkst. Lt.

2013 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 31 priemonė, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Garantuoti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą
Vykdant šį tikslą, buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.  Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veiklos organizavimo, todėl buvo  siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas, optimizuoti darbą bei sudaryti prielaidas efektyvesnei, rezultatyvesnei veiklai. Užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą, mokėtos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytų skolų gražinimo sutarčių grafiką, kompensuojami nuostolingi maršrutai.
02 tikslas. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas teikti informaciją bendruomenės nariams, palaikyti ir stiprinti Kėdainių rajono įvaizdį

Savivaldybė stengėsi visapusiškai informuoti bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, televizijoje skelbti priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, kita svarbi  informacija, Savivaldybės tarybos nariai bei Savivaldybės administracijos vadovai, kiti administracijos specialistai teikė aktualią informaciją visuomenei, atsakinėjo į gyventojams rūpimus klausimus. Taip pat Savivaldybė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kauno regiono plėtros agentūros veikloje, tęsė bendradarbiavimą su miestais partneriais. 

03 tikslas. Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę
Siekiant užtikrinti šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, užtikrinti įdiegtų elektroninių paslaugų bei programų tinkamą funkcionavimą, buvo atnaujinamos kompiuterių programinė bei techninė įrangos. Savivaldybės administracijos darbuotojai kvalifikaciją kėlė dalyvaujant projekte "Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas".
04 tikslas. Teikti paramą bendruomenėms, palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.

2013 m. rajone veikė 54 kaimo bendruomeninės organizacijos, atstovaujančios apibrėžtos teritorijos gyventojų interesams, padedančios identifikuoti vietos gyventojų poreikius bei įgyvendinti vietos gyventojų tikslus. Savivaldybės Kaimo bendruomenių veiklos projektų konkursui buvo pateiktos 23 paraiškos. Kaimo bendruomenių veiklos projektų vertinimo komisijai įvertinus paraiškas, finansuota 17 projektų.
Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba skelbė bendruomenės saugumo idėjas, skatino diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, teisiškai švietė visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą.

11 programa


Savivaldybės valdymo tobulinimas


(4 tikslai, 8 uždaviniai, 31 priemonė)





1 strateginis tikslas


Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas





3 strateginis tikslas


Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui








2 strateginis tikslas


Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi





6 programa


Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas


(1 tikslas, 2 uždaviniai, 6 priemonės)








9 programa


Žemės ūkio plėtra ir melioracija


(2 tikslai, 2 uždaviniai, 10 priemonių)








10 programa


Parama verslui ir verslo plėtra


(1 tikslas, 1 uždavinys, 3 priemonės)





1 programa 


Švietimas ir ugdymas           (2 tikslai, 2 uždaviniai, 11 priemonių)





2 programa


Sveikatos apsauga


(2 tikslai, 4 uždaviniai, 12 priemonių)





3  programa


Socialinės apsaugos plėtojimas                              (2 tikslai, 5 uždaviniai, 20 priemonių)





4 programa


Kūno kultūros ir sporto plėtra 


(1 tikslas, 4 uždaviniai, 7 priemonės)








5  programa


Kultūros veiklos plėtra


(4 tikslai, 5 uždaviniai, 13 priemonių)





7 programa


Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra                (1 tikslas, 12 uždavinių, 105 priemonės)





8  programa


Aplinkos apsauga                           (2 tikslai, 4 uždaviniai, 11 priemonių)











PAGE  

