





                    PATVIRTINTA







                    Kėdainių rajono savivaldybės tarybos







                    2015 m. rugsėjo18 d. sprendimu Nr. TS-236 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2018 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMA

Rengėjas VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

[image: image1.jpg]ECAT




2015 m.
TURINYS

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2018 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMA
3
3ĮVADAS


4ESAMOS BŪKLĖS APŽVALGA


4PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


6NUMATOMI REZULTATAI


6VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMAS


7Kėdainių rajono savivaldybės 2015 – 2018 m. aplinkosauginio švietimo programos įgyvendinimo priemonių planas


10Programos įgyvendinimas ir kontrolė




Kėdainių rajono SAVIVALDYBĖS 2015–2018 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMA
ĮVADAS

Nesaikingai vartojami gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša ir jos poveikis žmonių sveikatai kelia didžiulį susirūpinimą ir verčia ieškoti įvairių metodų ir priemonių situacijai gerinti. Vis plačiau pripažįstama, kad neužtenka vien valdžios institucijų pastangų ir sprendimų šioje srityje, problemų sprendime aktyvai turi dalyvauti visi – tiek valdžios institucijos, tiek pramonės sektorius, tiek visuomenė. Šiuo aspektu labai svarbi savalaikė informacijos sklaida, aplinkosauginis išprusimas, noras ir pastangos veikti teisinga kryptimi.

Švietimas lemia aplinkosauginę kultūrą bei etiką, vertybes ir pažiūras, įgūdžius ir elgesį, netrikdančius darnios plėtros ir būtinus efektyviam visuomenės dalyvavimui priimant sprendimus. Nuolatinis suaugusiųjų aplinkosauginis mokymas ir švietimas padeda  gyventojams prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir naujų technologijų, prisidėti prie rajono strateginių tikslų įgyvendinimo, geriau suvokti savo veiksmų padarinius ir poveikį aplinkai.

Už šalies aplinkosauginio švietimo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą atsakingos visų lygmenų (šalies, miestų ir rajonų) valdžios ir valdymo institucijos pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas visiems piliečiams ir visuomeninėms organizacijoms suteikia daug teisių, tačiau įpareigoja vykdyti ir savo pilietines pareigas saugant aplinką, tausojant gamtos išteklius ir nepažeidžiant kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Tai reiškia, kad aplinkosauginio švietimo procese vienaip ar kitaip turi dalyvauti visi šalies gyventojai (vieni mokyti, kiti mokytis), nes be reikiamo visuomenės pasirengimo neįmanoma išspręsti sudėtingų darnios plėtros uždavinių.

Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2018 m. aplinkosauginio švietimo programa  parengta atsižvelgiant į Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategiją (2009), bendrosios Europos Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. nuostatas COM(2012)710 final ir Jungtinių Tautų (JT) 2005–2014 JT Švietimo darniam vystymuisi dekados principus. Rengiant programą buvo vadovaujamasi Kėdainių rajono strateginiu plėtros planu iki 2020 m., Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu  ir aplinkosauginį švietimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Programos tikslas – ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką; įtraukti  seniūnijas ir jų bendruomenes į vykdomas aplinkosaugos programas; skatinti visuomenę dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese; informuoti apie gyvenamosios vietovės aplinkos būklę, siekiant suteikti pasirinkimo laisvę priimant su aplinkos apsauga susijusius sprendimus.

ESAMOS BŪKLĖS APŽVALGA


Vienas iš svarbiausių Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano tikslų − pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi, kurio įgyvendinimas remsis 2 programomis:  7 programa −  Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra ir 8  programa − Aplinkos apsauga.


Aplinkos apsaugos programa ilgalaikė, parengta vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2020 metų. Šia programa siekiama sudaryti prielaidas sveikai ir švariai aplinkai, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimui ir gausinimui, aplinkosauginės informacijos rengimui ir skleidimui. Taip pat siekiama įgyvendinti ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus. Dauguma programos tikslų ir  priemonių yra tęstinės, įgyvendinamos jau daug metų. Įgyvendinant programą bus siekiama darnios ekonominės, ekologinės ir socialinės – kultūrinės plėtros. Planuojama didinti visuomenės informavimą apie aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai ir atsakingai mąstančią visuomenę.


Aplinkosaugos švietimo, ugdymo ir visuomenės informavimo veiklą Kėdainių rajone vykdo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (toliau – Skyrius). Skyrius pagal savo nuostatus gyventojams teikia informaciją apie rajono aplinkos būklę ir organizuoja rajono gyventojų aplinkosaugos švietimą. Aplinkosaugos švietimo, ugdymo ir visuomenės informavimo veikla organizuojama pagal kasmetinius aplinkosaugos priemonių planus. Aplinkosauginis švietimas finansuojamas iš Specialiosios aplinkos apsaugos programos rėmimo (SAARS) lėšų.
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Programos tikslas − plėtoti Kėdainių rajono visuomenės švietimo veiklą aplinkosaugos srityje ir siekti nuolatinio rajono gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo gerinimo. Programa skirta šioms pagrindinėms tikslinėms grupėms: politikams, savivaldybės administracijos, taip pat seniūnijų darbuotojams, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, mokytojams, ūkininkams, moksleiviams, rajono visuomenei. Programos uždaviniai ir priemonės padeda įgyvendinti Kėdainių rajono strateginį plėtros planą iki 2020 m. 

Programos įgyvendinimas remiasi šiais principais:

1. Mokymasis vyksta visą gyvenimą: informacija apie aplinkosaugos problemas ir jų sprendimo būdus nuolat kinta, todėl svarbu įdiegti tam tikrą sistemą, kuri užtikrins, kad visuomenės žinios ir įgūdžiai būtų nuolat atnaujinami. 

2. Švietimo procesas yra holistinis ir visaapimantis: norėdamos prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo, tikslinės grupės turi suprasti įvairias sistemas, ryšius tarp jų, struktūras, procesus. Aplinkosaugos problemos dažnai apima ir socialinį, kultūrinį, ekonominį požiūrį. Visi šie požiūriai turi būti įtraukti į veiksmingą aplinkosaugos problemų valdymą. Į aplinkosaugos švietimo veiklą turėtų būti įtraukti įvairių sričių specialistai. 

3. Švietimo procesas yra praktiškas: efektyvus aplinkosaugos švietimas turi siekti ne vien inertiško žinių kaupimo, bet ir konkrečių veiksmų įgyvendinimo, kurie lemtų aplinkos kokybės gerinimą. 
Programai įgyvendinti numatomos šios prioritetinės kryptys:

1. Kaupti informaciją apie aplinkosaugos aktualijas, gyvenamosios vietovės aplinkos būklę ir kryptis bei skleisti ją visuomenei.

2. Ugdyti atsakingą visų visuomenės grupių požiūrį į aplinką, skatinti aplinkai palankią elgseną ir bendradarbiauti su įvairiomis interesų grupėmis, įgyvendinant aplinkosauginio švietimo uždavinius. 

3. Skatinti visuomenę dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

4. Siekti, kad savivaldybės administracija rodytų aplinkai draugiškos veiklos pavyzdį visuomenei.
Programos tikslams įgyvendinti numatomi šie uždaviniai:

1. Informuoti tikslinių grupių atstovus apie naujausias Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkosaugos politikos kryptis;

2. Informuoti tikslinių grupių atstovus apie aplinkai daromą žalą ir priemones poveikiui mažinti (atliekų, vandens, oro, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, transporto, žemės ūkio, vartojimo ir kt. srityse);

3. Skatinti tikslines grupes atkreipti dėmesį į aplinkosaugos svarbą, dalyvauti diskusijose apie šios srities problematiką;

4. Skatinti tikslines grupes dalyvauti sprendžiant aplinkosaugos problemas;

5. Tobulinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų  darbuotojų kvalifikaciją aplinkosaugos srityje. 

NUMATOMI REZULTATAI



Numatoma, kad įgyvendinus Programą, bus pasiektas užsibrėžtas tikslas − plėtojamas Kėdainių rajono visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas ir įgyvendinti numatyti uždaviniai:

1. Tikslinės grupės bus informuotos apie naujausias Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkosaugos politikos tendencijas;

2. Tikslinių grupių atstovai bus informuoti apie aplinkai daromą žalą ir priemones poveikiui mažinti (atliekų, vandens, oro, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, transporto, žemės ūkio, vartojimo ir kt. srityse);

3. Bus sudarytos galimybės tikslinėms grupėms dalyvauti diskusijose apie aplinkosaugos svarbą bei šios srities problematiką;

4. Bus sudarytos galimybės tikslinėms grupėms dalyvauti sprendžiant aplinkosaugos problemas;

5. Bus sudarytos sąlygos tobulinti Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją aplinkosaugos srityje.

ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMAS


Programa įgyvendinama iš savivaldybės SAARS programos skiriamų lėšų. Taip pat gali būti naudojamos ES ir kitų finansuotojų lėšos projektams. 

Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2018 m. aplinkosauginio švietimo programos įgyvendinimo priemonių planas

	Uždavinys
	Priemonės 
	Atsakingi vykdytojai
	Įvykdymo terminai
	Reikalingos lėšos,  EUR



	1. Informuoti tikslinių grupių atstovus apie naujausias Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkosaugos politikos tendencijas joms aktualiose srityse
	1.1. Rengti ir rajono žiniasklaidoje bei savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt skelbti informaciją apie Europos Komisijos ir  šalies aplinkosaugos politikos naujienas
	Savivaldybės administracija
	2015 –2018 m.

	–

	2. Informuoti tikslinių grupių atstovus apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos ir jos komponentų būklę ir jų kitimo tendencijas 
	2.1. Organizuoti aplinkosauginio švietimo renginius apie Savivaldybės teritorijos aplinkos kitimo tendencijas: atliekų, vandentvarkos, aplinkos oro, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, transporto, žemės ūkio, vartojimo ir kt. srityse
	Savivaldybės administracija
	2016 m; 2018 m.


	2000,00 (2 metai x 1000,00)

	
	2.2. Parengti ir paskelbti visuomenei šviečiamąją medžiagą apie oro taršą
	Savivaldybės administracija
	2015 m.
	1300,00

	
	2.3. Parengti informacinę medžiagą apie aplinkosaugos aktualijas gyventojams (kalendoriaus ir kitais inovatyviais formatais)
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius 
	 2016 m.
	2000,00

	
	2.4. Parengti ir paskelbti visuomenei šviečiamąją medžiagą apie paviršinio ir požeminio vandens taršą
	Savivaldybės administracija
	2017 m.


	1500,00

	
	2.5. Parengti ir paskelbti visuomenei šviečiamąją medžiagą apie atliekų tvarkymą
	Savivaldybės administracija
	2018 m.


	1500,00

	3. Skatinti tikslines grupes  atkreipti dėmesį į aplinkosaugos svarbą, dalyvauti diskusijose apie šios srities problematiką


	3.1. organizuoti renginius (kampanijas, konkursus) mokyklose aktualiomis aplinkosauginėmis temomis 
	Savivaldybės administracija
	2016 –2018 m.


	2400,00 (3 metai x 800,00)

	
	3.2. Drauge su kitomis pilietinėmis organizacijomis (pvz. Trečiojo amžiaus universitetu ir kt. ) Kėdainių rajone vykdyti bendrus aplinkosauginio švietimo projektus
	Savivaldybės administracija
	2017 m.
	1000,00

	4. Skatinti tikslines grupes dalyvauti sprendžiant aplinkosaugos problemas


	4.1. Organizuoti ir įtraukti gyventojus  į bešeimininkių atliekų seniūnijų teritorijose tvarkymo akcijas  („Darom“ ir pan.),  šviesti gyventojus apie   komunalinių atliekų srautų  rūšiavimą vykdant seniūnijose apvažiavimus ir  renkant pavojingas buities, elektros ir elektronikos, stambiąsias atliekas
	Savivaldybės administracija
	Kasmet 


	2000,00 (4 metai x 500,00)

	
	4.2. Organizuoti Judriosios savaitės paminėjimą
	Savivaldybės administracija
	Kasmet


	4800,00 (4 metai x 1200,00)

	
	4.3. Organizuoti Žemės dienos paminėjimą
	Savivaldybės administracija
	Kasmet
	2400,00 (4 metai x 600,00)

	
	4.4. Dalyvauti tarptautiniuose aplinkosaugos projektuose ir renginiuose
	Savivaldybės administracija
	2016 -2018 m.
	6000,00 (3 metai x 2000,00)

	
	4.5. Organizuoti akcijas skatinančias vietinių produktų gamybą ir tausojantį vartojimą
	Savivaldybės administracija
	2016 m.

	1000,00

	5. Tobulinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų  darbuotojų kvalifikaciją aplinkosaugos  srityje
	5.1. Rengti mokymus (ar  išvažiuojamuosius seminarus) Savivaldybės administracijos  ir seniūnijų darbuotojams aplinkosaugos temomis.
	Savivaldybės administracija
	Kasmet 
	6000,00 (4 metai x 1500,00)

	                                                                                                                                                                                   IŠ VISO:
	2015 –2018 m.
	33 900,00


Programos įgyvendinimas ir kontrolė

Sėkmingas Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2018 m. aplinkosauginio švietimo programos įgyvendinimas priklauso nuo įgyvendinančiosios institucijos struktūros, programos įgyvendinimo kontrolės, įgyvendinimo poveikio rajonui vertinimo, programos papildymo ir keitimo numatymo.


Programos įgyvendinimo institucinę struktūrą sudaro du lygmenys: politinis ir administracinis. Kėdainių rajono taryba ir savivaldybės komitetai yra vieni iš pagrindinių dalyvių įgyvendinimo užtikrinimo procese, kadangi jie tvirtina ir svarsto ataskaitas, teikia pasiūlymus veiklai. Pagrindinis šios programos įgyvendintojas yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.
Siekiant efektyviau įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo programą, būtina tikslingai panaudoti esamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei užtikrinti įvairių savivaldybės administracijos skyrių ir kitų Kėdainių rajono institucijų, vykdančių aplinkosauginį švietimą, bendradarbiavimą.


Daugelis numatytų Programoje veiksmų turėtų būti vykdomi bendradarbiaujant su kitais savivaldybės skyriais ir Kėdainių rajono institucijomis, ypač su savivaldybės administracijos Švietimo, Statybos ir komunalinio ūkio, Architektūros ir urbanistikos, Strateginio planavimo ir investicijų, Kultūros ir sporto skyriais, seniūnijomis, bendruomenių centrais, visuomenės sveikatos centru, atliekų tvarkymo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir tyrimo institucijomis, mokyklomis ir kt.

Programos įgyvendinimo stebėsena apima informacijos rinkimą, apdorojimą ir įvertinimą. Programos įgyvendinimas turi būti nuolat stebimas pasitelkiant indikatorius. Siūloma kasmet rengti Programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristatyti ją visuomenei.

Programos įgyvendinimo stebėsenai siūlomi šie indikatoriai:

· organizuotų renginių skaičius;

· organizuotų mokymų skaičius;

· internetinio puslapio atnaujinimų skaičius;

· išleistų leidinių skaičius ir tiražas;

· organizuotų akcijų ir konkursų skaičius;

· renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius;

· vietos žiniasklaidoje išspausdintų straipsnių ir transliuotų laidų skaičius;

· paremtų bendruomenių ir NVO projektų skaičius.
Siūloma Programą kartą per metus peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti.

	


PAGE  
2

