15

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

               2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-287
Kėdainių rajono strateginio PLĖTROS plano IKI 2020 mETŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2012–2014 m. ataskaiTA 

I. ĮVADAS
Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų (toliau – Plėtros planas) buvo patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. TS-3 (patikslintas 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-133, 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-294, 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-109, 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-183, 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-167 ir 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TS-219).
Plėtros planas yra pagrindinis Kėdainių rajono plėtros planavimo dokumentas, būtinas tolygiam rajono vystymuisi. Jis apima rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės situacijos bei stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę, rajono savivaldybės plėtros viziją, misiją, prioritetus, jų pasiekimo tikslus, uždavinius bei priemones iki 2020 metų, lėšas priemonėms įgyvendinti, taip pat plano įgyvendinimo priežiūros sistemą.
Vadovaudamasis Plėtros planu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-168 patvirtintu Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, bei atskirų institucijų ir įstaigų pateiktais duomenimis, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengė Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2012–2014 metus. Plėtros plane bei Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos apraše numatyta, kad ne rečiau kaip kas treji metai rengiama Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaita. Šioje ataskaitoje pateiktas Plėtros plane numatytų priemonių vykdymas, investuotos lėšos, įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei išvados.

II. PLĖTROS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Plėtros planui iki 2020 metų įgyvendinti numatytos 253 priemonės, kurios suskirstytos pagal tris prioritetus. 2012–2014 m. laikotarpiu buvo vykdomos 145 priemonės. Per trejus metus įvykdyta 20 priemonių, t. y. 8 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių. Pastebėtina, kad dauguma Plėtros plane numatytų priemonių yra tęstinės, vykdomos visą Plėtros plano įgyvendinimo laiką, taip pat didelė priemonių dalis yra infrastruktūrinės, vykdomos ilgiau nei vienerius metus. Plėtros plane numatytų priemonių įgyvendinimas 2012–2014 m. laikotarpiu pagal prioritetus pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo pagal prioritetus rodikliai
	I prioritetas „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“
	Faktas iki 2014 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	70
	100

	Vykdoma priemonių: 
	46
	66

	     Iš jų įvykdyta priemonių
	4
	6*

	Planuojama vykdyti priemonių
	24
	34

	II prioritetas „Konkurencinga vietos ekonomika“
	Faktas iki 2014 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	16
	100

	Vykdoma priemonių:
	13
	81

	     Iš jų įvykdyta priemonių
	2
	13*

	Planuojama vykdyti priemonių
	3
	19

	III prioritetas „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“
	Faktas iki 2014 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	167
	100

	Vykdoma priemonių:
	86
	51

	     Iš jų įvykdyta priemonių
	14
	8*

	Planuojama vykdyti priemonių
	81
	49

	Visi prioritetai
	Faktas iki 2014 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	253
	100

	Vykdoma priemonių:
	145
	57

	     Iš jų įvykdyta priemonių
	20
	8*

	Planuojama vykdyti priemonių
	108
	43


*proc. nuo visų Plėtros plano prioritete numatytų priemonių.
Daugiausia priemonių, t. y. 167, yra numatyta Plėtros plano III prioritetui „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinti. Šio prioriteto priemonės sudaro 66 proc. visų Plėtros plano priemonių. Visų Plėtros plane numatytų priemonių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 1 pav.
[image: image1.png]| prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




1 pav. Visų Plėtros plane numatytų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.

I prioritetui „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinti numatyta 70 priemonių, kurios sudaro 28 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių.

Mažiausiai priemonių, t. y. 16, yra numatyta II prioritetui „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinti ir jos sudaro 6 proc. visų Plėtros plano priemonių.

Vertinant Plėtros plano priemonių vykdymo 2012–2014 m. rodiklius matyti, kad per trejus ataskaitinio laikotarpio metus pradėta vykdyti daugiau nei pusė, t. y. 57 proc., visų Plėtros plane numatytų priemonių. Vykdomų priemonių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 2 pav.
[image: image2.png]| prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




2 pav. 2012–2014 m. vykdomų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.
Įgyvendinant Plėtros planą per trejus ataskaitinio laikotarpio metus buvo vykdomos 145 priemonės. Plėtros plano priemonių vykdymas 2012–2014 m. pagal prioritetus yra pateiktas 3 pav.

[image: image3.png]Priemoniy skaicius, vnt.

160

140

120

100

80

60

40

20

145
108
86 81
46
24
20
I 13 14
‘B w2 m [ |

I prioritetas Il prioritetas Il prioritetas Visi prioritetai

m Viykdoma priemoniy

= Planuojama vykdyti priemoniy

I vykdomy priemoniy jau jykdyta




3 pav. Plėtros plano priemonių vykdymas 2012–2014 m. pagal prioritetus
Įgyvendinant III prioritetą „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ 2012–2014 m. buvo vykdomos 86 priemonės (59 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdyta 14 priemonių. 
Įgyvendinant I prioritetą „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ 2012–2014 m. buvo vykdomos 46 priemonės (32 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 4 priemonės.
Įgyvendinant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2012–2014 m. buvo vykdoma 16 priemonių (9 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 2 priemonės.
III. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMUI INVESTUOTOS LĖŠOS

Plėtros planui įgyvendinti iki 2020 m. iš viso yra numatyta investuoti  245,4 mln. Eur, iš jų 23,6 mln. Eur (9,6 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 54,1 mln. Eur (22 proc.) Valstybės biudžeto lėšos, 135,9 mln. Eur (55,4 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio valstybių paramos lėšos, 31,8 mln. Eur (13 proc.) privačios lėšos (žr. 4 pav.).


[image: image4.png]Min. Eur

300

250

200

150

100

50

2454
135,9
54,1
31
- .
Bviso Rajono Valstybés  ES fondai, kita ~Privatios léSos
savivaldybés  biudzetolé3os  uzsienio
16305 valstybiy

parama





4 pav. Plėtros plano prioritetams numatytos lėšos pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur
Plėtros plane numatytoms priemonėms vykdyti 2012–2014 m. investuota 49,1 mln. Eur, iš jų 7,5 mln. Eur (15,3 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 8 mln. Eur (16,3 proc.) Valstybės biudžeto lėšos, 27,3 mln. Eur (55,6 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio valstybių paramos lėšos, 6,3 mln. Eur (12,8 proc.) privačios lėšos (žr. 5 pav.).


[image: image5.png]Min. Eur

50

40

30

20

10

49,1
27,3
7,5 8
Bviso Rajono Valstybés  ES fondai, kita Privatios é30s
savivaldybés  biudzetoléSos  usienio
16305 valstybiy

parama





5 pav. Plėtros plano prioritetams vykdyti 2012–2014 m. investuotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur

Plėtros plano įgyvendinimui numatytos lėšos, taip pat kaip ir priemonės, yra suskirstytos pagal tris prioritetus. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius yra pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius
	Prioritetai ir tikslai
	Planuota iki 2020 m.
	Investuota 2012-2014 m. laikotarpiu

	
	Lėšų poreikis, tūkst. Eur
	Finansavimo šaltiniai, mln. Eur
	Investuotos lėšos, tūkst. Eur
	Finansavimo šaltiniai, mln.  Eur

	
	
	Rajono savivaldybės lėšos
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos
	
	Rajono savivaldybės lėšos
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos

	I prioritetas. EFEKTYVŪS IR KVALIFIKUOTI ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI ŽINIŲ VISUOMENEI
	12,0
	4,3
	1,6
	5,9
	0,2
	3,7
	1,0
	1,0
	1,6
	0,1

	II prioritetas. KONKURENCINGA VIETOS EKONOMIKA
	12,5
	0,7
	3,2
	8,2
	0,3
	3,8
	0,1
	0,3
	3,4
	0,0

	III prioritetas. DARNŲ ŽMOGAUS IR APLINKOS VYSTYMĄSI UŽTIKRINANTI INFRASTRUKTŪRA
	221,0
	18,6
	49,3
	121,8
	31,3
	41,6
	6,4
	6,7
	22,3
	6,2

	Iš viso
	245,4
	23,6
	54,1
	135,9
	31,8
	49,1
	7,5
	8,0
	27,3
	6,3


Per ataskaitinį laikotarpį didžioji lėšų dalis buvo investuota III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ priemonėms vykdyti, t. y. 41,6 mln. Eur, kurie sudaro 85 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). III prioriteto priemonės vykdytos viešosios infrastruktūros modernizavimo, aplinkos kokybės gerinimo, kaimiškųjų vietovių poilsio ir turizmo infrastruktūros atnaujinimo, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir sporto, socialinių paslaugų infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams srityse. Šių sričių projektai dažnai yra didelės apimties bei reikalauja nemažų investicijų. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitiniu laikotarpiu sutvarkytos Kėdainių miesto Budrio, Kęstučio, Respublikos, Gegučių gatvės, taip pat Laukagalio gatvė Paežerių kaime. Gerinant gyvenamą aplinką, mažinant aplinkos taršą, tvarkytos praeityje užterštos teritorijos, griauti apleisti bešeimininkiai pastatai bei sutvarkytos jų teritorijos, 25 gyvenvietėse rekonstruoti apšvietimo tinklai, įgyvendinti vandentvarkos ūkio atnaujinimo ir plėtros projektai mieste ir rajone, pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, atlikti Dotnuvėlės ir Smilgos upelių gamtosauginio tvarkymo darbai. Paminėtini didesnės apimties švietimo įstaigų modernizavimo projektai: rekonstruotos Akademijos, Josvainių, Šėtos gimnazijos, „Ryto“ ir J. Paukštelio progimnazijos, Kėdainių kalbų mokykla, lopšelis-darželis „Pasaka“, mokykloje-darželyje „Vaikystė“ sutvarkytos aktų ir sporto salės, įrengtas pedagogų metodinis kabinetas, vykdyti baigiamieji Pajieslio bei Pagirių daugiafunkcių centrų įrengimo darbai. Modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas ataskaitiniu laikotarpiu įkurtas Psichikos dienos stacionaras (centras) VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriuje, remontuotas VšĮ Kėdainių ligoninės Terapijos skyrius. Kultūros ir sporto srityje rekonstruota M. Daukšos viešoji biblioteka, Arnetų namas pritaikytas visuomeninei paskirčiai ir viešiesiems turizmo poreikiams, taip pat buvo atnaujinami rajono kultūros centrai (Akademijos, Josvainių ir Šėtos miesteliuose), septyniose kaimiškose rajono vietovėse įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, pastatyta universali sporto ir pramogų arena. Paminėtina, kad socialinių paslaugų srityje per ataskaitinį laikotarpį buvo remontuojami Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“, šalia jų pastatytas ir įrengtas priestatas, kuriame įkurtas nestacionarių socialinių paslaugų centras, teikiantis kompleksines socialines paslaugas, taip pat buvo tvarkomas buvęs Dotnuvos vaikų darželio pastatas, jį pritaikant Dotnuvos slaugos namams.
[image: image6.png]= | prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




6 pav. Plėtros plano vykdymui 2012–2014 m. investuotos lėšos pagal prioritetus, proc.

Vykdant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2012–2014 m. buvo investuota 3,8 mln. Eur, kurie sudaro 8 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). II prioriteto priemonės vykdomos verslo plėtros, investicijoms palankios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio konkurencingumo didinimui reikalingos infrastruktūros formavimo srityse. Paminėtinas vienas iš didžiausią Europos Sąjungos paramą (daugiau nei 3 mln. Eur) gavusių projektų – Kėdainių pramoninis parkas (Kėdainių laisvoji ekonominė zona), kuriame įrengta visa investuotojams reikalinga infrastruktūra, t. y. gatvės, apšvietimas, elektros, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. Ataskaitiniu laikotarpiu pradedantiems ar vystantiems verslą asmenims buvo teikiama įvairaus pobūdžio informacija bei konsultacijos, 45 smulkiesiems verslo subjektams suteikta finansinė parama, įgyvendinti Pagirių, Pelėdnagių, Vikaičių, Nociūnų, Lančiūnavos, Skaistgirių, Surviliškio ir Krakių bendruomenių verslo projektai.
Vykdant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ priemones 2012–2014 m. investuota mažiausiai lėšų, t. y. 3,7 mln. Eur, kurie sudaro 7 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui 2012–2014 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). I prioriteto priemonės vykdomos žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimo, žinių visuomenės plėtojimo, socialinių ir kultūrinių paslaugų plėtotės bei bendruomenės ugdymo srityse. Per ataskaitinį laikotarpį įvairių sričių specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, buvo atlikta Kėdainių rajono savivaldybės veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo analizė, įdiegta kokybės vadybos sistema bei asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistema, atlikus reorganizaciją ir prie VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro prijungus rajono ambulatorijas, jose pradėti taikyti vieningi pacientų aptarnavimo standartai, Kėdainių krašto muziejus dalyvavo tarptautiniame projekte „Virtualios ekspozicijos – ateities muziejų pagrindas“, surengtas Č. Milošo muzikos ir menų festivalis, suorganizuotos 2 rajono dainų šventės, taip pat buvo vykdomi 2 socialinės rizikos asmenų socialinei integracijai skirti projektai, finansuotas 51 kūno kultūros ir sporto projektas, įgyvendintas 81 bendruomeninių organizacijų projektas, finansuota 17 jaunimo veiklos projektų, įgyvendinta 12 kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymui.
Per šį ataskaitinį laikotarpį Plėtros planui vykdyti investuota 20 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų. Nors Plėtros plano įgyvendinimo rezultatai jau pastebimi visame Kėdainių rajone, akivaizdu, kad daug darbų dar laukia ateityje. Didelę reikšmę miesto vystymuisi turės tai, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. Kėdainių miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija. Planuojama, kad viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui Kėdainių tikslinei teritorijai bus skirta daugiau nei 13 mln. Eur. Intensyvius 2007–2013 m. programavimo laikotarpio užbaigimo darbus pakeis nauji 2014–2020 m. programavimo laikotarpio projektai. Planuojami ugdymo įstaigų modernizavimo projektai, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų atnaujinimas, socialinių paslaugų materialinės bazės stiprinimas, Šėtos g. 93 namo pritaikymas socialinio būsto paskirčiai, vaikų žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas mieste bei rajone. Ateinančiu laikotarpiu bus atliekama Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija, viešosios bibliotekos pastato išplėtimas įkuriant vaikų ir jaunimo skyrių, viešosios bibliotekos filialų remontas, Didžiosios rinkos aikštės rekonstrukcija bei Kėdainių senamiestyje esančių objektų kompleksinis sutvarkymas, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra, Nevėžio krantinės ir pėsčiųjų tilto sutvarkymas, miesto parke esančios didžiosios estrados rekonstrukcija. Planuojamas Kėdainių miesto viešųjų erdvių, maudyklų, upių prieigų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei bei verslui, praeityje užterštų teritorijų išvalymas, apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimas, kelių bei gatvių atnaujinimas, vandentiekio, nuotekų tinklų rekonstrukcija ir įrengimas, hidrotechninių statinių bei kitų melioracijos sistemų būklės gerinimas, gyventojų saugumo priemonių (vaizdo kamerų, apšvietimo) diegimas. Tai tik stambiausi planuojami atlikti darbai ar jų grupės, kurie yra neatskiriama Plėtros plano, siekiančio kryptingos Kėdainių miesto ir rajono plėtros, dalis.
IV. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMA
Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema susideda iš 90 rodiklių, suskirstytų pagal tris prioritetus (1 priedas). Visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 7 pav.

[image: image7.png]= I prioritetas Il prioritetas = Ill prioritetas




7 pav. Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pagal prioritetus, proc.
I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatytas 41 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (37 rodikliai). II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatyti 27 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (24 rodikliai). III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatyti 32 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (29 rodikliai). 

Iš visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 93 proc. arba 84 rodikliai. Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai visų numatytų rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus yra pateikti 8 pav.


[image: image8.png]100
90
80
70
60
50
40

(SN
[SERS]

0

37
31
I I T
I prioritetas Il prioritetas

= Numatyta rodikliy (& viso)

90
84
29 29
Il prioritetas Visi prioritetai

m Stabillis arba teigiami rodikliai




8 pav. Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai visų rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus.

Apibendrinant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius matyti, kad iš 37 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 31. Lyginant 2012 m. ir 2014 m. apie 6 proc. padaugėjo apsilankymų bibliotekose skaičius, daugiau nei 13 proc. padaugėjo muziejų lankytojų, taip pat sumažėjo nedarbo lygis, beveik dvigubai padaugėjo bendrų tarptautinių ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektų skaičius.
Apibendrinant II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius matyti, kad iš 24 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 24. Lyginant 2012 m. ir 2014 m. daugiau nei 15 proc. išaugo tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, daugiau nei 9 procentų padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, beveik 8 proc. padaugėjo veikiančių įmonių skaičius, išaugo prekių ir paslaugų realizavimo apimtys, taip pat beveik 6 proc. padaugėjo atvykusių turistų skaičius ir daugiau nei 9 proc. padidėjo vidutinis ūkio dydis. 
Apibendrinant III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, pažymėtina, kad iš 29 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 29. Apžvelgiant 2012 m. ir 2014 m. duomenis matyti, kad dvigubai padidėjo biologinio kuro dalis viso naudojamo kuro sudėtyje, daugiau ne 7 proc. sumažėjo komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui, daugiau nei 14 proc. pailgėjo vandens tinklo vamzdynas, beveik 2 proc. padidėjo iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų dalis, daugiau nei 3 proc. padaugėjo kaimo gyventojų, kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema, taip pat ženkliai didėja per metus nutiestų ar rekonstruotų kelių ilgis. 
Atsižvelgiant į tai, kad ataskaita teikiama už pirmuosius trejus Plėtros plano vykdymo metus, galima teigti, kad įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimui Plėtros plane numatytų priemonių vykdymas šiuo ataskaitiniu laikotarpiu padarė pirminę įtaką, kuri iki 2020 metų didės ir prisidės prie Kėdainių rajono savivaldybės vizijos siekimo. 
V. IŠVADOS
1. Per 2012–2014 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vykdoma 57 proc. Plėtros plane numatytų priemonių.
2. Įgyvendinant I prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 32 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių. Įgyvendinant II prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 9 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių, o įgyvendinant III prioritetą 2012–2014 m. buvo vykdomi 59 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių.
3. 2012–2014 m. buvo investuota 49,1 mln. Eur Plėtros plano priemonėms vykdyti, t. y. 20 proc. nuo visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų.
4. I prioriteto priemonėms vykdyti 2012–2014 m. investuota 3,7 mln. Eur (7 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų). II prioriteto priemonėms vykdyti 2012–2014 m. investuota 3,8 mln. Eur (8 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų). III prioriteto priemonėms vykdyti investuota 41,6 mln. Eur (85 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2012–2014 m. investuotų lėšų). 
5. Per 2012–2014 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vertinama 90 rodiklių, iš kurių 93 proc. buvo stabilūs arba teigiamo pokyčio.
6. Iš I prioriteto 37 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 31. Iš II prioriteto 24 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 24. Iš III prioriteto 29 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 29.
7. Plėtros plano 2012–2014 m. ataskaita parodo, kad Kėdainių rajono savivaldybė kryptingai siekia plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 

	
	
	
	
	1 priedas

	Eil.Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Reikšmė 2012 m.
	Reikšmė 2014 m.
	Pastabos

	I Prioritetas. Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei
	 
	 
	 

	1.        
	Vienam moksleiviui tekantis bendrojo lavinimo įstaigų bendrasis plotas (m2)
	14,29
	14,36
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	2.        
	Moksleivių ir studentų, besimokančių mokymo įstaigose (skaičius mokslo metų pradžioje) 
	8827
	8079
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	3.        
	Bendrojo lavinimo mokyklų absolventų, išvykusių dirbti arba mokytis (skaičius ir proc.)*
	570
	471
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. *-Pateiktas bendras absolventų skaičius 2012 m. ir 2014 m.

	4.        
	Mokinių ir pedagoginio personalo etatų skaičiaus santykis (proc.)
	10,4
	10,3
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. Pateiktas rodiklis kiek vienam pedagoginio personalo etatui tenka mokinių. 

	5.        
	Mokinių pasiskirstymas į vidurinio ir profesinio mokymo programas (proc.)
	71,4 / 24,3 
	73,4 / 25,2 
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. Nurodyta kiek proc. baigusių pagrindinio ugdymo programą mokinių toliau mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal vidurinio ugdymo programą ir kiek pasirenka profesinio mokymo programas. 

	6.        
	Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis (skaičius 100 moksleivių)
	15,3
	15,5
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	7.        
	Pateikta projektų finansinei paramai gauti (vnt.)
	9
	41*
	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenys. *-pateikta projektų finansinei paramai gauti (vnt.) per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	8.        
	Įgyvendinti projektai paramai gauti (vnt.)
	15
	31*
	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenys. *-įgyvendinta paramos projektų (vnt.) per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	9.        
	Vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose užimtumas (proc.)
	96,8
	97,8
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	10.     
	Apsilankymų bibliotekose skaičius (vnt./1000 gyv.)
	4413
	4712
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	11.     
	Muziejų lankytojų skaičius (vnt./1000 gyv.)
	566
	652
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	12.     
	Kultūrinėje veikloje dalyvaujančių žmonių skaičius (vnt.)*
	146 174
	171 305
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. *-pateiktas kultūros centrų neunikalių lankytojų ir dalyvių skaičius.  

	13.     
	Viešųjų prieigų prie interneto skaičius (vnt.)
	38
	37
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	14.     
	Prie interneto prisijungę namų ūkiai (proc.)
	62,9
	71,3
	Statistikos departamento duomenys. Pateikiama informacija Kauno apskrityje.

	15.     
	Nedarbo lygis (proc.)
	9,4
	8,7
	Duomenys iš Mero veiklos ataskaitų už 2012 m. ir 2014 m. 

	16.     
	Rizikos grupių žmonių įsidarbinimo rodikliai (proc.)
	13,94
	8,29
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys apie ilgalaikių bedarbių įdarbinimą. 

	17.     
	Naujų darbo vietų, įsteigtų plėtojant vietines užimtumo iniciatyvas, skaičius (vnt.)
	0
	6*
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys.  *-įsteigta darbo vietų per visą ataskaitinį laikotarpį.

	18.     
	Specialistų, keliančių kvalifikaciją/persikvalifikuojančių į regione trūkstamas kompetencijas, skaičius (vnt.)*
	350
	191
	Statistikos departamento duomenys. *- pateikiamas profesinio mokymo įstaigose parengtų specialistų skaičius. 

	19.     
	Bendrų tarptautinių ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektų skaičius 
	74
	137
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	20.     
	Apdraustųjų dirbančiųjų santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
	70
	72
	Statistikos departamento duomenys.

	21.     
	Socialinės pajamos (vienam gyventojui)
	251,97
	243,86
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. Pateiktos socialinės pajamos per metus (vienam gyventojui), Eur.

	22.     
	Socialinių pajamų dalis visose pajamose (vienam gyventojui)
	6,68
	5,86
	Socialinės paramos skyriaus duomenys.

	23.     
	Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai (tūkst. Eur)
	2258*    
	4640,7
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. Išlaidos padidėjo, nes socialinės pašalpos mokėjimas priskirtas Savivaldybės savarankiškai funkcijai. *-2012 m. socialinių pašalpų mokėjimui iš Valstybės biudžeto buvo panaudota 2.980,2 tūkst. Eur, todėl matyti,  kad bendros išlaidos soc. apsaugai, globai ir rūpybai sumažėjo.

	24.     
	Vietų skaičius suaugusiųjų globos namuose  (vnt.)
	70
	70
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	25.     
	Vietų skaičius žmonių su negalia globos namuose (vnt.)
	40
	45
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	26.     
	Vietų skaičius vaikų globos įstaigose (vnt.)
	78
	78
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	27.     
	Nestacionarių socialinių paslaugų gavėjų skaičius (vnt.)
	1 032
	812
	Socialinės paramos skyriaus duomenys.

	28.     
	Rizikos grupių žmonių skaičius (vnt.)
	12 768
	9 020
	Socialinės paramos skyriaus duomenys.

	29.     
	Atvykusių į ligoninę ligonių skaičius (vnt./10000 gyventojų)*
	2 718
	2 684
	Statistikos departamento duomenys. *- pateiktas rodiklis: Ligoninėje gydytų ligonių skaičius (vnt./10000 gyventojų). 

	30.     
	Lovų skaičius ligoninėse (vnt./10000 gyventojų)
	49,6
	54,5
	Statistikos departamento duomenys.

	31.     
	Perprofiliuotų sveikatos apsaugos ir medicininio aptarnavimo objektų skaičius (vnt.)
	0
	10
	Savivaldybės gydytojos duomenys. Pateiktas reorganizuotų sveikatos apsaugos ir medicininio aptarnavimo objektų skaičius. 

	32.     
	Gyventojų sergamumas (1000 gyv.)
	274,2
	270,9
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas ligoninėse gydytų asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyv., Kėdainių rajone.

	33.     
	Įrengta PSP centrų, BPG kabinetų gyvenvietėse ir kaimuose (vnt.)
	1
	2
	Savivaldybės gydytojos duomenys. 

	34.     
	Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.) 
	-2,5
	-2,1
	Statistikos departamento duomenys. 

	35.     
	Natūralus gyventojų prieaugis (proc.) 
	-0,5
	-0,7
	Statistikos departamento duomenys.  

	36.     
	Bendruomenių centrų skaičius (vnt.)
	54
	55
	Jaunimo reikalų koordinatorės duomenys. 

	37.     
	Užregistruotų nusikaltimų skaičius (vnt./10000 gyventojų)
	219
	298
	Duomenys iš Mero veiklos ataskaitų. 

	II Prioritetas. Konkurencinga vietos ekonomika
	 
	 
	 

	38.     
	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)
	4 584
	5 408
	Statistikos departamento duomenys.

	39.     
	Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis (proc.)
	74
	8
	Statistikos departamento duomenys. 

	40.     
	Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)
	1 334
	1819*     
	Statistikos departamento duomenys. *-2013 m. duomenys, nes dar nėra 2014 m. informacijos.

	41.     
	Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.)
	36
	34*    
	Statistikos departamento duomenys. *-2013 m. duomenys, nes dar nėra 2014 m. informacijos.

	42.     
	Visos pajamos, tenkančios vienam gyventojui, Eur
	687,38
	720,62
	Biudžeto ir finansų skyriaus duomenys. 

	43.     
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
	594,9
	655,2
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. 

	44.     
	Statybos darbų apimtys, skaičiuojant vienam gyventojui (tūkst. Eur)
	0,60
	0,61
	Statistikos departamento duomenys. 

	45.     
	Veikiančių įmonių skaičius (vnt.)
	982
	1 067
	Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau - Kėdainių TVIC) duomenys.

	46.     
	Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt.)
	19
	21
	Kėdainių TVIC duomenys. 

	47.     
	Savivaldybės parama verslo įmonėms (tūkst. Eur)
	90,35
	256,64*
	Kėdainių TVIC duomenys. *-pateikta informacija apie Savivaldybės paramą verslo įmonėms per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	48.     
	Darbo vietų skaičiaus pokytis (proc.)*
	16 008
	16 416
	Kėdainių TVIC duomenys. *-pateikta informacija apie esamą darbo vietų skaičių Kėdainių r. 

	49.     
	Prekių ir paslaugų realizavimo apimties pokytis (proc.) 
	2,25
	9,73
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos pokytis Kėdainių r. 

	50.     
	Parduota prekių ir paslaugų vienam gyventojui (tūkst. Eur)
	2,47
	3,03
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos Kėdainių r. rodiklis vienam gyventojui.

	51.     
	Naujai įsteigtų įmonių, veikiančių ilgiau nei trejus metus, skaičius (vnt.)*
	65
	69
	Kėdainių TVIC duomenys. *- pateiktas naujai įsteigtų įmonių Kėdainių r. 2012 m. ir 2014 m. skaičius. 

	52.     
	Papildomai neįgaliesiems sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.)
	3
	9*
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį.

	53.     
	Atvykusių turistų skaičius (tūkst. vnt.) 
	4,920
	5,227
	Kėdainių TVIC duomenys.

	54.     
	Pateikta projektų ES struktūrinių fondų paramai gauti (vnt.)*
	52
	61
	*-pateikiama informacija apie ES fondų paramą gavusių projektų skaičių. 

	55.     
	Gauta parama iš ES struktūrinių fondų (tūkst. Eur) 
	11 311,1
	21 554,7*
	Duomenys iš strateginių veiklos planų ataskaitų. *-pateikta informacija apie investuotą ES struktūrinių fondų paramą per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	56.     
	Užimtų asmenų dalis, nedarbo lygis kaimuose (proc.)*
	41,60
	42,65
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta užimtų asmenų dalis, proc.  Nedarbo lygio Kėdainių r. kaimuose duomenys nerenkami. 

	57.     
	Vidutinis ūkio dydis (ha)
	35,71
	39,46
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys.

	58.     
	Valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (mln. Eur)
	2,34
	7,59*
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį.

	59.     
	Savivaldybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (mln. Eur)
	0,575
	1,789*
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	60.     
	Parduota žemės ūkio produkcija (1 gyventojas)*
	2,98
	2,78
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie 2012 m. ir 2014 m. Kėdainių r. sukurtą bendrąją žemės ūkio produkciją, tenkančią 1 gyventojui (tūkst. Eur). 

	61.     
	Žemės ūkio įmonių/ūkininkų skaičius (vnt.) 
	2 442
	2 495
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. 

	III Prioritetas. Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra
	 
	 
	 

	62.     
	Pastatytų ir renovuotų kultūros objektų skaičius (vnt.)
	2
	8*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį.

	63.     
	Pastatytų ir renovuotų sporto bei pramogų objektų skaičius (vnt.)
	8
	11*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	64.     
	Pastatytų ir renovuotų švietimo bei ugdymo objektų (skaičius vnt.)
	3
	9*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	65.     
	Investicijos švietimo bei ugdymo įstaigų statybai bei renovacijai (tūkst. Eur)
	1 712,35
	4 991,34 *
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	66.     
	Šilumos tinklų ilgis (km)
	49,30
	47,20
	AB „Panevėžio energija“ duomenys. 

	67.     
	Šilumos energijos sunaudojimas vienam gyventojui (kWh)
	2 356
	2 155
	AB „Panevėžio energija“ duomenys. 

	68.     
	Biologinio kuro dalis viso naudojamo kuro sudėtyje (proc.) 
	29,5
	59,3
	AB „Panevėžio energija“ duomenys. 

	69.     
	Aplinkos oro kokybė:
	 
	 
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys.

	
	         išmetamų teršalų kiekis (t)
	2 775,4
	2 628,7
	Pateikti teršalų išmetimai į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių (įmonių) per metus.

	
	         ribinių reikšmių viršijimas (proc.)
	40
	16
	Pateiktas KD10 (kietųjų dalelių) ribinių verčių viršijimas leistinose ribose. 

	
	         oro triukšmo lygis
	68,7
	70,3
	Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn(dB)) 65-ribinis dydis.

	
	         paviršinio vandens kokybė
	45,5
	29,6
	Pateikti bendrojo azoto (mg/l) rodikliai. Ribos: l.gera iki 2,0 mg/l - l.bloga nuo 12,0 mg/l. 

	
	         geriamojo vandens kokybė
	0,86
	0,76
	Pateikti nitratų rodikliai. Leistina norma: 50 mg/l.

	70.     
	Komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui (kg)
	342
	317
	Bendrojo skyriaus duomenys. Pateiktas komunalinių atliekų kiekis 1 gyventojui per metus. 

	71.     
	Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (tūkst. t; visų komunalinių atliekų kiekio dalis, proc.)
	1724,6 t; 9,53 %
	1274,63 t; 7,9 %
	Duomenys apie išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekį (t) per metus pateikti iš UAB "Skongalis" ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ataskaitų už 2012 m. ir 2014 m.

	72.     
	Pateikta projektų paramai gauti, t.t. ES struktūrinių fondų paramai (vnt.)*
	1
	5**
	*-pateikta informacija apie pateiktų projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti aplinkosaugos srityje. **-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	73.     
	Įgyvendinti paramos projektai, t.t. ES struktūrinių fondų paramai (vnt.)
	3
	7
	*-pateikta informacija apie įgyvendintų ES struktūrinių fondų paramos projektų aplinkosaugos srityje skaičių. **-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	74.     
	Vandens tinklo vamzdyno ilgis (km)
	298,9
	348,1
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	75.     
	Nuotekų surinkimo linijų ilgis (km)
	237,3
	249,1
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	76.     
	Iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų dalis (proc.)
	81,8
	83,3
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys. 

	77.     
	Namų ūkių/verslo įstaigų skaičius, kuriuos aptarnauja nauji/patobulinti tinklai (gyventojų skaičius, proc.)
	127 / 1,9
	358 / 4,8
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	78.     
	Bendras miestų gatvių ilgis (km)*:
	1 851
	1 851
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie bendrą Kėdainių r. kelių ilgį (km).

	
	         iš jų gatvių su danga dalis (proc.)
	68,94
	68,94
	 

	
	         iš jų gatvių su pagerinta danga (proc.)
	9,08
	9,23
	 

	79.     
	Kelių tankis 1 km2 (km)
	1,1
	1,1
	Statistikos departamento duomenys. 

	80.     
	Žvyruotų gatvių ilgis (km)*
	1 108
	1 105
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie žvyro kelių ilgį Kėdainių r. (km).

	81.     
	Nutiestų/ rekonstruotų kelių ilgis (km)
	1,47
	6,634*
	Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	82.     
	Kaimo gyventojų dalis (skaičius vnt.), kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema
	8 451
	8 735
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys. Pateikta informacija apie kaime esančius namų ūkius, kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema.

	83.     
	Dviračių takų ilgis (km)
	28
	28
	Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus duomenys.

	84.     
	Vidutinis eismo intensyvumas mieste (automobilių skaičius / val.)
	173
	180
	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenys. Pateikta informacija apie vidutinį eismo intensyvumą atkarpoje Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis.

	85.     
	Keleivių važinėjančių visuomeniniu transportu skaičius (vnt.)*
	2 287,90
	2 033,88
	UAB "Kėdbusas" duomenys. *-pateikta informacija apie parduotus bilietus miesto ir priemiestinių maršrutų keleiviams (tūkst. per metus). 

	86.     
	1000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių (vnt.)
	564
	369
	Statistikos departamento duomenys.

	87.     
	Elektros energijos metinis sunaudojimas vienam gyventojui (kWh)*
	880
	902
	Statistikos departamento duomenys. *- pateiktas galutinis elektros suvartojimas namų ūkiuose 1 Lietuvos gyventojui. Informacija Kėdainių r. nerenkama.

	88.     
	Renovuotų daugiaaukščių gyvenamųjų namų skaičius (vnt.)*
	3
	46**
	*- pateiktas renovuotų ir renovuojamų daugiaaukščių gyvenamųjų namų skaičius. **-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	89.     
	Savivaldybės soc. būstų dalis nuo bendro būstų skaičiaus (proc.)
	3,39
	3,24
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	90.     
	Investicijos gyvenamųjų namų statybai (tūkst. Eur)*
	20
	38
	Statistikos departamento duomenys. *-pateiktas Kėdainių r. baigtų statyti gyvenamųjų namų skaičius 2012 m. ir 2014 m. Statistinė informacija apie investicijas gyvenamųjų namų statybai nerenkama.


