                                   PATVIRTINTA
                                                                     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS - 17
[image: image1.jpg]Kuriame
Lietuvos ateitj

2014-2020 mety
Europos Sajungos
fondy investicijy

veiksmy programa




KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016 – 2022 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA
2016 m.

Kėdainiai
TURINYS


3LENTELIŲ SĄRAŠAS


4ĮVADAS


61.
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR GYVENTOJŲ, KURIEMS TAIKOMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, APIBRĖŽTIS


192.
TERITORIJOS, KURIAI RENGIAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, ANALIZĖ


273.
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS


304.
GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS DALYVAVIMO, RENGIANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, APIBŪDINIMAS


355.
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS


396.
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APIBŪDINIMAS


477.
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS




LENTELIŲ SĄRAŠAS

7Lentelė 1. Kėdainių miesto gyventojų lyčių kaitos dinamika


8Lentelė 2. Kauno apskrities miestų gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos


8Lentelė 3. Lietuvos gyventojų kaitos dinamika


9Lentelė 4. Natūrali gyventojų kaitos tendencija Lietuvoje


9Lentelė 5. Kėdainių miesto vaikų ir senjorų demografinis pokytis


10Lentelė 6. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes


11Lentelė 7. Kauno apskrities gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija


11Lentelė 8. Kėdainių miesto gyventojų migracijos tendencija


12Lentelė 9. Šalies ir Kėdainių miesto gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes


12Lentelė 10. Kėdainių miesto gyventojų kaitos dinamika


13Lentelė 11. Gyventojų nedarbas Lietuvoje


13Lentelė 12. Darbo rinkos situacija Kėdainių mieste


14Lentelė 13. Socialinė situacija Kėdainių mieste


15Lentelė 14. Administraciniai pažeidimai Kėdainių mieste


21Lentelė 15. Savarankiškai dirbančių asmenų skaičius


22Lentelė 16. VVG teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos




ĮVADAS
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kuri įsteigta 2015 m. birželio 11 d., parengė ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją“, kurios tikslas – pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

Vietos veiklos grupės įsteigimo tikslas – atstovauti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, skatinant bendradarbiavimą tarp miesto nevyriausybinio sektoriaus organizacijų (toliau – NVO), verslo atstovų bei Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) ir veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į vietos veiklas.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės steigėjai: 

· Kėdainių rajono savivaldybės administracija;

· Asociacija Kėdainių senamiesčio bendruomenė;

· Asociacija Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas;

· UAB „Ergasa“. (Steigėjų sąrašas pateikiamas 1 priede).
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įsikūrusi S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai 57153. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Jos veikla grindžiama trijų sektorių – bendruomeninių ir kitų NVO organizacijų, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu. VVG atstovauja Kėdainių miesto gyventojus, kurių bendras skaičius 2015 m. duomenimis yra 25310
. 

Asociacijos valdymo struktūra: 

· visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas;

· VVG pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.

· valdyba – kolegialus valdymo organas, kurio nariai renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą.
Kėdainių miesto vietos veiklos grupės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 9 asmenų, atstovaujančių skirtingus sektorius. Bendruomeninių, ir kitų NVO organizacijų sektorių atstovauja 3 asmenys (33,33 proc.), verslo – 3 asmenys (33,33 proc.) ir vietos valdžios – 3 asmenys (33,33 proc.) (Valdybos narių sąrašas pateikiamas 2 priede). Valdyba turi teisę atstovaujamoje (Kėdainių miesto vietos veiklos grupės) teritorijoje priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant vietos plėtros strategiją (toliau – VPS)) įgyvendinimo. Priima sprendimus dėl dalyvavimo projektinėje veikloje iš dalies ar visiškai Kėdainių miesto VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos vykdymo; priima sprendimus dėl projektų finansavimo bei paramos lėšų paskirstymo; priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų; teikia pasiūlymus dėl labdaros ir paramos gavimo ir suteikimo; VVG valdyba svarsto narių išstojimo iš Kėdainių miesto VVG klausimus.
VVG įstatuose
 yra numatyta, jog valdybos nariai yra įvairaus amžiaus (bent 1 asmuo iki 29 m.), abiejų lyčių (santykiu 40:60, t.y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų), proporcingai nuo kiekvieno – bendruomeninių ir kitų NVO organizacijų, verslo ir vietos valdžios. Ilgiausiai tas pats asmuo kolegialaus valdymo organo nariu gali būti 2 kadencijas, užtikrina tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą. VVG yra atvira naujiems nariams bei užtikrinanti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, veiklą vykdančių ir registruotų Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje, priėmimo tvarką. 
1. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR GYVENTOJŲ, KURIEMS TAIKOMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, APIBRĖŽTIS
1.1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija
Kėdainių miesto vietos veiklos grupės teritorija išsidėsčiusi Lietuvos vidurinėje dalyje, Kauno apskrityje. Kėdainių rajono teritorija yra viena didžiausių visoje Kauno apskrityje. Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Kauno apskrities teritorija (žemės plotas) - 8086 km2, o Kėdainių rajono teritorija
 - 1677 km2  arba 20,7 proc. apskrities teritorijos. 
Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija apima Kėdainių miesto seniūnijos teritoriją. Svarbiausia Kėdainių miesto urbanistinė struktūros dalis – miesto centras, kuriame yra ketvirtas pagal dydį šalyje senamiestis. Kėdainių mieste išskiriama 10 daugiabučių namų kvartalų, kurių didžioji dalis koncentruojasi centrinėje miesto dalyje. Nevėžio upės kairiajame krante suformuota pramoninė miesto dalis nutolusi nuo centro ir gyvenamųjų teritorijų. Kėdainių miestas yra apsuptas svarbių transporto jungčių. Miestą liečia transeuropinis transporto koridorius Helsinkis–Talinas–Ryga-Panevėžys-Kaunas-Varšuva-Praha (E67) „Via Baltica“. Nedideliu atstumu nutolęs tris didžiausius miestus jungiantis magistralinis kelias. Per miestą driekiasi svarbus geležinkelio traktas Vilnius-Klaipėda.
Kėdainių senamiestis - valstybės saugomas urbanistikos paminklas, vienas iš septynių Lietuvoje, susiformavęs iki XVII a. Senamiestyje išlikę nemažai vertingų gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stiliaus pastatų, keturios XV-XVII a. prekybos aikštės, istorinis gatvių tinklas. Svarbūs architektūros paminklai – gotikinė Šv. Jurgio, renesansinė evangelikų reformatų bažnyčios, dviejų sinagogų kompleksas, renesansinė rotušė. Šiandien senamiestis užima 89,69 ha teritoriją. Kėdainiuose yra vienintelis Lietuvoje minaretas, pastatytas apie 1880 m. tuometinio Kėdainių dvaro valdytojo, carinės armijos generolo E. Totlebeno. 
Kėdainių miesto seniūnija, kurios ribos sutampa su Kėdainių miesto VVG teritorija, yra Kėdainių rajono centrinėje dalyje. Apima ne tik Kėdainių miestą, bet ir 23 gretimus kaimus. Seniūnijos plotas – 44 km²(
) arba – 9166,00 ha., gyventojų skaičius - 26648
. Seniūnijoje didžiausia kaimiškoji gyvenvietė yra Keleriškių (395 gyventojai)
, kitos gyvenvietės: Bartkūniškiai (96), Bogušiškiai (12), Daukšiai (11), Daumantai (88), Janušava (92), Kėboniai (41), Kropilai (9), Lipliūnai (199), Mantviloniai (10), Mištautai (18), Novočėbė (5), Pasmilgys (6), Pikeliai (6), Ruminiai (6), Ruoščiai (34), Stasiūnai (19), Šiukštuliškiai (4), Šventoniškis (26), Tubiai (31), Varėnai (8), Varkoliai (1) Justinava (21). Kėdainių miesto VVG veiklos teritorija yra vientisa ekonominiu, socialiniu ir geografiniu atžvilgiu. 
1.1. Vietos plėtros strategijos gyventojų apibrėžtis
Kėdainių miestas yra trečias pagal gyventojų skaičių Kauno apskrityje. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2015 m. šalyje gyveno 1962613
 gyventojų, o Kėdainių mieste - 25310 gyventojų. Šis skaičius sudaro 0,87 proc. šalies (miestų teritorijos) arba 6,2 proc. Kauno apskrities (miestų teritorijos) gyventojų. 

Vidutinis gyventojų tankumas 2015 m. Kėdainių mieste - 29,8 žm./km², kai tuo tarpu Kauno apskrityje 72,1 gyv./km², arba 2,4 kartais mažesnis. Per 2011-2015 m. laikotarpį gyventojų tankumas Kėdainių mieste sumažėjo 8 proc., 2011 m. – 32,4./km2, 2015 m. – 29,8 gyv./km2, o apskrityje 4,4 proc. 2011 m. –75,4 gyv./km2, 2015 m. – 72,1 gyv./km2 (žr. 1 lentelė).
Lentelė 1. Kėdainių miesto gyventojų lyčių kaitos dinamika

	Gyv. tankis metų pradžioje viename km²
	Pokytis proc.
	Gyventojų skaičius metų pradžioje
	Pokytis proc.
	Gyventojai pagal lytį

	
	
	
	
	Vyrai
	Gyventojų skaičiaus dalis, proc.
	Moterys
	Gyventojų skaičiaus dalis, proc.

	2011
	32,4
	-
	26702
	-
	11934
	44,69
	14768
	55,31

	2012
	31,6
	1,90
	26302
	-1,49
	11775
	44,77
	14572
	55,40

	2013
	31,0
	2,26
	25971
	-1,26
	11609
	44,70
	14362
	55,30

	2014
	30,3
	1,65
	25654
	-1,22
	11473
	44,72
	14181
	55,28

	2015
	29,8
	-
	25310
	-1,34
	11306
	44,67
	14004
	55,33


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Demografinės Kėdainių miesto tendencijos yra panašios kaip ir visoje Lietuvoje. LR Statistikos departamento duomenimis gyventojų skaičius Kėdainių mieste nuolatos mažėja. Per 2011-2015 m. laikotarpį Kėdainių mieste gyventojų sumažėjo 5,21 proc. (1392 gyventojai), t. y. vidutiniškai 278 gyventojais per metus (SI1). Kauno mieste sumažėjo 5,03 proc. (15962 gyventojai) arba 3192 gyventojai per metus. Jonavoje per minėtą laikotarpį sumažėjo 5,67 proc. (1746 gyventojai) arba 349 gyventojai per metus. Raseinių mieste sumažėjo 4,75 proc. (686 gyventojai) arba 137 gyventojai per metus. Per tą patį laikotarpį Kauno apskrityje sumažėjo 5,19 proc. (22374 gyventojai) vidutiniškai 4475 gyventojai (žr. 2 lentelė).
Lentelė 2. Kauno apskrities miestų gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos

	Metų pradžioje
	Kauno apskr.
	Kėdainiai
	Birštonas
	Jonava
	Kaišiadorys
	Kaunas
	Prienai
	Raseiniai

	2011
	430553
	26702
	2627
	30777
	12323
	317319
	11133
	14428

	2012
	421975
	26302
	2581
	30187
	12029
	310773
	10924
	11115

	2013
	416310
	25971
	2525
	29679
	11844
	306888
	10772
	14039

	2014
	411924
	25654
	2475
	29353
	11696
	304012
	10546
	13829

	2015
	408179
	25310
	2492
	29031
	11537
	301357
	10410
	13742

	Asm. sk. proc. (nuo visų apskr. 2015 m. gyv.)
	6,2
	0,6
	7,1
	2,8
	73,8
	2,6
	3,4


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Palyginus Kėdainių miesto gyventojų kaitos dinamiką Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities mastu matome, jog Kėdainių mieste kaip ir visoje Lietuvoje per penkerius metus miesto gyventojų skaičius proporcingai mažėja. Neigiamos gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos įtakoja mažėjantį Kėdainių miesto gyventojų tankumą. Per 2011-2015m. Kauno apskrityje gyventojų tankis sumažėjo 4,4 proc. o Kėdainių mieste per tą patį laikotarpį – 8 proc.
Lentelė 3. Lietuvos gyventojų kaitos dinamika

	Gyv. skaičius metų pradžioje
	Lietuvos Respublika (asm. sk.)
	Pokytis, proc.
	Kauno apskr. (asm. sk.)
	Pokytis, proc.
	Gyv. tankis (km²), Kauno apskrityje
	Pokytis, proc.

	2011
	3 028 115
	-
	430553
	-
	75,4
	-

	2012
	2 987 773
	-1,01
	421975
	-1,34
	74,1
	1,08

	2013
	2 957 689
	-0,86
	416310
	-1,05
	73,3
	0,95

	2014
	2 932 367
	-
	411924
	-0,91
	72,6
	0,69

	2015
	-
	-
	408179
	-
	72,1
	-


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Statistikos departamento duomenimis, daugiau nei pusę, t.y. 55,3 proc., Kėdainių miesto gyventojų sudaro moterys (žr. 1 lentelę). 2015 m. Kėdainių mieste gyveno 14004 moterų ir 11306 vyrų. 2011 m. pradžioje 1000-ui Kėdainių miesto vyrų teko 1170 moterys, o 2015 m. pradžioje 1000-ui vyrų teko jau 1171 moteris. 2015 m. Kauno apskrityje gyveno 227758 moterų ir 180421 vyrų. 2011 m. metų pradžioje Kauno apskrityje 1000-ui vyrų teko- 1188, o 2015 m. jau 1192 moterys. Kėdainių mieste 2011-2015 m. laikotarpiu vyrų skaičius sumažėjo 5,3 proc. (vidutiniškai 126 vyrai per metus), o moterų – 5,2 proc. (vidutiniškai 153 moterys per metus). Taigi, lyčių disbalansas nėra ženklus, todėl netūrėtų daryti įtakos demografinei Kėdainių miesto struktūrai. 
Lentelė 4. Natūrali gyventojų kaitos tendencija Lietuvoje

	Pavadinimas
	Asmenų skaičius

	
	2011m
	2012m
	2013m
	2014m
	2015m

	Lietuvos Respublika
	-1966
	-2034
	-2253
	-9883
	-8845

	Kauno apskritis
	-134
	-182
	-203
	-18
	-18

	Birštono sav.
	-237
	-226
	-245
	-154
	-33

	Jonavos r. sav.
	-731
	-827
	-874
	-226
	-124

	Kaišiadorių r. sav.
	-23
	-6
	-7
	-697
	-185

	Kėdainių r. sav.
	-271
	-263
	-323
	-357
	-337

	Prienų r. sav.
	-1966
	-265
	-257
	-224
	-235

	Raseinių r. sav.
	-264
	-2034
	-2253
	-187
	-269


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Vadovaujantis LR Statistikos departamento duomenimis 2015 m. Kauno apskrityje gyvų gimusių vaikų skaičius buvo 6190, o natūrali gyventojų kaita (-2287 asm.). Kėdainių r. savivaldybėje gyvų gimusių vaikų skaičius buvo 498, o natūrali gyventojų kaita (-337 asm.)
. Kėdainių rajone 2011 m. natūrali gyventojų kaita buvo (- 268 asm.), o 2015 m. jau (-337 asm.), pokytis (-69 asm.). Tai didžiausiai neigiama natūrali gyventojų kaita Kauno apskrityje, kuriai įtakos turi 65 ir daugiau amžiaus grupės vietos gyventojų skaičiaus augimas, jaunimo ir darbingo amžiaus asmenų migracija į kitus šalies miestus ar emigracija į kitas užsienio šalis (SI2).
Lentelė 5. Kėdainių miesto vaikų ir senjorų demografinis pokytis

	Amžiaus grupė
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Vaikai 0-9
	2553
	2579
	2556
	2521
	2448

	Senjorai 65 ir daugiau
	4922
	4960
	4957
	5024
	5082


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Demografinės senatvės koeficientas Lietuvoje nuo 2011 iki 2015 m pastebimai didėja nuo 120 iki 129 asm. per metus. Per tą patį laikotarpį Kėdainių rajono savivaldybėje šis koeficientas Lietuvos atžvilgiu yra pastebimai didesnis nuo 126 ir 144 asm.(SI3), tačiau mažesnis nei Prienų ar Raseinių rajono savivaldybėse. Prasčiausia padėtis Lietuvoje per tą patį laikotarpį užfiksuota Birštono savivaldybėje, atitinkamai 179 ir 176 asmenys. 
Lentelė 6. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

	Metų pradžioje
	Kėdainių miesto gyventojai, vnt.

	Amžiaus grupė
	0-9
	10-14
	15-29
	30-39
	40-64
	65 ir daugiau

	2015 m. 
	2211
	1246
	4328
	2862
	9080
	5082

	Proc. nuo visų gyventojų
	8,74
	4,92
	17,10
	11,31
	35,88
	20,08


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys
  

Lyginant Kėdainių mieste gyvenančių skirtingų amžiaus grupių asmenų skaičių (6 lentelė) matyti, jog mažiausias (4,92) procentas jaunų asmenų nuo 10 iki 14 m. Tuo tarpu didžiausias skaičius asmenų amžiaus grupėje nuo 40 iki 60 m. amžiaus, kuri sudaro 35,88 proc. visų Kėdainių miesto gyventojų. Lyginant Kėdainių miesto gyventojų pasiskirstymo pagal amžiaus grupes statistinius duomenis su Kauno apskrities ir Kėdainių miesto situacija matosi, jog Kėdainiuose per 2011-2015 m. laikotarpį 0 - 9 m., amžiaus grupės asmenų sumažėjo 4,1 proc., kai tuo tarpu Kauno apskrityje šios amžiaus grupės asmenų padaugėjo 1,9 proc. O lyginant 65 m. ir daugiau amžiaus grupės asmenų per 2011-2015 m. laikotarpį pastebėta, jog Kėdainių mieste padaugėjo 3,2 proc. asmenų, kai tuo tarpu Kauno apskrityje sumažėjo 1,5 proc. (SI4). Palyginus Kauno apskrities ir Kėdainių rajono 2011 ir 2015 m. medianinį (vyrų ir moterų) gyventojų amžių metų pradžioje 2011 m. Kauno apskrityje - buvo 41 m.
, o Kėdainių rajone 42 m. t.y. vieneriais metais mažiau nei Kėdainių rajone. Tačiau 2015 m. atitinkamai Kauno apskrityje - 42, o Kėdainių rajone jau 44 m. Medianinis gyventojų amžius Kauno regione 2015 m. sausio 1 d. siekė 42 metus, lyginant su 2015 m. sausio 1 d. padidėjo 1 metais, tačiau Kėdainių miesto gyventojų medianinis amžius per 4 metus padidėjo 2 metais. Tai rodo, jog Kėdainių rajone žmonės sparčiau sensta nei Kauno apskrityje (SI5). Lietuvoje vyrauja senstančios visuomenės tendencijos, todėl tokia statistika tik įrodo, jog ši Lietuvos problema ateityje gali tapti dar opesnė.
Statistikos departamento duomenimis, Kauno apskrityje 2011 m. buvo viena didžiausių Neto migracija (-17612 asm.) šalyje (7 lentelė). Išvykusiųjų asmenų skaičius 2,6 karto viršijo atvykusių asmenų skaičių. Didžiausias išvykusiųjų asmenų skaičius užfiksuotas Kauno apskrityje. Išvyko 28314 asm., atvyko 10702 asm. Gyventojų migracijos srautai Kėdainių mieste yra panašūs kaip ir visoje Lietuvoje.
Lentelė 7. Kauno apskrities gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija

	
	Neto migracija
	Išvykusieji
	Neto tarptautinė migracija
	Atvykusieji asmenys
	Gyv. vidaus migracija. Išvykusieji iš miesto į miestą asmenys

	
	Kauno apskritis
	Kėdainių r. sav.
	Kauno apskritis
	Kėdainių r. sav.
	Kauno apskritis
	Kėdainių r. sav.
	Kauno apskritis
	Kėdainių r. sav.
	

	2010
	-17 612
	-1 418
	28 314
	2 403
	-17 974
	-1 361
	10 702
	985
	13 654


	2011
	-8 621
	-1 072
	21 815
	2 286
	-8 779
	-875
	13 194
	1 214
	14 313

	2012
	-4 784
	-682
	20 157
	2 064
	-5 076
	-500
	15 373
	1 382
	16 727

	2013
	-3 325
	-765
	19 296
	2 089
	-4 116
	-514
	15 971
	1 324
	15 669

	2014
	-2 301
	-585
	19 806
	2 020
	-3 121
	-372
	17 505
	1 435
	16 546


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento pastarųjų penkių metų duomenimis, išvykstančių Kėdainių miesto gyventojų skaičius nors ir nevisai tolygiai, tačiau mažėja ir galima įžvelgti aiškią mažėjimo tendenciją. Tas pats pastebėtina ir apie atvykstančiųjų srautą: pastebimi nežymūs jo kitimai, tačiau bendra tendencija 2010-2014 metais jog atvykstančiųjų srautas didėja. Kėdainių rajone 2010 metais išvyko 2403 asm. (7 lentelė), atvyko 985 asmenys. Neto migracija (–1418 asm.) O 2014 m. užfiksuota mažėjanti migracijos tendencija. Išvyko 2089 asm. atvyko 1324, migracijos neto (-765 asm.). Tuo tarpu 2014 m. iš Kauno apskrities išvyko 19296 asm., o atvyko 15971, neto migracija (-3325 asm.). Kėdainių rajone 2014 m. išvyko 2020, atvyko 1435 asm. Neto migracija siekia (-585 asm.). Taigi, nors ir išvykstančiųjų ar atvykstančiųjų asmenų srautų kitimuose pastebimos teigiamos tendencijos, tačiau jos vis dar rodo neigiamą neto migraciją Kėdainių rajone (SI6).
Lentelė 8. Kėdainių miesto gyventojų migracijos tendencija

	
	Metai

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Atvykusiųjų skaičius
	1420
	1369
	1552
	1684
	1486

	Išvykusiųjų skaičius
	512
	379
	375
	395
	447


Šaltinis: VVG teritorijos miesto seniūnijos pateikti duomenys, 2016 m. sausio 12 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijos duomenimis per 2011-2015m. laikotarpį sumažėjo iš miesto išvykstančių asmenų 12,7 proc. (8 lentelė), o atvykusių į miestą asmenų skaičius padidėjo 4,6 proc. 2015 m. atvykstančiųjų skaičius į Kėdainių miestą tris kartus viršija išvykstančiųjų asmenų kiekį. Didžiausias išvykstančių asmenų kiekis užfiksuotas 2011 m. 512 asmenų, kas sudaro 24 proc. per 2011-2015 m. laikotarpį išvykstančių asmenų. Per laikotarpį išvyko 2108 asm. Didžiausias atvykusių asmenų skaičius užfiksuotas 2014 m. 1684 asm. arba 22 proc. visų per 2011-2015 m. atvykusių asmenų. Per laikotarpį atvyko į Kėdainių miestą 7511 asmenų. Neto migracija per 2011-2015 m. laikotarpį Kėdainių mieste siekia -5403 asm.
Lentelė 9. Šalies ir Kėdainių miesto gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

	2015
	0-9
	10-14
	15-29
	30-39
	40-64
	65 ir daugiau

	Kėdainiai
	2211
	1246
	4328
	2862
	9080
	5082

	Kauno apskritis
	40547
	17464
	80607
	51282
	137310
	80969

	Lietuvos Respublika
	200330
	86446
	379529
	257163
	678991
	360154


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 


Pastebėtina, jog nuo 40 iki 64 m amžiaus grupės asmenų mieste yra daugiausiai - 9080 asm. arba 36,6 proc. visų gyventojų (9 lentelė). Tuo tarpu jaunimo nuo 15 iki 29 yra du kartus mažiau arba 17,4 proc., o jaunų žmonių nuo 30-39 m. amžiaus grupėje yra net tris kartus mažiau arba 11,5 proc. gyventojų, todėl galima daryti išvadą, jog jaunimo ir jauno darbingo amžiaus asmenys išvyksta į kitus miestus ar emigruoja į užsienį.

Lentelė 10. Kėdainių miesto gyventojų kaitos dinamika

	Amžius
	
	2011 m.
	2014 m.
	2015 m.
	Pokytis (2011 – 2015 m.)

	
	Vyr.
	Mot.
	Iš viso:
	Vyr.
	Mot.
	Iš viso:
	Vyr.
	Mot.
	Iš viso:
	

	0 iki 9 
	1334
	1219
	2553
	1319
	1202
	2521
	1258
	1190
	2448
	-105

	10-14
	785
	720
	1505
	671
	617
	1288
	651
	595
	1246
	-259

	15-29 
	2553
	2504
	5057
	2385
	2280
	4665
	2360
	2232
	4592
	-465

	30-39 
	1586
	1825
	3411
	1395
	1550
	2945
	1381
	1481
	2862
	-549

	40-64 
	4045
	5209
	9254
	4084
	5127
	9211
	4005
	5075
	9080
	-174

	65 ir daugiau
	1631
	2551
	4182
	1619
	3405
	5024
	1651
	3431
	5082
	+900

	VISO:
	11934
	14028
	25962
	11473
	14181
	25654
	11306
	14004
	25310
	652


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Nuo 2011 iki 2015 metų Kėdainių mieste labiausiai sumažėjo jaunų ir darbingo amžiaus asmenų (SI7). Asmenų nuo 15 iki 29 metų pokytis yra (-465) (10 lentelė), o asmenų nuo 30 m. iki 39 metų pokytis yra (-549). Galima daryti prielaidą, kad jauni asmenys išvyksta į kitus Lietuvos miestus ar kitas šalis ir nepasilieka gyventi, dirbti bei kurti Kėdainiuose. Tai reiškia, kad Kėdainių mieste mažėja asmenų, kuriančių pridėtinę vertę ir savo veikla generuojančių pajamas. Tačiau 65 ir daugiau metų amžiaus grupės pokytis per 2011-2015m. laikotarpį Kėdainių mieste (+900). Tai rodo Kėdainių miesto gyventojų senėjimo tendenciją (SI8).
Lentelė 11. Gyventojų nedarbas Lietuvoje

	
	Nedarbo lygis, proc.
	Bedarbiai, tūkst.

	Iš viso pagal amžiaus grupes
	Vyrai
	2011K1
	16,8
	83,2

	
	
	2012K1
	12,5
	60,1

	
	
	2013K1
	11,4
	55,7

	
	
	2014K1
	11,0
	54,3

	
	Moterys
	2011K1
	11,9
	64,9

	
	
	2012K1
	10,7
	58,5

	
	
	2013K1
	9,6
	52,00

	
	
	2014K1
	9,2
	59,6


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys
 
Kauno regionui būdingas santykinai neaukštas registruoto nedarbo lygis lyginant su Lietuvos vidurkiu, kuris nuo 2011 iki 2014 metų sumažėjo 30,5
 proc. ir 2014 m. siekė 10,7 proc. Kauno regione per minėtą laikotarpį registruoto nedarbo lygis sumažėjo 33,1 proc. ir 2014 m. siekė 8,9 proc., išsiskyrus Jonavos rajoną, kuris siekė 13,1 proc., arba 22,4 proc. Lietuvos vidurkio.

Kėdainių mieste per 2011-2014 m. laikotarpį nedarbo lygis sumažėjo nuo 11,4 iki 8,3 arba 7,2 proc. ir buvo mažesnis už šalies vidurkį (ST1). Jaunimo (15-24 m.) nedarbo lygis
 Lietuvoje sumažėjo nuo 27,7 iki 17,4 arba 37,2 proc., o tuo tarpu Kauno apskrityje sumažėjo nuo 24,3 iki 14,5 arba 40,3 proc. Kėdainių mieste jaunimo nedarbo lygis sumažėjo nuo 7,3 iki 5,0 arba 30,2 proc. Kėdainių mieste stebima bedarbių mažėjimo tendencija: per 2011 m. 2014 m. sumažėjo 27 proc. Tačiau įvertinus darbo rinkos situaciją Kėdainių mieste per 2011-2014 m. motame, jog bedarbių skaičius beveik du kartus viršija laisvų darbo vietų skaičių (SI9).
Lentelė 12. Darbo rinkos situacija Kėdainių mieste

	Metai
	2011
	2012
	2013
	2014

	Nedarbo lygis (bendras)
	11,4
	10,0
	9,4
	8,3

	Nedarbo lygis (moterų)
	11,8
	10,8
	10,6
	9,3

	Nedarbo lygis (vyrų)
	10,9
	9,1
	8,2
	7,4

	Jaunimo nedarbo lygis
	7,3
	5,8
	4,8
	5,0

	Bedarbių skaičius
	5396
	6542
	6039
	3915

	Laisvos darbo vietos
	2191
	2628
	2463
	2501


Šaltinis: Statistikos departamento duomenys
 


Ilgalaikis nedarbas turi įtakos emigracijai iš Kėdainių miesto ir didesniam piniginės socialinės paramos poreikiui. Ilgalaikėje perspektyvoje ilgalaikiai bedarbiai, tikėtina, gaus mažesnes pensijas ir dėl to didės lėšų poreikis paslaugoms finansuoti. Kita vertus, nedarbas sąlygoja mažesnį vartojimą ir mokesčių surinkimą, dėl to sunkiau surasti lėšų finansuoti socialines paslaugas. 
Lentelė 13. Socialinė situacija Kėdainių mieste

	Duomenys
	2011 m.
	2012 m.
	2013m.
	2014m.
	2015m.

	Neįgalieji  iš viso
	3146
	3189
	3056
	2800
	2917

	Kiek iš jų darbingo amžiaus 
	1604
	1724
	1671
	1457
	1534

	Grįžę iš įkalinimo įstaigų, kuriems reikalingos tam tikros socialinės paslaugos
	50
	55
	53
	42
	40

	Iš vaikų globos namų išėjusių, pilnametystės sulaukusių, asmenų skaičius
	6
	4
	9
	10
	6

	Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius
	32
	35
	36
	34
	35

	Skurdą patiriantys asmenys (iš viso)
	2224
	2135
	1824
	1375
	1094

	Asmenys norintys gauti pagalbą/socialines paslaugas namuose
	134
	141
	141
	140
	142

	Kompensacijas už komunalines paslaugas gaunančių asmenų sk.
	6571
	6383
	5486
	4668
	3671

	Pašalpas gaunančių asmenų skaičius
	2224
	2135
	1824
	1375
	1094

	Socialinio būsto laukiančių asmenų/šeimų skaičius
	417
	477
	507
	546
	547

	Nestacionarių socialinių paslaugų poreikis (socialinė priežiūra): patenkintas/nepatenkintas
	292/292
	289/289
	270/270
	274/ 274
	278/278

	Stacionarių socialinių paslaugų poreikis: patenkintas/nepatenkintas
	18/23
	20/26
	22/27
	21/31
	15/26

	Duomenys
	2011 m.
	2012 m.
	2013m.
	2014m.
	2015m.


Šaltinis: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus el.p. pateikti duomenys. 2015 m. lapkričio 18 d.


Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis nustatyta, kad socialinę atskirtį patiriančių gyventojų Kėdainių mieste mažėja (13 lentelė). Skurdą patiriančių asmenų skaičius nuo 2224 asmenų (2011 m.) sumažėjo iki 1094 asmenų (2015 m.), pokytis (-930) arba 18,8 proc. mažiau (ST2).

Pašalpų gavėjų, neįgaliųjų ir asmenų, norinčių gauti kompensacijas už komunalines paslaugas skaičius analizuojamu 2011-2015 m. laikotarpiu nuolat mažėjo. Pašalpų gavėjų skaičiaus pokytis nuo 2011 m. (2224 asmenys) iki 2015 m. (1094 asmenys), pokytis (-1130) arba 25,13 proc. mažiau. Neįgaliųjų asmenų skaičiaus pokytis nuo 2011 m. iki 2015 m. yra (-229), arba 7,2 proc. mažiau (ST3). Norinčių gauti kompensacijas už komunalines paslaugas skaičiaus pokytis nuo 2011 m. iki 2015 m. yra (-2900), arba 43,52 proc. mažiau. Taip pat tolygiai mažėja asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, kuriems reikalingos tam tikros socialinės paslaugos skaičius, tačiau jo pokyčiai nėra tokie ženklūs - nuo 2011 m. iki 2015 m. pokytis (-10), arba 10 proc. mažiau (ST4). Pastebėtina, jog visiškai nekinta vaikų, sulaukusių pilnametystės, išėjusių iš globos namų, asmenų skaičius. 2011 m. buvo 6 vaikai, o 2015 m. taip pat 6 vaikai. Per minėtą laikotarpį pastebimai daugėja asmenų, norinčių gauti pagalbą/socialines paslaugas namuose nuo 2011 m. iki 2015 m. pokytis (+8), arba 6 proc. daugiau (SI10). Taip pat sparčiai didėja socialinio būsto laukiančių asmenų/šeimų skaičius nuo 2011 m. iki 2015 m. pokytis (+130), arba 31,2 proc. daugiau.
Lentelė 14. Administraciniai pažeidimai Kėdainių mieste

	Kėdainių miesto duomenys
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys

	Nusikalstamos veikos
	Užregistruota
	698
	633
	570
	1029
	592

	
	Ištirta:
	368
	377
	357
	708
	286

	
	Iš jų: nepilnamečių
	62
	30
	53
	47
	35

	Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai
	Užregistruota
	23
	23
	33
	45
	10

	
	Ištirta:
	15
	21
	30
	33
	13

	
	Iš jų: nepilnamečių
	2
	1
	1
	3
	1

	Vagystės
	Užregistruota
	287
	249
	241
	263
	260

	
	Ištirta:
	99
	103
	97
	74
	47

	
	Iš jų: nepilnamečių
	33
	18
	22
	19
	21

	Plėšimai
	Užregistruota
	19
	16
	13
	19
	17

	
	Ištirta:
	13
	9
	6
	12
	12

	
	Iš jų: nepilnamečių
	9
	2
	1
	7
	8

	Nusikalstamos veikos padarytos viešose vietose
	Užregistruota
	141
	112
	101
	146
	101

	
	Ištirta:
	89
	77
	67
	72
	57

	
	Iš jų: nepilnamečių
	17
	9
	22
	15
	16

	Administracinių teisės pažeidimų registro duomenys

	                                              
	Užregistruota
	3916
	3394
	3858
	3266
	2891

	
	Iš jų: nepilnamečių
	88
	134
	111
	82
	58


Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos el.p. pateikti duomenys, 2016 m. sausio 15 d.

Pastebėtina, jog 2011 - 2015 m. laikotarpiu Kėdainių mieste mažėja nusikalstamos veikos, vagysčių ir viešosios tvarkos pažeidimų, kuriuos įvykdo nepilnamečiai asmenys. Nepilnamečių asmenų įvykdytos nusikalstamos veikos sumažėjo nuo 62 iki 35 arba 53,2 proc. (ST5), o vagysčių sumažėjo nuo 33 iki 21 arba 36,4 proc. (14 lentelė). Labai svarbu yra laiku pastebėti neadekvatų greta esančių asmenų elgesį ir suteikti jiems pagalbą, ypač socialinės rizikos šeimose gyvenantiems nesimokantiems, nestudijuojantiems ir darbo neieškantiems vaikams, ir jaunuoliams, nes vėliau šie asmenys dažniausiai atsiduria tokiose rizikos grupėse, kurios reikalauja papildomos priežiūros. Tai yra vaikai, jaunuoliai įtraukiami į nusikalstamą veiklą, suserga priklausomybės ligomis ir kt. Todėl būtina didinti jų laisvalaikio užimtumą ar įvairių veiklų pagalba integruoti į visuomenę.
1.2. Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategija skirta šioms miesto VVG teritorijoje gyvenančioms tikslinėms grupėms: senyviems ir vienišiems asmenims, žmonėms su negalia, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir jų šeimos nariams, nesimokantiems ir nestudijuojantiems jaunuoliams, bedarbiams, neaktyviems asmenims (jaunoms mamoms auginančioms vaikus iki trejų metų), o taip pat pabėgėliams, ir kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 
Rengiant Kėdainių miesto VVG strategiją, atliktas VVG teritorijos gyventojų poreikių ir lūkesčių tyrimas, kuriame respondentai įvardino šias pagrindines problemas: mažos gyventojų pajamos (45,5 proc. respondentų), socialinės atskirties augimas (41,6 proc. respondentų), nedarbas (32,6 proc. respondentų) ir gyventojų skaičiaus mažėjimas (32,6 proc. respondentų). 
Senyvi, viešini asmenys Kėdainių mieste susiduria su emigracijos proceso padariniais: jaunimas ir jauni žmonės išvyksta gyventi ir dirbti į kitus miestus ar emigruoja į užsienį, palikdami vyresnio amžiaus šeimos narius gyventi vienus. Senjorų tarpe ypač aktuali socialinės atskirties problema, kadangi likę vieni senyvi asmenys užsidaro namuose, nebedalyvauja miesto socialiniame, sociokultūriniame gyvenime, prastėja jų psichologinė sveikata, pasireiškia depresija ir kitos ligos. Senyviems, vienišiems asmenims labiausia trūksta sociokultūrinių užimtumo veiklų bei pagalbos namuose paslaugų. Dėl nuolatinės vietos gyventojų (e)migracijos mieste didėja socialinių paslaugų poreikis didėja, nes išvykus darbingo amžiaus asmenims nebelieka kam pasirūpinti negalią turinčiais ar garbaus amžiaus artimaisiais, tai reiškia, jog ateityje šiai amžiaus grupei teikiamų socialinių paslaugų poreikis neišvengiamai augs. 
Žmonės su negalia neretai susiduria su integracijos į bendruomenę, sociokultūrinių užimtumo veiklų, ir verslumo skatinimo veiklų problemomis. Aktuali socialinės atskirties problema, jiems labiausiai trūksta aktyvaus sporto ir laisvalaikio užimtumo veiklų, kultūrinių renginių, verslumo skatinimo veiklų, o taip pat nestacionarių ir gavėjų namuose teikiamų socialinių paslaugų.
Socialinės paslaugos Kėdainių rajone savivaldybės įstaigų teikiamos visoms gyventojų socialinėms grupėms, išskyrus: ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia, krizių centro ir psichologinės bei socialinės reabilitacijos paslaugas
. Kėdainių mieste veikia 2002 m. įsteigtas Kėdainių bendruomenės socialinis centras, jungiantis miesto socialines įstaigas, kuriose teikiamos tik įvairios bendrosios socialinės paslaugos: informavimo bei konsultavimo, nemokamo maitinimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto. Trūksta pagalbos namuose ir nestacionarių socialinių paslaugų, nes nei viena įstaiga ar organizacija tokios veiklos nevykdo
(SI11). 
Vaikai, moksleiviai iš socialinės rizikos šeimų, ir jų šeimos nariai susiduria su ypač aktualiu vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, iš socialiai remtinų šeimų pažintiniu, kūrybiniu ir kt. gebėjimu ugdymu, kurių pagalba prasiplėstų pasaulio suvokimas, lavėtų vaizduotė, gerėtų bendravimo ir saugaus savarankiško gyvenimo įgūdžiai. Jų šeimų nariams (ir žmonėms su negalia) ypač trūksta žinių ir įgūdžių, kurių pagalba būtų kuriama stiprų ugdomąjį poveikį turinti aplinka vaikams su  specialiaisiais ugdymosi poreikiais.
Nesimokantys ir nestudijuojantys moksleiviai ir jaunuoliai iš socialinės rizikos šeimų susiduria su nepakankamu dalyvavimu visuomeninėje savanoriškoje veikloje. Mieste nėra skatinama vaikų ir jaunimo iš socialiai remtinų šeimų įtrauktis į miesto kultūrinio gyvenimo planavimą, nesudarytos sąlygos neprofesionalaus  ir mėgėjiško meno kūrybai ir saviraiškai. Ypač aktuali problema, jog mieste veikiantys sporto kompleksai (sporto salės ir stadionai) nėra atviri VVG teritorijoje gyventiems vaikams ir jaunimui iš socialios rizikos šeimų savaitgaliais ir mokinių atostogų metu, kuriuose būtų organizuojamos fizinio aktyvumo stiprinimo ir sporto stovyklos. 
Jaunimui iš socialiai remtinų šeimų labiausiai trūksta sudarytų sąlygų įsitvirtinimui ir žinių kaip ekonomiškai stabiliai gyventi, kadangi mieste nesprendžiamos įsidarbinimo ir verslumo skatinimo problemos, neužtikrintas ankstyvas moksleivių ir jaunimo iš soc. rizikos šeimų susipažinimas su darbo rinka ir profesiniu informavimu, vertinant darbo rinkos poreikius. 
Ekonominis nestabilumas veikia visas socialinės rizikos grupes. Dalis socialiai pažeidžiamų gyventojų, neturėdami darbo bei pragyvenimo šaltinio, linkę ieškoti pragyvenimo šaltinio nusikalstamu būdu, ne išimtis ir nepilnamečiai asmenys. Šių nepilnamečių socializacija ir įtraukimas į socialinį gyvenimą ankstyvame laikotarpyje sprendžia keletą problemų iš karto – individo socializacijos problemą, savivaldybės būsimų socialinių išlaidų sutaupymą, taip pat būsimų nusikalstamų veikų žalos nebuvimą. Didžiausią nepilnamečių nusikaltimų dalį Kėdainių mieste sudaro vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimai. Nepakankamas užimtumas, nuolatinės ir įdomios veiklos stoka sąlygoja, kad dalis nepilnamečių pasuka nusikalstamu keliu
. 
Socialinę atskirtį patiriančios moterys ir jų šeimos nariai (taip pat jaunos mamos, auginančios vaikus iki trijų metų amžiaus) susiduria su materialinių išteklių trūkumu, išsilavinimu, patiria diskriminaciją ar dėl kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių. Ypač opi problema – psichosocialinių žinių, įgūdžių krizių įveikimo srityje ir socialinių įgūdžių ugdymo trūkumas. Rengiant VVG teritorijos strategiją, atliktas Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų poreikių ir lūkesčių tyrimas rodo, jog net 28,16 proc. respondentų patiria psichologinį smurtą šeimoje ar darbe. Daugiausiai respondentų šeimoje ar darbe patiria psichologinį spaudimą ir patyčias, šmeižtą ir apkalbas, gąsdinimą bei fizinį, ekonominį ar panašų smurtą.
Socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai (moterys auginančios vaikus iki 3 metų) ir bedarbiai susiduria su problema, jog iki šiol VVG teritorijoje nėra sprendžiamos socialinę atskirtį patiriančių, jaunų mamų, iškritusių iš švietimo sistemos ar (re)integracijos į darbo rinką problemos. O taip pat - nekvalifikuotų, išsilavinimo, specialybės, profesijos neturinčių bei stokojančių motyvacijos mokytis ir dirbti, problemos. 
Ypač aktualios problemos yra bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje, potencialių darbdavių ir laisvų darbo vietų paieška, konsultavimas, mokymai būtini įsidarbinimui ar norint pradėti savarankišką veiklą.
Kėdainių mieste esant neaukštam nedarbo lygiui vis dėlto susiduriama su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi, kurio negali patenkinti Kėdainių mieste gyvenantys gyventojai (žr.12 lentelę). Todėl būtina kurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą ir skatinti kvalifikacijos kėlimą bei skatinti neformalaus švietimo ir papildomo užimtumo veiklos galimybes, kurios užkirstų kelią neigiamų socialinių reiškinių plitimui bei šalintų jų atsiradimo priežastis.
Socialinę atskirtį patiriantys pabėgėliai susidurs su socialinės integracijos problemomis, įvairiomis krizinėmis situacijomis, ar dėl kitų priežasčių negalės palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių. Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų poreikių ir lūkesčių tyrimo rezultatai rodo, jog į Kėdainių miestą atvykę pabėgėliai susidurs su kalbos (52,6 proc. respondentų), kultūros skirtumų (papročių, tradicijų, aprangos ir kt.) (46 proc. respondentų) ir darbo trūkumo (42,1 proc. respondentų) problemomis. 
Valstybės gyventojų užimtumo politika daro didelę įtaką darbo rinkai. VVG teritorijos gyventojų užimtumo problema yra sudėtinga, ją veikia daugybė ekonominių, socialinių, politinių ir kitokių veiksnių. Svarbiausias jos uždavinys – išlaikyti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kiekvienam sudaryti galimybę užsidirbti pragyvenimui. Esamas ekonominis išsivystymas (arba siaura specializacija) bei gyventojų koncentracija negali suteikti tokių darbo, verslo ir mokymo (-si) galimybių kaip kiti didieji šalies miestai. Nors Kėdainių miesto teritorijoje veikiančios aukšto produktyvumo pramonės įmonės, pasižymi konkurencingu atlyginimu, tuo pat metu ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiu, tačiau gali įdarbinti tik mažesniąją gyventojų dalį. 
Parengta Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategija siekiama pagerinti visų VVG teritorijos gyventojų tikslinių grupių vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti vietos bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.
2. TERITORIJOS, KURIAI RENGIAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, ANALIZĖ

Atliekant miesto VVG teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizę buvo vykdyta vietos gyventojų anketinė apklausa bei įvairių tyrimų, dokumentų analizė ir sintezė, lyginamoji analizė bei sisteminimas. Anketinio tyrimo metu buvo nustatyti miesto VVG teritorijos gyventojų poreikiai, problemos su kuriomis jie susiduria, išsiaiškintos sritys į kurias siūloma investuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir kitas pritraukiamas investicijas, veiklos, kurių galėtų imtis miesto VVG teritorijoje veikiančios įvairios įstaigos bei organizacijos, gyventojų požiūris į asmeninio verslo kūrimą (VPS priedas).
Didžiausią įtaką miesto VVG teritorijos socialinei, ekonominei ir demografinei būklei daro šie veiksniai: gyventojų skaičius, darbingo amžiaus gyventojų skaičius, nedarbo lygis, užimtumo lygis ir ekonominės veiklos įvairovė.
2.1. Ekonominė situacija. Kėdainių, kaip ir viso Kauno regiono stiprybė - patogi geografinė padėtis (centrinė šalies dalis). Silpnybės: mažėjantis gyventojų skaičius, kurio pagrindinės priežastys yra neigiama natūrali gyventojų kaita bei neigiama neto migracija; mažas ekonominis aktyvumas (mažai mažų ir vidutinių įmonių). Dėl mažėjančios vaikų dalies ir didėjančio medianinio gyventojų amžiaus artimiausiu metu darbingo amžiaus gyventojų dalis gali pradėti mažėti, to pasekoje, ilguoju laikotarpiu ūkio sektoriams, kurie yra imlūs nespecializuotai darbo jėgai, sumažės darbo jėgos pasiūla, o paslaugų sektoriui – vartotojų skaičius. Mažas ekonominis aktyvumas lemia tai, kad Kauno regiono (kartu ir Kėdainių r.) socialinė ir ekonominė situacija, lyginant su kitų regionų (rajonų) yra labiau jautri išorės grėsmėms. Numatoma, kad privatusis vartojimas ir toliau nuosekliai augs, nes namų ūkių gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis ir didesnis užimtumas bei kartu remiamasi prielaida, jog prastėjant šalies demografinei situacijai, bendrojo vidaus produkto augimas, darbui imlių sektorių plėtros sąskaita, gali ženkliai sulėtėti. 
Patogi Kėdainių rajono geografinė padėtis XX a. 6-7 dešimtmečiuose sudarė prielaidas Kėdainiams tapti svarbiu pramonės centru. Pramoninio miesto vardą Kėdainiai išlaikė iki šių dienų. Miesto VVG teritorijoje veikiančios įmonės (AB „Lifosa“, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, AB „Kėdainių grūdai“,  UAB “Norfos mažmena”, UAB „Daumantai LT“, UAB „Vikeda“, UAB „Kėdainių duona“, UAB „Progresas“, UAB „K2 LT”) yra pagrindiniai vietos gyventojų darbdaviai. Sėkmingam ekonominiam VVG teritorijos vystymuisi didelę reikšmę turi esami žmogiškieji ištekliai, jų panaudojimas ir situacija darbo rinkoje, kuri sąlygoja spartesnį ekonominį vystymąsi regione. Dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas didele dalimi yra susijęs su neoficialios darbo rinkos įsigalėjimu ne tik regione, be ir šalyje. Daugelis darbo netekusių žmonių dirba nelegaliai, nemoka valstybei mokesčių. Tuo pačiu jie nėra aprūpinti net minimaliomis socialinėmis garantijomis. Vietos darbdaviai teigia, kad galėtų įsteigti daugiau naujų darbo vietų, tačiau nėra reikalingos kvalifikacijos specialistų. Jaunimas, baigęs mokslus, stengiasi įsidarbinti didžiuosiuose šalies miestuose.
2.2. Gyventojų skaičius VVG teritorijoje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis gyventojų skaičius VVG teritorijoje nuolatos mažėja: 2011 m. pradžioje VVG teritorijoje gyveno 27732 gyventojai, 2014 m. pradžioje 26749 gyventojai (pokytis -983), arba 3,6 proc. mažiau. Tuo tarpu Lietuvoje gyventojų nuo 2011 m. iki 2014 m. sumažėjo 4,8 proc., o Kauno apskrityje 2,4 proc. t. y. pusantro karo mažiau nei VVG teritorijoje. 2015 m. liepos 1 d. duomenimis gyventojų mažėjimo tendencija išliko ir gyventojų skaičius VVG teritorijoje sumažėjo iki 26448. Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygojo emigracija ir neigiamas gyventojų prieaugis. 
2014 m. (2015 m. pradžios) duomenimis, didžiausią gyventojų dalį (36 proc.) VVG teritorijoje sudarė asmenys nuo 40 iki 64 m. amžiaus, o 65 m. ir vyresni – 20 proc. Bendrai sudėjus šias grupes susidaro 56 proc. asmenų, kuriuos per artimiausius 15-20 metų turės išlaikyti asmenys nuo 15 iki 39 m. amžiaus, sudarantys 29 proc. visų VVG teritorijos gyventojų.
Nuo 2011 iki 2014 metų miesto VVG teritorijoje labiausiai sumažėjo jaunų ir darbingo amžiaus asmenų. Galima daryti prielaidą, kad jauni asmenys išvyksta į kitus Lietuvos miestus ar kitas šalis ir nepasilieka gyventi, dirbti bei kurti VVG teritorijoje. Tai reiškia, kad VVG teritorijoje mažėja asmenų kuriančių pridėtinę vertę ir savo veikla generuojančių pajamas. 

Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais 2011 – 2014 m. laikotarpio duomenimis miesto VVG teritorijoje nustatytas socialinę atskirtį ir skurdą patiriančių bei pašalpas gaunančių asmenų (38,17 proc.) bei neįgaliųjų asmenų (11 proc.) skaičiaus mažėjimas.
VVG teritorijoje iš dalies blogėja socialinės rizikos šeimų ir vaikų, augančių tokiose šeimose, situacija. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus duomenimis 2011 m. VVG teritorijoje buvo 79 socialinės rizikos šeimos, o 2014 m. jų skaičius išaugo iki 97 (pokytis +18) (SI12), tačiau socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius nuo 147 (2011 m.) sumažėjo iki 125 (2014 m.). Pokytis -22.
Pažymėtina, jog net 68,42 proc. VVG teritorijos gyventojų tyrimo (anketinės apklausos) respondentų nurodė, kad Kėdainių mieste trūksta specialiosios socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Kitas stipriai jaučiamas ir respondentų išsakytas trūkumas (66,05 proc.) – verslumo mokymų paslaugos bei konsultacijos verslo pradžiai ir plėtrai.
VVG teritorijos gyventojų tyrime (anketinėje apklausoje) esminėmis problemomis buvo įvardintos mažos gyventojų pajamos, socialinės atskirties augimas, nedarbas ir gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tai iliustruoja ir socialinės analizės rezultatai. Visuomenės senėjimo tendencijos turi didelę įtaką socialinių paslaugų teikimo, senyvo amžiaus ir savimi negalintiems pasirūpinti asmenims, poreikio augimui. Socialinių paslaugų poreikis taip pat didėja ir dėl nuolatinės VVG teritorijos gyventojų emigracijos, nes išvykus darbingo amžiaus asmenims nebelieka kam pasirūpinti negalią turinčiais ar garbaus amžiaus artimaisiais. VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrime taip pat nurodoma, kad viena iš prioritetinių sričių, kuri turėtų būti finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, yra paslaugų, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, plėtra. Socialinės analizės duomenys taip pat rodo, kad yra daug asmenų, kuriems reikia vienokių ar kitokių socialinių paslaugų. 
Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenimis 2011 m. miesto VVG teritorijoje bendras (vyrų ir moterų) nedarbo lygis siekė 11,4 proc. 2014 m. šis rodiklis sumažėjo iki 8,3 proc. Šis rodiklis buvo labai artimas 2014 m. Kauno regione registruotam (8,5 proc.) nedarbo lygiui. Palyginimui, Lietuvoje 2014 metais registruoto nedarbo lygis siekė 9,5 proc., 2011–2014 metais sumažėjo 27,5 proc. Bedarbių skaičius VVG teritorijoje nuo 2011 m. (5396) iki 2014 m. (3915) sumažėjo 1481 asmenimis. Bedarbių mažėjimo tendencija, tačiau ženkliai spartesnė, pastebėta ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Registruotų bedarbių skaičius atitinkamu laikotarpiu mažėjo 30 proc. nuo 247200 iki 173000. Miesto VVG teritorijoje laisvų darbo vietų skaičius, per atitinkamą laikotarpį, išaugo nuo 2191 iki 2501. Paklausiausiomis specialybėmis/profesijomis įvardijamos virėjų, siuvėjų, plataus profilio statybininkų, pardavėjų-kasininkų, šaltkalvių profesijos.
2.3. Verslo situacija VVG teritorijoje. Analizuojant VVG teritorijos gyventojų užimtumą, socialinę gerovę bei tarpusavio bendradarbiavimą būtina įvertinti dirbančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo, pramonės bei stambaus verslo subjektuose pokytį. Nuolat tobulinama teisinė bazė, reglamentuojanti verslo subjektų veiklą, visuomenės informavimas apie smulkiojo ir vidutinio verslo pradmenis bei kita laisvai prieinama informacija paskatina vis daugiau gyventojų užsiimti smulkiuoju ir vidutiniu verslu arba dirbti pagal individualiosios veiklos pažymą ar verslo liudijimą (ST6) (15 lentelė). Atlikus 2011 metų ir 2014 metų duomenų palyginimą miesto VVG ir Lietuvos Respublikos teritorijose pastebimas ženklus skirtumas tarp smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičiaus augimo šalyje (21,5 proc.) ir miesto VVG teritorijoje (5,12 proc.). 
Lentelė 15. Savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
	Metai
	2011/2014 m.

VVG teritorija
	Pokytis vnt./proc.
	2011/2014 Lietuvos Respublika
	Pokytis vnt./proc.

	Savarankiškai dirbančių asmenų pagal verslo liudijimą skaičius
	614/706
	92/14,98
	88008/101214
	13206/15,0

	Savarankiškai dirbančių asmenų pagal individualios veiklos pažymą skaičius
	362/621
	259/71,55
	33841/70221
	36380/107,0


Šaltinis: Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys


VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis miesto VVG teritorijoje 2011 m. įsteigtos 34 naujos įmonės, 2012 m. – 37, 2013 m. – 31 ir 2014 m. – 39 (ST7). Nors naujai steigiamų įmonių skaičiaus kitimas per pastaruosius keturis metus nėra tolygus, tačiau galima daryti išvadą, kad naujai steigiamų įmonių Kėdainių mieste vis daugėja. Pažymėtina, jog VVG teritorijoje yra amatininkų, tačiau dėl įrangos trūkumo jiems sudėtinga vykdyti ekonominę veiklą. Įgyvendinant strategiją, jos paramos lėšomis būtų galimybė padėti šiems amatininkams pradėti savo verslą.
2.4. Socialinė parama ir socialinės paslaugos teikiamos įvairioms socialiai pažeidžiamoms vietos gyventojų grupėms. Šių paslaugų teikimą administruoja Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Jo funkcijos: analizuoti socialiai remtinų asmenų būklę, organizuoti gyventojų aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, apskaičiuoti ir skirti piniginę socialinę paramą ir išmokas, užtikrinti pašalpų ir kompensacijų išmokėjimą, organizuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą, dalyvauti planuojant savivaldybės investicines programas socialinės apsaugos srityje ir t.t. 
Vietos plėtros strategijos rengimo metu, t.y. viešų susitikimų metu, analizuojant miesto VVG vykdytos anketinės apklausos, rajono savivaldybės atliktų tyrimų rezultatus ir kt., nustatyta, kad potencialą spręsti vietos gyventojų užimtumo bei socialinės įtraukties problemas VVG teritorijoje turi savanorystė, bendruomeninės iniciatyvos ir partnerystė. 

Miesto VVG teritorijoje 2015 m. duomenimis buvo registruotos 149 įvairių sričių nevyriausybinės organizacijos (ST8) (VPS priedas). Jų apimamos veiklos ir tikslinės sritys: vaikai ir jaunimas, sveikatos stiprinimas, socialinė pagalba ir globa, bendruomenių narių interesų atstovavimas ir tikslų įgyvendinimas, sportas, kultūra, tautinės bendruomenės, švietimas, pilietinės iniciatyvos ir t.t. (16 lentelė). 
Lentelė 16. VVG teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos

	Organizacijos tipas/veiklos sritis
	Organizacijų skaičius, vnt.
	Dalis bendrame organizacijų skaičiuje, proc.

	Vaikai ir jaunimas
	15
	10,07

	Kultūra
	17
	11,41

	Tautinės bendruomenės
	4
	2,68

	Bendruomeninė veikla
	7
	4,70

	Žmogaus teisių/lygių galimybių apsauga
	1
	0,67

	Švietimas, pilietinės iniciatyvos
	13
	8,72

	Sveikatos stiprinimas, socialinė pagalba ir globa
	19
	12,75

	Sportas
	45
	30,20

	Verslas/vartotojai
	5
	3,36

	Bendri interesai/ideologijos
	17
	11,41

	Medžiotojai
	6
	4,03


Šaltinis: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos duomenys

Išanalizavus ir preliminariai suskaičiavus organizacijas, kurios tiesiogiai ar bent iš dalies savo veiklą orientuoja į VVG vietos plėtros strategijos tikslines grupes (socialinę atskirti patiriančius gyventojus, bedarbius ir neaktyvius darbingus gyventojus ir jų šeimų narius) galima teigti, jog šių organizacijų skaičius artimas 40, tai sudaro beveik 30 proc. visų VVG teritorijos nevyriausybinių organizacijų (ST9).

Miesto VVG teritorijoje veikia šios socialines paslaugas teikiančios įstaigos: Kėdainių bendruomenės socialinis centras ir Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“. Bendruomenės socialiniame centre yra trys padaliniai: pagalbos namuose, socialinių paslaugų neįgaliesiems ir paslaugų socialinės rizikos asmenims. Centras teikia Kėdainių miesto seniūnijos neįgaliesiems bei pensinio amžiaus žmonėms pagalbos į namus paslaugas, teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia dienos centre bei klientų namuose; teikia Kėdainių miesto seniūnijos socialinės rizikos šeimoms bei asmenims socialinės priežiūros paslaugas ir vykdo kitas funkcijas, nurodytas Kėdainių bendruomenės socialinio centro nuostatuose. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis 2011 m. miesto VVG teritorijoje buvo 134 asmenys, norintys gauti pagalbą/socialines paslaugas namuose. Atitinkamai 2014 m. tokių asmenų skaičius buvo 140 (SI13). Šio skyriaus pateikti duomenys taip pat rodo, kad VVG teritorijoje nėra pilnai patenkinamas ir stacionarių socialinių paslaugų poreikis. Remiantis duomenimis galima teigti, jog VVG teritorijoje veikiantis bendruomenės socialinis centras nėra pajėgus pilnai patenkinti visų vietos gyventojų socialinius poreikius ir šią situaciją yra tikslinga taisyti pasitelkiant į pagalbą VVG teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas.

Vaikų globos namų „Saulutė“ patalpose veikia vaikų dienos centras ir laikino apgyvendinimo namai motinoms ir vaikams. Dar trys vaikų dienos centrai, kartu su jaunimo atviromis erdvėmis, veikia šiose nevyriausybinėse organizacijose: Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“, VšĮ „Laiptai į viltį“, Kėdainių policijos centras. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre yra įkurta ketvirta VVG teritorijoje veikianti atvira jaunimo erdvė. Atvirose jaunimo erdvėse neformaliojo švietimo užsiėmimai vykdomi tuo laiku, kai kitose ugdymo įstaigose veikla nebevyksta (vakarais, savaitgaliais). Tai vietos, kurios skirtos Kėdainių miesto jaunimui, turinčiam mažiau galimybių, lyginant su jų bendraamžiais, efektyviai dalyvauti formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 
Vaikų dienos centruose siekiama sudaryti sąlygas prasmingam Kėdainių miesto vaikų, ypatingai turinčių užimtumo problemų, esančių iš šeimų, kuriose vyrauja bedarbystė, girtavimai, skurdas, emocinis ir fizinis smurtas, socialinių įgūdžių ir žinių trūkumas bei nepakankamas dėmesys vaikams, laisvalaikiui. 
Atvirose jaunimo erdvėse/vaikų dienos centruose būtina vykdyti veiklas, nukreiptas į mažiau galimybių turinčius, kitoje prasmingoje veikloje nedalyvaujančius vaikus bei jaunimą, kurios būtų skirtos jų užimtumui ir saviraiškai, socialinių įgūdžių ugdymui (si), įsitraukimui į visuomeninę veiklą. 
Šios, aukščiau minėtos įstaigos bei organizacijos, pagal galimybes vykdo joms priskiriamas funkcijas, tačiau nuolatos susiduria su tokiomis problemomis, kaip lėšų stoka, žmogiškųjų išteklių (savanorių) trūkumas, veiklai nepritaikytos buitinės sąlygos ir kt., kurios užkerta kelią organizacijų veiklos plėtrai, užimtumo veiklų įvairinimui, jose besilankančių vaikų/jaunimo skaičiaus didinimui. Pažymėtina, jog viešųjų susitikimų metu šioje srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, kaip realiausią esančių problemų sprendimo galimybę nurodė dalyvavimą įgyvendinant Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategiją, t.y. vykdant projektus, skirtus socialinės rizikos vaikų ir jaunimo socializacijai.
2.5. Neaktyvūs asmenys (įskaitant besimokantį ir darbo ieškantį jaunimą). Analizuojant Kėdainių profesinio rengimo centro pateiktą informaciją matoma, jog bendras šios įstaigos mokinių skaičius, 2011 m. (721 asm.) lyginant su 2014 m. (597 asm.), sumažėjo 124 asmenimis (-17,2 proc.). Profesinio rengimo centre mokosi tiek miesto seniūnijos (miesto VVG teritorijos), tiek ir kaimiškųjų seniūnijų gyventojai. Pateikti skaičiai rodo, jog moksleivių iš miesto VVG teritorijos skaičius per 2011 - 2014 m. laikotarpį išaugo 25,4 proc. (2011 m. - 201 asm., 2014 m. - 252 asm.), atitinkamai moksleivių iš kaimiškųjų seniūnijų, priešingai - sumažėjo 33,7 proc. (2011 m. - 520 asm., 2014 m. – 345 asm.).

Įvertinus situaciją galima daryti prielaidą, jog vis daugiau mieste gyvenančio jaunimo renkasi įgyti profesinį išsilavinimą, mokymosi eigoje gauti daugiau praktinių žinių ir, dar besimokant ar jau baigus mokslus, įsilieti į darbo rinką. 
Be Kėdainių rajono profesinio rengimo centro miesto VVG teritorijoje veikia dar viena švietimo bei mokslo institucija – Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras. Analizuojamu 2011 – 2014 m. laikotarpiu šios įstaigos studentų skaičius sumažėjo 20,4 proc. (2011 m. – 377 asm., 2014 m. – 300 asm.). Kolegijoje studijuojančių ir darbo ieškančių studentų pokytis nėra ženklus (2,5 proc.). 2011 m. tokių studentų buvo 79, 2014 m. – 81. 
Šios VVG teritorijoje veikiančios mokslo bei švietimo institucijos dirba pagal formalias studijų programas, tačiau tiek jų pačių, tiek ir jų studentų/moksleivių teigimu jauniems, studijuojantiems ar baigusiems studijas asmenims yra būtinas ir neformalus švietimas, praktinių darbų įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje. Ne mažiau aktualus yra ir verslo kūrimo ar pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas, besikuriančio verslo konsultavimas, mentorystė „verslas verslui“ ir t.t. 
Dar viena kryptis, kuria būtina eiti norint didinti miesto VVG teritorijos jaunimo įsidarbinimo galimybes – tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant. Reaguojant į esamą situaciją, Kėdainių miesto VVG rengiamoje vietos plėtros strategijoje yra numatyti švietimo ir profesinio mokymo paslaugų teikimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant ir kt. veiksmai, kuriais bus siekiama pagerinti jaunų asmenų padėtį darbo rinkoje.
2.6. Sociokultūrines paslaugas teikiančios institucijos. Miesto VVG teritorijoje veikia 3 kultūros įstaigos, turinčios juridinį statusą: Kėdainių kultūros centras, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir Kėdainių krašto muziejus bei vienas privatus muziejus – VšĮ „Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija“. Visos šios įstaigos ir organizacijos organizuoja mėgėjų meno renginius, puoselėja etninę kultūrą, organizuoja profesionalaus meno sklaidos renginius, užsiima bendruomenės kūrybiškumo ugdymo veiklomis.

Apžvelgus visas kultūros įstaigas galima pastebėti, jog ypač svarbus segmentas visoms įstaigoms yra vaikai ir jaunimas. Kėdainių kultūros centras tradiciškai skirsto tikslines grupes pagal amžių (išskiria visas amžiaus grupes), tačiau pastebi, jog į mokamus renginius dažniausiai renkasi vidutinio amžiaus pasiturintys gyventojai, tuo tarpu į mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus ir veiklas (nemokamus renginius) įsitraukia senjorai bei vaikai ir jaunimas. 
VVG teritorijoje veikiančiame Kėdainių kultūros centre veikia 11 mėgėjų meno kolektyvų. Daugiau ar mažiau į savo veiklą šie kolektyvai įtraukia ir asmenis iš socialinės atskirties grupių (senjorus, bedarbius, vaikus iš socialinės rizikos šeimų ir kt.). Paminėtina, jog Kėdainių rajono viešoji biblioteka neapsiriboja tik knygų išdavimu bei lankytojų, besinaudojančių elektroninėmis paslaugomis, aptarnavimu. Čia taip pat yra organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai, gyventojų kompiuterinio raštingumo kursai. 
Miesto VVG teritorijoje veikiančios kultūros įstaigos, turėdamos ribotus finansinius išteklius, ne visada yra pajėgios patenkinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių poreikius socializacijai, integracijai į visuomeninį gyvenimą. Situaciją tikslinga keisti įgyvendinant projektus, finansuojamus miesto VVG vietos plėtros strategijos lėšomis, skirtus socialinės atskirties mažinimui.
Pagrindinė viešojo sektoriaus sporto mokymo įstaiga miesto VVG teritorijoje yra BĮ Kėdainių sporto centras. Sporto centrui priklauso 5 sporto bazės: Kėdainių arena, Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų, krepšinio salė, futbolo maniežas ir stadionas. Kėdainių mieste veikianti privati sporto įmonė (sporto klubas) – UAB „Tramonta“ Fenix Gym kviečia sportuoti treniruoklių sporto salėje, o taip pat naudotis sporto klubo trenerių paslaugomis. 
Be šių įstaigų VVG teritorijoje yra registruota per 40 nevyriausybinių organizacijų, veikiančių sporto srityje. Pagrindinė visų šių organizacijų veikla yra orientuota į plačiąją bendruomenę bei grindžiama profesionalų ir mėgėjų sportininkų ugdymu ir aukštų sportinių rezultatų siekimu. Tai sąlygoja nepatenkintus socialinės atskirties grupių, ypatingai socialinės rizikos šeimų vaikų ir jaunimo, poreikius. Problemų sprendimui, neigiamo poveikio minimizavimui, vietos plėtros strategijoje yra numatyta įgyvendinti projektų, skirtų edukacinių, sveikos gyvensenos, užimtumo, savanorių įtraukimo į sociokultūrinių paslaugų teikimą veiklų organizavimui, taip siekiant mažinti VVG teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį.
Pažymėtina, jog rengiant VPS atsižvelgta į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2020 m., kitų nacionalinių strateginių dokumentų tikslus ir uždavinius.
2.7. SSGG analizė

	Nr. 
	Stiprybės
	Pagrindžiančio teiginio Nr.

	1. 
	Mažas nedarbo lygis
	ST1

	2. 
	Mažėjantis skurdą patiriančių asmenų skaičius
	ST2

	3. 
	Mažėjantis neįgalių asmenų skaičius
	ST3

	4. 
	Mažėjantis asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų skaičius, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.
	ST4

	5. 
	Mažėjantis nepilnamečių įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius
	ST5

	6. 
	Augantis gyventojų, užsiimančių savarankiška veikla, skaičius
	ST6

	7. 
	Didėjantis naujų įmonių skaičius VVG teritorijoje
	ST7

	8. 
	Daug veikiančių NVO
	ST8

	9. 
	Trečdalio VVG teritorijoje veikiančių NVO veikla orientuota į VPS nustatytus veiklos tikslus, uždavinius ir veiksmus
	ST9

	Nr.
	Silpnybės
	Pagrindžiančio teiginio Nr.

	1. 
	Mažėjantis gyventojų skaičius.
	SI1

	2. 
	Didžiausia neigiama natūrali gyventojų kaita apskrityje
	SI2

	3. 
	Didesnis nei Lietuvoje demografinės senatvės koeficientas
	SI3

	4. 
	65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys sudaro penktadalį VVG teritorijos gyventojų ir ši gyventojų dalis auga
	SI4, SI8

	5. 
	Spartesnis visuomenės senėjimas jei Kauno apskrityje
	SI5

	6. 
	Neigiama neto migracija VVG teritorijoje
	SI6

	7. 
	Mažėjantis jaunimo ir jaunų asmenų gyventojų skaičius VVG teritorijoje
	SI7

	8. 
	Didelis bedarbių skaičius
	SI9

	9. 
	Didėjantis socialinių paslaugų, teikiamų namuose, poreikis
	SI10, SI13

	10. 
	Nestacionarių socialinių paslaugų poreikis
	SI11

	11. 
	Augantis socialinės rizikos šeimų skaičius
	SI12

	Nr. 
	Galimybės

	1. 
	VVG teritorijos gyventojų socialinių paslaugų poreikio tenkinimas įtraukiant veikiančias nevyriausybines organizacijas.

	2. 
	Paslaugų verslui (informacinių, konsultacinių bei mokymo) sistemos plėtra rajone.

	3. 
	Palanki rajono smulkaus ir vidutinio verslo, tarptautinių ryšių plėtra sudarys sąlygas naujoms darbo vietoms atsirasti.

	4. 
	Pakilęs vietos žmonių pragyvenimo lygis įgalins aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, lankytis muziejuose, galerijose, renginiuose, keliauti, tuo pačiu mažinat VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį.

	5. 
	Plėtoti mokymosi paslaugas vykdant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą.

	Nr.
	Grėsmės

	1. 
	Nestabili šalies ir rajono verslo aplinka dėl teisės aktų, įstatymų kaitos, netobulos mokesčių sistemos gali stabdyti vietos ekonomikos augimą

	2. 
	Verslumo įgūdžių trūkumas rajone, baimė imtis naujovių gali stabdyti vietos ekonomikos augimą

	3. 
	Bendras VVG teritorijos gyventojų skaičiaus, tarp jų darbingo amžiaus gyventojų, mažėjimas ir senėjimas.

	4. 
	Neinvestavus į rajono žmogiškųjų išteklių plėtrą, gyventojai neįgis reikalingų naujų žinių ir įgūdžių, kurie būtini siekiant prisitaikyti prie sparčiai kintančių aplinkos sąlygų, o tai sąlygos socialinės atskirties didėjimą.

	5. 
	Augantis neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir socialinės rizikos asmenų, sąlygos didėjantį ilgalaikės socialinės globos ir lankomosios priežiūros paslaugų poreikį.


3. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS

	1 tikslas
	Metai

	MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE
	2017
	2022

	Programos rezultato rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:
1.

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose

49
2.

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose  (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose)

40
Sąsaja su Kauno regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – ITVP) ir Kauno regiono plėtros plano tikslais ir uždaviniais:
Kauno regiono ITVP, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 9 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-709

1 tikslas. Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d., sprendimu Nr. 1

2. Prioritetas. Gyvenimo kokybė.
2.2. Tikslas. Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą.
2.2.4. Uždavinys. Skatinti neformalaus švietimo iniciatyvas.
2.2.4.2. Priemonė: Jaunimo neformalaus mokymo, užimtumo centrų kūrimas, privačių neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas.
2.3. Tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.

2.3.1. Uždavinys. Plėtoti socialines paslaugas, skirtas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimui į regiono socialinį ir ekonominį gyvenimą.
2.3.1.9. Priemonė: Privačių iniciatyvų, nevyriausybinių organizacijų ir savanoriško darbo, skatinimas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimo srityje.

2.5. Tikslas. Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos gerinimui.
2.5.1. Uždavinys: Atnaujinti ir plėtoti gyvenamąją, kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti paslaugų kokybę.

2.5.1.3. Priemonė: Renginių, populiarinančių kūno kultūrą, sportą (tame tarpe – ir neįgaliųjų) ir sveiką gyvenseną organizavimas ir skatinimas Kauno regione.
2.5.2. Uždavinys. Remti bendruomenines iniciatyvas ir prevencines bei edukacines programas.
2.5.2.2. Priemonė: Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą, skatinimas.


	1.1. uždavinys
	Metai

	Skatinti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo socializaciją
	2017
	2022

	Programos produkto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis

1.

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)

329
2.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

4


	1.2. uždavinys
	Metai

	Sudaryti sąlygas senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių integracijai į visuomeninį gyvenimą
	2017
	2022

	Programos produkto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis.

1.

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)

1135
2.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

8


	2 tikslas 
	Metai

	AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ
	2017
	2022

	Programos rezultato rodikliai ir jų kiekybinis pokytis.

1.

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis

102
Sąsaja su Kauno regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – ITVP) ir Kauno regiono plėtros plano tikslais ir uždaviniais:
Kauno regiono ITVP, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 9 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-709
1 tikslas. Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d., sprendimu Nr. 1
1 Prioritetas. Pažangi ekonomika.
1.2. Tikslas. Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą
1.2.1. Uždavinys: Skatinti verslumą ir ūkio įvairovę, pritaikant viešuosius statinius verslo ir bendruomeniniams poreikiams.

1.2.1.2. Priemonė: Verslo subjektų skatinimas teikti bendruomenei aktualias paslaugas, didinti gamybos pajėgumus ir eksporto apimtis.


	2.1. uždavinys
	Metai

	Gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje
	2017
	2022

	Programos produkto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis.

1.

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)

378
2.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

1


	2.2. uždavinys 
	Metai

	Skatinti iniciatyvą užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje
	2017
	2020

	Programos produkto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis.

1.

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)

33



4. GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS DALYVAVIMO, RENGIANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, APIBŪDINIMAS
4.1. VVG atlikti vietos plėtros strategijos projekto viešieji pristatymai ir konsultacijos
Rengiant vietos plėtros strategiją Kėdainių miesto VVG konsultavosi su VVG teritorijos bendruomene, ir teritorijoje, kuriai rengiama vietos plėtros strategija, t.y. Kėdainių mieste veikiančiomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kurios nėra miesto VVG nariai, bei Kėdainių rajono savivaldybe, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Kauno regiono plėtros taryba.
Rengiant VPS buvo naudojami platūs telkiantys veiksniai, tokie kaip gyventojų dalyvavimas atliekant poreikių tyrimą (anketinėje apklausoje dalyvavo 383 asmenys), dalyvavimas keturiuose viešuose konsultaciniuose susitikimuose, kurių tikslas identifikuoti aktualias problemas ir sužinoti bendruomenės nariams priimtiniausius jų sprendimo būdus. Vyko visuotiniai VVG narių susirinkimai, VVG darbo grupės susitikimas, VVG valdybos narių posėdis. Dalyvauti viešuose susirinkimuose visuomenė buvo kviečiama pasitelkiant vietos žiniasklaidą, socialinius tinklus ir vietos spaudą. Strategijos veiklų įgyvendinimo ir paramos lėšų viešinimui buvo pagaminti ir viešose vietose pakabinti penki A3 dydžio plakatai, vietos spaudoje išleisti du informaciniai straipsniai. 
2015 m. rugpjūčio mėn. Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo pateikta informacija apie Kėdainių miesto VVG įsteigimą, nurodyta jog yra rengiama Kėdainių miesto VVG 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategija.
2015 m. spalio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo pateikta informacija - kvietimas visiems juridiniams asmenims, atstovaujantiems bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, bei asocijuotas verslo struktūras ir (arba) įmones susipažinti su projektų įgyvendinimo ir finansavimo galimybėmis bei dalyvauti visose vietos plėtros strategijos rengimo etapuose ir įgyvendinime. Taip pat buvo patalpinta informatyvi Atmintinė
 su kuria turėjo galimybę susipažinti visi suinteresuoti ir vietos plėtros strategijos rengimu besidomintys asmenys.
2015 m. lapkričio 11 d. Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo patalpintas anketinės apklausos tyrimo klausimynas
 VVG teritorijos gyventojai buvo kviečiami užpildyti anketą iki 2015 gruodžio 31 d.
Platūs telkiantys veiksmai, tokie kaip poreikio tyrimas naudoti norint atsiklausti ir sužinoti kuo didesnės imties VVG teritorijos bendruomenės poreikius bei problemas su kuriomis jie susiduria ir sustiprinti vietovės tapatumą, siekiant vietos gyventojams suteikti priklausymo bendruomenei, turinčiai bendrą ateitį, jausmą. 
VVG teritorijos gyventojų nuomonė ir poreikis buvo tiriamas apklausos būdu. Iš viso apklausti 383 respondentai, kurie savo nuomonę išsakė pildydami interaktyvią anketą. Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo patalpintas anketinės apklausos tyrimo klausimynas. Vietos bendruomenės apklausa vyko nuo 2015 m. lapkričio 12
 d. iki 2015 gruodžio 30 d. Taip pat interaktyvi anketa buvo patalpinta internetinėje svetainėje www.Kedainietis.lt,
 Asociacijos Kėdainių senamiesčio bendruomenė ir Kėdainių Balticum.tv Facebook paskyroje. 
Informacija apie aktualiausias problemas ir poreikius taip pat buvo gauta visų 5 viešų  konsultacinių susirinkimų metu. Visuose susitikimuose iš viso dalyvavo 126 dalyviai. Viešų susirinkimų metu, buvo skatinama įvardinti pagrindines VVG teritorijos problemas ir pasiūlyti galimus sprendimo būdus. Susisteminta informacija buvo naudojama identifikuojant poreikius bei formuojant tikslų ir uždavinių projektą. 
Visuotinio susirinkimo sprendimu, 2015 m. rugsėjo 20 d. sudaryta 13 asmenų VVG darbo grupė, kurios sudėtyje yra ne tik 9 VVG nariai, bet ir 3 kompetentingi asmenys, Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojai, kuriuos VVG administracijai prašant paskyrė Kėdainių rajono savivaldybės administracija. (Protokolas su priedais pateikiamas priede). 
Vietos plėtros strategijos dėka, pirmą kartą sudaryta galimybė skirtingų sektorių atstovams ir visai Kėdainių miesto bendruomenei kartu identifikuoti aktualias problemas ir ieškoti pačių efektyviausių sprendimo būdų. 
Pirmasis viešas susirinkimas vyko 2015 m. lapkričio 20 d
., kurio metu buvo pristatyti strategijos rengimo tikslai, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti pagal strategiją veiklos ir projektai bei išlaidų kategorijos, kurioms gali būti skiriamas Europos Sąjungos investicijų fondų finansavimas. Taip pat buvo aptarti VPS įgyvendinimo etapai bei finansavimo šaltiniai. Susitikimo metu buvo atsakyta į gyventojams, įstaigų ir organizacijų atstovams iškilusius klausimus, išklausytos pastabos ir pasiūlymai. Taip pat buvo kviečiama dalyvauti ir visose kitose strategijos rengimo etapuose. (Protokolas su priedais pateikiamas priede). Kvietimas į viešą susirinkimą buvo skelbimas per vietinę Balticum televiziją, Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje, internetinėje svetainėje Kėdainiunaujienos.lt
 taip pat telefonu pagal Kėdainių rajono savivaldybėje registruotų NVO sąrašą. 
2015 m. gruodžio 15 ir 16
 d. vyko du vieši susirinkimai su VVG teritorijos gyventojais, verslininkais ir valdžios atstovais, kurių metu buvo konsultuotasi dėl galimų projektų idėjų, veiklų, tikslinių grupių ir galimo finansavimo. Taip pat buvo aptarta įvairių socialinių ir tikslinių grupių (vaikų iš soc. rizikos šeimų, nedirbančio, nesimokančio jaunimo, jaunų mamų auginančių vaikus iki trijų metų, bedarbių, negalią turinčių asmenų, pagyvenusių asmenų, neaktyvių gyventojų, pabėgėlių) ir kitų vietos bendruomenės gyventojų, NVO ir kitų bendruomeninių organizacijų, verslo įmonių poreikiai norint įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenės dalyvauti rengiant bei parengti suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkančią vietos plėtros strategiją. (Protokolai su priedais pateikiami priede). Kvietimas į viešus susirinkimus buvo skelbimas per vietinę Balticum TV, Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje
, portale www.Kedainietis.lt
 taip pat elektroniniu paštu, el.p. pagal Kėdainių rajono savivaldybėje registruotų NVO sąrašą.
2015 m. gruodžio 16 d. vyko darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo vietos valdžios, vietos bendruomenės ir verslo atstovai, buvo aptarti VPS įgyvendinimo etapai, finansavimo galimybės, buvo analizuojami VVG teritorijos gyventojų poreikiai, aptariami galimi sprendimų variantai ir formuluojami galimi VPS prioritetai bei priemonės, aptarti gyventojų apklausos rezultatai, problemos, poreikiai bei tinkamos remiamos veiklos. Vadovaudamasi gauta informacija darbo grupė paruošė siūlomų VPS prioritetų, priemonių bei veiklos sričių projektą, kurį svarstė VVG valdyba bendradarbiaudama su Kėdainių rajono savivaldybės specialistais atsakingais už strateginį planavimą, kurių žinios ir kompetencija buvo reikalinga siekiant išvengti rengiamos vietos plėtros strategijos kryžminio finansavimo bei Kėdainių rajono savivaldybės planuojamų vykdyti priemonių nesuderinamumo. (Protokolas su priedais pateikiamas priede). 
2016 m. sausio 14 d. vyko viešas susirinkimas, kurio metu vyko konsultacijos dėl vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų su gyvenamosios vietovės bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis (Protokolas su priedais pateikiamas priede). Kvietimas į viešą susirinkimą buvo skelbimas Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje
, per vietinę Balticum TV, laikraštyje ,,Kėdainių mugė“
, taip pat el. paštu, pagal Kėdainių rajono savivaldybėje registruotų NVO sąrašą. Iš viso viešuose susirinkimuose/ konsultacijose dalyvavo 126 VPS teritorijos gyventojai ir verslo atstovai, kurie prisidėjo prie strategijos rengimo savo idėjų, projektinių pasiūlymų išsakymu, pastabų strategijai teikimu.
Norint kokybiškai parengti vietos plėtros strategiją, maksimaliam poreikių ir esamų problemų sprendimo būdų nustatymui nuspręsta įtraukti ne tik kuo daugiau vietos bendruomenės gyventojų, bet ir surinkti statistinius duomenis iš mieste bei šalyje veikiančių įstaigų ir organizacijų. Duomenys buvo gauti iš Kėdainių rajono savivaldybės, miesto seniūnijos ir kitų atsakingų institucijų. O taip pat buvo analizuojami tyrimų, kuriuos atliko Kėdainių rajono savivaldybė, rezultatai, Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2020 m. nuostatos, prioritetai bei priemonės.
2016 m. sausio 21d. vyko valdybos posėdis, kuriame buvo pristatytas strategijos projektas, tikslai, uždaviniai ir veiklos sritys bei preliminarus biudžetas. Valdyba nusprendė jog savarankiškų verslo priemonių suteikimo veikloms turi būti skirta 150 000,00 Eur. Taip pat pritarė biudžeto dydžio suformavimui pagal gautus projektinius pasiūlymus. (Protokolas su priedais pateikiamas priede). 
2016 m. sausio 21d. vyko VVG narių visuotinis susirinkimas, kurio metu visuomenei buvo pristatyti apklausos tyrimo rezultatai ir vietos plėtros strategijos projektas.
Visuotinis narių susirinkimas priėmė bendrus sprendimus dėl pasirenkamų tikslų, uždavinių ir veiksmų. Buvo diskutuojama dėl nustatytų gyventojų poreikių, dėl preliminaraus vietos plėtros strategijos biudžeto ir tariamasi dėl bendros VVG teritorijos situacijos, vertinamos ilgalaikės perspektyvos. Didžiausia atsakomybė rengiant miesto Vietos plėtros strategiją teko Kėdainių miesto VVG visuotiniam narių susirinkimui, kuris turėjo priimti galutinius sprendimus dėl strategijos tikslų, uždavinių ir veiklų, strategijos įgyvendinimo bei finansinio plano. Viešame susirinkime dalyvauti visuomenė buvo kviečiama elektroniniu paštu, Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje. (Protokolas su priedais pateikiamas priede).
2016 m. vasario 12d. vyko VVG narių visuotinis susirinkimas, kurio metu visuomenei buvo pristatyta parengta vietos plėtros strategija, kurią visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai patvirtino. Susirinkime dalyvauti visuomenė buvo kviečiama elektroniniu paštu, Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje. (Protokolas su priedais pateikiamas priede).
Vietos plėtros strategijos viešinimo veiklos vyko visuose strategijos rengimo etapuose: informuojant visų viešų susirinkimų su visuomene metu, vietos spaudoje laikraštyje ,,Kėdainių mugė“, o taip pat buvo pagaminti 5 A3 formato informaciniai plakatai. 
Pasirašiusius paramos sutartį, penki A3 formato informaciniai plakatai pakabinti Kėdainių r. savivaldybės, Kėdainių miesto VVG būstinės, Kėdainių miesto seniūnijos, prekybos centro UAB Maxima LT parduotuvės ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro prieigose (plakato kopija priede).
Vietos spaudoje laikraštyje ,,Kėdainių“ išspausdinti du informaciniai straipsniai. Pirmame straipsnyje 2015-12-30d. informuota, jog Kėdainių miesto VVG skirta parama strategijos rengimo veikloms, pasirašyta finansavimo sutartis, viešinamas paramos šaltinis. Vietos gyventojai buvo kviečiami dalyvauti viešuose susirinkimuose, teikti savo idėjas ir pasiūlymus, išvardintos galimos remti priemonės, nurodyta interneto Kėdainių rajono savivaldybės svetainė, kurioje naujienose galima rasti daugiau informacijos, kokiu telefonu galima kreiptis dėl konsultacijų (straipsnio kopija priedas). 
Antrame straipsnyje 2016-01-12d. buvo viešinamas paramos šaltinis, kviečiama dalyvauti rengiant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją, informuojama apie 2016 m. sausio 14 d. viešą konsultacinį susirinkimą dėl Kėdainių miesto VVG vietos plėtros parengimo. Diskusijai buvo kviečiami ne tik VVG nariai, bet ir visi juridiniai asmenys, informuojant, jog strategija bus parengta atsižvelgiant į Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų, įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus. Taip pat buvo informuojama, jog rengiamos strategijos prioritetai, numatyti vykdyti veiksmai bei planuojamos patirti išlaidos privalo atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos keliamus reikalavimus, kurie nurodyti Atmintinėje. Taip pat buvo informuota, jog Atmintinę, apklausos rezultatus bei kitas miesto VVG naujienas galima rasti Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje
 (straipsnio kopija priedas).
4.2. Konsultacijų rezultatai 
Nuo pat strategijos rengimo pradžios, atliekant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę bei SSGG, buvo nuolat bendraujama ir konsultuojamasi su VVG teritorijos vietos gyventojais, juridiniais asmenimis, Kėdainių rajono savivaldybe, miesto seniūnija, ir kitomis įstaigomis, kurios teikė informaciją, reikalingą vietovės situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. 
Nustatant VPS tikslus, uždavinius bei pasirenkant vietos plėtros strategijos veiklos sritis buvo atsižvelgta į visuomenės nuomonę išgirstą viešų konsultacinių susirinkimų metu, išsakytus pasiūlymus, problemas ir pateiktas projektines idėjas. Viso gauta 23 projektinės idėjos. 3 projektinės idėjos bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimui, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; 18 - bendrųjų socialinių paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas. Daugumą paraiškų 78 proc. sudaro projektinės idėjos, skirtos bendrųjų socialinių paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimui.
Miesto VPS projektas buvo pristatytas 2016 m. sausio 21 d. VVG visuotiniam narių susirinkimui (protokolo kopija priede). 
5. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
	Veiksmo pavadinimas
	Įgyvendinimo laikotarpis
	Veiksmo vykdytojas
	Veiksmo vykdytojo atrankos principas
	Reikalingos lėšos, Eur

	
	Pradžia
	Pabaiga
	
	
	Finansavimo šaltinis
	Suma
	Iš viso

	1 TIKSLAS. MAŽINTI SOCIALINĖ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE

	1.1. uždavinys. Skatinti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo socializaciją

	1.1.1 veiksmas. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo ir jų tėvų socialinių įgūdžių ugdymas
	2017
	2021
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	17619,03
	135531

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	4065,93
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	113846,04
	

	1.1.2 veiksmas. Užimtumo veiklų organizavimas
	2017
	2022
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	20640,75
	158775

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	4763,25
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	133371
	

	1.2 uždavinys. Sudaryti sąlygas senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių integracijai į visuomeninį gyvenimą

	1.2.1 veiksmas. Savanorių įtraukimas į sociokultūrinių paslaugų teikimą (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)
	2017
	2021
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	19601,4
	150780

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	4523,4
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	126655,2
	

	1.2.2 veiksmas. Kultūrinių, edukacinių, sveikos gyvensenos veiklų organizavimas (įskaitant atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)
	2017
	2022
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	52843,7
	406490

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	12194,7
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	341451,6
	

	1.2.3 veiksmas Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas sklaida
	2017
	2021
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	1493,7
	11490

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	344,7
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	9651,6
	

	2 TIKSLAS. AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ

	2.1 uždavinys. Gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje

	2.1.1 veiksmas Švietimo ir profesinio mokymo paslaugų teikimas
	2017
	2022
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	53504,75
	411575

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	12347,25
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	345723
	

	2.1.2 veiksmas Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant
	2017
	2019
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	3964,35
	30495

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	914,85
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	25615,8
	

	2.2. uždavinys. Skatinti iniciatyvą užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje

	2.2.1 veiksmas Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas
	2018
	2020
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; fiziniai asmenys vykdantys savarankišką veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą Kėdainių miesto VVG teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	19500
	150000

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	4500
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	126000
	

	2.2.2 veiksmas Verslo konsultacijos įmonėms ir savarankišką veiklą vykdantiems asmenims
	2017
	2019
	Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
	Konkursas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	7010,9
	53930

	
	
	
	
	
	Pareiškėjo lėšos
	1617,9
	

	
	
	
	
	
	ES struktūrinių fondų lėšos
	45301,2
	


6. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APIBŪDINIMAS

6.1. Už VPS veiksmų, skirtų vietos plėtros strategijai įgyvendinti, atranką, strategijos įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingi VVG organai. Kėdainių miesto VVG atsakinga už parengtos VPS įgyvendinimą, koordinavimą ir stebėseną, t.y. už sklandų ir kokybišką strategijos įgyvendinimą. Koordinavimo ir stebėsenos veiksmų tikslas – užtikrinti strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir teigiamą jos poveikį Kėdainių miesto plėtrai. VVG organų ir darbuotojų atsakomybių sritys pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

	VVG organas
	Kėdainių miesto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas

	Atsakomybės sritis
	1) VPS ir jos pakeitimų tvirtinimas.

2) Kasmetinės VPS įgyvendinimo stebėsenos tvirtinimas.

3) Kėdainių miesto VVG darbo skaidrumo, viešumo, tinkamo finansų panaudojimo užtikrinimas ir priežiūra.

4) Kėdainių miesto VVG pirmininko rinkimas ir atšaukimas, jo atlyginimo nustatymas, pareiginių nuostatų patvirtinimas.

5) VVG administracinės struktūros ir darbuotojų pareigybių nustatymas, administracijos darbuotojų atlyginimų dydžių tvirtinimas.

	VVG organas
	Kėdainių miesto VVG valdyba

	Atsakomybės sritis
	1) Vadovavimas Kėdainių miesto VVG veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.

2) VPS pakeitimo (-ų) inicijavimas.

3) Sprendimų dėl dalyvavimo projektinėse veiklose priėmimas.

4) Vietos plėtros projektų atrankos kriterijų ir atrankos procedūrų patvirtinimas, jeigu VVG valdybai visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

5) Kvietimų, teikti vietos plėtros projektus, dokumentų tvirtinimas.

6) Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo tvirtinimas.
7) Spendimų dėl dalyvavimo asocijuotų organizacijų veikloje priėmimas.

	VVG organas
	Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkas

	Atsakomybės sritis
	1) Kėdainių VVG atitikimo vietos veiklos grupės tinkamumo požymiams įgyvendinimas ir koordinavimas.

2) VPS administravimo koordinavimas.

3) VPS ir jos pakeitimų teikimas tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.

4) Metinių VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų teikimas. Informacijos apie VPS įgyvendinimą teikimas valdybai ar visuotiniam narių susirinkimui paprašius.

5) VPS įgyvendinimo ataskaitų pateikimas kontroliuojančiajai institucijai.

6) Darbuotojų (savanorių) priėmimas į darbą, sutarčių su jais sudarymas.

7) Vietos plėtros projektų atrankos kriterijų ir atrankos procedūrų parengimo koordinavimas.

8) Kvietimų teikti vietos plėtros projektus dokumentų teikimas Kėdainių miesto VVG valdybos tvirtinimui.

9) Pateiktų vietos plėtros projektų vertinimo ir siūlomų finansuoti projektų sąrašo sudarymo koordinavimas.

10) Vieto splėtros projektų atrankos posėdžių organizavimas.

11) VPS numatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo duomenų registravimo ir apskaičiavimo koordinavimas.
12) Vietos plėtros projektų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo koordinavimas.
13) Sprendimų dėl viešųjų pirkimų atlikimo priėmimas.
14) Kėdainių miesto VVG atstovavimas asocijuotų organizacijų veiklose.

	VVG darbuotojai
	Kėdainių miesto vietos veiklos grupės įdarbintas darbuotojas

	Atsakomybės sritis
	1) VPS administravimas.

2) Vietos plėtros projektų atrankos kriterijų ir atrankos procedūrų parengimas.

3) Kvietimų teikti vietos plėtros projektus parengimas ir paskelbimas.

4) Pateiktų vietos plėtros projektų vertinimo koordinavimas.

5) Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo sudarymas.

6) VPS įgyvendinimo ataskaitų pildymas.

7) Pasiektų stebėsenos rodiklių reikšmių duomenų registravimas ir apskaičiavimas.

8) Vietos plėtros projektų įgyvendinimo stebėsenos vykdymas.

9) VPS įgyvendinimo, administravimo ir vykdymo veiklų viešinimas.

10) Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimų atlikimas.

	Išorės ekspertai
	Kėdainių miesto vietos veiklos grupei vertinimo paslaugas teikiantys išorės ekspertai (-as)

	Atsakomybės sritis
	1) Pateiktų vietos plėtros projektų vertinimas.

2) Projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų rengimas.


6.2. VPS įgyvendinimo procedūros aprašymas. Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategija bus įgyvendinama vietos plėtros projektų įgyvendinimo principu, taikant konkursinį projektų atrankos būdą. Įgyvendinant VPS Kėdainių miesto VVG planuoja skelbti 2 kvietimus pareiškėjams teikti vietos plėtros projektus atrankai. 
Per 1 mėnesį nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, bus parengtas: „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas“, vietos plėtros projektų atrankos kriterijai, vadovaujantis žemiau pateiktomis vietos plėtros projektų įgyvendinimo nuostatomis bei nustatyti atrankos kriterijų vertinimo balai.
Atrankos kriterijus, jų vertinimo balus ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą tvirtina visuotinis Kėdainių miesto VVG narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Prieš atrankos kriterijų tvirtinimą Kėdainių miesto VVG gali derinti juos su Ministerija. Pastabas ir pasiūlymus Ministerija teikia raštu arba elektroniniu paštu.
Prieš paskelbiant kvietimą vietos plėtros projektų atrankai atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas gali būti keičiami siekiant efektyvesnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir (arba) atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos pakeitimus. Paskelbus kvietimą vietos plėtros projektų atrankai ir projektinių pasiūlymų vertinimo metu atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas yra nekeičiami.
Įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją VVG vadovausis šiomis pagrindinėmis vietos plėtros projektų atrankos nuostatomis:
Tinkami projektų pareiškėjai: 

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Kėdainių miesto VVG teritorijoje;
2. Fiziniai asmenys vykdantys savarankišką veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą Kėdainių miesto VVG teritorijoje;

3. Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Tinkami projektų partneriai:

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Kėdainių miesto VVG, Kėdainių rajono, Raseinių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio rajono, Ukmergės rajono, Jonavos rajono ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose.

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio rajono, Ukmergės rajono, Jonavos rajono ir Kauno rajono savivaldybių administracijos.
Reikalavimai projektams. Visi projektai turi atitikti bendruosius projektų reikalavimus, nustatytus „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse“ (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316) 66 punkte:

„66.1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir turi būti įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

66.2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

66.3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

66.4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

66.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.

66.6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

66.7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

66.8. Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (šių Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).“

Nuosavas įnašas. Įgyvendinant Kėdainių miesto VPS kiekvienam veiksmui bus skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES) bei privačios pareiškėjų ir (arba) partnerių lėšos. ES lėšos sudarys ne daugiau kaip 84 proc. projekto lėšų poreikio, o likusias lėšas ne mažiau kaip 16 proc. sudarys nuosavas pareiškėjų ir (ar) partnerių indėlis. Teikdami projektines paraiškas pareiškėjai užtikrina, kad prie projekto įgyvendinimo prisidės ne mažesniu kaip 16 proc. indėliu prie visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektinių paraiškų pareiškėjas ar (ir) jo partneris savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių, lėšomis gali prisidėti prie vietos plėtros projekto įgyvendinimo didesne tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalimi.

Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti užskaitomas:
· projekto veiklas vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklas dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
· projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą;
· projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai tiesiogiai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (taikoma projekto veiklų, atitinkančių gyventojų verslumą didinimo veiklas, kai tikslinė grupė - įmonių darbuotojai, atveju).

Vietos projektų vertinimo procedūra. Po kvietimo gauti projektiniai pasiūlymai atrenkami skaidriai, nediskriminuojančiai, išvengiant interesų konflikto. Projektinius pasiūlymus vertina Kėdainių miesto VVG paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. VPS įgyvendinimo metu gali būti sudaromos dvi vertintojų grupės. Pirmąją grupę sudaro: vienas asmuo, priklausantis miesto VVG (tačiau ne valdybos narys) ir po vieną asmenį atstovaujantį verslo, NVO ir valdžios sektorius. Antrą grupę sudaro du išorės ekspertai, turintys projektų vertinimo patirties. Kėdainių miesto VVG, prieš kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimą, nutaria kuri vertintojų grupė bus pasirinkta. 
Prieš atlikdamas vertinimą, vietos plėtros projekto vertintojas turi patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališkas ir laikytis konfidencialumo. Miesto VVG užtikrina, kad paskirto asmens dalyvavimas vertinant vietos plėtros projektinį pasiūlymą nesukels interesų konflikto. 
Vieną projektinį pasiūlymą vertina keturi arba du vertintojai (priklausomai, nuo pasirinktos vertintojų grupės); projektiniai pasiūlymai atrenkami atsitiktine tvarka. Vietos plėtros projektų vertintojai rengia ir Kėdainių miesto VVG valdybai teikia projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitas. 
Kiekvienas projektinis pasiūlymas turi praeiti du vertinimo etapus: administracinės atitikties vertinimą ir naudos ir kokybės vertinimą. Administracinės atitikties vertinimo metu vertintojas patikrina, ar projektinio pasiūlymo visi laukai užpildyti, ar pridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai. Jeigu projektinis pasiūlymas yra užpildytas tinkamai bei pridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai, projektinis pasiūlymas vertinamas toliau. Jeigu projektinio pasiūlymo užpildyti ne visi laukai bei nepridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai, projektinis pasiūlymas yra atmetamas. Jeigu projektinis pasiūlymas nėra atmetamas, vertinamas atitikimas naudos ir kokybės reikalavimams, nurodytiems žemiau. 
Jeigu vertinant projektinio pasiūlymo atitiktį nustatytiems kriterijams yra neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminės įtakos projekto vertinimui, projekto vertintojas prašo projektinį pasiūlymą pateikusią organizaciją pateikti paaiškinimus ir/ar papildymus per nustatytą laikotarpį.
Kėdainių miesto VVG, prieš skelbdama kvietimą vietos plėtros projektiniams pasiūlymams teikti, organizuoja susitikimus, kurių metu aptariamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus turinys: kurį (-iuos) uždavinį (-ius) turi atitikti projektiniai pasiūlymai, kokiais papildomais vertinimo kriterijais bus vertinami pateikti kriterijai, nustatomos tikslios kvietimo pateikimo datos, pasirenkami vertintojų atrankos kriterijai (įvairius sektorius atstovaujantys asmenys arba išorės ekspertai, turintys patirties vertinant projektinius pasiūlymus), nustatomos ir patvirtinamos tolimesnės kvietimo ir projektinių pasiūlymų procedūros.
Projektų vertinimo etapai ir kriterijai:

1. Vietos plėtros projekto administracinės atitikties vertinimo etape tikrinama:

1.1. ar vietos plėtros projektas užpildytas;
1.2. ar su vietos plėtros projektu pateikti visi reikiami dokumentai.
2. Vietos plėtros projektų naudos ir kokybės vertinimo etape tikrinam ar:
2.1. Vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos uždavinį ir veiksmus;
2.2. Vietos plėtros projektas nepažeidžia vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytų principų: partnerystės, lyčių lygybės ir nediskriminavimo bei jaunimo principais. 
2.3. Vietos plėtros projektas įgyvendinamas Kėdainių miesto VVG veiklos teritorijoje ir su ja besiribojančiose teritorijose, t.y. Kėdainių rajono, Raseinių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio rajono, Ukmergės rajono, Jonavos rajono ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose.
2.4. Pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas.
2.5. Pagrįsta, kad vietos plėtros projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės.
2.6. Pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei.
2.7. Pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos plėtros projektą, galutiniai naudos gavėjai bus Kėdainių miesto VVG teritorijos gyventojai.
2.8. Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos finansuoti vietos plėtros projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
2.9. Vertinamas vietos plėtros projekto naudos ir rezultatų pagrįstumas:
2.9.1. Vietos plėtros projektų prisidėjimo prie vietos plėtros strategijoje numatytų rodiklių pasiekimo pagrįstumas.
2.9.2. Ar vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti.
2.10. Vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas, išdėstymas laike, atsakomybės už vietos plėtros projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą.
2.11. Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu (papildomi balai vertinant projektą).
Vykdant naudos ir kokybės vertinimą bus laikomasi Partnerystės sutartyje nustatytų principų, nustatant atskirus projektų atrankos kriterijus:
· Partnerystės principu: Papildomas balas atrenkant vietos projektus bus skiriamas jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu ir pasirenkant partnerius vadovaujamasi kriterijais:
· Aktualumo: partneriai turi būti aiškiai susiję arba su problema, kurią ketinama spręsti, arba su jos sprendimu.
· Proporcingumo: turi būti užtikrintas visų aktualių partnerių (teritorinių, socialinių, ekonominių, NVO) atstovavimas, nė viena iš partnerių grupių neturėtų dominuoti; 
· Atstovavimo apimties: turėtų būti įtraukti partneriai, atstovaujantys platesniems, o ne siauresniems, individualiems interesams. 
· Vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo, nediskriminacijos principu. Atrenkant projektus bus vertinama jų atitiktis lyčių lygybės, nediskriminavimo ir prieinamumo principams (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 66.4, 454.1 papunkčius). Šis principas suprantamas ne tik kaip moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas, bet ir draudimas varžyti žmogaus teises ar teikti asmeniui privilegijas dėl jo lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Vyrų ir moterų lygybė apima lygias teises, atsakomybes ir galimybes abiem lytims.
· Jaunimo principas. Jaunimo principas įgyvendinamas Kėdainių miesto VVG nuostatose įtvirtinant nuostatą, kad juridinio asmens nariais ir (arba) jo kolegialaus valdymo organo nariais yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų ir bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

VVG valdyba, gavusi vertintojų ataskaitas, priima sprendimą dėl tinkamų finansuoti projektų, sudarydama finansuojamų, rezervinių ir nefinansuojamų projektų sąrašus ir patvirtinta tvarka teikia juos Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai.

6.3. VPS stebėsenos tvarka. Už Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos stebėseną atsakinga Kėdainių miesto vietos veiklos grupė. Miesto vietos veiklos grupės pirmininkas koordinuoja ir užtikrina, kad tokia stebėsena būtų vykdoma, pagal šioje strategijos dalyje įvardintą tvarką. 
Informacija apie atrinktus finansuoti vietos projektus. Siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo, Kėdainių miesto VVG pateikia LR Vidaus reikalų ministerijai per 12 mėnesių nuo vietos plėtros strategijos patvirtinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu dienos. Papildomais kvietimais patvirtintų vietos plėtros strategijų projektų sąrašai kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo LR Vidaus reikalų ministerijai pateikiami ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 30 d. 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus siūlomų finansuoti vietos plėtros projektus, informacija apie patvirtintus projektus yra skelbiama Kėdainių miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Informacija apie įgyvendinamus projektus. Siekiant užtikrinti, kad nuolat būtų renkama ir sisteminama informacija apie planuotas ir pasiektas efekto, rezultato ir produkto rodiklių reikšmes, vietos projekto vykdytojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d. parengia ir Kėdainių miesto VVG pateikia vietos projekto „Metinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą“ už praėjusius kalendorinius metus. Metinės vietos projektų įgyvendinimo ataskaitos formą tvirtina Kėdainių miesto VVG visuotinis narių susirinkimas. 

Kėdainių miesto VVG, apibendrinus gautas vietos projektų vykdytojų metines ataskaitas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 d parengia ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. LR Vidaus reikalų ministerijai pateikia visuotiniame VVG narių susirinkime patvirtintą metinę Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą, pagal vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytą formą. Metinė ataskaita skelbiama miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Informacija apie baigtus įgyvendinti projektus. Vietos projekto vykdytojas, baigęs įgyvendinti vietos projektą per 30 kalendorinių dienų po projekto pabaigos Kėdainių miesto VVG pateikia „Galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą“. Galutinės vietos projektų įgyvendinimo ataskaitos formą tvirtina Kėdainių miesto VVG visuotinis narių susirinkimas. 

Miesto VVG, baigusi įgyvendinti paskutinį vietos plėtros strategijos veiksmą, numatytą vietos plėtros strategijos finansiniame plane, parengia ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos LR Vidaus reikalų ministerijai pateikia galutinę Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą pagal vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytą formą. Galutinė ataskaita skelbiama miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
6.4. VPS pakeitimų ir inicijavimo tvarka. Kėdainių miesto VVG gali inicijuoti atrinktos finansuoti vietos plėtros strategijos keitimą. Vietos plėtros strategijos pakeitimus tvirtina visuotinis jos narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Prieš tvirtinant vietos plėtros strategijos pakeitimą turi būti atlikti veiksmai, nustatyti Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 24 punkte. Vietos plėtros strategijos keitimas turi būti raštu suderintas su Ministerija. 
Kėdainių miesto VVG gali keisti vietos plėtros strategiją kai:
1. būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, pakeitimų;
2. būtina keisti suplanuotų lėšų paskirstymą tarp vietos plėtros strategijos uždavinių ir veiksmų sričių;
3. būtina keisti didžiausią galimą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų paramos sumą (toliau – paramos suma) vienam vietos plėtros strategijos veiksmui įgyvendinti pagal skirtingus vietos plėtros strategijos uždavinius;
4. būtina keisti strategijos finansavimo šaltinius, išskyrus ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų šaltinį.
5. būtina patikslinti vietos plėtros strategijos veiksmų sąrašą, siekiant įgyvendinti vietos plėtros strategijoje numatytus rodiklius.
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė, norėdama keisti vietos plėtros strategiją, privalo raštu pateikti LR Vidaus reikalų ministerijai motyvuotą prašymą leisti pakeisti vietos plėtros strategiją, miesto vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo protokolo kopiją ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, kuriais pagrindžiamas prašymas.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, gavusi prašymą leisti pakeisti vietos plėtros strategiją per nustatytą terminą pateikia jį Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui. Komitetas įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo. 

Priėmusi sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo leisti keisti vietos plėtros strategiją, Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas informuoja LR Vidaus reikalų ministeriją. Ministerija išsiunčia vietos veiklos grupei pranešimą apie Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto priimtą sprendimą.
7. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS

	1. TIKSLAS. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE

	1.1. UŽDAVINYS. SKATINTI SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJĄ

	VEIKSMAS
	Lėšų poreikis, Eur
	Įgyvendinimo metai

	
	
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2022 m.

	1.1.1. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo, ir jų tėvų socialinių įgūdžių ugdymas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	12539,54
	2513,29
	1429,35
	568,49
	568,36
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	2893,74
	579,99
	329,85
	131,19
	131,16
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	81024,72
	16239,72
	9235,8
	3673,32
	3672,48
	0

	
	Iš viso:
	0
	96458
	19333
	10995
	4373
	4372
	0

	

	1.1.2. Užimtumo veiklų organizavimas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	11173,5
	4831,45
	1646,45
	996,45
	996,45
	996,45

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	2578,5
	1114,95
	379,95
	229,95
	229,95
	229,95

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	72198
	31218,6
	10638,6
	6438,6
	6438,6
	6438,6

	
	Iš viso:

	0
	85950
	37165
	12665
	7665
	7665
	7665

	

	1.2. UŽDAVINYS. SUDARYTI SĄLYGAS SENJORŲ, NEĮGALIŲJŲ, PABĖGĖLIŲ IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ GRUPIŲ INTEGRACIJAI Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ

	1.2.1 Savanorių įtraukimas į sociokultūrinių paslaugų teikimą (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	12908,09
	2189,07
	2051,27
	1246,83
	1206,14
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	2978,79
	505,17
	473,37
	287,73
	278,34
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	83406,12
	14144,76
	13254,36
	8056,44
	7793,52
	0

	
	Iš viso:
	0
	99293
	16839
	15779
	9591
	9278
	0

	

	1.2.2. Kultūrinių, edukacinių, sveikos gyvensenos veiklų organizavimas (įskaitant atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	22769,5
	14405,95
	6222,58
	5196,23
	3577,34
	672,1

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	5254,5
	3324,45
	1435,98
	1199,13
	825,54
	155,1

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	147126
	93084,6
	40207,44
	33575,64
	23115,12
	4342,8

	
	Iš viso:
	0
	175150
	110815
	47866
	39971
	27518
	5170

	

	1.2.3. Veiksmas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas sklaida
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	818,74
	168,74
	168,74
	168,74
	168,74
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	188,94
	38,94
	38,94
	38,94
	38,94
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	5290,32
	1090,32
	1090,32
	1090,32
	1090,32
	0

	
	Iš viso:
	0
	6298
	1298
	1298
	1298
	1298
	0

	2 TIKSLAS. AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ

	2.1 UŽDAVINYS. GERINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ PADĖTĮ DARBO RINKOJE

	2.1.1 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugų teikimas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	14887,73
	13886,73
	13886,73
	3614,52
	3614,52
	3614,52

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	3435,63
	3204,63
	3204,63
	834,12
	834,12
	834,12

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	96197,64
	89729,64
	89729,64
	23355,36
	23355,36
	23355,36

	
	Iš viso:
	0
	114521
	106821
	106821
	27804
	27804
	27804

	

	2.1.2. Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	1545,05
	1209,65
	1209,65
	0
	0
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	356,55
	279,15
	279,15
	0
	0
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	9983,4
	7816,2
	7816,2
	0
	0
	0

	
	Iš viso:
	0
	11885
	9305
	9305
	0
	0
	0

	

	2.2. UŽDAVINYS. SKATINTI INICIATYVĄ UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA IR TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO PRADŽIOJE

	2.2.1 Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	0
	6500
	6500
	6500
	0
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	0
	1500
	1500
	1500
	0
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	0
	42000
	42000
	42000
	0
	0

	
	Iš viso:
	0
	0
	50000
	50000
	50000
	0
	0

	

	2.2.2. Verslo konsultacijos įmonėms ir savarankišką veiklą vykdantiems asmenims
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	2560,48
	2225,21
	2225,21
	0
	0
	0

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	590,88
	513,51
	513,51
	0
	0
	0

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	16544,64
	14378,28
	14378,28
	0
	0
	0

	
	Iš viso:
	0
	19696
	17117
	17117
	0
	0
	0

	

	Strategijos administravimo išlaidos, eurais
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	2340
	2340
	2340
	2340
	2340
	1300

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	540
	540
	540
	540
	540
	300

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	15120
	15120
	15120
	15120
	15120
	8400

	
	Iš viso:
	0
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	10000

	

	Iš viso vietos plėtros strategijai įgyvendinti
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0
	81542,63
	50270,09
	37679,98
	20631,26
	12471,55
	6583,07

	
	Valstybės biudžeto lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kitos viešosios lėšos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Privačios lėšos
	0
	18817,53
	11600,79
	8695,38
	4761,06
	2878,05
	1519,17

	
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0
	526890,84
	324822,12
	243470,64
	133309,68
	80585,4
	42536,76

	
	Iš viso:
	0
	627251
	386693
	289846
	158702
	95935
	50639


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015 m. 


� Kėdainių miesto vietos veiklos grupės įstatai. Internetinė prieiga: �HYPERLINK "http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428"�http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428�


� statistikos departamento duomenys. Internetinė prieiga�HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=1fe76ec9-9e69-49c1-805d-c156db377e61"�http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=1fe76ec9-9e69-49c1-805d-c156db377e61�)


� Internetinė prieiga �HYPERLINK "http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Trumpai-apie-seniunija"�http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Trumpai-apie-seniunija�


� Statistikos departamento duomenys ir seniūnijos duomenys pateikti 2016 sausio 12d


� Kėdainių miesto seniūnijos pateikti duomenys. 2016 m. sausio 12 d.


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


�Statistikos departamento duomenys. 2015 m. Internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db"�http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db�


� Statistikos departamento duomenys. Internetinė prieiga 2015m duomenys iš �HYPERLINK "https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


� Statistikos departamento duomenys. 2015 m. Internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db"�http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db�


Internetinė prieiga


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db"�http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db�


�Internetinė prieiga: �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db"�http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=99c841c2-81f1-423b-9e71-7b70c920b4db�


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga �HYPERLINK "http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19"�http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19�


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieigahttp://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=a01727c3-008c-40c5-9194-1478d1db414d


�Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=70e1de4f-fb99-42aa-b817-ce9bbc8ef1ea


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015m. internetinė prieiga http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=a01727c3-008c-40c5-9194-1478d1db414d


� Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2014 m. Internetinė prieiga, 2015 m. �HYPERLINK "https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1533&status=A"�https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1533&status=A�


� Kėdainių rajono  savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų planas http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?89610677


� Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2015m. �HYPERLINK "http://www.elibrary.lt/resursai/DB/Regionai/Planai/Kaunas/Kedainiai_strateginis_planas1.pdf"�http://www.elibrary.lt/resursai/DB/Regionai/Planai/Kaunas/Kedainiai_strateginis_planas1.pdf�.


� Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos el.p. pateikti duomenys 2016 sausio 15 d.


� http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428


� http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Esate-kvieciami-issakyti-nuomone-del-aktualiu-miestui-klausimu/3549


� http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Esate-kvieciami-issakyti-nuomone-del-aktualiu-miestui-klausimu/3549


� Miesto VVG laukia kėdainiečių idėjų �HYPERLINK "http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/miesto-vvg-laukia-kedainieciu-ideju/"�http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/miesto-vvg-laukia-kedainieciu-ideju/�)


� http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Lapkricio-20-d-Kedainiu-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-i-susitikima/3567


� Internetinė prieiga �HYPERLINK "http://kedainiunaujienos.lt/naujienos/k%C4%97daini%C5%B3-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-kvie%C4%8Dia-%C4%AF-susitikim%C4%85.html"�http://kedainiunaujienos.lt/naujienos/k%C4%97daini%C5%B3-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-kvie%C4%8Dia-%C4%AF-susitikim%C4%85.html�


� http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428


� Kėdainių miesto VVG kviečia http:// �HYPERLINK "http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Kedainiu-miesto-VVG-kviecia/3646"�www.kedainiai.lt/go.php/lit/Kedainiu-miesto-VVG-kviecia/3646�


� Tiems, kuriems rūpi miesto ateitis. �HYPERLINK "http://www.kedainietis.lt/naujienos/kedainieciai/tiems-kuriems-rupi-kedainiu-ateitis/"�http://www.kedainietis.lt/naujienos/kedainieciai/tiems-kuriems-rupi-kedainiu-ateitis/�


� http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428


� Laikraščio informacinio skelbimo kopija. (Priedas)


� http://www.kedainiai.lt/go.php/Bendruomenines-organizacijos452909428





51

