PATVIRTINTA                      

                                                                                      Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 
                                                                                      2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS –20                          

VAIKŲ GLOBOS SISTEMOS PERTVARKOS kĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2016–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos Kėdainių rajono savivaldybėje 2016–2020 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) apibrėžia Kėdainių rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos situacijos analizę, pertvarkos tikslą, uždavinius ir priemones. 

2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

II. Esamos situacijos analizė

3. 2015 m. vaikų socialinės globos įstaigose gyveno 63 Kėdainių rajono savivaldybės vaikai, o 2013 metais – 85 vaikai, iš jų 2014–2015 metais įstaigose vaikams su negalia – 1 vaikas. Institucijoje globojamų vaikų skaičius 2013–2015 m. sumažėjo 25,9 proc.

4. 2013–2015 m. Kėdainių rajono savivaldybės be tėvų globos vaikams trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 5 vaikų socialinės globos įstaigose.

	Eilės Nr.
	Socialinės globos įstaiga
	Kėdainių rajono savivaldybės vaikų skaičius 

	SAVIVALDYBĖMS PAVALDŽIOS GLOBOS ĮSTAIGOS 

	
	2013
	2014
	2015

	1.
	Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“
	48
	48
	60

	2.
	Kėdainių specialiosios mokyklos vaikų globos padalinys
	31
	25
	–

	3.
	Jiezno vaikų globos namai
	3
	3
	–

	LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS 

	4.
	Vaiko ir motinos globos namai „Užuovėja“
	2
	2
	2

	5.
	Vilijampolės socialinės globos namai  
	1
	1
	1

	 Iš viso 
	85
	79
	63


5. Iš visų globojamų (rūpinamų) vaikų socialinės globos institucijose 2015 m. 26 vaikai – 10–14 metų amžiaus ir 24 vaikai – 15–17 metų amžiaus. 2014 m. buvo 28 vaikai – 10–14 metų amžiaus ir 28 vaikai – 15–17 metų amžiaus. 54 proc. visų globojamų vaikų iki 2019 m. taps pilnamečiais. 

6. Kėdainių rajono savivaldybės vaikų, apgyvendintų institucijose, skaičius 2012–2015 m. sumažėjo 50 proc.
	Metai
	Vaikų skaičius 

	2012 m.
	16

	2013 m.
	14

	2014 m.
	4

	2015 m.
	8


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

7. 2015 m. vaikai globos namuose buvo apgyvendinti dėl šių priežasčių: 3 vaikai dėl nepriežiūros ir alkoholio vartojimo šeimose, 2 vaikai paimti iš globėjų dėl netinkamos globos šeimoje, 3 vaikai dėl tėvų mirties.
8. Kėdainių rajono savivaldybėje yra įsikūrusi 1 šeimyna, kurioje 2012–2015 m. buvo globojami 12 vaikų, likusių be tėvų globos.

9. Vaikų globa šeimose 
	Metai
	Šeimose globojamų vaikų skaičius 
	Iš viso

	
	Globėjai: senelis/senelė
	Globėjai: sesuo/brolis
	Globėjai: teta/dėdė
	Globėjai: kiti asmenys
	

	2012 m.
	82
	9
	43
	65
	199

	2013 m.
	80
	9
	46
	71
	206

	2014 m.
	75
	7
	41
	70
	193

	2015 m.
	81
	8
	34
	72
	195

	Pokytis proc.
	–1,22
	–11,11
	–20,93
	10,77
	–2,01


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

10. Vaikų, kuriems nustatyta globa šeimoje, skaičiaus kitimas
	Metai
	Naujai nustatyta globa šeimoje 
	Iš viso

	
	Globėjai: senelis/senelė
	Globėjai: sesuo/brolis
	Globėjai: teta/dėdė
	Globėjai: kiti asmenys
	

	2012 m.
	21
	8
	4
	1
	34

	2013 m.
	10
	4
	8
	8
	30

	2014 m.
	7
	3
	1
	3
	14

	2015 m.
	12
	2
	1
	5
	20

	Pokytis proc.
	–42,86
	–75,00
	–75,00
	400,00
	–41,18


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

11. Vaikai, grįžę iš institucinės globos
	Gražintų vaikų skaičius
	Į biologinę šeimą
	Į globėjų šeimą
	Į šeimyną

	2012 m.
	10
	2
	0

	2013 m.
	7
	7
	0

	2014 m.
	7
	3
	3

	2015 m.
	5
	3
	0

	Pokytis proc.
	–50,00
	50,00
	–


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

12. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centru. 2015 metais konsultuotos 5 šeimos, norinčios globoti arba įsivaikinti vaikus.
13. Darbas su socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis. 
	Metai
	Socialinės rizikos šeimų skaičius 
	Vaikų, augančių jose skaičius

	2012 m.
	353
	711

	2013 m.
	248
	630

	2014 m.
	314
	546

	2015 m.
	309
	514

	Pokytis proc.
	–12,46
	–27,71


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

14. Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis pasiskirstymas
	Eil. Nr.
	Geografinė teritorija
	Etatai

	1.
	Miestas
	4,5

	2.
	Geografiškai neribota (Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“) 
	1

	3.
	Kaimas
	13,5

	4.
	Iš viso
	19

	5.
	1 darbuotojui tenka soc. rizikos šeimų
	14

	6.
	1 darbuotojui tenka vaikų, augančių soc. rizikos šeimose
	31


Šaltinis: Socialinės paramos skyrius

15. Paimtų/grąžintų vaikų santykis
	Metai
	Grąžintų į šeimą vaikų skaičius
	Nustatyta globų 

	2012
	34
	57

	2013
	20
	48

	2014
	19
	19

	2015
	8
	27

	Pokytis proc.
	–76,47
	–52,63


Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

16. Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ ir šeimynoje „Kampučiai II“ yra globojami 16 vaikų su lengva ir vidutine negalia, globėjų šeimose globojami 14 vaikų su negalia. Daliai vaikų su negalia sulaukus pilnametystės bus reikalingos socialinės priežiūros paslaugos.

III. Veiksmų plano tikslas ir uždaviniai

17. Veiksmų plano tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri socialinių problemų turinčiai šeimai ir likusiam be tėvų globos vaikui sudarytų sąlygas gauti individualias, pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, ypatingais atvejais – globos namuose, bet kiek įmanoma artimesnėse šeimos sąlygoms.

18.  Veiksmų plano uždaviniai:

18.1. užtikrinti ir plėtoti vaikų globos paslaugas bendruomenėje;

18.2. teikti pagalbą globėjų, įvaikinančioms šeimoms ir socialiniams darbuotojams.

IV. Veiksmų plano įgyvendinimas, rezultatai ir finansavimas 

19. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Įgyvendinant Veiksmų planą dalyvauja Vaiko teisių apsaugos skyrius, vaikų globos namai „Saulute“, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kaimiškosios seniūnijos.

20. Siekiant įgyvendinti Veiksmų plano tikslą ir uždavinius, parengtos Veiksmų plano priemonės (Veiksmų plano priedas).

21. Veiksmų plano siekiamas rezultatas – ​iki 2020 m. sumažinti Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ globojamų vaikų skaičių iki 20 vaikų, sukurti kompleksines paslaugas šeimai teikiantį Pagalbos šeimai centrą.

22. Veiksmų planas įgyvendinamas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Valstybės biudžeto lėšų.

________________________

	VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS

	Uždaviniai ir priemonės 
	Savivaldybės lėšos (tūkst. Eur per metus)
	Valstybės lėšos (tūkst. Eur per metus) 
	Įgyvendinimo laikotarpis
	Atsakingas vykdytojas  
	Planuojami rezultatai
	Finansavimo šaltinis

	1. Užtikrinti ir plėtoti vaikų globos paslaugas bendruomenėje
	

	1.1. įsteigti šeimyną
	5,2


	44,1
	2016 m.
	Vaiko teisių apsaugos skyrius, šeimyna „Alruda“
	Šeimynoje apgyvendinta 12 vaikų.
	Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos 



	1.2. teikti motinos ir vaiko laikino apgyvendinimo bei vaikų dienos centro paslaugas
	30,0
	10,0
	2016–2020 m.
	Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“, juos reorganizavus -Pagalbos šeimai centras
	Teikiamos paslaugos 20 motinų su vaikais, iki 40 vaikų dienos centre
	Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos

	1.3. reorganizuoti Kėdainių vaikų globos namus „Saulutė“ ir įsteigti Pagalbos šeimai centrą: 


	
	
	2017 m. 
	Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius 


	Įsteigtas Pagalbos šeimai centras
	Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos



	1.3.1. sumažinti vaikų, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos vaikų globos namuose skaičių iki 20 vaikų
	117,6
	36,7
	2017–2020 m.
	Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pagalbos šeimai centras
	Stacionari socialinė globa teikiama 20 vaikų
	Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos

	1.3.2. įsteigti bendruomeninių vaikų globos namų padalinį
	112,3 

(100 tūkst. Eur papildomos vienkartinės išlaidos nupirkti butus
	44,1
	2017–2020 m.
	Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pagalbos šeimai centras
	Apgyvendinti iki 24 vaikų
	Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos

	1.3.3. įsteigti savarankiško gyvenimo namų paslaugų padalinį
	56,5
	27,5
	2018–2020 m.
	Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius
	Apgyvendinta iki 15 vaikų
	Savivaldybės biudžeto lėšos valstybės biudžeto lėšos

	1.3.4. organizuoti ir koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, veiklą 
	10,0
	-
	2017–2020 m.
	Pagalbos šeimai centras
	Iki 2020 m. pabaigos 50 šeimų sumažės socialinės rizikos šeimų skaičius
	Savivaldybės biudžeto lėšos 

	1.4. įdiegti nemokamą pagalbos telefono liniją, kuria gyventojai galės pranešti apie vaiko teisių pažeidimus, smurtą šeimoje ir vaikų nepriežiūrą  
	0,3
	-
	2016–2020 m.
	Vaiko teisių apsaugos skyrius
	Suteikti paslaugas iki 100 asmenų per metus
	Savivaldybės biudžeto lėšos

	Iš viso 1 uždaviniui (PASTABA: savivaldybės biudžeto lėšos bus perskirstytos iš šiuo metu Kėdainių vaikų globos namams „Saulutė“ išlaikyti skiriamo finansavimo)
	331,9
	162,4
	


	2 uždavinys. Teikti pagalbą globėjų, įvaikinančioms šeimoms ir socialiniams darbuotojams


	2.1. organizuoti globėjų, įvaikinančių šeimų paieška, atranką, bei įvadinius mokymus


	-


	1
	2016 2020  m.
	Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pagalbos šeimai centras 
	Per metus apmokoma iki 20 globėjų ir pageidaujančių įsivaikinti vaikus šeimų
	Valstybės biudžeto lėšos



	2.2. teikti pagalbą globėjams ir įtėviams
	-
	1
	2017–2020  m.
	Pagalbos šeimai centras
	Per metus suteikiamos konsultacijos iki 50 šeimų, per organizuojami ne mažiau kaip 5 mokymai  
	Valstybės biudžeto lėšos

	2.3. Teikti metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis 
	-
	1
	2017–2020 m.
	Pagalbos šeimai centras
	Per metus organizuojami ne mažiau kaip 5 mokymai  
	Valstybės biudžeto lėšos

	Iš viso 2 uždaviniui
	-
	3
	

	Iš viso:
	331,9
	165,4
	


____________________________

