                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                       Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2016 m. kovo 25 d.  sprendimu Nr. TS –86
	
	


KĖDAINIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ PLANAS

I. SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendra informacija

Kėdainių rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas yra sudarytas siekiant užtikrinti sklandų socialinių paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams. 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

2.1. užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą; 

2.2. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims, vaikams, likusiems be tėvų globos;

2.3. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią;

2.4. užtikrinti trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir asmenims.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai:

Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė, 

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas Donatas Stelmokas.

II. SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Savivaldybės socialinės-ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas:
4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Gyventojų (šeimų) skaičius

	1.
	Gyventojų skaičius (2015 m.)
	49939

	
	iš jų:
	

	1.1.
	mieste
	25310

	1.2.
	kaime
	24629

	1.3.
	vyrai
	23000

	1.4.
	moterys
	26939

	
	Iš bendro gyventojų skaičiaus:
	

	2.1.
	pensinio amžiaus gyventojai
	12379

	2.2.
	suaugę neįgalūs asmenys 
	3462

	2.3.
	vaikai 
	9078

	2.4.
	neįgalūs vaikai
	281

	2.5.
	socialinės rizikos vaikai
	560

	3.
	Socialinės rizikos šeimos
	243

	4.
	Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose
	560

	5.
	Gimusių skaičius
	553

	6.
	Mirusių skaičius
	855


4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai

[image: image1.emf]65717

65127

64554

63692

62551

60352

59253

58226

57399

56025

54254

52911

51969

50906

49969

49067

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

sausis

Kėdainių  rajono savivaldybės gyventojų skaičius


1 diagrama. Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų skaičius

Statistikos departamento duomenys


[image: image2.emf]25,2

24,7

24,0

23,4

22,7

22,1

21,6

21,1

20,7

20,3

19,7

19,3

18,9

18,5

18,2

18,9

19,5

20,0

20,5

20,9

21,5

22,0

22,2

22,5

23,7

24,3

24,6

24,824,8

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Pensinio  amžiaus gyventojų ir vaikų santykis su 

visais gyventojais (proc.)

Vaikų skaičius

Pensinio amžiaus

gyventojų

skaičius

2 diagrama. Pensinio amžiaus gyventojų ir vaikų skaičiaus santykis su visais savivaldybės gyventojais, proc. 

Statistikos departamento duomenys

Gyventojų skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje nuolatos mažėja: 2001 m.  Kėdainių rajono savivaldybėje gyveno 65717 gyventojų, 2016 m. pradžioje 49067 gyventojai, arba 25,34 proc. mažiau. Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygojo emigracija ir neigiamas gyventojų prieaugis. Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 2001–2015 m. sumažėjo 0,3 proc., nuo 12413 iki 12379. Kadangi gerokai sumažėjo bendras gyventojų skaičius, pensinio amžiaus gyventojai 2015 m. sudarė ketvirtadalį visų gyventojų, kai 2001 m. − tik 18,9 proc. Tikėtina, kad pensinio amžiaus gyventojų skaičius išliks stabilus dėl didelio mirtingumo, ilginamo pensinio amžiaus bei bendro gyventojų skaičiaus mažėjimo. Vaikų skaičius, palyginti su visais savivaldybės gyventojais, nuo 25,2 proc. 2001 m. sumažėjo iki 18,2 proc. 2015 m., atitinkamai nuo 16577 iki 9078. 
Vis didėjanti vyresnio amžiaus žmonių dalis turi įtakos socialinių paslaugų poreikio šiai visuomenės grupei didėjimui. Kadangi daug darbingo amžiaus žmonių emigruoja, nėra kam pasirūpinti negalią turinčiais tėvais, dėl to didėja stacionarios socialinės globos poreikis. 2016 m. pradžioje eilėje apsigyventi savivaldybės socialinės globos namuose laukė vidutiniškai 24−29 asmenys. 

Socialinės rizikos šeimų skaičius taip pat mažėja, 2009 m. pirmą ketvirtį buvo 315 socialinės rizikos šeimų,  2016 m. pirmą ketvirtį − 243 socialinės rizikos šeimos, arba 22,9 proc. mažiau.   Socialinės rizikos šeimose auga 560 vaikų, arba 6,2 proc. visų vaikų. 


[image: image3.emf]619

604

597

575

581

637

667

595

573

553

585

555553

869

835

950

894893

916

893

855

809

773

846

837

855

0

200

400

600

800

1000

Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius 

Kėdainių rajono savivaldybėje

Gimė

Mirė


3 diagrama. Demografinė kaita Kėdainių rajono savivaldybėje. 

Statistikos departamento ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus duomenys.

Gimimų skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje 2003−2014 m. sumažėjo 10,7 proc.,  ketvirtadalis vaikų gimsta užsienyje (2011 m.  − 113, 2012 m. – 106, 2013 m. – 156, 2014 m. – 137, 2015 m. – 150). Gimstamumas mažėja dėl demografinio senėjimo, vidutinis gyventojų amžius Kėdainių rajono savivaldybėje yra 43 metai, be to, jaunimas įgijęs išsilavinimą pasilieka didžiuosiuose miestuose arba išvyksta į užsienį, tik dalis grįžta atgal į Kėdainius. 

Mirusiųjų skaičius nuo 2008 m. iki 2014 m. sumažėjo tik  1,6 proc. ir išlieka 1,55 karto didesnis už gimstamumą. Nepaisant nuolatos mažėjančio bendro gyventojų skaičiaus, mirtingumas išlieka stabilus, tai galima paaiškinti tuo, kad didelę dalį Kėdainių rajono gyventojų sudaro vyresnio amžiaus žmonės, šioje amžiaus grupėje mirtingumas yra pats didžiausias. Socialinių paslaugų poreikio vyresnio amžiaus asmenims didėjimas išlieka viena didžiausių problemų.


[image: image4.emf]3,8

4,9

5,5

8,3

8,8

7,2

6

5,1

2,6

1,9

2

2,9

8,3

13,8

11,4

10,0

9,4

8,3

7,7

8,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vidutinis metinis nedarbas Kėdainių 

rajono savivaldybėje (proc.)


4 diagrama. Vidutinis metinis nedarbas Kėdainių rajono savivaldybėje, proc.

Statistikos departamento ir Lietuvos darbo biržos duomenys

Vidutinis metinis nedarbo lygis minimumą buvo pasiekęs 2006 m. – 1,9 proc., prasidėjus ekonominiam nuosmukiui pasiekė maksimumą 2010 m. – 13,8 proc. Nuo 2010 m. nedarbas sumažėjo iki 7,7 proc. − 2015 m., 2016 m. sausį nedarbas siekė 8,8 proc., tačiau tam įtakos turi sezoniškumas. Nepaisant to, kad nedarbo lygis po truputį mažėja, palyginti aukštas nedarbo lygis Kėdainių rajono savivaldybėje išlieka jau septintus metus. Ilgalaikis nedarbas turi įtakos emigracijai iš Kėdainių rajono savivaldybės, didesniam piniginės socialinės paramos poreikiui. Taip pat stebimas sezoniškumas, vasarą padidėjus darbo paklausai žemės ūkyje ir su žemės ūkiu susijusiose pramonės įmonėse, nedarbas sumažėja, tuo tarpu žiemą vėl išauga. Emigracija tiesiogiai susijusi su didėjančiu socialinių paslaugų poreikiu vyresnio amžiaus asmenims.

5. Socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros rajono savivaldybėje analizė 

5.1. Socialinių paslaugų įstaigos 

	Eil. Nr.
	Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

	Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas
	Pavaldumas

	Vietų (gavėjų
) skaičius

	
	
	
	
	iš viso
	iš jų finans-uojamų savival- dybės

	1.
	Socialinės globos namai 
	Josvainių socialinis ir ugdymo centras,

Šėtos socialinis ir ugdymo centras,

Dotnuvos slaugos namai,

Vaikų globos namai „Saulutė“
	Savivaldybė 
	175
	109   

	
	
	Kėdainių socialinės globos namai
	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	150
	7

	2.
	Šeimynos
	Šeimyna „Kampučiai II“                        
	Privati 
	12
	12

	
	
	Šeimyna „Alrudai“
	Privati
	5
	5

	3.
	Laikino gyvenimo namai 
	Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys
	Savivaldybė 
	30  
	30  

	4.
	Dienos socialinės globos centrai 
	Kėdainių bendruomenės socialinio centro Dienos socialinės globos padalinys
	Savivaldybė
	32 
	0

	5.
	Savarankiško gyvenimo namai 
	VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims
	Dalininkai: Savivaldybė,

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“,

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kėdainių viltis“
	20 
	8 

	6.
	Socialinės priežiūros centrai 
	Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ laikino apgyvendinimo namai motinoms ir vaikams
	Savivaldybė
	20
	20

	
	
	Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centras
	Savivaldybė
	30
	30

	
	
	Jaunimo centras „Laiptai į Viltį“
	VšĮ
	20
	20

	
	
	Vaikų dienos centras „Tavo svajonė“
	Labdaros ir paramos fondas
	20
	-

	
	
	Kėdainių policijos jaunimo centras
	Biudžetinė įstaiga
	30
	-

	7.
	Socialinės reabilitacijos centrai
	VšĮ „Vilties švyturys“
	Nevyriausybinė organizacija
	40
	40

	8.
	Neįgaliųjų organizacijos
	Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija
	Nevyriausybinė organizacija
	95
	20

	
	
	Kėdainių rajono paraplegikų asociacija
	Nevyriausybinė organizacija
	81
	-

	
	
	Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
	Nevyriausybinė organizacija
	39
	-

	
	
	VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
	Nevyriausybinė organizacija
	51
	-

	
	
	Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija
	Nevyriausybinė organizacija
	70
	-

	
	
	Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kėdainių viltis“
	Nevyriausybinė organizacija
	41
	-

	9.
	Bendruomeninės įstaigos
	-
	-
	-
	-

	10.
	Kitos socialinių paslaugų įstaigos (pagalbos į namus tarnyba, socialinių paslaugų centras ir kt.)
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras, seniūnijos (socialinės priežiūros paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose)
	Savivaldybė 
	773
	213


5.2. Socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros išdėstymas ir pakankamumo lygis 

Kėdainių rajono savivaldybėje yra teikiamos socialinės paslaugos įvairioms socialinių paslaugų gavėjų kategorijoms: 

- Veikia trys stacionarios senų žmonių socialinės globos įstaigos, kuriose gali gyventi 115 senelių (Dotnuvos slaugos namuose yra 45 vietos, Josvainių socialiniame ir ugdymo centre – 40 vietų, Šėtos socialiniame ir ugdymo centre – 30 vietų). 

· Teiktos pagalbos namuose paslaugos. Pagalba namuose 2015 m. buvo suteikta 213 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų, 2014 m. – 216 asmenų. 

· Kėdainių bendruomenės socialiniame centre 2015 m. 13 asmenų, turinčių sunkią proto ir psichinę negalią, suteiktos dienos socialinės globos įstaigoje paslaugos, 14 asmenų, turinčių sunkią negalią, suteiktos dienos socialinės globos namuose paslaugos. 

· Gyvenimo namų paslaugos asmenims, turintiems proto negalią, suteiktos 20 asmenų. 

· Kėdainių rajono savivaldybėje veikia viena vaikų, likusių be tėvų globos, socialinės globos įstaiga: Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“. Juose yra globojami 60 vaikų.

· Nuo 2015 m. pradėjo veiklą  Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms  ir vaikams (paslaugos suteiktos ir 20 motinų ir vaikų) bei vaikų dienos centras (paslaugos suteiktos 26 vaikams). 

· Teikiamos paslaugos socialinės rizikos šeimoms. 2016 m. I ketvirtį 243 socialinės rizikos šeimoms buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. 

· Seniūnijose ir Kėdainių bendruomenės socialiniame centre teikiamos įvairios bendrosios socialinės paslaugos: informavimo bei konsultavimo, nemokamo maitinimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto.
6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir jų poreikio įvertinimas 

6.1. Socialinių paslaugų rūšys ir jas gaunančių asmenų skaičius

	Eil. Nr.
	Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

	Asmenų (šeimų), kuriems reikia socialinių paslaugų, skaičius
	1000-iui gyventojų tenka vietų
	Iš jų finansuoja savivaldybė

	
	
	įvertinta 
	nepaten-kinta
	
	

	1.
	Ilgalaikė socialinė globa 
	205
	27
	3,57
	2,30

	2.
	Trumpalaikė socialinė globa 
	30
	0
	0,61
	0,61

	3.
	Dienos socialinė globa institucijoje 
	13
	0
	0,27
	0

	4.
	Dienos socialinė globa asmens namuose 
	17
	0
	0,35
	0

	5.
	Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 
	20
	0 
	0,41
	0,41

	6.
	Pagalba į namus 
	213
	0
	4,35
	4,35

	7.
	Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje 
	20
	0
	0,41
	0,41

	8.
	Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose 
	243
	0
	4,96
	0

	9.
	Laikinas apnakvindinimas 
	0
	0
	0
	0

	10.
	Kitos socialinės priežiūros paslaugos
	0
	0
	0
	0

	11.
	Bendrosios socialinės paslaugos
	-
	-
	-
	-


6.2. 2015 m. teiktų socialinių paslaugų bei aptarnautų asmenų skaičius 

2015 m. buvo suteiktos šios paslaugos:

- senų ir neįgalių žmonių globos įstaigose apgyvendinti 38 asmenys (iš viso gauti 63 prašymai); 


-  2 asmenys apgyvendinti ne savivaldybės pavaldumo asmenų globos įstaigose; 


Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinyje 2015 m. laikinai apgyvendintas 21 asmuo;


Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ 2015 m. buvo apgyvendinti 10 vaikų.

2015 m. bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti buvo panaudota: 

11585 Eur – maisto produktų talonams ir kalėdiniams maisto paketams socialiai remtiniems asmenims įsigyti (iš viso 270 socialiniai remtinų asmenų per mėnesį); 

6792 Eur – specialiosioms ir slaugos priemonėms (vidutiniškai 260 asmenų per mėnesį); 

10637 Eur – pirties paslaugai (vidutiniškai 230 asmenų per ketvirtį); 

40530 Eur – hemodializuojamiems ligoniams pavėžėti (vidutiniškai 30 asmenų per mėnesį);

9100 Eur – transporto paslaugoms neįgaliesiems kompensuoti (252 neįgalūs asmenys per metus).
7. Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų skaičius savivaldybėje 

	Eil. Nr.
	Įstaigos
	Socialinių darbuotojų skaičius
	Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

	
	
	iš viso 
	iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto
	

	1.
	Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: 
	
	
	

	1.1.
	     biudžetinėse 
	28,96
	9,55
	75,24

	1.2.
	     viešosiose
	0
	0
	6

	2.
	Savivaldybės administracijoje
	29,5
	13,5
	12,95

	
	Iš viso
	58,46
	23,05
	94,19



8. 2015 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo įvertinimo išvada


2015 m. socialinių paslaugų planas įgyvendintas sėkmingai, teiktos visos numatytos paslaugos. Teiktos paslaugos detalizuotos šio plano 5 ir 6 punktuose.

III. SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys: 

1. Perėjimas nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų vaikams bendruomenėje.

2. Integralios pagalbos teikimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia.

3. Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros gerinimas.

10. Priemonių planas 

	Uždaviniai
	Priemonės
	Lėšos,

finansavimo šaltiniai*
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas 

	1. Tikslas – užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą

	1.1. Parengti ir įgyvendinti savivaldybės socialinės paramos programą
	1.1.1. Teikti maitinimo organizavimo,  transporto organizavimo,  asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo paslaugas
	Savivaldybės biudžetas
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras,  Socialinės paramos skyrius,

Seniūnijos


	Apie 2 000 asmenų gaus šias paslaugas

	1.2. Organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursus
	1.2.1. Teikti neįgaliesiems socialines paslaugas
	Valstybės biudžetas, Savivaldy-bės biudžetas
	Socialinės paramos skyrius, Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos
	380 neįgaliųjų gaus bendrąsias ir socialinės priežiūros socialines paslaugas

	1.3. teikti socialines paslaugas vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiančiais jais tapti asmenims
	1.3.1. teikti socialines paslaugas vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiančiais jais tapti asmenims
	Savivaldy-bės biudžetas
	Vaikų globos namai „Saulutė“
	40 asmenų gaus socialines paslaugas

	2. Tikslas – užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims, vaikams, likusiems be tėvų globos

	2.1. Teikti dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems
	2.1.1. Teikti neįgaliems asmenims dienos  socialinės globos institucijoje paslaugas 
	Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras 
	14 neįgaliųjų gaus dienos socialinės globos institucijoje paslaugas 

	
	2.1.2. Teikti dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems jų namuose
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras 
	17 asmenų, turinčių sunkią negalią, gaus 

dienos socialinės globos namuose paslaugas

	
	2.1.3. Teikti integralią pagalbą
	Valstybės biudžetas
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras
	30 asmenų gaus integralią pagalbą 

	2.2. Teikti socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims
	2.2.1. Teikti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims
	Savivaldybės biudžetas
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras, seniūnijos
	220 asmenų gaus pagalbos į namus paslaugas

	2.3. Teikti socialinės globos paslaugas
	2.3.1. Finansuoti stacionarias socialinės globos įstaigas, teikiančias paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims 
	Savivaldybės biudžetas,  Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Josvainių ir Šėtos socialiniai ir ugdymo centrai, Dotnuvos slaugos namai
	Stacionarios globos paslaugos bus teikiamos 115 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų

	
	2.3.2. Finansuoti socialinės globos paslaugas vaikams teikiančias įstaigas
	Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas
	Vaikų globos namai „Saulutė“, šeimynos „Kampučiai II“ ir Alrudai“
	Socialinės  globos paslaugos bus teikiamos 77 vaikams, likusiems be tėvų globos

	
	
	
	
	

	3. Tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią

	3.1. Finansuoti socialinių paslaugų teikimą asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią
	3.1.1. Finansuoti socialinės globos paslaugų teikimą asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią, ne savivaldybės pavaldumo globos įstaigose
	Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Socialinės paramos skyrius
	30 neįgaliųjų gaus stacionarias socialinės globos paslaugas ne savivaldybės pavaldumo globos įstaigose

	
	3.1.2. Iš dalies finansuoti VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims
	Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija,VšĮ Gyvenimo  namai sutrikusio intelekto asmenims
	20 neįgaliųjų, turinčių proto negalią, gaus socialinės priežiūros paslaugas

	4. Tikslas – užtikrinti trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir asmenims

	4.1. Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms
	4.1.1. Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms 
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras, seniūnijos
	260 šeimų gaus socialinės priežiūros paslaugas

	
	4.1.2 Teikti vaikų dienos centro paslaugas
	Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“
	Iki 40 vaikų gaus vaikų dienos centro paslaugas

	4.2. Teikti socialines paslaugas gyvenamosios vietos neturinčioms socialinės rizikos šeimoms ir asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims
	4.2.1. Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas
	Savivaldybės biudžetas
	Kėdainių bendruomenės socialinis centras, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“ 
	50 asmenų gaus laikino apgyvendinimo paslaugas


*tikslios lėšos priemonėms nurodytos Kėdainių rajono savivaldybės 2016 m. biudžete.

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2016 m. 

	Eil. Nr.
	Socialinių paslaugų rūšys pagal  žmonių socialines grupes
	Socialinės globos įstaiga
	Mastas

(vietų sk.)

	1.
	Ilgalaikė socialinė globa
	Asmenų, turinčių proto ir psichinę negalią, stacionarios socialinės globos įstaigos
	4 (1 neįgalus vaikas, 3 neįgalūs suaugę asmenys)


IV. SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
	Eil. Nr.
	Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
	Pagal faktines išlaidas


	Pagal planines išlaidas

	
	
	2014 m.

(tūkst. Lt)
	2015 m.

(eurais)
	2016 m.

(eurais)

	1.
	Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms
	4189,1*
	1268236*
	1312068*

	1.1.
	     palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
	3,15
	3,1
	3,34

	2.
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	1661,9
	499809
	543600

	
	Iš jų:
	
	
	

	2.1.
	     socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti
	592,0
	171467
	198800

	2.2.
	     asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai organizuoti
	1069,9
	328342
	344800

	3.
	Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas
	970
	369003
	363900

	4.
	Kitos lėšos
	-
	
	

	
	Iš viso
	6 238,2
	2087048
	2219568


*įtrauktas savivaldybės socialinės globos įstaigų, Kėdainių bendruomenės socialinio centro, Socialinės paramos programos, pagal sutartis finansuojamų socialinės globos paslaugų, seniūnijų teikiamos pagalbos į namus paslaugų, VšĮ Gyvenimo  namų sutrikusio intelekto asmenims finansavimas.

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo lygio įvertinimas 

Bendros išlaidos socialinėms paslaugos finansuoti 2016 m. sudarys 2219568 eurų, iš jų:

· savivaldybės biudžeto lėšos – 1312068 eurus, arba 59,1 proc. visų išlaidų; 

· valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija – 543600 eurus, arba 24,5 proc. visų išlaidų; 

· asmenų mokėjimai už socialines paslaugas – 363900 eurus, arba 16,4 proc. visų išlaidų.

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

	Eil. Nr.
	Finansavimo būdai
	Lėšos

	
	
	praėję metai 

(2015 m.)

eurais
	einamieji metai 

(2016 m.)

eurais

	1.
	Socialinių paslaugų pirkimas
	-
	-

	2.
	Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų, seniūnijų finansavimas
	1114737
	1153457

	
	      Iš jų:
	
	

	2.1.
	      savivaldybės pavaldumo įstaigoms, seniūnijoms
	1035490
	1074157

	2.2.
	      ne savivaldybių pavaldumo įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų įstaigoms) pagal lėšų finansavimo sutartis  
	79247
	79300

	2.3.
	      nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis 
	-
	-

	3.
	Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms
	7241
	6711

	4.
	Finansavimas, vykdant socialinių paslaugų programas
	146258
	151900

	
	Iš viso
	1268236
	1312068


14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

Socialinių paslaugų įstaigos (Kėdainių bendruomenės socialinis centras, Josvainių ir Šėtos socialiniai ir ugdymo centrai, Dotnuvos slaugos namai, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“) kvalifikacijos tobulinimui 2016 m. planuoja skirti 3600 eurų. Svarbu, kad šita suma nebūtų mažinama. Dalis kursų, seminarų yra nemokami, finansuojami iš ES lėšų. 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Numatytų priemonių finansavimas atitinka savivaldybės finansines galimybes, svarbu, kad būtų užtikrinamas prioritetinių sričių ir naujų paslaugų finansavimas. 

V. SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Išplėtoti bendruomeninių socialinių paslaugų tinklą, ypatingą dėmesį sutelkiant paslaugų šeimai ir senyvo amžiaus asmenims plėtrai. Tai siekiama investuojant į socialinių paslaugų infrastruktūrą, teikiant naujas socialines paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius.

17. Numatomos socialinės paslaugos

2016 m. numatomos pradėti teikti:

1. Integralios pagalbos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

2. Socialines paslaugos vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiančiais jais tapti asmenims.

3. 2016 m. pradėtos teikti socialinės paslaugos šeimynoje „Alrudai“.

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Savivaldybės biudžeto pajamos 2015 m. – 40931,3 tūkst. Eur, 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas – 39228,2 tūkst. Eur, arba 4,2 proc. mažesnės.

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

2016 m. reikalingos lėšos 0,75 socialinio darbuotojo etatui, kuris teiks socialines paslaugas vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiančiais jais tapti asmenims. Augant globėjais siekiančiais tapti asmenų skaičiui, etatų skaičių reiktų didinti.

Nuo 2018 m., atlikus Šėtos socialinio ir ugdymo centro rekonstrukciją, planuojama, kad gyventojų skaičius jame padidės nuo 30 iki 45 asmenų. Atsižvelgiant padidėjusį gyventojų skaičių, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius padidės 50 proc.

2016 – 2018 m. kasmet didinti išlaidas pagalbos į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims po 10 proc., taip sumažinti stacionarios socialinės globos poreikį.  

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus bus didinamas socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokestis.
20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

	Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)
	Mastas (vietų sk.)

	Savarankiško gyvenimo namų paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
	10


VI. SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai 

Už socialinių paslaugų plano įgyvendinimą atsakingas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, seniūnijos.

22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir  įvertinimo rezultatai

Per 2016 m. analizuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų, seniūnijų teikiamų paslaugų efektyvumą. 2017 m. sausio mėn. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teiks ataskaitą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui apie socialinių paslaugų Kėdainių rajono savivaldybėje teikimą. 

23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė bus atlikta 2017 m. sausio −vasario mėnesiais pagal šiuos kriterijus:

- savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, palyginti su visais savivaldybės biudžeto asignavimais;

- socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir globos) gavėjų santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi;

- regioninių socialinių paslaugų poreikis;

- socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų skaičius;

- asmenų, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir teiktos socialinės paslaugos, skaičius;

- vietų ir lankytojų skaičius socialines paslaugas teikiančiose įstaigose,

- organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas pagal patvirtintus socialinių paslaugų išvystymo normatyvus

_________________________________
� Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus


� Savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.


� Maksimalus lankytojų skaičius per dieną. 


�	 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis





