                                                                               PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2011 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-152 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2010 M. ATASKAITA
Kėdainių rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas buvo patvirtintas 2009 m. gruodžio 11 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS-337. 2010 m. buvo numatytos 205 priemonės, 56 uždaviniai, siekiant 25 strateginio veiklos plano tikslų. Kėdainių rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas sudarytas pagal programas. Iš viso plane yra 12 programų:

· 01 programa. Švietimas ir ugdymas (4 tikslai, 5 uždaviniai, 13 priemonių);

· 02 programa. Sveikatos apsauga (2 tikslai, 3 uždaviniai, 7 priemonės);

· 03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas (2 tikslai, 5 uždaviniai, 18 priemonių);

· 04 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtra (2 tikslai, 5 uždaviniai, 8 priemonės);

· 05 programa. Kultūros veiklos plėtra (4 tikslai, 5 uždaviniai, 17 priemonių);

· 06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas (1 tikslas, 2 uždaviniai, 3 priemonės);

· 07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (1 tikslas, 12 uždavinių, 78 priemonės);

· 08 programa. Aplinkos apsauga (2 tikslai, 6 uždaviniai, 13 priemonių);

· 09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija (2 tikslai, 2 uždaviniai, 7 priemonės);

· 10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra (1 tikslas, 1 uždavinys, 2 priemonės);

· 11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas (4 tikslai, 9 uždaviniai, 36 priemonės);

· 12 programa. Specialioji programa – lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas (1 tikslas, 1 uždavinys, 3 priemonės).

Kėdainių rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas 2010 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių įvykdytas 97 proc., o pagal panaudotas lėšas – 89,4 proc.

[image: image1.emf]107

233

222

199

50

20

22

6

0

100

200

300

2007 2008 2009 2010

Metai

Priemonių skaičius

Įgyvendintos priemonės Neįgyvendintos priemonės

Lyginant 2007–2010 m. laikotarpio atskirų metų rezultatus, matyti, kad strateginio veiklos plano įvykdymas pagal numatytas priemones didžiausias buvo 2010 m., o pagal panaudotas lėšas – 2008 m. (žr. 1 ir 2 pav.)

1 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų priemonių skaičių, proc.

[image: image2.emf]89,4

74,4

93,0

72,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2007 2008 2009 2010

Metai

proc.


2 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal panaudotas lėšas, proc. 

2010 m. buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 199 priemonės. 2007–2010 m. laikotarpiu daugiausia priemonių įgyvendinta 2008 m. – 233 (žr. 3 pav.).

[image: image3.emf]97,0

91,0

68,2

92,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2007 2008 2009 2010

Metai

proc.


3 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų ir neįgyvendintų priemonių skaičių

Dėl objektyvių priežasčių (negautas finansavimas iš valstybės, ES fondų, priemonės atidėtos vykdyti 2011–2013 m., nepakankamas Savivaldybės biudžeto lėšų kiekis ir kt.) 2010 m. nebuvo įgyvendintos tik 6 priemonės :

01 programa.  Švietimo ir ugdymo programa. 

1. 01 tikslo 02 uždavinio 03 priemonė. Finansuoti profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulius. 
Priemonė neįgyvendinta, nes rajone nebuvo mokyklų, atitinkančių tam tikrus kriterijus moduliui įgyvendinti.

07 programa. Infrastruktūros objektų  priežiūra ir plėtra

2. 01 tikslo 02 uždavinio 01 priemonė. Atlikti Kėdainių rotušės fasadų restauravimo ir remonto darbus. 

Priemonė neįgyvendinta, nes negautas finansavimas iš Kultūros paveldo departamento.

3. 01 tikslo 02 uždavinio 11 priemonė. Atlikti Evangelikų reformatų bažnyčios vidaus remontą Priemonė neįgyvendinta, nes negautas finansavimas iš Kultūros paveldo departamento.

4. 01 tikslo 05 uždavinio 03 priemonė. Tvarkyti Šušvės upės Josvainiuose, ties Vytauto g., krantus Priemonė neįgyvendinta, nes koreguota projekto paraiška pakartotinai bus teikiama 2011 m. III ketv. 

5. 01 tikslo 07 uždavinio 13 priemonė. Rekonstruoti apšvietimo tinklus  Surviliškio k. 
Priemonė neįgyvendinta, nes Surviliškio k. apšvietimo tinklus rekonstruoti numatyta vykdant projektą „Rekonstruoti, plėsti ir įrengti apšvietimą kaimo vietovėse“.

6. 01 tikslo 11 uždavinio 05 priemonė. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės integracija į VšĮ Kėdainių ligoninę, 2-o 40-ies lovų Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įkūrimas pertvarkant Traumatologijos ir Psichiatrijos skyrius.

Priemonė neįgyvendinta, nes negautas finansavimas.
Iš viso 2010 m. buvo planuota įgyvendinti priemonių už 159 mln. 61,9 tūkst. Lt. Įgyvendinta už 142 mln. 182 tūkst. Lt (t. y. 89,4 proc.).

2010 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti skirta 63 mln. 892,5 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšų, 59 mln. 414,4 tūkst. Lt – Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, 9 mln.520,9 tūkst. Lt – ES struktūrinių fondų lėšų, 3 mln. 148,3 tūkst. Lt – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų, 636,6 tūkst. Lt – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, 70,4 tūkst. Lt – Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų, 2 mln. 75,8 tūkst. Lt – skolintų lėšų, 3 mln. 216,6 tūkst. Lt – Specialiosios programos lėšų ir 206,5 tūkst. Lt – iš kitų finansavimo šaltinių (žr. 4 pav.)
[image: image4.emf]0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

Finansavimo šaltiniai

Lėšos, tūkst.Lt

Series1

63892,559414,4 636,6 3216,6 70,4 9520,9 0,0 2075,8 3148,3 0,0 206,5

SB SBVB AA SP PF ES VB SK KKP PR KT


4 pav. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įvykdymas 2010 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst.Lt

2010 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (65 mln. 270,6 tūkst. Lt, arba 45,9 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (26 mln. 605,9 tūkst. Lt, arba 18,7 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (19 269,2 tūkst. Lt, arba 13,6 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (14 mln. 323,1 tūkst. Lt, arba 10,1 proc.), aplinkos apsaugai (6 mln. 303,5 tūkst. Lt, arba 4,4 proc.), kultūros veiklos plėtrai (4 mln. 301,9 tūkst. Lt, arba 3 proc.).

[image: image5.emf]45,9

0,6

18,7

0,6

3,0

0,1

13,6

4,4

0,7

0,0

10,1

2,3

0,0

20,0

40,0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Programa

proc.


5 pav. Skiriamų lėšų proc. pagal programas
Strateginiame veiklos plane daugiausia priemonių – 78 buvo numatyta infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa); iš jų įgyvendintos 73 priemonės. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra apima platų spektrą priemonių, susijusių su istorinio bei kultūros paveldo išsaugojimu, kultūros ir sporto objektų materialinės bazės modernizavimu, rajono švietimo įstaigų tinklo modernizavimu, gyvenamosios aplinkos pagerinimu, inžinerinio aprūpinimo sistemos modernizavimu, gyvenamojo fondo modernizavimu, būsto plėtra, sveikatos ir socialinės priežiūros įstaigų, viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimu ir atnaujinimu. Infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai panaudotos Savivaldybės biudžeto, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos, taip pat skolintos lėšos, ES fondų bei valstybės lėšos.

Lyginant 2010 m. strateginio veiklos plano numatytus ir faktiškai skirtus asignavimus, matyti, kad daugumai programų skirtos didesnės lėšos nei planuota (žr.1 lentelę), nors bendras lėšų panaudojimas yra 10,6 proc. mažesnis.

1 lentelė. 2010 m. planuoti ir faktiškai skirti asignavimai pagal programas

	Programa
	Planuoti asignavimai, tūkst.Lt
	Faktiškai skirti asignavimai, tūkst.Lt
	Asignavimų panaudojimas, proc.

	01 programa. Švietimas ir ugdymas
	60 315,2
	65 270,6
	+8,2

	02 programa. Sveikatos apsauga
	783,2
	835,2
	+6,6

	03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas
	24 374,0
	26 605,9
	+9,2

	04 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtra
	892,2
	834,5
	-6,5

	05 programa. Kultūros veiklos plėtra
	3 619,2
	4 301,9
	+18,9

	06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas
	80,8
	104,7
	+29,6

	07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra
	43 593,3
	19 269,2
	-55,8

	08 programa. Aplinkos apsauga 
	6 420,1
	6303,5
	-1,8

	09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija
	1 064,1
	1 063,03
	-0,1

	10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra
	42,9
	53,8
	+25,4

	11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas
	14 054,7
	14 323,1
	+1,9

	12 programa. Specialioji programa – lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas
	3 822,2
	3 216,6
	-15,8

	Iš viso
	159 061,9
	142 182,0
	-10,6


Visos 2010 m. numatytos priemonės įgyvendinamos arba įgyvendintos šių programų: 2 –Sveikatos apsaugos programa, 3 – Socialinės apsaugos plėtojimo programa, 4 – Kūno kultūros ir sporto plėtros programa, 5 – Kultūros veiklos plėtros programa, 6 – Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programa, 8 – Aplinkos apsaugos programa, 9 – Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa, 10 – Paramos verslui ir verslo plėtros programa ir 13 – Specialioji programa – lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo programa.

Daugiausia Savivaldybės biudžeto lėšų skirta įgyvendinti priemonėms, numatytoms švietimui ir ugdymui (1 programa), socialinės apsaugos plėtojimui (3 programa), savivaldybės valdymo tobulinimui (11 programa), aplinkos apsaugai (8 programa), kultūros veiklos plėtrai (5 programa), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa).

Daugiausia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa). Lyginant 2007–2010 m. laikotarpio atskirus metus, pažymėtina, kad daugiausia Europos Sąjungos lėšų įsisavinta 2008 m. (22 mln. 929,5 tūkst.Lt). 2009 m. Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinta priemonių už 10 mln. 562,9 tūkst. Lt.  

Daugiausia Valstybės investicijų programos lėšų taip pat panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa), kultūros ir sporto objektų materialinės bazės modernizavimo, inžinerinio aprūpinimo sistemos modernizavimo, rajono švietimo įstaigų tinklo modernizavimo srityse.

Strateginio veiklos plano poveikis rajono plėtrai labai svarbus. Turėdama rajono plėtros viziją, rajono savivaldybės administracija gali sėkmingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginis veiklos planas yra labai svarbus gaunant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 13 priemonių, 12 iš jų įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Programos efekto kriterijus. 50–100 balais įvertintų abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalis (proc.) – 40 proc.

01 tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką.
Rezultato vertinimo kriterijus. Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymosi programas mokinių skaičius – 2 310.

Faktinis rodiklis 2010 m. Iš viso išsilavinimą įgijo 2 025 vaikai. Pradinį išsilavinimą įgijo 615, pagrindinį – 810, vidurinį – 600 vaikų.

01 uždavinys. Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų kokybiškų edukacinių ir socialinių paslaugų teikimą.
Produkto vertinimo kriterijai:

· vaikų skaičius ikimokyklinėse grupėse – 1 447,

· vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse – 512,

· pedagogų ir specialistų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius – 900.

02 uždavinys. Užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo programų įgyvendinimą.
Produkto vertinimo kriterijai:

· bendrojo lavinimo mokyklas lankančių mokinių skaičius – 7 803,

· nelankančių bendrojo lavinimo mokyklų vaikų iki 16 metų skaičius – 0,

· antroje pamainoje dirbančių klasių komplektų skaičius – 0,

· mokinių, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose ir t. t., skaičius – 744.

03 uždavinys. Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, Kėdainių švietimo centro veiklą bei jaunimo mokyklos neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą.

Produkto vertinimo kriterijai: 

· vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius – 1511,

· vaikų sekmadieninėje mokykloje skaičius – 54.

02 tikslas. Sudaryti saugias ir patogias sąlygas mokiniams pasiekti mokyklą, užtikrinti teisės aktų dėl mokinių pavėžėjimo įgyvendinimą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Į ugdymo įstaigas pavežamų mokinių skaičius – 2438.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 2436.

01 uždavinys. Užtikrinti mokinių pavėžėjimą.

Produkto vertinimo kriterijus. Mokyklinių autobusų skaičius – 18.

03 tikslas. Užtikrinti švietimo sistemos funkcionavimą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Programose dalyvavusių socialiai remtinų vaikų skaičius – 80.

Faktinis rodiklis 2010 m. Iš viso dalyvavo 777 vaikai, iš jų 505 – socialiai remtini.

01 uždavinys. Vykdyti švietimo viešąjį administravimą, tenkinti vaikų, jaunimo, paauglių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, bendravimo poreikius.

Produkto vertinimo kriterijai: 

· finansuotų vaikų vasaros užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programų skaičius – 14,

· Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo skirtų premijų skaičius – 106,

· mokyklų, kuriose įvykdytas išorės auditas, skaičius – 2.

	01  ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Užtikrinti tinkamą aplinką ir  ugdymo procesą  ikimokyklinio ugdymo įstaigose
	SB
	8572,0
	8572,0
	5470,1
	 
	10186,7
	10175,2
	6615,4
	11,5
	Vaikų skaičius ikimokyklinėse grupėse
	1500
	1447
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vaikų skaičius priešmokyklinėse grupėse
	540
	512
	

	
	
	
	
	SBVB
	2640,9
	2640,9
	1953,4
	 
	2667,4
	2548,4
	1763,7
	119,0
	Pedagogų ir specialistų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
	770
	890
	

	01
	01
	02
	Aprūpinti specialiąsias grupes įranga, priemonėmis, technika
	SB
	2,0
	2,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	 
	 
	Priemonėmis, įsigytomis iš mokinio krepšelio lėšų naudojasi ir specialiųjų grupių vaikai. Todėl šiai priemonei  atskirai finansavimo nebuvo skirta

	01
	02
	01
	Užtikrinti tinkamą aplinką ir ugdymo procesą pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose 
	SB
	8800,0
	8800,0
	4308,9
	 
	10891,1
	10706,4
	5269,8
	184,7
	Bendrojo lavinimo mokyklas lankančiųjų mokinių skaičius
	8200
	7803
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nelankančių bendrojo lavinimo mokyklų vaikų iki 16 metų skaičius
	0
	0
	

	
	
	
	
	SBVB
	35015,3
	35015,3
	26093,6
	 
	35536,8
	35139,3
	25809,9
	397,5
	Antroje pamainoje dirbančių klasių komplektų skaičius
	0
	0
	

	01
	02
	02
	Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti saviraiškos renginiuose 
	SB
	25,0
	25,0
	 
	 
	30,0
	30,0
	 
	 
	Mokinių, dalyvaujančių olimmpiadose, konkursuose ir t.t. skaičius
	3000
	744
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau

	01
	02
	03
	Administruoti, vykdyti ir vertinti brandos egzaminus
	SBVB
	55,3
	55,3
	42,2
	 
	34,4
	34,4
	26,3
	 
	 
	 
	 
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau. 

	01
	02
	04
	Finansuoti profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulius
	SBVB
	36,5
	36,5
	27,9
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Neįgyvendinta. Rajone nėra mokyklų atitinkančių tam tikrus kriterijus modulio įgyvendinimui

	01
	03
	01
	Užtikrinti tinkamą aplinką ir ugdymo procesą neformaliojo ugdymo įstaigose 
	SB
	4063,0
	4063,0
	2770,8
	 
	4852,4
	4852,4
	3365,3
	 
	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius
	1540
	1511
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau. Dailės mokykloje mokėsi 264 vaikai, Kalbų mokykloje - 232, Muzijos mokykloje - 506, Sporto mokykloje - 509.

	
	
	
	
	SBVB
	320,0
	320,0
	244,3
	 
	307,0
	307,0
	233,9
	 
	
	
	
	

	01
	03
	02
	Plėtoti mokinių saviraišką 
	SB
	1,2
	1,2
	 
	 
	1,2
	1,2
	 
	 
	Vaikų sekmadieninėje mokykloje skaičius 
	54
	54
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau. "Aviliukas" (sekmadieninė mokykla)

	02
	01
	01
	Užtikrinti mokinių vežiojimą į ugdymo įstaigas
	SB
	408,4
	408,4
	127,5
	 
	261,7
	261,7
	125,0
	 
	Mokyklinių autobusiukų skaičius
	15
	18
	Įgyvendinta.Mokyklinius autobusiukus 2009 m. įsigijo Vilainių seniūnija ir Šėtos gimnazija.

	03
	01
	01
	Organizuoti Švietimo skyriaus specialistų darbą
	SB
	323,0
	323,0
	219,1
	 
	422,2
	422,2
	284,2
	 
	Švietimo skyriaus darbuotojų skaičius
	7
	8
	Įgyvendinta. Patvirtinus naują Savivaldybės administracijos struktūrą, prie Švietimo skyriaus paskirta vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

	04
	01
	02
	Finansuoti vaikų vasaros užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programas 
	SB
	32,6
	32,6
	 
	 
	33,1
	33,1
	 
	 
	Finansuotų vaikų vasaros užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programų skaičius 
	20
	14
	Įgyvendinta. Švietimo ir mokslo ministerija 2010 m. neorganizavo vaikų socializacijos konkurso bei neskyrė finansavimo nei vaikų užimtumui mokslo metams nei vasaros poilsiui. Iš SB finansuotos 14 vasaros poilsiui skirtos programos - 3 turistinės ir 11 dienos.

	04
	01
	03
	Remti bei skatinti  rajono gabius ir talentingus mokinius
	SB
	20,0
	20,0
	 
	 
	17,9
	17,9
	 
	 
	Skirtų premijų mokiniams skaičius
	50
	106
	Įgyvendinta. Priemonė vykdoma toliau.  

	04
	01
	04
	Vykdyti mokyklų išorės auditą
	SBVB
	0,0
	0,0
	 
	 
	28,7
	28,7
	 
	 
	Mokyklų, kuriose įvykdytas išorės auditas, skaičius
	7
	2
	Įvykdyta. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra išorės auditą vykdė Krakių Mikalojaus Katkaus ir Šviesiojoje gimnazijose

	Iš viso programai
	60315,2
	60315,2
	41257,8
	0,0
	65270,6
	64557,9
	43493,5
	712,7
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	60315,2
	60315,2
	41257,8
	0,0
	65270,6
	64557,9
	43493,5
	712,7
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	22247,2
	22247,2
	12896,4
	0,0
	26696,3
	26500,1
	15659,7
	196,2
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	38068,0
	38068,0
	28361,4
	0,0
	38574,3
	38057,8
	27833,8
	516,5
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA
2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 7 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. – 43,7 proc.

01 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiką visuomenę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų dalis (proc.), tenkanti visuomenės sveikatos priežiūrai – 0,6 proc.

01 uždavinys. Skatinti visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje.

· Produkto vertinimo kriterijus. Finansuojamų sveikatos programų (laimėjusių konkursą) skaičius – 17.

02 uždavinys: Priartinti visuomenės sveikatos priežiūrą prie savivaldybės gyventojų.

Produkto vertinimo kriterijus. Visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančių specialistų skaičius – 20.

02 tikslas. Užtikrinti sveikatinimo veiklos paslaugų teikimą ir jų kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos programų skaičius –3.

Faktinis rodiklis 2010 m. –  3. 

VšĮ Kėdainių ligoninės nemokamo dantų protezavimo 2010 m. programa, VšĮ Kėdainių ligoninės Vaikų slaugos 2010 m. programa, Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos Pasiutligės prevencijos 2010 m. programa.

01 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, mažinti užkrečiamų ligų aplinkoje plitimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

· sugautų beglobių gyvūnų skaičius – 341,

· suteiktų dantų protezavimo paslaugų kiekis – 62,

· lovadienių skaičius – 520.

	02  SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Vykdyti visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą            
	AA
	146,0*
	146,0*
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	Finansuojamų sveikatos programų (laimėjusių konkursą) skaičius
	17
	17
	Įvykdyta . Iš AA lėšų finansuota 10 priemonių, PSDF lėšų finanuotos 7 priemonės

	
	
	
	
	KT (PSDF)
	210,0
	210,0
	 
	 
	206,5
	206,5
	 
	 
	
	
	
	

	01
	02
	01
	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą
	SB
	127,0
	127,0
	96,9
	 
	155,7
	155,7
	118,8
	 
	Visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančių specialistų skaičius
	20
	20
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau. Toks yra sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant mokyklose dirbančius specialistus, skaičius (20)

	02
	01
	02
	Vykdyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kėdainių skyriaus pasiutligės prevencijos programą
	SB
	32,6
	32,6
	 
	 
	38,4
	38,4
	 
	 
	Sugautų beglobių gyvūnų skaičius
	350
	341
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau. 2010 m. suorganizuota 103 beglobių gyvūnų gaudymo reidai, kurių metu sugauti 250 šunų, 91 katė. Iš gyventojų surinkta 68  šunų ir 25 katės 

	02
	01
	03
	Vykdyti nustatytų kategorijų asmenų dantų protezavimo programą
	SB
	42,9
	42,9
	 
	 
	53,5
	53,5
	 
	 
	Suteiktų dantų protezavimo paslaugų kiekis
	78
	64
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau.

	02
	01
	05
	Vykdyti vaikų slaugos lovų išlaikymo programą
	SB
	37,7
	37,7
	 
	 
	48,3
	48,3
	 
	 
	Lovadienių skaičius
	750
	520
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau.

	02
	01
	06
	Grąžinti VšĮ Kėdainių ligoninės paskolą 
	SB
	123,0
	123,0
	 
	 
	122,8
	122,8
	 
	 
	 
	 
	 
	Tęsiama. Kompiuterinis  tomografas, už kurį mokama lizingu

	02
	01
	07
	Įsigyti medicininę įrangą
	SB
	210,0
	210,0
	 
	 
	210,0
	210,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Tęsiama. Įsigyta: echoskopas,  ir rentgeno aparatas, už kuriuos mokama lizingu

	Iš viso programai
	783,2
	783,2
	96,9
	0,0
	835,2
	835,2
	118,8
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	573,2
	573,2
	96,9
	0,0
	628,7
	628,7
	118,8
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	573,2
	573,2
	96,9
	0,0
	628,7
	628,7
	118,8
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	146,0*
	146,0*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	210,0
	210,0
	0,0
	0,0
	206,5
	206,5
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	210,0
	210,0
	0,0
	0,0
	206,5
	206,5
	0,0
	0,0
	
	
	
	


03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 18 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičius (proc.) – 7,6 proc.

01 tikslas. Plėsti socialinę paramą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų – 335. 

Faktinis rodiklis 2010 m. – 369.

01 uždavinys. Organizuoti LR įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms teikimą.

Produkto vertinimo kriterijai: 

· asmenų, gaunančių socialinę pašalpą ir kompensacijas, skaičius – 22 500,

· mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius – 3 583,

· mokinių, gaunančių būtiniausius mokinio reikmenis, skaičius – 3 719,

· globojamų asmenų skaičius – 76,

· vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius – 250.

02 uždavinys. Įgyvendinti savivaldybės socialinės paramos programą.

Produkto vertinimo kriterijus. Asmenų, gaunančių savivaldybės paramą, skaičius – 4 100.

03 uždavinys. Užtikrinti transporto lengvatų, numatytų LR transporto lengvatų įstatyme, taikymą.

Produkto vertinimo kriterijus. Parduotų su nuolaida bilietų skaičius (tūkst.) – 1 000.

04 uždavinys. Administruoti socialinę paramą ir paslaugas.

Produkto vertinimo kriterijai:

· seniūnijų socialinių darbuotojų skaičius – 20,

· socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis skaičius – 11.

02 tikslas. Plėsti socialinių paslaugų teikimą

Rezultato vertinimo kriterijus. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius – 5.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 5, t. y. Dotnuvos slaugos namai, Josvainių socialinis ir ugdymo centras,  Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, vaikų globos namai „Saulutė“.

01 Uždavinys. Išlaikyti socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir užtikrinti socialinių paslaugų teikimą.

Produkto vertinimo kriterijus. Asmenų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius – 520.

	03  SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Teikti socialines išmokas ir kompensacijas (būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui) 
	SBVB
	11306,5
	11306,5
	104,3
	 
	10742,7
	10742,7
	113,3
	 
	Asmenų, gaunančių socialinę pašalpą ir kompensacijas, skaičius
	22500
	22500
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama.    

	
	
	
	
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	2568,7
	2568,7
	 
	 
	
	
	
	

	01
	01
	02
	Dengti išlaidas  už įsigytus produktus mokykloms
	SBVB
	2756,4
	2756,4
	 
	 
	2359,7
	2359,7
	 
	 
	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius
	4539
	3583
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Nuo 2010 m. pasikeitus Socialinės paramos mokiniams įstatymui labai sumažėjo vaikų gaunančių nemokamus pusryčius skaičius

	01
	01
	03
	Dengti išlaidas už įsigytus mokinio reikmenis 
	SBVB
	530,4
	530,4
	 
	 
	580,3
	580,3
	 
	 
	Mokinių, gaunančių būtiniausius mokinio reikmenis, skaičius
	2101
	3719
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Vaikų, gavusių mokinio reikmenis smarkiai padidėjo, nes daugiau šeimų kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams

	01
	01
	04
	Administruoti socialinę paramą mokiniams
	SBVB
	124,9
	124,9
	76,4
	 
	123,4
	123,4
	75,0
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	01
	01
	05
	Teikti socialinę globą asmenims su sunkia negalia
	SBVB
	785,6
	785,6
	359,9
	 
	749,0
	748,7
	354,0
	0,3
	Globojamų asmenų skaičius
	30
	76
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Globojamų asmenų su sunkia negalia skaičius sparčiai didėjo, tai lėmė plėtojamos dienos socialinės globos paslaugos bei didėjantis asmenų su sunkia negalia skaičius stacionariose globos įstaigose

	01
	01
	06
	Organizuoti  nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą ikimokyklinėse grupėse
	SB
	470,0
	470,0
	 
	 
	345,7
	345,7
	 
	 
	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius
	300
	250
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama

	01
	01
	07
	Administruoti nemokamą  mokinių maitinimą bendrojo lavinimo mokyklose
	SB
	896,0
	896,0
	 
	 
	890,9
	890,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	01
	02
	01
	Teikti savivaldybės paramą neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir daugiavaikėms ir skurdžiai gyvenančioms šeimoms
	SB
	771,7
	771,7
	 
	 
	752,3
	752,3
	 
	 
	Asmenų, gaunančių savivaldybės paramą, skaičius
	4200
	4200
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Finansuota Socialinės paramos 2010 programa (500 tūkst.Lt), VšĮ "Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims" 2010 m. veikla (25,9 tūkst.Lt), skirta Kėdainių rajono Neįgaliųjų draugijai 16,5 tūkst.Lt, asmenims, gaunantiems paslaugas ne savivaldybės socialinės globos namuose, teikiamoms paslaugos finansuoti 

	01
	03
	01
	Kompensuoti kelionės išlaidas už lengvatinį keleivių vežimą
	SB
	2800,0
	2800,0
	 
	 
	2875,2
	2875,2
	 
	 
	Parduotų su nuolaida bilietų skaičius (tūkst.)
	950
	1000
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 2010 m. padaugėjo asmenų, besinaudojančių lengvatiniu keleivių vežimu.

	01
	04
	01
	Išlaikyti savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų darbuotojus administruojančius socialinę paramą ir socialines paslaugas
	SB
	373,8
	373,8
	234,0
	 
	446,7
	446,7
	280,8
	 
	Seniūnijų socialinių darbuotojų skaičius
	20
	20
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	01
	04
	02
	Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms
	SBVB
	264,2
	264,2
	201,7
	 
	254,3
	254,3
	194,0
	 
	Socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis skaičius
	11
	11
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama.

	01
	04
	03
	Dengti kainų skirtumą gyventojams už šildymą
	SB
	155,0
	155,0
	 
	 
	196,9
	196,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	01
	04
	04
	Kompensuoti  karšto ir šalto vandens pardavimo kainą socialiai remtiniems  asmenims
	SB
	470,0
	470,0
	 
	 
	518,4
	518,4
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama.

	02
	01
	01
	Užtikrinti paslaugų teikimą Kėdainių bendruomenės socialiniame centre
	SB
	849,5
	849,5
	618,4
	 
	1054,4
	1054,4
	757,1
	 
	Asmenų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius
	520
	520
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	02
	01
	02
	Užtikrinti paslaugų teikimą Dotnuvos slaugos namuose
	SB
	382,4
	382,4
	242,0
	 
	461,1
	458,9
	286,5
	2,2
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	02
	01
	03
	Užtikrinti paslaugų teikimą vaikų globos namuose "Saulutė"
	SB
	636,7
	636,7
	437,3
	 
	765,7
	759,8
	500,1
	5,9
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	02
	01
	04
	Užtikrinti paslaugų teikimą Josvainių socialiniame ir ugdymo centre
	SB
	564,5
	564,5
	339,3
	 
	657,5
	657,5
	393,3
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	02
	01
	05
	Užtikrinti paslaugų teikimą Šėtos socialiniame ir ugdymo centre
	SB
	236,4
	236,4
	151,8
	 
	263,0
	263
	178,4
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama.

	Iš viso programai
	24374,0
	24374,0
	2765,1
	0,0
	26605,9
	26597,5
	3132,5
	8,4
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	24374,0
	24374,0
	2765,1
	0,0
	26605,9
	26597,5
	3132,5
	8,4
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	8606,0
	8606,0
	2022,8
	0,0
	11796,5
	11788,4
	2396,2
	8,1
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	15768,0
	15768,0
	742,3
	0,0
	14809,4
	14809,1
	736,3
	0,3
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


04 PROGRAMA. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 8 priemonės, kurios visos įgyvendintos.   

Efekto vertinimo kriterijus. Sportuojančiųjų sporto klubuose skaičiaus didėjimas – 20 proc.

01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę kūno kultūros ir sporto politiką rajone.

Rezultato vertinimo kriterijus. Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius – 27.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 27.

01 uždavinys. Užtikrinti Kūno kultūros ir sporto skyriaus veiklą.
02 uždavinys. Ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį pilietį bei gerinti gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo sąlygas. 

Produkto vertinimo kriterijai:
· sveikatingumo renginių rajone skaičius – 5,

· remiamų veteranų sporto šakų skaičius – 6.

03 uždavinys. Užtikrinti sporto šakų plėtotę ir didelio meistriškumo sportininkų pasirengimą.

Produkto vertinimo kriterijai:
· surengtų rajoninių kūno kultūros ir sporto renginių skaičius – 54,

· surengtų respublikinių varžybų skaičius – 10,

· kūno kultūros ir sporto klubų, vykdančių veiklą, skaičius – 37.

04 uždavinys. Sporto šakų plėtojimas pagal parengtas sportinės veiklos programas.

Produkto vertinimo kriterijus. Paremtų sporto programų skaičius – 2.

02 tikslas. Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Neįgaliųjų asmenų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto veikloje, skaičius – 25.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 30.

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto plėtotei Kėdainių rajone.

Produkto vertinimo kriterijus. Neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto klubų, sporto sekcijų pagal pasirinktas sporto šakas ir pomėgius skaičius – 2.

	04  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Organizuoti kūno kultūros ir sporto skyriaus veiklą
	SB
	101,2
	101,2
	66,2
	 
	119,8
	119,8
	90,1
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 

	01
	01
	02
	Užtikrinti Kūno kultūros ir sporto skyriaus aplinkos aptarnavimą 
	SB
	34,7
	34,7
	 
	 
	38,4
	38,4
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama

	01
	02
	01
	Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti sveikatingumo, „Sportas visiems“ renginiuose, šventėse, konkursuose
	SB
	6,0
	6,0
	 
	 
	14,5
	14,5
	 
	 
	Sveikatingumo renginių skaičius rajone
	5
	5
	 Įvykdyta. Sveikatingumo renginiai vykdyti ir iš  KKSD prie LRV rašytų programų bei Kėdainių r. priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2006 – 2010 m. programos

	01
	02
	02
	Skatinti ir plėtoti veteranų kūno kultūrą ir sportą
	SB
	23,4
	23,4
	 
	 
	22,1
	22,1
	 
	 
	Remtinų veteranų sporto šakų skaičius
	6
	6
	Įvykdyta. Kėdainių r. veteranų futbolo ir krepšinio komandos, dziudoir sambo imtynių, sportinės žūklės,teniso ir stalo teniso,  dalyvavo šalies pirmenybėse, taurės varžybose. Vykdytos pasiruošimo varžyboms sportinės - mokomosios stovyklos.

	01
	03
	01
	Pasiruošti, dalyvauti ir vykdyti rajoninius, respublikinius, tarptautinius kūno kultūros ir sporto renginius pagal federacijų kvietimus
	SB
	101,3
	101,3
	 
	 
	89,2
	89,2
	 
	 
	Surengtų rajoninių kūno kultūros ir sporto renginių skaičius
	54
	54
	Įvykdyta. Dalyvauta rajono futbolo, rajono krepšinio ir kt. sporto šakų pirmenybėse, šalies jaunių varžybose, krepšinio, futbolo, motokroso, ledo ritulio, žolės riedulio ir kt. sporto šakų varžybose

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Surengtų respublikinių varžybų skaičius
	9
	10
	

	01
	03
	02
	Remti perspektyvius sportininkus ir sporto šakų rinktines
	SB
	33,1
	33,1
	 
	 
	34,1
	34,1
	 
	 
	Kūno kultūros ir sporto klubų, vykdančių sportinę veiklą, skaičius
	25
	37
	Vykdytos sportinės - mokomosios treniruočių stovyklos šalies rinktinės nariams lengvaatlečiams R.Kaselytei, A. Skinuliui,  dziudo imtynininkui A.Ciukanovui, A.Šmigelskui,boksininkui A.Palaimai, rajono lengvosios atletikos rinktinei, jaunių futbolo rinktinei, rajono   rinktinių nariams dalyvaujantiems Šiaurės šalių Europos krepšinio turnyre.

	01
	04
	01
	Remti prioritetinių sporto šakų veiklos programas
	SB
	535,5
	535,5
	 
	 
	459,9
	459,9
	 
	 
	Paremta sporto programų
	2
	4
	Įvykdyta. Skirtas dalinis finansavimas keturių prioritetinių sporto šakų programų veiklai.

	01
	04
	02
	Remti viešųjų įstaigų sporto veiklos programas konkurso būdu
	SB
	54,0
	54,0
	 
	 
	53,5
	53,5
	 
	 
	Paremta sporto programų
	15
	14
	 Skirtas dalinis finansavimas sportinės veiklos programų finansavimui.

	02
	01
	01
	Remti neigaliųjų sportinę veiklą
	SB
	3,0
	3,0
	 
	 
	3,0
	3,0
	 
	 
	Neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto klubų, sporto sekcijų pagal sporto šakas ir pomėgius skaičius


	2
	2
	Įvykdyta. Kėdainių rajone veikia Neįgaliųjų draugijos sporto sekcijos, Specialiosios olimpiados sporto klubas.

	Iš viso programai
	892,2
	892,2
	66,2
	0,0
	834,5
	834,5
	90,1
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	892,2
	892,2
	66,2
	0,0
	834,5
	834,5
	90,1
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	892,2
	892,2
	66,2
	0,0
	834,5
	834,5
	90,1
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

Programai įgyvendinti buvo numatytos 17 priemonės, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Savivaldybės lėšų dalis (proc.), tenkanti kultūros sričiai nuo bendro finansavimo – 6,6 proc.

01 tikslas. Modernizuojant bibliotekas gerinti gyventojų informacinį aprūpinimą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Bibliotekų registruotų skaitytojų skaičius – ne mažesnis kaip 11,5 tūkst.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 11,5 tūkst. registruotų vartotojų.

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos ir jos filialų  veiklą.

Produkto vertinimo kriterijai: 

· esamų kompiuterių skaičius – 280, 

· išduotų leidinių per metus skaičius – 418 tūkst.,

· suorganizuotų renginių skaičius – 1 017.

02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį.

Rezultato vertinimo kriterijus. Muziejų lankytojų skaičius – 15 000.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 23 700.

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą. 

Produkto vertinimo kriterijai:

· muziejų ir skyrių skaičius – 7.

· suorganizuotų renginių (klasikinės ir džiazo muzikos koncertų, profesionalaus meno parodų, įvairaus žanro kultūrinių ir edukacinių renginių, mėgėjų meninės veiklos pristatymų, etnografinių ekspedicijų) skaičius – 226.

03 tikslas. Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Kultūros centrų ir jų skyrių skaičius – 19.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 19.

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą.

Produkto vertinimo kriterijus. Renginių skaičius – 1 203.

02 uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūros plėtrai rajone.

Produkto vertinimo kriterijai:

· suorganizuotų renginių skaičius – 40,

· finansuotų projektų skaičius – 7,

· suorganizuotų krašto kultūros premijos lauretų konkursų skaičius – 1,

· įsigytų koncertinių kostiumų komplektų skaičius – 16,

· tarptautinių renginių skaičius – 2.

04 tikslas. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone, vykdyti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti.

Rezultato vertinimo kriterijus. Teisiškai įregistruotų jaunimo organizacijų skaičius – 15.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 15.

01 uždavinys. Formuoti ir plėtoti jaunimo politiką rajono savivaldybėje.

Vertinimo kriterijai:

· finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius – 3,

· finansuotų jaunimo organizacijų veiklos programų skaičius – 1.

	05  KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Organizuoti bibliotekos ir jos filialų darbą
	SB
	1052,4
	1052,4
	803,5
	 
	1296,6
	1296,6
	985,1
	 
	Esamų kompiuterių skaičius
	298
	280
	Įvykdyta.  Iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdant projektą Bibliotekos pažangai 2010 m. gauta kompiuterinė įranga bus perduota 2011 m. Priemonė tęsiama. 

	01
	01
	02
	Užtikrinti bibliotekos ir jos filialų aplinkos aptarnavimą
	SB
	93,2
	93,2
	 
	 
	120,6
	120,6
	 
	 
	Išduotų leidinių skaičius per metus, tūkst
	440
	418
	Įvykdyta. Vidutiniškai vienoje iš 39 VB tinklo bibliotekų 2010 m. išduota  tik 560 vnt.  mažiau, nei buvo planuota. Priemonė tęsiama. 

	01
	01
	03
	Aprūpinti biblioteką ir jos filialus būtinomis darbo priemonėmis
	SB
	75,5
	75,5
	 
	 
	51,6
	51,6
	 
	 
	Kompiuterių skaičius
	298
	1017
	Įvykdyta. Nupirktos ryšio paslaugos, apmokėtos transporto išlaidos, būtinos užtikrinti VB tinklo bibliotekų darbą

	02
	01
	01
	Organizuoti muziejaus ir jo filialų darbą
	SB
	429,3
	429,3
	325,3
	 
	515,4
	515,4
	388,2
	 
	Muziejų ir skyrių skaičius
	7
	7
	Įvykdyta. 

	02
	01
	02
	Užtikrinti muziejaus ir jo filialų aplinkos aptarnavimą
	SB
	99,6
	99,6
	 
	 
	96,7
	96,7
	 
	 
	Suorganizuotų renginių (klasikinės ir džiazo muzikos koncertų, profesionalaus meno parodų, įvairaus žanro kultūrinių ir edukacinių renginių, mėgėjų meninės veiklos pristatymų, etnografinių ekspedicijų) skaičius
	106
	226
	Įvykdyta. 

	03
	01
	01
	Organizuoti kultūros centrų ir jų skyrių darbą
	SB
	1312,2
	1312,2
	1001,9
	 
	1600,7
	1600,7
	1197,8
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	03
	01
	02
	Užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių aplinkos aptarnavimą
	SB
	344,1
	344,1
	 
	 
	268,5
	263,7
	0
	4,8
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Lėšos naudotos elektrai, šildymui, aplinkos priežiūrai, transporto išlaidoms, komunalinėms paslaugoms ir kt.,  kad kultūros centrų ir jų skyrių darbas vyktų sklandžiai.

	03
	01
	03
	Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus
	SB
	9,7
	9,7
	 
	 
	32,9
	32,9
	 
	 
	Suorganizuotų renginių skaičius 
	152
	172
	Įvykdyta. Renginių skaičius kultūros centruose (Kėdainių k.c.-59, Akademijos k.c.-41, Josvainių k.c.- 17, Krakių k.c.-20, Šėtos k.c.-23, Truskavos k.c.-12)

	03
	01
	04
	Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 
	SB
	11,4
	11,4
	 
	 
	92,3
	92,3
	 
	 
	Renginių skaičius kultūros centruose 
	742
	805
	Įvykdyta. Renginių skaičius kultūros centruose (Kėdainių k.c.-611, Akademijos k.c.-64, Josvainių k.c.- 22, Krakių k.c.-22, Šėtos k.c.-69, Truskavos k.c.-17)

	03
	02
	01
	Organizuoti Administracijos kultūros darbuotojų darbą
	SB
	97,6
	97,6
	64,6
	 
	125,8
	125,8
	87,74
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	03
	02
	02
	Remti rajono savivaldybės renginius ir kultūrines iniciatyvas 
	SB
	38,4
	38,4
	 
	 
	39,3
	39,25
	 
	 
	Suorganizuotų renginių skaičius
	39
	40
	Įvykdyta. 

	03
	02
	03
	Finansuoti kultūrinės veiklos projektus
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	10,0
	10,0
	 
	 
	Finansuotų projektų skaičius
	20
	7
	Įvykdyta.

	03
	02
	04
	Teikti Krašto kultūros premiją
	SB
	3,0
	3,0
	 
	 
	3,1
	3,05
	 
	 
	Suorganizuotų krašto kultūros premijos laureatų konkursų sk.
	1
	1
	Įvykdyta. Kėdainių krašto kultūros premija įteikta 

	03
	02
	05
	Sudaryti sąlygas mėgėjų meno plėtotei 
	SB
	5,0
	5,0
	 
	 
	5,0
	5,0
	 
	 
	Įsigytų koncertinių kostiumų komplektų skaičius
	20
	16
	Įvykdyta.

	03
	02
	06
	Plėtoti tarptautinius kultūros mainus
	SB
	10,0
	10,0
	 
	 
	4,0
	4,0
	 
	 
	Tarptautinių renginių skaičius
	2
	2
	Įvykdyta. 

	04
	01
	01
	Finansuoti jaunimo veiklos projektus
	SB
	5,0
	5,0
	 
	 
	6,4
	6,4
	 
	 
	Finansuotų projektų skaičius
	8
	3
	Įvykdyta.  Finasuoti 3 jaunimo veiklos projektai. Projektų veiklose dalyvavo 413 jaunų žmonių.

	04
	01
	02
	Finansuoti rajono jaunimo organizacijų veiklos programas
	SB
	32,8
	32,8
	 
	 
	33,1
	33,1
	 
	 
	Finansuotos jaunimo organizacijų veiklos programos
	1
	1
	Įvykdyta. Finansuota VšĮ "Laiptai į viltį"  2010 m. Vaikų ir jaunimo užimtumo programa. Tarptautinės jaunimo dienos renginys. 

	Iš viso programai
	3619,2
	3619,2
	2195,3
	0,0
	4301,9
	4297,1
	2658,8
	4,8
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	3619,2
	3619,2
	2195,3
	0,0
	4301,9
	4297,1
	2658,8
	4,8
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	3619,2
	3619,2
	2195,3
	0,0
	4301,9
	4297,1
	2658,8
	4,8
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programai įgyvendinti buvo numatytos 3 priemonės, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Apsilankiusiųjų turistų rajone skaičiaus didėjimas (proc.) – 8,1 proc., palyginti su 2009 m.

01 tikslas. Turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių plano vykdymas.

Rezultato vertinimo kriterijus. Apsilankiusių turistų skaičiaus augimas (lietuvių / užsieniečių) (proc.) – 3 proc.

Faktinis TIC rodiklis 2010 m. Lietuvių turistų apsilankė 10,6 proc., o užsieniečių 1,2 proc. daugiau nei 2009 m. 

Bendras turistų, apsilankiusių Kėdainių rajone, skaičius – 6 483 lankytojai (1 139 asm. iš užsienio).

01 uždavinys – Kėdainių TIC veiklos planavimas ir organizavimas.
Produkto vertinimo kriterijus:

· atlikta turistų srautų TIC-e statistika (sk.) – 12 kartų,

· apgyvendinimo, užimtumo ir muziejų lankomumo (pusmetinė) statistika (sk.) – 2,

· seminarų, mokymų, infoturų, kuriuose dalyvauja TIC-o darbuotojai, skaičius – 32.

Kėdainių turizmo ir informacijos centro darbuotojai dalyvavo 23 renginiuose, 7 mokymuose ir 2 infoturuose – iš viso 32. 

Organizuotos ekskursijos (kartai / asm. sk.): po Kėdainius – 50 / 1 067, po Lietuvą ir užsienį – 27 / 1 035.

02 uždavinys – Vykdyti turizmo rinkodarą.

Produkto vertinimo kriterijai:

· parodų, kuriose buvo pristatyti Kėdainių turizmo ištekliai ir paslaugos, skaičius – 0.

2010 m. parodose nebuvo dalyvauta.

· išleistų skirtingų pavadinimų leidinių skaičius – 9 500 vnt. skirtingų pavadinimų leidinių: (lankstinukai „Kėdainiai lankytinos vietos. Ekskursijos“ 4 klb. (LT, DE, PL, EN) ir brošiūros „Kėdainiai“ 2 klb.(LT, EN). 

· informacinių pranešimų vietinėje ir respublikinėje žiniasklaidoje skaičius – 15

	06  KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Organizuoti Kėdainių TIC veiklą
	SB
	80,8
	80,8
	44,5
	 
	99,3
	99,3
	56,8
	 
	Atlikta turistų srautų TIC-e statistika (sk.) 
	12
	12
	Įvykdyta. TIC lankytojų skaičius per metus - 6483 asmenys (iš jų 1139 užseniečių)                               

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apgyvendinimo užimtumo ir muziejų lankomumo (pusmetinė) statistika (sk.)
	2
	2
	Įvykdyta. Per metus apsilankė 46778  asmenys: 33580 muziejuose; 7683 kaimo turizme; 5515 apgyvendinime

	01
	01
	02
	Sudaryti sąlygas kelti darbuotojų kvalifikaciją
	SB
	0,0
	0
	 
	 
	0,6
	0,6
	 
	 
	Seminarų, mokymų, infoturų, kuriuose dalyvauja TIC-o darbuotojai, skaičius 
	2
	32
	Įvykdyta. Sudalyvauta 23 renginiuose, 7 mokymuose ir 2 infoturuose                           

	01
	02
	02
	Rengti, leisti ir platinti Kėdainius, kultūros paveldą pristatančius leidinius, suvenyrus
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	4,8
	4,8
	 
	 
	Išleistų skirtingų pavadinimų leidinių skaičius
	2
	2
	Įvykdyta. Išleista 9500 vnt. leidinių (lankstinukai "Kėdainiai. Lankytinos vietos. Ekskursijos" 4 kalbomis ir brošiūros "Kėdainiai" 2 kalbomis

	Iš viso programai
	80,8
	80,8
	44,5
	0,0
	104,7
	104,7
	56,8
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	80,8
	80,8
	44,5
	0,0
	104,7
	104,7
	56,8
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	80,8
	80,8
	44,5
	0,0
	104,7
	104,7
	56,8
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 78 priemonės, 73 iš jų įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Apklaustųjų, labai gerai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis (proc.) – 54,3 proc.

01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.

Rezultato vertinimo kriterijus. Pritrauktų ES fondų ir valstybės specialiųjų programų lėšų dalis (proc.) viešajai infrastruktūrai modernizuoti bei pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams.
Faktinis rodiklis 2010 m. – 74,6 proc. (15,3 proc. daugiau nei 2009 m.). 

01 uždavinys. Kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą (planavimo dokumentus, detaliuosius, specialiuosius planus).

Produkto vertinimo kriterijus

· parengtų specialiųjų planų skaičius– 1 (parengtas rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiusis planas).

02 uždavinys. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą.
Produkto vertinimo kriterijus

· įgyvendintų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius – 1: 

1.  „1863 m sukilimo muziejaus rekonstrukcija“.
03 uždavinys. Modernizuoti kultūros ir sporto objektų materialinę bazę.

Produkto vertinimo kriterijus. Rekonstruojamų kultūros ir sporto objektų skaičius – 2.

04 uždavinys. Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros ir rekreacijos poreikius.

Produkto vertinimo kriterijus. Parengta paraiškų gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą – 1 (Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas).

05 uždavinys. Pagerinti gyvenamąją aplinką, mažinti aplinkos taršą.

Produkto vertinimo kriterijus. Įgyvendinamų aplinkosauginių projektų –  2.

06 uždavinys. Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą (šilumos ūkis, nuotekos ir jų valymas, telekomunikacijos ir kt.), atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą

Produkto vertinimo kriterijus. Gyvenviečių, kuriose vykdyti vandentvarkos projektai, skaičius – 8 (2010 m. vandentvarkos projektai buvo vykdomi mieste: Janušavos g, Gluosnių g, Kauno g, Juodkiškių g, Pirmūnų g., Ryto g., Šėtos g., Babėnų kvartale).

07 uždavinys. Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių apšvietimo tinklus.

Produkto vertinimo kriterijus. Gyvenviečių, kuriose atlikti apšvietimo įrengimo, išplėtimo ar rekonstrukcijos darbai, skaičius – 10.

08 uždavinys. Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą.
Produkto vertinimo kriterijus. Socialinio būsto patalpų, kuriose atlikti būtini remonto darbai, skaičius –  28.

09 uždavinys.  Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas.

Produkto vertinimo kriterijus. Valstybės investicijų programos lėšomis renovuojamų mokyklų skaičius –  1.

10 uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas.

Produkto vertinimo kriterijus: Valstybės investicijų programos lėšomis įgyvendintų projektų skaičius – 0. 

11 uždavinys. Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas.

Produkto vertinimo kriterijus. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintų projektų skaičius –  1.

	07  INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Parengti rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius planus
	ES
	44,0
	44,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Parengtų specialiųjų planų skaičius
	1
	1
	Įvykdyta. 

	
	
	
	
	SB
	8,0
	8,0
	 
	 
	8,0
	8,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	01
	02
	Parengti Dotnuvos, Josvainių, Krakių miestelių bendruosius planus
	SB
	61,0
	61,0
	 
	 
	27,3
	27,3
	 
	 
	Parengtų bendrųjų planų skaičius
	3
	2
	Projektas įgyvendinamas. Parengtos Josvainių ir Dotnuvos miestelių bendrųjų planų esamos būklės analizės ir tarpinės ataskaitos. Krakių miestelio bendrasis planas bus rengiamas 2011 m.

	
	
	
	
	ES
	275,6
	275,6
	 
	 
	81,7
	81,7
	 
	 
	
	
	
	

	01
	01
	06
	Rengti specialiuosius planus, detaliuosius planus ir topografines nuotraukas bei geodezinius planus
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	48,8
	48,8
	 
	 
	Parengtų detaliųjų planų skaičius
	4
	1
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau. Užbaigtas 1 detalusis planas - naujo žemės sklypo suformavimas paminklui statyti Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g.



	01
	01
	11
	Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti savivaldybei priklausantį turtą
	SB
	60,0
	60,0
	 
	 
	60,0
	60,0
	 
	 
	Inventorizuotų nekilnojamojo turto objektų skaičius
	60
	70
	Įvykdyta. Inventorizuota 70 nekilnojamojo turto objektų, teisiškai įregistuoti 173 objektai, nustatyta 8 objektų rinkos vertė

	01
	01
	12
	Parengti objektus privatizavimui ir atlikti privatizavimo funkcijas
	PF
	0,0
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	 
	 
	Privatizuotų objektų skaičius
	8
	1
	Įvykdyta. 2010 m. privatizavimui parengti 8 nekilnojamojo turto objektai, skelbti 6 privatizavimo aukcionai. Dėl nepalankios ekonominės situacijos privatizuotas 1 objektas

	01
	01
	13
	Rengti infrastruktūros objektų tvarkymo projektus ir paraiškas Europos Sąjungos fondų paramai gauti
	SB
	80,0
	80,0
	 
	 
	55,5
	55,5
	 
	 
	Parengtų paraiškų skaičius
	15
	22
	Įvykdyta. Parengta Kęstučio g. rekonstrukcijos galimybių studija,   projekto "Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų" techninis projektas

	01
	01
	14
	Atlikti projektų ekspertizę
	SB
	30,0
	30,0
	 
	 
	13,4
	13,4
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau.

	01
	02
	01
	Atlikti Kėdainių rotušės fasadų restauravimo ir remonto darbus
	SB


	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Neįvykdyta, nes negautas finansavimas iš KPD

	
	
	
	
	SK


	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	VB


	100,0
	100,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	


	01
	02
	03
	Rekonstruoti 1863 m sukilimo muziejų
	SB
	230,0
	230,0
	 
	 
	204,1
	204,1
	 
	 
	Atliktų darbų, proc.
	100
	100
	Projektas įgyvendintas. Įrengtos šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų ir vėdinimo sistemos, pakeistos grindų, vidaus sienų ir lubų dangos.  Atkurtas autentiškas  grindų parketas ir lubos ekspozicijų salėse, pakeistos durys, langai ir stogas. Stogas apšiltintas,  apdengtas   malksnomis, sutvirtintos perdangos. Šiuolaikiškai įrengtos palėpės erdvės. Rekonstruota ir modernizuota muziejaus ekspozicija 

	
	
	
	
	ES
	1418,2
	1418,2
	 
	 
	1324,0
	1324,0
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	PR
	284,0
	284,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	02
	04
	Įgyvendinti programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės ir Lietuvos kariuomenės 90-osioms metinėms (4 granitinių kryžių, paminklų žuvusiems už laisvę pastatymas-Dotnuvos g. kapinėse ir P.Lukšio žuvimo vietoje, J.Kairiūno ir P.Lukšio kapų sutvarkymas)KPD
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	13,6
	13,6
	 
	 
	Programos įgyvendinimas, proc.
	100
	100
	Įvykdyta. 2010 m. sutvarkytas J.Kairiūno kapas Kauno g. kapinėse 

	
	
	
	
	VB
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	02
	11
	Atlikti Evangelikų reformatų bažnyčios vidaus remontą (KPD)
	VB
	140,0
	140,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Neįvykdyta, nes negautas finansavimas iš KPD

	01
	02
	16
	Kėdainių senamiesčio viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros plėtra (rekonstruoti  Arnetų namą)
	SB
	195,0
	195,0
	 
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. 2010 m. lapkričio 10 d. pasirašyta paramos sutartis. Baigiamas koreguoti techninis projetas. Ruošiami dokumentai rangos darbams pirkti

	
	
	
	
	ES
	380,0
	380,0
	 
	 
	0,9
	0,9
	 
	 
	
	
	
	

	01
	03
	01
	Įgyvendinti projektą "Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra"
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	12,0
	12,0
	 
	 
	Parengta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas investicinis projektas. Pateikta paraiška vertinimui.

	
	
	
	
	ES
	1123,0
	1123,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	03
	02
	Įgyvendinti projektą "Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra"
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	39,3
	39,3
	 
	 
	Parengta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengti investicinis ir techninis projektai. 2010 m. rugsėjo 19 d.  pateikta paraiška  vertinimui

	
	
	
	
	ES
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	
	
	
	

	01
	03
	03
	Rekonstruoti Šėtos kultūros centrą
	SB
	40,0
	40,0
	 
	 
	14,4
	14,4
	 
	 
	Parengta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas investicinis projektas. 2010 m. rugsėjo 30 d. Pateikta pateikta paraiška vertinimui.

	
	
	
	
	ES
	200,0
	200,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	03
	04
	Kėdainių rajono savivaldybės M.Daukšos viešosios bibliotekos pastatų Kėdainiuose, Didžiosios Rinkos a. 9a ir 11, rekonstravimas (VIP) 
	SBVB
	300,0
	300,0
	 
	 
	950,0
	950,0
	 
	 
	Rekonstruojamų kultūros objektų skaičius
	1
	1
	Vykdoma.VIP lėšomis tęsiamas M. Daukšos viešosios bibliotekos rekonstravimas (atlikti vidaus ir lauko  sienų tinkavimo darbai, 
stogo rekonstrukcija, šildymo, elektros tinklų, ventiliacijos, kondicionavimo remontas, nutiestas kompiuterinis-telefoninis tinklas)

	01
	03
	05
	Kėdainių miesto stadiono rekonstrukcija ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės šalia stadiono įrengimas (VIP)
	SBVB
	480,0
	480,0
	 
	 
	480,0
	480,0
	 
	 
	Įrengti dangos pagrindai, m²
	7800
	7800
	Vykdoma. 2010 m. paklota dirbtinė danga, įvestas vandentiekis, atlikti drenažo darbai 

	01
	03
	07
	Įrengti žaidimų aikšteles Gudžiūnuose, Pavermenyje ir Lančiūnavoje
	SB
	20,0
	20,0
	 
	 
	14,4
	14,4
	 
	 
	Pateikta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas investicinis projektas ir 2010 m. lapkričio 30 d. pateikta paraiška vertinimui

	
	
	
	
	ES
	90,0
	90,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	03
	08
	Atnaujinti mokyklų sporto sales
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Mokyklų skaičius, kuriose atnaujintos sporto salės
	2
	2
	Vykdoma. 2010 m. pakeista "Aušros" vidurinės mokyklos sporto salės danga. Atliktas "Atžalyno" gimnazijos sporto salės remontas

	
	
	
	
	SK
	120,0
	120,0
	 
	 
	93,0
	93,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	04
	02
	Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui
	SB
	50,0
	50,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Atlikti projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros pirkimai. Išlaidų nepatirta, nes koncesijos sutartis įsigaliojo 2010 m. gruodžio 8 d.

	
	
	
	
	ES
	2500,0
	2500,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	04
	04
	Parengti Akademijos parko takų, sporto aikštelių, apšvietimo įrengimo projektą bei atlikti darbus
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos 2010 m. atlkti Akademijos parko dalies augalijos sutvarkymo darbai už (19,9  tūkst.Lt)

	
	
	
	
	AA
	15,0*
	15,0*
	 
	 
	19,0*
	19,0*
	 
	 
	
	
	
	

	01
	05
	01
	Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	8,1
	8,1
	 
	 
	Įgyvendinamų aplinkosauginių projektų 
	2
	2
	Projektas įgyvendinamas. Parengtas techninis projektas, atlikta paveldosauginė ekspertizė, atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai

	
	
	
	
	ES
	500,0
	500,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	05
	02
	Dotnuvėlės upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Projektas įgyvendinamas. Vykdomi valymo darbai. 2010 m. atlikta darbų už 190,5 tūkst.Lt, apmokėjimas bus 2011 m. vasario mėn (pagal mokėjimų prašymų grafiką)

	
	
	
	
	SK
	154,0
	154,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	ES
	500,0
	500,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	05
	03
	Tvarkyti Šušvės upės Josvainiuose, ties Vytauto g., krantus
	AA
	150,0*
	150,0* 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Nevykdoma. Koreguota projekto paraiška pakartotinai bus teikiama 2011 m. III ketv.

	
	
	
	
	ES
	900,0
	900,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	05
	04
	Mazuto utilizavimui
	SB
	125,0
	125,0
	 
	 
	125,0
	125,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	06
	01
	Remontuoti, rekonstruoti ir eksploatuoti rajono  melioracijos statinius (VIP)
	SBVB
	2552,0
	2552,0
	 
	 
	463,0
	463,0
	 
	 
	Rekonstruotų tiltų skaičius                                                                                                                                                                                                    
	1
	1
	Vykdoma.Atlikti Pamėklio tilto per Barupės tvenkinio,  Ažytėnų kadastrinės vietovės Ažyno   sausinimo sistemos griovių remonto-rekonstrukcijos darbai.Atliktas 1,5 km griovio, 2 pralaidų , 0,5 km drenažo remontas. Taip pat  Akademijos kadastrinės vietovės Žilių sausinimo sistemos griovių remonto-rekonstrukcijos darbai.Suremontuota 4,55 km griovių,  4 pralaidos, 0,3 km drenažo.

	01
	06
	02
	Įgyvendinti Juodupio sausinimo sistemos magistralinių griovių ir statinių rekonstrukcijos projektą
	SB
	72,0
	72,0
	 
	 
	41,6
	41,6
	 
	 
	Įgyvendinatas projektas
	1
	1
	Įvykdyta. Projektas įgyvendintas. Rekosntruota 17 km griovių, 1300 ha plote pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos, rekonstruota 35 vnt. hidrotechninių statinių

	
	
	
	
	ES
	834,0
	834,0
	 
	 
	591,7
	591,7
	 
	 
	
	
	
	

	01
	06
	03
	Inžinerinės infrastruktūros kūrimas Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Paramos sutartis pasirašyta 2010-09-17. Išlaidų nebuvo patirta, vyko pirkimo dokumentų derinimas

	
	
	
	
	ES
	3000,0
	3000,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	06
	05
	Įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino  II investicinį projektą (Kėdainių miesto: Janušavos g, Gluosnių g, Kauno g, Juodkiškių g, Pirmūnų g., Ryto g.)
	SB
	182,0
	182,0
	 
	 
	182,0
	182,0
	 
	 
	Gatvių skaičius, kuriose pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai
	6
	6
	Vykdoma. 2010 m. pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2011 m. numatomi gerbūvio atstatymo darbai 

	
	
	
	
	ES
	2426,7
	2426,7
	 
	 
	1572,1
	1572,1
	 
	 
	
	
	
	

	01
	06
	07
	Įvesti lietaus kanalizaciją Dotnuvos g.
	SB
	125,0
	125,0
	 
	 
	8,0
	8,0
	 
	 
	Atlikta techninio projekto korektūra
	1
	1
	Vykdoma. Atlikta lietaus nuotekų tinklų techninio projekto korektūra.

	01
	06
	08
	Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir kanalizacijos tinklus
	SK
	300,0
	300,0
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Už 300 tūkst.Lt atlikti nuotekų tinklų išplėtimo darbai

	
	
	
	
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	06
	12
	Rekonstruoti Šėtos g. vandentiekio ir nuotekų tinklus
	SK
	1250,0
	1250,0
	 
	 
	804,9
	804,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Pakloti buitinių nuotekų tinklai (235,5 tūkst.Lt), vandentiekio tinklai (287,2 tūkst.Lt), pravesti atvadai (282,2 tūkst.Lt)

	01
	06
	26
	Išplėsti Tiskūnų kaimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus
	SB
	40,0
	40,0
	 
	 
	14,4
	14,4
	 
	 
	Pateikta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas investicinis projektas ir 2010 m. spalio 1 d. pateikta paraiška vertinimui

	
	
	
	
	ES
	300,0
	300,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	07
	02
	Rekonstruoti, plėsti ir įrengti apšvietimą kaimo vietovėse
	SB
	40,0
	40,0
	 
	 
	14,4
	14,4
	 
	 
	Pateikta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas investicinis projektas ir 2010 m. spalio 1 d. pateikta paraiška vertinimui. Apšvietimo rekonstrukcijos, plėtimo, įrengimo darbai numatomi Pagirių, Paobelės, Bublių, Juodžių, Miegėnų, Vainikų, Skaistgirių, Ažytėnų, Rukų, Surviliškio, Sirutiškio, Pavermenio, Taujankų, Taučiūnų kaimuose

	
	
	
	
	ES
	200,0
	200,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	07
	03
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus Vilainių k.**
	SB
	31,0
	31,0
	 
	 
	31,2
	31,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	04
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus Labūnavos k.**
	SB
	154,7
	154,7
	 
	 
	154,7
	154,7
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	05
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus, atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo darbus Dotnuvos mstl. **
	SB
	10,0
	10,0
	 
	 
	9,5
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	06
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus Gudžiūnų mstl.**
	SB
	10,0
	10,0
	 
	 
	10,2
	10,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	07
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus Šlapaberžės k.**
	SB
	7,0
	7,0
	 
	 
	7,1
	7,1
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	08
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus Kėdainių mieste**
	SB
	77,0
	77,0
	 
	 
	78,0
	78,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	12
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus, atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo darbus Kalnaberžės k. **
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	8,2
	8,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	13
	Rekonstruoti apšvietimo tinklus  Surviliškio k.**
	SB
	8,0
	8,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Neįvykdyta.Surviliškio k. apšvietimo tinklus rekonstruoti numatyta vykdant projektą "Rekonstruoti, plėsti ir įrengti apšvietimą kaimo vietovėse "

	01
	07
	21
	Atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo darbus Apytalaukio k.**
	SB
	17,0
	17,0
	 
	 
	16,5
	16,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	22
	Atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo darbus Bokštų k.**
	SB
	16,0
	16,0
	 
	 
	16,0
	16,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	23
	Atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo  darbus Žostautų k.**
	SB
	12,0
	12,0
	 
	 
	12,1
	12,1
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	07
	34
	Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija, priežiūra ir remontas (seniūnijose)
	SB
	875,1
	875,1
	 
	 
	760,0
	760,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau.

	01
	08
	01
	Tvarkyti ir plėtoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves  (K)
	KPP
	1000,0
	1000,0
	 
	 
	1424,2
	1424,2
	 
	 
	Lėšų dalis, tenkanti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių  ir gatvių tvarkymui, plėtojimui nuo bendros Kelių priežiūros programos lėšų, proc.
	50
	50
	Įvykdyta. Atlikti kaimiškųjų seniūnijų gatvių priežiūros, remonto darbai, pastatyti kelių ženklai, parengti kelių, gatvių rekonstrukcijos techniniai projektai.

	01
	08
	03
	Rekonstruoti Kėdainių miesto Janušavos aikštės gatves ir Janušavos gatvę (K)     (tikslinės lėšos)
	KPP
	1300,0
	1300,0
	 
	 
	584,0
	584,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc. nuo viso projekto
	80
	80
	Įvykdyta. Iš KPP skirta 284,0 tūkst.Lt. Taip pat 300 tūkst. tikslinių lėšų. 2011 m. bus tvarkoma Vokiečių g. 

	01
	08
	05
	Parengti  Kėdainių miesto Gegučių gatvės projektą (K)
	KPP
	35,0
	35,0
	 
	 
	6,1
	6,1
	 
	 
	Parengtas tecninis projektas
	1
	1
	Įvykdyta. Parengtas gatvės rekonstrukcijos techninis projektas

	01
	08
	08
	Rekonstruoti kelius ir gatves Kėdainių miesto gyvenamajame kvartale tarp Gedimino, Kanapinsko ir Lakštingalų gatvių (K)


	KPP
	100,0
	100,0
	 
	 
	155,3
	155,3
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. 2010 m. rekonstruota Kadagių g. (nuo Lakštingalų g. iki Gedimino g.) 

	01
	08
	09
	Rekonstruoti Kėdainių miesto Šėtos gatvę
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Pakloti gatvės pagrindai, nutiesti lietaus nuotekų tinklai

	
	
	
	
	SK
	0,0
	0,0
	 
	 
	39,1
	39,1
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	ES
	3000,0
	3000,0
	 
	 
	667,7
	667,7
	 
	 
	
	
	
	

	01
	08
	10
	Rekonstruoti Budrio gatvę 
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	8,0
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Parengta paraiška koreguotas investinis projektas. Paramos sutartis pasirašyta 2011-01-24, rangos sutartis - 2010-10-26. Darbai bus vykdomi 2011 m. Numatoma darbų vertė 2 mln 261 tūkst.Lt 

	
	
	
	
	ES
	2000,0
	2000,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	08
	13
	Įrengti Šviesos ir Pievų gatvių pagrindus (su lietaus kanalizacija)  individualių gyvenamųjų namų Babėnų II kvartale (K)
	KPP
	270,0
	270,0
	 
	 
	114,2
	114,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Pievų g. įrengti lietaus kanalizacijos tinklai ir gatvės pagrindai.

	01
	08
	16
	Suremontuoti šaligatvius Basanavičiaus gatvėje (K)
	KPP
	100,0
	100,0
	 
	 
	61,6
	61,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Atlikti remonto darbai J.Basanavičiaus g. šaligatviuose (nuo Didžiosios iki Smilgos g. ir papildomi dangos remonto darbai (nuo Vytauto iki Birutės g.)

	01
	08
	17
	Vykdyti gatvių priežiūrą mieste
	KPP
	400,0
	400,0
	 
	 
	802,9
	802,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Atlikti miesto gatvių priežiūros, remonto darbai, pastatyti kelių ženklai.

	01
	09
	01
	Remontuoti neprivatizuotus butus, bendrabučius 
	SB
	100,0
	100,0
	 
	 
	86,0
	86,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	09
	03
	Plėsti socialinį būstą
	SB
	113,0
	113,0
	 
	 
	112,1
	112,1
	 
	 
	Socialinio būsto fondo butų skaičius
	641
	641
	Parengtas Šėtos g. 93 namo projektas

	
	
	
	
	VB
	500,0
	500,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	09
	06
	Vykdyti stogų programą
	SB
	200,0
	200,0
	 
	 
	109,5
	109,5
	 
	 
	Pastatų, kurių stogai remontuoti, skaičius
	24
	20
	Įvykdyta. Priemonė vykdoma toliau

	01
	09
	07
	Likviduoti avarinius židinius
	SB
	120,0
	120,0
	 
	 
	97,2
	97,2
	 
	 
	Likviduotų avarinių židinių skaičius
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	09
	08
	Remti daugiabučių namų bendrijas (fondas)
	SB
	150,0
	150,0
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	Paremtų bendrijų skaičius
	70
	53
	Įvykdyta. 2010 m. priimti 102 bendrijų prašymai gauti paramą. 

	01
	10
	01
	Parengti "Aušros" vidurinės mokyklos remonto investicinį projektą
	SB
	15,0
	15,00
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Parengtas investicinis projektas
	1
	1
	Įvykdyta. Parengtas investicinis projektas. Apmokėjimas 2011 m.

	01
	10
	02
	Renovuoti Josvainių vidurinę mokyklą 
	SB
	0,0
	0,00
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Vykdyti mokyklos 2 pagalbinių pastatų remonto darbai. Patiesti šilumos tinklai, rekonstruota katilinė, šiluminė trąsa. Atlikti sporto salės ir persirengimo patalpų remonto darbai.

	
	
	
	
	ES
	2000,0
	2000,0
	 
	 
	585,0
	585,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	10
	03
	Renovuoti ,,Atžalyno“ vidurinę mokyklą
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	80
	85
	Vykdoma. Atlikti stogo ir sienų šiltinimo darbai, šildymo ir vėdinimo sistemų rekonstrukcija 

	
	
	
	
	SK
	625,0
	625,0
	 
	 
	625,0
	625,0
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	ES
	1000,0
	1000,0
	 
	 
	1000,0
	1000,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	10
	04
	Rekonstruoti Akademijos vidurinę mokyklą
	ES
	1200,0
	1200,0
	 
	 
	791,0
	791,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	70
	70
	Vykdoma. Atlikti šiluminio mazgo darbai, pakeisti radiatoriai, apšiltintas stogas ir cokoliai.

	01
	10
	05
	Pastatyti Akademijos vidurinės mokyklos priestatą (VIP)
	SBVB
	0,0
	0,0
	 
	 
	104,0
	104,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Patiesti buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, įrengti pamatai 

	01
	10
	06
	Atlikti Šėtos vidurinės mokyklos rekonstrukciją ir išplėtimą
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	40
	45
	Vykdoma. 2010 m. liepos mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis. Atlikti 70 proc. fasado ir 70 proc. stogo apšiltinimo darbų 

	
	
	
	
	ES
	1000,0
	1000,0
	 
	 
	1134,0
	1134,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	10
	09
	Pakeisti langus Akademijos pagrindinėje mokykloje
	SK
	150,0
	150,0
	 
	 
	213,8
	213,8
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	100
	100
	Įvykdyta. Pakeisti pradinio ugdymo skyriaus pastato langai ir durys už 213,8 tūkst.Lt

	01
	10
	12
	Darželių, darželių-mokyklų patalpų modernizavimas, šalinant higienos normų reikalavimų trūkumus
	SB
	30,0
	30,0
	 
	 
	30,0
	30,0
	 
	 
	Modernizuotų įstaigų skaičius
	12
	16
	Įvykdyta. 16 įstaigų atliktas patalpų modernizavimas, šalinant higienos normų reikalavimų trūkumus

	01
	10
	14
	Paruošti Josvainių vidurinę mokyklą akreditacijai
	SB
	40,0
	40,0
	 
	 
	40,0
	40,0
	 
	 
	Paruošta akreditacijai mokykla
	1
	1
	Įvykdyta. 

	01
	11
	01
	Rekonstruoti VšĮ Kėdainių ligoninės terapijos korpusą
	ES
	1682,0
	1682,0
	 
	 
	841,0
	841,0
	 
	 
	Atliktų darbų, proc.
	100
	80
	Vykdoma. Bendra rekonstrukcijos darbų vertė 940 tūkst.Lt. 2010 m. pradėti rangos darbai: pakeistos durys ir  langai, apšiltinta didžioji dalis stogo, fasado ir cokolio

	01
	11
	02
	Modernizuoti Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biurą
	ES
	144,0
	144,0
	 
	 
	78,3
	78,3
	 
	 
	 
	 
	 
	Įgyvendinama. Nupirkti 2 automobiliai, medicininė įranga: manekenas, įtvarai ir kt.

	01
	11
	03
	Įkurti Psichikos dienos stacionarą (centrą) VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje
	ES
	400,0
	400,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Pateikta paraiška
	1
	1
	Vykdoma. 2010 m. gruodžio 28 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Darbų vertė 1 mln. 230 tūkst.Lt

	01
	11
	05
	Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės integracija į VšĮ Kėdainių ligoninę, II-o 40 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įkūrimas pertvarkant traumatologijos ir psichiatrijos skyrius (VIP)
	SBVB
	1828,0
	1828,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Neįvykdyta. Neskirtas fiansavimas.

	01
	11
	16
	Atnaujinti Šlapaberžės medicinos punktą 
	SB
	50,0
	50,0
	 
	 
	49,9
	49,9
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	50
	55
	Įvykdyta. Atliktas Šlapaberžės mokykos-darželio patalpų perplanavimas, įrengiant medicinos punktą (darbų vertė-98 tūkst.Lt)

	01
	11
	17
	Remontuoti Sirutiškio medicinos punktą 
	SB
	40,0
	40,0
	 
	 
	40,0
	40,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	40
	35
	Įvykdyta. Atliktas buvusios mokyklos Sirutiškyje  patalpų perplanavimas, įrengiant medicinos punktą (darbų vertė-125,0 tūkst.Lt)

	01
	12
	01
	Įkurti sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kėdainių viltis" savarankiško gyvenimo namus
	ES
	554,0
	554,0
	 
	 
	554,0
	554,0
	 
	 
	Atliktų darbų proc.
	100
	100
	Įvykdyta. Projektas įgyvendintas.

	01
	12
	02
	Dotnuvos m. vaikų darželio pastato rekonstrukcija, pritaikant Dotnuvos slaugos namams
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	24,3
	24,3
	 
	 
	Parengtas projektas
	1
	1
	Vykdoma. Parengtas rekonstrukcijos projektas, atlikta ekspertizė

	
	
	
	
	ES
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	01
	12
	05
	Įrengti vaikų globos namų padalinį
	PF
	0,0
	0,0
	 
	 
	70,0
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Atlikti Specialiosios mokyklos bendrabučio 4 aukšto remonto darbai 



	Iš viso programai
	43593,3
	43593,3
	0,0
	0,0
	19269,2
	19269,2
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	9093,8
	9093,8
	0,0
	0,0
	4823,2
	4823,2
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	3933,8
	3933,8
	0,0
	0,0
	2755,8
	2755,8
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	5160,0
	5160,0
	0,0
	0,0
	1997,0
	1997,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	165,0*
	165,0*
	0,0
	0,0
	19,0*
	19,0*
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70,4
	70,4
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	34499,5
	34499,5
	0,0
	0,0
	14446,0
	14446,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	27671,5
	27671,5
	0,0
	0,0
	9221,9
	9221,9
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	740,0
	740,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	2599,0
	2599,0
	0,0
	0,0
	2075,8
	2075,8
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	3205,0
	3205,0
	0,0
	0,0
	3148,3
	3148,3
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	284,0
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programai įgyvendinti buvo numatyta 13 priemonių, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Neviršytos paros ribinės vertės per metus (dienų skaičius) – 331 d.

01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Oro taršos mažinimo veiksmų programos vykdymas (proc.) – 100.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 80 proc. 

01 uždavinys. Sumažinti aplinkos taršą ir užterštumą.

Produkto vertinimo kriterijai:

· suprojektuotų ir įrengtų nuotekų valymo įrenginių skaičius – 2 (suprojektuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginiai Pernaravos k.; rekonstruoti vandens tinklai Pelėdnagių gyvenvietėje),

· pesticidų ir kitų nežinomų pavojingų atliekų utilizavimas (t) – 0. 

02 uždavinys. Iš dalies finansuoti visuomenės sveikatos rėmimo programą.

Produkto vertinimo kriterijus. Iš dalies finansuota gyventojų sveikatos apsauga (proc.) – 20 proc.
03 uždavinys. Vykdyti žalos aplinkai prevenciją

Produkto vertinimo kriterijus. Finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos ir kitos priemonės – 100 ha.

04 uždavinys. Gerinti visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

· surengtų seminarų skaičius – 1,

· išrinktų gražiausiai besitvarkančių gyventojų sodybų, daugiabučių ir indvidualių gyvenamųjų namų, įmonių, įstaigų skaičius – 52.

02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką.

Rezultato vertinimo kriterijus. Surenkamų komunalinių ir specifinių atliekų didėjimas (t) –2010 m. komunalinių ir specifinių atliekų surinkta 18 149,3 tonų, t.y. 763 t mažiau nei 2009 m. (2009 m. surinkta 1 325 t mažiau nei 2008 m.)
01 uždavinys. Tinkamai tvarkyti komunalines atliekas, palaikyti tvarką ir švarą rajono bendrojo naudojimo teritorijose.

Produkto vertinimo kriterijus. Surinkta komunalinių ir specifinių atliekų tonų – 18 149,3 t.

02 uždavinys. Saugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę.

Produkto vertinimo kriterijai:

( įgyvendinta monitoringo programa – 1,

( inventorizuoti želdynai ir želdiniai – 232 ha,

( parengta Kėdainių miesto ir jo apylinkių aplinkos oro taršos valdymo programa – 1.

	08  APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Įgyvendinti priemones, kuriomis kompensuojama aplinkai daroma žala
	AA
	222,0
	222,0
	 
	 
	61,2
	61,2
	 
	 
	Oro taršos mažinimo veiksmų programos vykdymas (proc.)
	100
	80
	Įvykdyta. Seniūnijose prižiūrėti ir pasodinti želdiniai (19,8 tūkst.Lt), įgyvendinamas Akademijos parko dalies augalijos sutvarkymo projektas (19,9  tūkst.Lt), išvalytas Pajieslio tvenkinys ir įrengta maudymvientė krakių seniūnijoje (14,8 tūkst. Lt) papildytas Nevėžio vandeniu Kraujupio upelis (6,7 tūkst.Lt).

	01
	01
	02
	Įgyvendinti priemones gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti
	AA
	103,0
	13,0
	 
	90,0
	163,2
	65,0
	 
	98,2
	Suprojektuotų ir įrengtų nuotekų valymo įrenginių skaičius 
	1
	2
	Įvykdyta. Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginiai Pernaravos k. (98,3 tūkst.Lt), rekonstruoti vandens tinklai Pelėdnagių seniūnijoje (49,4 tūkst.Lt), skirta lėšų Vilainių automatizuotos oro kokybės stočiai (15,6 tūkst.Lt)

	01
	01
	03
	Įgyvendinti priemones aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti
	AA
	430,0
	284,0
	 
	146,0
	35,6
	35,6
	 
	 
	Pesticidų ir kitų nežinomų pavojingų atliekų utilizavimas (t)
	6
	0
	Įvykdyta.  Parengtas Kėdainių karinio aerodromo pagrindinės kuro bazės ir jos teritorijos tvarkymo planas (15,6 tūkst.Lt), finansuoti gelbėjimo ir cheminių avarijų likvidavimo darbai (20 tūkst.Lt)

	01
	02
	01
	Finansuoti gyventojų sveikatos apsaugą
	AA
	146,0
	146,0
	 
	 
	148,7
	148,7
	 
	 
	Iš dalies finansuota gyventojų sveikatos apsauga (proc.)
	20
	20
	Įvykdyta. Savivaldybės sveikatos apsaugos programai skirta 20 proc. specialiosios programos lėšų sveikos gyvensenos priemonių įgyvendinimui

	01
	03
	01
	Įgyvendinti  prevencinės priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
	AA
	86,0
	86,0
	 
	 
	101,5
	101,5
	 
	 
	Finansuotos madžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos ir kitos priemonės (ha)
	20
	100
	Įvykdyta. 2010 m. pateiktos ir išnagrinėtos 23 paraiškos prevencinėms priemonėms įgyvendinti. 

	01
	04
	01
	Parengti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos švietimo programą
	AA
	23,0
	23,0
	 
	 
	4,3
	4,3
	 
	 
	Surengtų seminarų skaičius
	10
	1
	Įvykdyta. Gerinant visuomenės informavimą ir aplinkosauginį švietimą organizuota akcija "Mieste be savo automobilio".

	01
	04
	02
	Finansuoti  konkursą “Gražiausiai tvarkoma aplinka”
	AA
	15,0
	15,0
	 
	 
	9,8
	9,8
	 
	 
	Išrinktų gražiausiai besitvarkančių gyventojų sodybų, daugiabučių ir indvidualių gyvenamųjų namų, įmonių, įstaigų skaičius
	6
	52
	Įvykdyta. Išrinkta ir apdovanoti 11 gražiausiai besitvarkančių gyventojų sodybų vienkiemiuose, 10 ūkininko sodybų, 11 gyvenviečių, 2 daugiabučių, 2 indvidualių gyvenamųjų namų, 8 monių ir 8 įstaigų

	01
	04
	03
	Įsigyti priemonių, susijusių su visuomenės informavimu ir ekologiniu švietimu
	AA
	13,0
	13,0
	 
	 
	11,3
	11,3
	 
	 
	 
	168
	168
	Įvykdyta. Mokykloms ir bibliotekoms užprenumeruota žalioji spauda: „Žaliasis pasaulis“, „Žurnalas apie gamtą“, „Tėviškės gamta“ ir žurnalas „Lututė“ 

	02
	01
	01
	Tvarkyti komunalines atliekas
	SB
	3077,5
	3077,5
	 
	 
	2482,1
	2482,1
	 
	 
	Surinkta komunalinių ir specifinių atliekų (t)
	16160
	18149,3
	Įvykdyta.  Sumokėta komunalinių atliekų tvarkytojui UAB "Skongalis" už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, taip patfinansavimas skirtas KRATC veiklai

	02
	01
	02
	Prižiūrėti ir tvarkyti rajono bendro naudojimo teritoriją
	SB
	2017,6
	2017,6
	483,6
	 
	3034,4
	2915,3
	577,8
	119,1
	
	
	
	Įvykdyta. 

	02
	02
	01
	Parengti ir įgyvendinti Kėdainių rajono aplinkos monitoringo (stebėsenos) 2008-2012 m. programą 
	AA
	71,0
	71,0
	 
	 
	52,1
	52,1
	 
	 
	Įgyvendinta monitoringo programa 
	100
	20
	Vykdoma. Priemonė tęsiama toliau. 2010 m. įgyvendinta aplinkos oro ir triukšmo monitoringo programos dalis. 

	02
	02
	02
	Inventorizuoti želdynus ir želdinius Kėdainių rajone
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	150,4
	150,4
	 
	 
	Inventorizuoti želdynai ir želdiniai 
	232
	232
	Įvykdyta. Inventorizuoti želdynai ir želdiniai Kėdainių rajone.

	
	
	
	
	SBVB
	160,0
	160,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	02
	02
	04
	Parengti Kėdainių miesto ir jo apylinkių aplinkos oro taršos valdymo programą
	AA
	56,0
	56,0
	 
	 
	48,9
	48,9
	 
	 
	Parengta Kėdainių miesto ir jo apylinkių aplinkos oro taršos valdymo programa
	1
	1
	Įvykdyta.

	Iš viso programai
	6420,1
	6184,1
	483,6
	236,0
	6303,5
	6086,2
	577,8
	217,3
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	6420,1
	6184,1
	483,6
	236,0
	6303,5
	6086,2
	577,8
	217,3
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	5095,1
	5095,1
	483,6
	0,0
	5666,9
	5547,8
	577,8
	119,1
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	160,0
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	1165,0
	929,0
	0,0
	236,0
	636,6
	538,4
	0,0
	98,2
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 7 priemonės, iš visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius – 90.

Faktinis rodiklis 2010 m.: įregistruoti 99 nauji ūkiai. 

01 tikslas. Konkurencingo žemės ūkio kūrimas.
Rezultato vertinimo kriterijus. Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius (bendras) – 2 290.

Faktinis rodiklis 2010 m.: – 2 330, iš jų 473 jaunųjų ūkininkų ūkiai.

01 uždavinys. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas (išskyrus melioraciją).

Produkto vertinimo kriterijai: 

· įregistruotų žemės ūkio valdų skaičius (bendras) – 6 470,

· pateikusiųjų paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius skaičius (bendras) – 3 916,

· turinčių pieno gamybos kvotas žemės ūkio subjektų skaičius (bendras) – 816,

· išmokų už karves žindenes, ėriavedes žemės ūkio subjektų skaičius (bendras) – 185.

02 tikslas. Pagerinti žemės kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Atlikta drenažo remonto darbų (ha) – 115.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 127 ha. 

01 uždavinys Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas melioracijos srityje.

Produkto vertinimo kriterijai:

· žemės savininkų prašymų skaičius – 26 vnt.,

· polderio pylimų ir siurblinės teritorijos priežiūra (km) – 2,6,

· avarinės ir neavarinės būklės hidrotechninių statinių remontas (vnt.) – 16.

· potencialiai pavojingų užtvankų remontas (vnt.) – 9.

· atlikta melioracijos ir hidrotechninių statinių apskaita (tūkst. ha) – 114,9,

· griovių ilgis (km) – 51,0.

	09  ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Vykdyti žemės ūkio funkcijas
	SBVB
	601,9
	601,9
	346,9
	 
	600,8
	600,8
	380,1
	 
	Įregistruotų žemės ūkio valdų skaičius (bendras)
	8000
	6470
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. 2010 m. įregistruoti 99 nauji ūkiai. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pateikusių paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius skaičius (bendras)
	3900
	3196
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Turinčių pieno gamybos kvotas žemės ūkio subjektų skaičius(bendras)
	1400
	816
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Išmokų už karves žindenes, ėriavedes žemės ūkio subjektų skaičius (bendras)
	91
	185
	

	02
	01
	01
	Remontuoti Valstybei priklausančių drenažo sistemų rinktuvus ir kitus melioracijos statinius
	SBVB
	137,7
	137,7
	 
	 
	154,8
	154,8
	 
	 
	Žemės savininkų- prašymų skaičius
	20
	26
	Įvykdyta.Atlikti drenažo remonto darbų 127 ha plote

	02
	01
	03
	Atlikti polderio eksploatavimą 
	SBVB
	35,0
	35,0
	 
	 
	37,1
	37,1
	 
	 
	Polderio pylimų ir siurblinės teritorijos priežiūra (km)
	35
	2,6
	Įvykdyta. Atlikti šienavimo darbai Vilainių polderio pylime  ir atlikti siurblinės siurblių priežiūros darbai.

	02
	01
	04
	Remontuoti avarinės būklės hidrotechninius statinius
	SBVB
	37,0
	37,0
	 
	 
	70,6
	70,6
	 
	 
	Avarinės ir neavarinės būklės hidrotechninių statinių remontas (vnt.) 
	37
	16
	Įvykdyta. Suremontuoti melioruotos žemės sistemų rinktuvai ir hidrotechniniai statiniai

	02
	01
	05
	Prižiūrėti ir remontuoti potencialiai pavojingus hidrotechninius statinius (užtvankas, tvenkinius ir tiltus)
	SBVB
	44,0
	44,0
	 
	 
	44,0
	44,0
	 
	 
	Potencialiai pavojingų užtvankų remontas (vnt.)
	44
	9
	Įvykdyta. Matuotas vandens  lygis tvenkiniuose,  šienaujami tvenkinių šlaitai 

	02
	01
	07
	Vykdyti melioracijos ir hidrotechninių statinių kompiuterinę apskaitą 
	SBVB
	18,5
	18,5
	 
	 
	14,7
	14,7
	 
	 
	Atlikta apskaita (tūkst. ha)
	18,5
	114,9
	Įvykdyta. Mėnesinis ir metinis  duomenų vedamas į respublikinę apskaitą , nusidėvėjimų paskaičiavimas melioruotoms  žemėms  ir hidrotechniniams statiniams 

	02
	01
	08
	Vykdyti griovių priežiūros paslaugas (pagal įvykdytą BPD paramos sutartį) I proj. ir II proj.
	SBVB
	190,0
	190,0
	 
	 
	141,0
	141,0
	 
	 
	Griovių ilgis (km)
	52
	51
	Įvykdyta. Nuo griovio šlaitų ir vagos šalinti krūmai ir žolės, atliktas smulkus hidrotechninių statinių  remontas


	Iš viso programai
	1064,1
	1064,1
	346,9
	0,0
	1063,0
	1063,0
	380,1
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	1064,1
	1064,1
	346,9
	0,0
	1063,0
	1063,0
	380,1
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	1064,1
	1064,1
	346,9
	0,0
	1063,0
	1063,0
	380,1
	0,0
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 2 priemonės, kurios ir buvo įgyvendintos 

Efekto vertinimo kriterijus – 2010 m. smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių registruota 14 proc. daugiau negu 2009 m. 
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, skatinti verslumą bei SVV subjektų konkurencingumą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Ūkio subjektų ir asmenų skaičius, kuriems suteiktos informacinės, konsultacinės, mokymo bei seminarų paslaugos – 610.

Faktinis rodiklis 2010 m.: Buvo suteikta 200 val. informacijos, suteikta 50 val. konsultacijų verslo subjektams, 230 val. – Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimas (viešinimas, medžiagos rengimas Smulkaus verslo rėmimo komisijai ir jos pristatymas Kėdainių r. savivaldybės taryboje, dokumentų priėmimas iš fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės paramai / subsidijai gauti, verslo planų tikrinimas), atnaujinta Kėdainių r. savivaldybės SVV įmonių duomenų bazė (80 val.); interneto svetainėje www.kedainiuvic.lt skelbta informacija verslui aktualiomis temomis, apie organizuojamus renginius.

01 uždavinys. Stiprinti savivaldybės institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, rengiant, įgyvendinant bendrus projektus. 

Produkto vertinimo kriterijai:

· ūkio subjektams ir asmenims suteiktų informacinių, konsultacinių, mokymo paslaugų valandų skaičius – 610,

· ūkio subjektų ir asmenų, kuriems suteikta lengvatinė paskola, skaičius – 3.

	10  PARAMOS VERSLUI IR VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Įgyvendinti VšĮ Kėdainių verslo informacijos centro veiklos programą iš savivaldybės lėšų
	SB
	42,9
	42,9
	 
	 
	53,8
	53,8
	 
	 
	Ūkio subjektams ir asmenims suteiktų informacinių, konsultacinių, mokymo paslaugų valandų skaičius
	610
	610
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Buvo suteikta 200 val. informacijos, suteikta 50 val. konsultacijų verslo subjektams,  230 val. Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimas (viešinimas, medžiagos rengimas smulkaus verslo rėmimo komisijai ir jos pristatymas Kėdainių r. savivaldybės tarnyboje, dokumentų priėmimas iš fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės paramai/ subsidijai gauti, verslo planų tikrinimas), atnaujinta Kėdainių r. savivaldybės SVV įmonių duomenų bazė (80 val.); internetinėje svetainėje www.kedainiuvic.lt skelbta informacija verslui aktualiomis temomis, apie organizuojamus renginius.

	01
	01
	02
	Finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Ūkio subjektų ir asmenų skaičius, kuriems suteikta lengvatinė paskola
	10
	15
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama. Iš SB nebuvo skirta papildomo finansavimo. 2010 m. smulkaus verslo subjektams buvo skirta  už 155,96 tūkst. Lt, iš jų: 2 lengvatinės paskolos ūkininkams (išduotų paskolų suma - 90,0 tūkst. Lt.) ir individualiai įmonei – 50 tūkst. Lt, taip pat  padengta 15 smulkaus verslo subjektų palūkanos, gavus paskolą. Iš viso palūkanų padengta už 15,96 tūkst. Lt. 

	Iš viso programai
	42,9
	42,9
	0,0
	0,0
	53,8
	53,8
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	42,9
	42,9
	0,0
	0,0
	53,8
	53,8
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	42,9
	42,9
	0,0
	0,0
	53,8
	53,8
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS
2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 36 priemonės, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. 

Gyventojų, patenkintų Savivaldybės veikla (proc.), (internetinė apklausa) – 57,5 proc.

Gyventojų, patenkintų seniūnijų veikla (proc.) (internetinė apklausa) – 47,4 proc.

01 tikslas. Užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą.
Rezultato vertinimo kriterijus. Gyventojų, patenkintų savivaldybės administracijos darbu (proc.), –56,5 proc.

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas
Produkto vertinimo kriterijai:
· darbuotojų samda pagal patvirtintą etatų sąrašą (proc.) – 100 proc.

· atliktų pagal patvirtintą metų planą auditų skaičius – 100 proc. (2010 m. atlikta 19 auditų. I pusmetį užbaigti 2009 m. pradėti 3 finansiniai auditai, parengtos ir pateiktos audito ataskaitos ir audito išvados. II pusmetyje buvo pradėti nauji 4 finansiniai auditai, kurie bus baigti 2011 metais, bei atlikti veiklos ir ribotos apimties finansiniai auditai, apimantys audituojamų subjektų 2010 metų finansinių ataskaitų duomenų ir veiklos vertinimą.)

02 uždavinys. Užtikrinti kokybišką valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.

Produkto vertinimo kriterijus. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo (proc.) - 98 proc.

03 uždavinys. Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti bei prisiimtų finansinių įsipareigojimų valdymas.
Produkto vertinimo kriterijus. Finansinių įsipareigojimų vykdymas – 100 proc.

02 tikslas. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas teikti informaciją bendruomenės nariams, palaikyti ir stiprinti Kėdainių rajono įvaizdį.

Rezultato vertinimo kriterijus. Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius – 1.
Faktinis rodiklis 2010 m. – 1.

01 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą ir skaidrumą.

Produkto vertinimo kriterijus. Televizijos laidų skaičius per metus – 52.

02 uždavinys. Plėtojant dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis stiprinti rajono įvaizdį.

Produkto vertinimo kriterijus. Miestų partnerių skaičius – 10.

03 tikslas. Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijus. Savivaldybės specialistų skaičius, tenkantis vienai kompiuterizuotai darbo vietai su internetiniu tinklu, – 1.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 1.

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų kompetenciją.
Produkto vertinimo kriterijus. Mokymų programų, pagal kurias apmokyti savivaldybės darbuotojai, skaičius – 2.

02 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais.

Produkto vertinimo kriterijai:
· parengtas strateginis plėtros planas (Tęsiamos projekto veiklos, rengiami seminarai, mokymai, apklausos), 

· įdiegti IT įrankiai (vnt.) - 0 (2010 m. pab. parengta projekto viešųjų pirkimų dokumentacija, paskelbtas atviras konkursas paslaugų diegimui pirkti),

· įsigytų kompiuterių skaičius (vnt.) – 15,

· įdiegta kokybės valdymo sistema (ISO),

· nupirkta 4 darbo vietų kompiuterinė įranga, pusėjęs Kokybės vadybos sistemos diegimas, pradėti asmens aptarnavimo vieno langelio principo sistemos darbai.

04 tikslas. Teikti paramą bendruomenėms, palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.

Rezultato vertinimo kriterijus. Kėdainių rajono nusikalstamumo mažėjimas (proc.) – 3 proc.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 14,1 proc. 2010 m. užregistruotos 995 nusikalstamos veikos, tai yra 163, arba 14,1 proc., mažiau negu per 2009 metų tą patį laikotarpį. 100 tūkst. gyventojų Kėdainių rajone tenka 1 607 nusikalstamos veikos.

01 uždavinys. Skatinti ir remti kaimo ir miesto bendruomenių kūrimą bei jų veiklą.

Produkto vertinimo kriterijai. Paremtų bendruomenių projektų skaičius – 26. 
02 uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojų viešąją tvarką ir saugumą.

Produkto vertinimo kriterijus. Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius (proc.) –  45,4  proc. 

	11  SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Organizuoti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos darbą
	SB
	3605,9
	3555,5
	1917,6
	50,4
	4568,9
	4529,9
	2451,1
	39,0
	Darbuotojų samda pagal patvirtintą etatų sąrašą, proc.
	100
	100
	Įvykdyta. Iš viso Savivaldybėje yra 139,5 etatų, iš jų valstybės tarnautojų 113 etatų  ir dirbančių pagal darbo sutartis 26,5 etatų 

	01
	01
	02
	Organizuoti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklą
	SB
	191,6
	191,6
	126,8
	 
	231,3
	231,3
	153,7
	 
	Atliktų auditų skaičius, pagal patvirtintą metų planą (proc.)
	100
	100
	Įvykdyta. 2010 m. atlikta  19 auditų. I pusmetį užbaigti 2009 metais pradėti 3 finansiniai auditai, parengtos ir pateiktos audito ataskaitas ir audito išvados. II  pusmetyje buvo pradėti nauji 4 finansiniai auditai, kurie bus baigti 2011 metais, bei atlikti veiklos ir ribotos apimties finansiniai auditai, apimantys audituojamų subjektų 2010 metų finansinių ataskaitų duomenų ir veiklos vertinimą

	01
	01
	03
	Organizuoti seniūnijų darbą
	SB
	1769,1
	1769,1
	921,6
	 
	2465,1
	2437,8
	1298,8
	27,3
	 
	 
	 
	 

	01
	02
	01
	Vykdyti gyventojų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimo funkciją
	SBVB
	3,1
	3,1
	3,1
	 
	3,1
	3,1
	3,1
	 
	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, naudojimo proc.
	99
	98
	Įvykdyta.  

	01
	02
	02
	Tvarkyti archyvinius dokumentus
	SBVB
	118,8
	118,8
	73,1
	 
	132,0
	132,0
	81,7
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	03
	Registruoti civilinės būklės aktus
	SBVB
	125,0
	125,0
	77,8
	 
	138,9
	138,9
	77,8
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	04
	Organizuoti civilinę saugą
	SBVB
	117,1
	117,1
	69,6
	 
	108,2
	108,2
	63,3
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	05
	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę
	SBVB
	23,4
	23,4
	17,5
	 
	29,0
	29,0
	20,2
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	06
	Dalyvauti atrenkant šauktinius į karo tarnybą
	SBVB
	71,9
	71,9
	33,2
	 
	45,0
	45,0
	31,7
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	02
	07
	Vykdyti vaikų ir jaunimo teisių apsaugą
	SBVB
	270,7
	270,7
	183,0
	 
	270,4
	270,4
	189,8
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	08
	Teikti pirminę teisinę pagalbą
	SBVB
	45,9
	45,9
	 
	 
	42,9
	42,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.  Kėdainių rajono savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia Ramunės Jatautienės advokatų kontora, su kuria konkurso tvarka yra sudaryta sutartis

	01
	02
	09
	Teikti duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registrui
	SBVB
	2,7
	2,7
	2,1
	 
	2,7
	2,7
	2,1
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	10
	Vykdyti valstybinės žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise, funkciją
	SBVB
	53,9
	53,9
	 
	 
	53,9
	53,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	02
	11
	Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją
	SBVB
	46,7
	46,7
	17,4
	 
	46,2
	46,2
	11,0
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.Gyvenamją vietą deklaravo žmonių

	01
	02
	12
	Rengti ir įgyvendinti darbo rinkos politiką
	SBVB
	527,8
	527,8
	391,3
	 
	521,5
	521,5
	384,3
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	13
	Vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimo funkciją
	SBVB
	4,4
	4,4
	3,4
	 
	4,4
	4,4
	3,4
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	02
	14
	Vykdyti valstybės garantijas nuomininkams
	SBVB
	3,9
	3,9
	3,0
	 
	3,9
	3,9
	3,0
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	01
	03
	01
	Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo)
	SB
	38,0
	38,0
	 
	 
	27,0
	27,0
	 
	 
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (proc.)
	100
	100
	Įvykdyta. 

	01
	03
	02
	Kėdainių rajono savivaldybės mero fondas
	SB
	31,0
	31,0
	 
	 
	30,9
	30,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.

	01
	03
	04
	Grąžinti paskolas, skolas, palūkanas
	SB
	3190,9
	3190,9
	 
	 
	2305,5
	2305,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Palūkanos bankui sudaro 305,5 tūkst.Lt, paskolos grąžinimas- 2 mln.Lt.

	01
	03
	05
	Kompensuoti UAB "Kėdbusas" nuostolingus  maršrutus
	SB
	600,0
	600,0
	 
	 
	956,3
	956,3
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Viešuoju transportu daugiausiai naudojasi socialiai remtini arba turintys nedideles pajamas gyventojai, važiavimo viešuoju transportu bilietų kaina negalėjo būti didinama. Todėl padidėjo bendrovės  nuostoliai, patiriami vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus

	02
	01
	01
	Skleisti informaciją apie Savivaldybės veiklą per žiniasklaidos priemones 
	SB
	120,0
	120,0
	 
	 
	115,0
	115,0
	 
	 
	Televizijos laidų skaičius per metus
	30
	52
	Įvykdyta. 2010 m. informacija apie Savivaldybės veiklą buvo skleidžiama per spaudą, televiziją. 2010 m. transliuoti 52 informaciniai reportažai per televiziją.

	02
	01
	03
	Įgyvendinti Kėdainių pramonės parko rinkodarines priemones
	SB
	13,0
	13,0
	 
	 
	13,0
	13,0
	 
	 
	Parengta paraiška
	1
	1
	Įvykdyta. Parengtas rinkodaros planas ir pateikta paraiška vertinimui.

	
	
	
	
	ES
	100,0
	100,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	02
	02
	01
	Dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
	SB
	48,0
	48,0
	 
	 
	45,3
	45,3
	 
	 
	Miestų - partnerių skaičius
	8
	10
	Įvykdyta.  Sumokėtas LSA nario mokestis 33,2 tūkst.Lt už 2010 m. ir likutis 12,1 tūkst.Lt už 2009 m.

	02
	02
	02
	Dalyvauti Kauno regiono plėtros agentūros veikloje
	SB
	24,0
	24,0
	 
	 
	30,2
	30,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. 

	03
	01
	01
	Tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų kompetenciją (KASIDKompeT)
	SB
	19,6DA
	19,6DA
	 
	 
	20,0DA
	20,0DA
	 
	 
	Mokymų programų, pagal kurias apmokyti savivaldybės darbuotojai, skaičius
	3
	2
	Įvykdyta. Priemonė ręsiama toliau. 2010 m. darbuotojai buvo mokyti pagal ECDL ir anglų kalbos mokykmo programas

	
	
	
	
	ES
	110,9
	110,9
	 
	 
	120,0
	120,0
	 
	 
	
	
	
	

	03
	02
	01
	Parengti Kėdainių rajono strateginį plėtros planą
	SB
	26,0
	26,0
	 
	 
	14,6
	14,6
	 
	 
	Parengtas strateginis veiklos planas
	1
	0
	Vykdoma. Projektas įgyvendinamas. Rengiami seminarai , mokymai, apklausos.

	
	
	
	
	ES
	200,0
	200,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	03
	02
	02
	Įgyvendinti projektą "Kėdainių rajono savivaldybės administravimo sistemos tobulinimas"
	SB
	34,0
	34,0
	 
	 
	18,8
	18,8
	 
	 
	Įdiegti IT įrankiai, vnt
	3
	0
	Vykdoma. 2010 m. pabaigoje parengta projekto viešųjų pirkimų dokumentacija, paskelbtas atviras konkursas

	
	
	
	
	ES
	400,0
	400,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	
	
	

	03
	02
	03
	Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą savivaldybės administracijoje
	SB
	68,4
	68,4
	 
	 
	12,2
	 
	 
	12,2
	Įsigytų kompiuterių skaičius
	30
	15
	Įvykdyta. Įsigyti 15 kompiuterių, 4 spausdintuvai.

	03
	02
	04
	Įgyvendinti projektą "Kokybės vadybos sistemos diegimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje"
	SB
	7,0DA
	7,0DA
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	Įdiegta kokybės vadybos sistema (ISO)
	 
	 
	Vykdoma. Nupirkta 4 darbo vietų kompiuterinė įranga. Įpusėjęs Kokybės vadybos sistemos diegimas. Pradėti asmens aptarnavimo 1 langelio principo sistemos darbai.

	
	
	
	
	
	18,0
	18,0
	 
	 
	12,0
	12,0
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	ES
	209,0
	209,0
	 
	 
	67,0
	67,0
	 
	 
	
	
	
	

	03
	02
	05
	Diegti elektronines priemones, skirtas įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, Kėdainių rajono savivaldybėje
	ES
	65,6
	65,6
	 
	 
	112,0
	112,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Vykdoma. Projektas tęsiasi toliau. 2010 m. iš konkurso laimėtojo UAB "Audiotonas". įsigyta įranga reikalinga projekto veikloms įgyvendinti. Įranga apdrausta. Projekto pabaiga numatyta 2011 m. lapkričio mėn.

	04
	01
	01
	Remti  rajono bendruomenių veiklą
	SB
	50,0
	50,0
	 
	 
	30,0
	30,0
	 
	 
	Paremta bendruomenių projektų skaičius
	5
	26
	Įvykdyta. Kaimo bendruomenių veiklos projektams 2010 m. iš Savivaldybės biudžeto skirta  30 tūkst.Lt.Finansuoti 26 bendruomenių veiklos projektai

	04
	02
	01
	Remti prevencinę programą "Saugios aplinkos kūrimas ir bendruomenės teisėtvarkos kūrimas"
	SB
	32,6
	32,6
	 
	 
	43,1
	43,1
	 
	 
	Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius, proc.
	42
	45,5
	Įvykdyta. 

	04
	02
	02
	Užtikrinti Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos saugos ir gelbėjimo darbų veiklą 
	SB
	11,3
	11,3
	8,6
	 
	15,8
	15,8
	10,5
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta. Priemonė tęsiama toliau.

	
	
	
	
	SBVB
	1562,1
	1562,1
	1081,3
	 
	1568,6
	1568,6
	1084,0
	 
	
	
	
	

	04
	02
	03
	Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Kėdainių mieste (nuoma)
	SB
	120,0
	120,0
	 
	 
	118,4
	118,4
	 
	 
	 
	 
	 
	Įvykdyta.  118,4 tūkst.Lt sumokėta už kamerų, esančių mieste, vaizdo transliaciją 

	Iš viso programai
	14054,7
	14004,3
	4930,4
	50,4
	14323,1
	14244,6
	5869,5
	78,5
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:

	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	12969,2
	12918,8
	4930,4
	50,4
	14024,1
	13945,6
	5869,5
	78,5
	14054,7
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	9991,8
	9941,4
	2974,6
	50,4
	11053,4
	10974,9
	3914,1
	78,5
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	2977,4
	2977,4
	1955,8
	0,0
	2970,7
	2970,7
	1955,4
	0,0
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	1085,5
	1085,5
	0,0
	0,0
	299,0
	299,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	1085,5
	1085,5
	0,0
	0,0
	299,0
	299,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


12 PROGRAMA. LĖŠŲ UŽ PASLAUGAS SURINKIMAS IR PANAUDOJIMAS (SPECIALIOJI PROGRAMA) 
2010 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 3 priemonės, kurios visos įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Efekto vertinimo kriterijus. Specialiosios programos lėšų dalis (proc.) nuo bendro biudžeto skaičiaus – 2,3 proc.

01 tikslas. Padidinti įstaigų valdymo kokybę.
Rezultato vertinimo kriterijus. Įstaigų, teikiančių mokamas paslaugas, skaičius – 69.

Faktinis rodiklis 2010 m. – 74

01 uždavinys. Mokamų paslaugų teikimas ir efektyvus lėšų panaudojimas.
Produkto vertinimo kriterijai:

· įstaigų, teikiančių patalpų nuomos paslaugas, skaičius – 39,

· įstaigų, teikiančių atsitiktines mokamas paslaugas, skaičius – 53,

įstaigų, teikiančių mokamas paslaugas, skaičius – 25.

	12  LĖŠŲ UŽ PASLAUGAS SURINKIMO IR PANAUDOJIMO - SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	2010-ųjų metų asignavimai patvirtinti KRT (tūkst. Lt)
	Faktiškai skirti asignavimai 2010-aisiais metais (tūkst. Lt)
	Vertinimo rodikliai
	Pastabos, komentarai apie priemonės, vertinimo rodiklio įgyvendinimą arba neįgyvendinimo priežastis

	
	
	
	
	
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Iš viso asignavimų
	Iš jų
	Pavadinimas
	Planuotos reikšmės
	Faktinės reikšmės
	

	
	
	
	
	
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	Išlaidoms
	Turtui įsigyti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	Iš viso
	Iš jų darbo užmokesčiui
	
	
	
	
	

	01
	01
	01
	Surinkti pajamas už patalpų nuomą
	SP
	234,0
	234,0
	 
	 
	155,0
	135,0
	1,5
	20,0
	Įstaigų, teikiančių patalpų nuomos paslaugas, skaičius
	36
	39
	Įvykdyta.

	01
	01
	02
	Surinkti pajamas  už atsitiktines paslaugas
	SP
	1082,4
	1038,7
	11,5
	43,7
	1011,9
	972,0
	28,7
	39,9
	Įstaigų, teikiančių atsitiktines mokamas paslaugas, skaičius
	51
	53
	Įvykdyta.


	01
	01
	03
	Surinkti pajamas  už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
	SP
	2505,8
	2494,8
	12,4
	11,0
	2049,7
	2024,5
	7,2
	25,2
	Įstaigų, teikiančių mokamas paslaugas, skaičius
	22
	25
	Įvykdyta. 


	Iš viso programai

	3822,2
	3767,5
	23,9
	54,7
	3216,6
	3131,5
	37,4
	85,1
	 
	 
	 
	 

	Iš jų:


	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
	3822,2
	3767,5
	23,9
	54,7
	3216,6
	3131,5
	37,4
	85,1
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžetas SB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos SP
	3822,2
	3767,5
	23,9
	54,7
	3216,6
	3131,5
	37,4
	85,1
	
	
	
	

	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	KITOS LĖŠOS
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Valstybės biudžeto lėšos VB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Skolintos lėšos SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Privačios – investuotojų lėšos PR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kiti finansavimo šaltiniai KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


PAGE  
1

