Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos

                    1 priedas

2016 - 2018 METŲ VEIKSMŲ  PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKSMAI, ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS, ĮVYKDYMO TERMINAI
 
	Tikslo, uždavinio pavadinimas
	Veiksmai
	Įgyvendinanti institucija
	Įvykdymo terminas

(metai)

	Programos strateginis tikslas - išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą, racionaliai išnaudojant valstybės išteklius ir įtraukiant dalyvauti visuomenę
	 
	
	 

	1 Tikslas
	 
	 
	 

	1. Siekti  visuomenės poreikius atitinkančio ir į rezultatus orientuoto bei įrodymais grįsto viešojo valdymo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje
	 
	
	 

	Uždaviniai
	
	
	

	1.1. Spartinti kultūros paveldo apskaitos procesą ir tobulinti Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras)
	1.1.1. Patikslinti vertingųjų savybių sąvokos apibrėžimą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (toliau - NKPAĮ), patikslinti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašą, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formą bei vertinimo tarybos akto pildymo tvarką, pavyzdinius nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus, parengti kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmens nustatymo metodiką.
	Kultūros ministerija


	2016

	
	1.1.2. Parengti paraišką Europos Sąjungos finansavimui gauti, siekiant užpildyti Registrą duomenimis, orientuotais į kultūros paveldo apsaugos ir paveldo aktualizavimo politikos tikslų formavimą ir įgyvendinimą, pasinaudojus Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto teikiama parama. 
	Kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD)
	2016

	
	1.1.3. Paspartinti Registre įrašytų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingųjų savybių nustatymo ir tikslinimo procesą, pasinaudojant investicijomis, perskirstant finansinius išteklius,  teisės aktų nustatyta tvarka vykdant viešuosius paslaugų pirkimus ir kitais būdais.
	Kultūros ministerija,

KPD,

Savivaldybės  
	2016-2018

	
	1.1.4. Sudaryti galimybę kultūros paveldo išsaugojimu suinteresuotai visuomenei teikti KPD trūkstamą informaciją Registrui: pateikti atsiliepimus apie kultūros paveldo objektus ir įkelti jų nuotraukas  Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (toliau - KPEPIS).
	KPD
	2016-2018

	
	1.1.5. Tikslinti arba nustatyti (jei nėra nustatyta) Registre esančių kultūros paveldo objektų – pavienių ar į kompleksą įeinančių pastatų (toliau – Paveldo pastatai) vertingąsias savybes ir teritorijos ribas, prioritetą skiriant Paveldo pastatams, į kurių tvarkybos darbus planuojama investuoti.
	KPD

Savivaldybės
	2016-2018

	
	1.1.6. Perkelti į Registrą Kultūros paveldo centre turimų ir dar neperkeltų nekilnojamųjų kultūros vertybių dosjė duomenis.
	KPD
	2016

	
	1.1.7. Parengti kultūros paveldo objektų valdytojų išankstinio informavimo apie objektų įrašymą į Registrą (iki įrašymo, po įrašymo ir tikslinant vertingąsias savybes) ir suinteresuotos visuomenės dalyvavimo kultūros paveldo išsaugojimo planavimo procese tvarkos aprašą.
	Kultūros ministerija

KPD
	2016

	
	1.1.8. Sukurti automatinę sąveiką tarp Registro ir Nekilnojamojo turto registro
	KPD

Kultūros ministerija
	2016 - 2017

	1.2. Tobulinti teritorijų planavimo dokumentų ir apsaugos reglamentų rengimo procesus bei efektyviau vykdyti stebėseną
	1.2.1. Parengti kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų sąrašus 3-jų metų laikotarpiui, pagal kuriuos prioriteto tvarka būtų rengiami specialieji planai ir apsaugos reglamentai, atsižvelgiant į tvarkybos ir darnios plėtros procesus, kultūros paveldo objektų valdytojų poreikius ir galimybes, bei terminus šiems dokumentams parengti
	KPD

Savivaldybės
	2016

	
	1.2.2. Tarp institucijų  suderinti saugomose teritorijose  esančių  kultūros paveldo  objektų  apsaugos ir tvarkymo  prioritetus, siekiant  kompleksiškai vykdyti  kultūros paveldo apskaitą,  specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir apsaugos reglamentų rengimą bei kultūros paveldo objektų  tvarkymą
	Aplinkos ministerija

Kultūros ministerija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

KPD
	2016-2018

	
	1.2.3. Parengti kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus


	KPD

Savivaldybės
	2016-2018

	
	1.2.4. Rengti ir kasmet viešai skelbti  kultūros paveldo vietovių, kompleksų ir objektų, kuriems vykdoma stebėsena, sąrašą
	KPD

Savivaldybės
	2016-2018

	
	1.2.5. Atlikti kultūros paveldo vietovių, kompleksų ir objektų stebėseną, prioritetą teikiant Paveldo pastatams, o netinkamai laikomų (neprižiūrimų) Paveldo pastatų stebėseną vykdyti nuolat.
	KPD

Savivaldybės
	2016-2018

	
	1.2.6. Atlikti kultūros paveldo tvarkybos reglamentų ir statybos techninių reglamentų suderinamumo analizę.
	Kultūros ministerija
	2016-2017

	2 Tikslas
	
	
	

	2. Siekti didesnio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesų atvirumo ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo
	
	
	

	Uždaviniai
	
	
	

	2.1. Pagerinti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose.
	2.1.1. Teikti nuolat atnaujinamą informaciją - gaires kultūros paveldo objektų savininkams ir naudotojams apie kultūros paveldo reikšmę, jo išsaugojimo svarbą ir panaudojimo galimybes naudojant KPEPIS
	KPD
	2016-2018

	
	2.1.2. KPD interneto svetainėje nuolat viešai skelbti kultūros paveldo objektų, kuriems einamaisiais metais skirtos arba neskirtos valstybės lėšos tyrimams, projektavimo ir tvarkomiesiems paveldosaugos darbams,  sąrašus
	KPD
	2016-2018

	
	2.1.3. Parengti ir įgyvendinti bendrus tarpinstitucinius sklaidos projektus, populiarinančius Lietuvos kultūros paveldą, įtraukiant vietos bendruomenes prisidėti pritaikant kultūros paveldo objektus visuomenės reikmėms
	Kultūros ministerija

KPD

Žemės ūkio ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Aplinkos ministerija

Savivaldybės
	2016-2018

	
	2.1.4. Įtraukti į paveldosaugos sprendimų priėmimą kompetentingus paveldosaugos  ir  kitų sričių specialistus, suformuojant nepriklausomą patariamąją ekspertų instituciją  
	Kultūros ministerija


	2017

	
	2.1.5.Viešai skelbti investuotojams bei nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojams aktualią nuolat atnaujinamą informaciją apie  tarptautines ir nacionalines finansinės paramos galimybes, tam pagal galimybes pasinaudojant KPEPIS, KPD interneto svetaine, žiniasklaidos priemonėmis.
	KPD
	2016-2018

	
	2.1.6.  Nuolat pildyti juridinių asmenų, suinteresuotų kultūros paveldo apsauga ir dėl to pateikusių prašymą KPD, sąrašą, kuriuo remiantis KPD informuotų šiuos juridinius asmenis apie rengiamus periodinius pasitarimus, konsultacijas, seminarus, konferencijas.
	KPD

Savivaldybės
	2016-2018

	
	2.1.7. Organizuoti profesionalius konsultacinius renginius investuotojams, bendruomenėms ir kitoms kultūros paveldo apsauga suinteresuotoms visuomenės grupėms
	KPD

Kultūros ministerija

Savivaldybės
	2016-2018

	2.2. Didinti investicijų panaudojimo efektyvumą ir vertinimą kultūros paveldo objektuose bei gerinti paskatų sistemą, susijusią su kultūros paveldo objektų tvarkyba
	2.2.1. Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos finansinių ir nefinansinių paskatų sistemos teisinį reguliavimą (keičiant šiuo metu galiojantį NKPAĮ teisinį reguliavimą) nustatant kofinansavimo ribą bei jos įgyvendinimo vertinimo kriterijus (rodiklius), prioritetą teikiant tyrimams, konservavimui ir restauravimui
	Kultūros ministerija


	2016

	
	2.2.2. Tikslinti NKPAĮ ir išlaidų už tvarkybos darbus  kultūros paveldo objektų valdytojams kompensavimo tvarką, nustatant galimybę taikyti išankstinio apmokėjimo būdą
	Kultūros ministerija


	2016

	
	2.2.3. Parengti konkretiems kultūros paveldo objektams -Paveldo pastatams rekomendacijas (kartu su vertinimo tarybos aktu ir informacija apie atliktus ir/ar reikiamus atlikti tyrimus), kaip pritaikyti juos naudoti vienai ar kelioms veikloms.
	KPD
	2018

	2.3. Tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų rengimą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą kultūros paveldo išsaugojimo srityje
	2.3.1. Sudaryti sutartis su prioritetiniais socialiniais partneriais - aukštojo mokslo ir kitomis mokslo įstaigomis, galinčiomis vykdyti kultūros paveldo mokslinius tyrimus, rengiančiomis šios rities specialistus.
	Kultūros ministerija

KPD
	2016-2018

	
	2.3.2. Atnaujinti Paveldo studijų krypties ir kitų su kultūros paveldo apsauga susijusių studijų krypčių aprašus pasitelkiant Kultūros ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus.
	Švietimo ir mokslo ministerija

Kultūros ministerija

KPD
	2016-2017


            __________________________________________
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos

                    2 priedas

2016 - 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI, ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR SIEKIAMOS JŲ REIKŠMĖS
	Tikslo, uždavinio pavadinimas
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus reikšmė
	Įgyvendinanti institucija

	
	
	2016 metai
	2017 metai

 
	2018 metai
	

	Programos strateginis tikslas - išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą, racionaliai išnaudojant valstybės išteklius ir įtraukiant dalyvauti visuomenę
	Kultūros paveldo objektų valdytojų ir tvarkybos darbų projektuotojų (tikslinė grupė) nuomonė apie kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokyčius (tikslinės grupės dalis mananti, kad paslaugų kokybė gerėja) (procentai)
	-*

	30
	-*
	

	1 Tikslas
	 
	
	
	
	

	1. Siekti  visuomenės poreikius atitinkančio ir į rezultatus orientuoto bei įrodymais grįsto viešojo valdymo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje
	1. Kultūros paveldo objektų ir vietovių vertingųjų savybių nustatymo, apsaugos reglamentų ar specialiųjų planų parengimo ir būklės užfiksavimo apimčių įvykdymas (procentai)
	100
	100
	100
	

	Uždaviniai
	 
	
	
	
	

	1.1. Spartinti kultūros paveldo apskaitos procesą ir tobulinti Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras)
	1.1.1.  Kultūros paveldo objektų ir vietovių, kurie turi nustatytas vertingąsias savybes, dalis nuo Registre esančių objektų ir vietovių, kuriems vertingosios savybės nėra nustatytos (procentai)
	36


	44


	52


	KPD 

Savivaldybės

	
	1.1.2. Apskaitos duomenų neturinčių kultūros paveldo objektų, kuriems bus parengtos/patikslintos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, dalis  nuo objektų, kuriems einamaisiais metais rengiama/tikslinama apskaitos dokumentacija (procentai)
	5


	8


	10


	KPD 

Savivaldybės

	
	1.1.3. Kultūros paveldo objektų - pastatų, kuriems nustatytos vertingosios savybės ir teritorijų ribos, skaičius (vienetai, skaičiuojant objektų unikaliais kodais)
	400
	400
	400
	KPD



	
	1.1.4. Sunykusių arba neišlikusių kultūros paveldo objektų, kuriems panaikinta teisinė apsauga, skaičius (vienetai)
	80
	90
	100
	KPD

	
	1.1.5. Kultūros paveldo objektų, kurių dosjė duomenys per metus perkelti į Registrą, skaičius (vienetai)
	600
	
	
	KPD

	1.2. Tobulinti teritorijų planavimo dokumentų ir apsaugos reglamentų rengimo procesus bei efektyviau vykdyti stebėseną
	1.2.1. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriems parengti apsaugos reglamentai, dalis nuo visų į prioritetinį 3-jų metų laikotarpio sąrašą įtrauktų objektų skaičiaus (procentai)
	15
	40
	45
	KPD 

Savivaldybės

	
	1.2.2. Parengtų  specialiųjų planų dalis nuo einamaisiais metais rengiamų urbanistinių vietovių teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus (procentai)
	10
	15
	20
	KPD


	
	1.2.3.Stebimų netinkamai laikomų (neprižiūrimų) kultūros paveldo objektų, kurių stebėsena vykdoma nuolat, skaičius (vienetai) 
	40
	50
	50
	KPD
Savivaldybės

	2 Tikslas
	 
	
	
	
	

	2. Siekti didesnio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesų atvirumo ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo
	2. Kultūros paveldo pastatų valdytojų, žinančių apie galimybes ir būdus, kaip gauti informaciją ir teikti siūlymus kultūros paveldo apsaugą administruojančioms viešojo valdymo institucijoms, dalis (procentai)
	-**
	**

	-**
	

	Uždaviniai
	 
	
	
	
	

	2.1. Pagerinti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose.
	2.1.1. Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) ir  KPD interneto svetainės  lankytojų skaičiaus augimas (procentai)
	5
	5
	5
	KPD

	
	2.1.2. Parengtų ir įgyvendintų bendrų tarpinstitucinių projektų skaičius (vienetai)
	2
	3
	4
	Kultūros ministerija
KPD

Žemės ūkio ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Aplinkos ministerija

Savivaldybės

	
	2.1.3. Kasmet surengtų profesionalių konsultacinių renginių: mokymų, seminarų, kuriuose dalyvauja ne mažiau, kaip 30 žmonių, skaičius (vienetai)
	1
	2
	3
	KPD
Kultūros ministerija 

Savivaldybės

	2.2. Didinti investicijų panaudojimo efektyvumą ir vertinimą kultūros paveldo objektuose bei gerinti paskatų sistemą, susijusią su kultūros paveldo objektų tvarkyba
	2.2.1. Kultūros paveldo objektų valdytojų, teikiančių paraiškas KPD gauti dalinį finansavimą ar kompensaciją už patirtas išlaidas, skaičiaus didėjimas kiekvienais metais (procentai)
	5
	5
	5
	KPD

	
	2.2.2. Kultūros paveldo objektų, kuriems parengtos rekomendacijos, kaip objektą tinkamai pritaikyti naudojimui, skaičius (vienetai)
	
	
	3
	KPD

	2.3. Tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų rengimą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą kultūros paveldo išsaugojimo srityje
	2.3.1. Mokslo įstaigų, kurios aktyviai dalyvauja kultūros paveldo išsaugojimo srityje, skaičius (kaupiamieji vienetai)
	2
	4
	6
	Kultūros ministerija KPD


____________________________________________
� * Tyrimas atliekamas kas trejus metus


**�  Vertinimo kriterijaus reikšmė bus nustatyta 2017 m. atlikus tyrimą. Tyrimas bus atliekamas kas trejus metus





