9

PATVIRTINTA

  



                                       Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-207
Kėdainių rajono strateginio PLĖTROS plano IKI 2020 mETŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2015–2017 m. ataskaiTA 

I. ĮVADAS
Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų (toliau – Plėtros planas) buvo patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. TS-3 (patikslintas 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-133, 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-294, 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-109, 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-183, 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-167, 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TS-219,  2018 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. TS-85 ir 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-154). 
Plėtros planas yra pagrindinis Kėdainių rajono plėtros planavimo dokumentas, būtinas tolygiam rajono vystymuisi. Jis apima rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės situacijos bei stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę, rajono savivaldybės plėtros viziją, misiją, prioritetus, jų pasiekimo tikslus, uždavinius bei priemones iki 2020 metų, lėšas priemonėms įgyvendinti, taip pat plano įgyvendinimo priežiūros sistemą.
Vadovaudamasis Plėtros planu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-168 patvirtintu Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, bei atskirų institucijų ir įstaigų pateiktais duomenimis, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengė Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2015–2017 metus. Plėtros plane bei Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos apraše numatyta, kad ne rečiau kaip kas treji metai rengiama Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaita. Šioje ataskaitoje pateiktas Plėtros plane numatytų priemonių vykdymas 2015–2017 metais, investuotos lėšos, įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei išvados.
II. PLĖTROS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Plėtros planui iki 2020 metų įgyvendinti numatytos 253 priemonės, kurios suskirstytos pagal tris prioritetus. 2015–2017 m. laikotarpiu buvo vykdoma arba jau įvykdyta 210 priemonių (20 iš jų įvykdytos 2012-2014 m. laikotarpiu). Ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytos 32 priemonės, t. y. 13 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių. Nuo Plėtros plano įgyvendinimo pradžios iš viso jau yra įvykdytos 52 priemones, kurios sudaro 21 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių. Pastebėtina, kad dauguma Plėtros plane numatytų priemonių yra tęstinės, vykdomos visą Plėtros plano įgyvendinimo laiką, taip pat didelė priemonių dalis yra infrastruktūrinės, vykdomos ilgiau nei vienerius metus. Plėtros plane numatytų priemonių įgyvendinimas pagal prioritetus pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo pagal prioritetus rodikliai
	I prioritetas „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“
	Faktas iki 2017 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	70
	100

	Vykdoma priemonių 
	63
	90

	       Iš jų įvykdyta priemonių:
	11
	16*

	              Iš jų įvykdyta 2012-2014
	4
	36**

	              Iš jų įvykdyta 2015-2017
	7
	64**

	Planuojama vykdyti priemonių
	7
	10

	II prioritetas „Konkurencinga vietos ekonomika“
	Faktas iki 2017 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	16
	100

	Vykdoma priemonių 
	16
	100

	       Iš jų įvykdyta priemonių:
	5
	31*

	              Iš jų įvykdyta 2012-2014
	2
	40**

	              Iš jų įvykdyta 2015-2017
	3
	60**

	Planuojama vykdyti priemonių
	0
	0

	III prioritetas „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“
	Faktas iki 2017 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	167
	100

	Vykdoma priemonių 
	131
	78

	       Iš jų įvykdyta priemonių:
	36
	22*

	              Iš jų įvykdyta 2012-2014
	14
	39**

	              Iš jų įvykdyta 2015-2017
	22
	61**

	Planuojama vykdyti priemonių
	36
	22

	Visi prioritetai
	Faktas iki 2017 m. pab.

	
	vnt.
	%

	Numatyta priemonių (iš viso)
	253
	100

	Vykdoma priemonių 
	210
	83

	       Iš jų įvykdyta priemonių:
	52
	21*

	              Iš jų įvykdyta 2012-2014
	20
	38**

	              Iš jų įvykdyta 2015-2017
	32
	62**

	Planuojama vykdyti priemonių
	43
	17


    *proc. nuo visų atitinkamame Plėtros plano prioritete numatytų priemonių.
    **proc. nuo atitinkamo Plėtros plano prioriteto visų įvykdytų priemonių.
Daugiausia priemonių, t. y. 167, yra numatyta Plėtros plano III prioritetui „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinti. Šio prioriteto priemonės sudaro 66 proc. visų Plėtros plano priemonių. Visų Plėtros plane numatytų priemonių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 1 pav.
      [image: image1.png]| prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




1 pav. Visų Plėtros plane numatytų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.

I prioritetui „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinti numatyta 70 priemonių, kurios sudaro 28 proc. visų Plėtros plane numatytų priemonių. Mažiausiai, t. y. 16 priemonių, yra numatyta II prioritetui „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinti ir jos sudaro 6 proc. visų Plėtros plano priemonių. 
Vertinant Plėtros plano priemonių vykdymo 2015–2017 m. rodiklius matyti, kad įvykdyta arba vykdoma buvo didžioji dalis, t. y. 83 proc., visų Plėtros plane numatytų priemonių. Įvykdytų ar dar vykdomų priemonių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 2 pav.
      [image: image2.png]| prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




2 pav. 2015–2017 m. įvykdytų ir vykdomų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus, proc.
Įgyvendinant Plėtros planą ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdytos arba vykdomos 210 priemonių. Plėtros plano priemonių vykdymas 2015–2017 m. pagal prioritetus yra pateiktas 3 pav.
[image: image3.png]300

250

200

150

100

50

7()63
II” 77
-

I prioritetas

253
10
167
131
52

36 S8

Lal Ml
5 3

[ [ FEER ull |

Il prioritetas Il prioritetas Visi prioritetai

= Numatyta priemoniy (i viso) ®Vykdoma priemoniy

mI%jy jvykdyta 2012-2014

mI%jy jvykdyta 2015-2017

18 ju jvykdyta (i$ viso)

= Planucjama vykdyti priemoniy




3 pav. Plėtros plano priemonių vykdymas 2015–2017 m. pagal prioritetus
Įgyvendinant III prioritetą „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ 2015–2017 m. buvo įvykdyta arba vykdoma 131 priemonė (62 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 22 priemonės, dar 14 priemonių – 2012–2014 m. laikotarpiu, taigi iš viso įgyvendinant Plėtros planą III prioritete jau įvykdytos 36 priemonės. 
Įgyvendinant I prioritetą „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ 2015–2017 m. buvo įvykdytos arba vykdomos 63 priemonės (30 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 7 priemonės, dar 4 priemonės – 2012–2014 m. laikotarpiu, taigi iš viso įgyvendinant Plėtros planą I prioritete jau įvykdyta 11 priemonių.
Įgyvendinant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2015–2017 m. buvo vykdoma 16 priemonių (8 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių). Per trejus metus įvykdytos 3 priemonės, dar 2 priemonės – 2012–2014 m. laikotarpiu, taigi iš viso įgyvendinant Plėtros planą II prioritete jau įvykdytos 5 priemonės.
III. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMUI INVESTUOTOS LĖŠOS

Plėtros planui įgyvendinti iki 2020 m. iš viso yra numatyta investuoti  245,4 mln. Eur, iš jų 23,6 mln. Eur (9,6 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 54,1 mln. Eur (22 proc.) Valstybės biudžeto lėšos, 135,9 mln. Eur (55,4 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio valstybių paramos lėšos, 31,8 mln. Eur (13 proc.) privačios lėšos (žr. 4 pav.).



[image: image4.png]Min. Eur

300

250

200

150

100

50

2454
135,9
54,1
31
- .
Bviso Rajono Valstybés  ES fondai, kita ~Privatios léSos
savivaldybés  biudzetolé3os  uzsienio
16305 valstybiy

parama





4 pav. Plėtros plano prioritetams numatytos lėšos pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur
Plėtros plane numatytoms priemonėms vykdyti 2015–2017 m. investuota daugiau nei 27,6 mln. Eur (2012–2014 m. laikotarpiu: 49,1 mln. Eur), iš jų 7,7 mln. Eur (27,9 proc.) Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 13,5 mln. Eur (48,9 proc.) Valstybės biudžeto lėšos, 5,2 mln. Eur (18,8 proc.) Europos Sąjungos fondų, kitos užsienio valstybių paramos lėšos, 1,2 mln. Eur (4,4 proc.) privačios lėšos (žr. 5 pav.). 


[image: image5.png]Min. Eur

90
80
70
60
50
40
30
20
10

3
8

investuota
2012-2014

N
B

investuoli
2015-2017 m.

N
N
o

13 viso

152
I 7577
]|
Rajono

savivaldybés
16305

21,5
15 5
I

Valstybés
biudzeto 1é30s

325
27,3
I I |
ES fondai, kita
ussienio

valstybiy
parama

7543
T =

Privacios léSos




5 pav. Plėtros plano prioritetams vykdyti investuotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur

Vertinant šį ataskaitinį laikotarpį matyti, kad investicijos yra mažesnės nei 2012–2014 m., tačiau tai paaiškinama objektyviomis priežastimis, t. y. pasibaigus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, ir prasidėjus 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, tik 2017 m. realiai startavo tiek savivaldybės administracijos, tiek savivaldybės biudžetinių įmonių, įstaigų Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas (2015 m. ir 2016 m. vyko pasiruošimo darbai – rengiami investicijų projektai, teikiami projektiniai pasiūlymai bei paraiškos paramai gauti ir kt.). Privačių investicijų sumažėjimas paaiškinamas tuo, kad 2013 m. buvo atidaryta Kėdainių arena, kurią miestui dovanojo privatus juridinis asmuo, o 2015–2017 m. tokio masto privačių investicijų nebuvo. Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo pritrauktos gerokai didesnes Valstybės biudžeto investicijos nei 2012–2014 m., todėl sklandžiai vyko tęstiniai infrastruktūriniai ir kt. projektai. 
Plėtros plano įgyvendinimui numatytos lėšos, taip pat kaip ir priemonės, yra suskirstytos pagal tris prioritetus. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius yra pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė. Plėtros plano prioritetų lėšos pagal finansavimo šaltinius
	Prioritetai ir tikslai
	Planuota 2012-2020 m.
	Investuota 2012-2014 m.
	Investuota 2015-2017 m.

	
	Lėšų poreikis, tūkst. Eur
	Finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur
	 
	Investuotos lėšos, tūkst. Eur
	Finansavimo šaltiniai, tūkst.  Eur

	
	
	Rajono savivaldybės lėšos
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos
	Investuotos lėšos, tūkst. Eur
	
	Rajono savivaldybės lėšos
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos

	I prioritetas. EFEKTYVŪS IR KVALIFIKUOTI ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI ŽINIŲ VISUOMENEI
	12,0
	4,3
	1,6
	5,9
	0,2
	3,7
	3,5
	2,3
	0,7
	0,2
	0,3

	II prioritetas. KONKURENCINGA VIETOS EKONOMIKA
	12,4
	0,7
	3,2
	8,2
	0,3
	3,8
	2,8
	0,2
	1,3
	1,2
	0,1

	III prioritetas. DARNŲ ŽMOGAUS IR APLINKOS VYSTYMĄSI UŽTIKRINANTI INFRASTRUKTŪRA
	221,0
	18,6
	49,3
	121,8
	31,3
	41,6
	21,3
	5,2
	11,5
	3,8
	0,8

	Iš viso
	245,4
	23,6
	54,1
	135,9
	31,8
	49,1
	27,6
	7,7
	13,5
	5,2
	1,2


Per ataskaitinį laikotarpį didžioji lėšų dalis buvo investuota III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ priemonėms vykdyti, t. y. 21,3 mln. Eur (2012-2014 m. laikotarpiu – 41,6 mln. Eur), kurie sudaro 77 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2015–2017 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). III prioriteto priemonės vykdytos viešosios infrastruktūros modernizavimo, aplinkos kokybės gerinimo, kaimiškųjų vietovių poilsio ir turizmo infrastruktūros atnaujinimo, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir sporto, socialinių paslaugų infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams srityse. Šių sričių projektai dažnai yra didelės apimties bei reikalauja nemažų investicijų. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta nemažai teritorijų planavimo dokumentų (Vilainių, Pelėdnagių ir Paobelio detalieji planai, Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialusis planas ir kt.), įgyvendinti vandentvarkos ūkio atnaujinimo ir plėtros projektai mieste ir rajone, tvarkyti Kėdainių miesto bei rajono keliai, gatvės, bei šaligatviai, atnaujinti miesto bei rajono apšvietimo tinklai, remontuoti daugiabučių namų bei biudžetinių įstaigų kiemai, taip pat parengtas darnaus judumo mieste planas. Gerinant gyvenamą aplinką, mažinant aplinkos taršą, griauti apleisti bešeimininkiai pastatai bei sutvarkytos jų teritorijos, valyti miesto ir rajono tvenkiniai ir upeliai, tvarkytos Sosnovskio barščio augimvietės, parengtas Kompleksiško Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymo techninis projektas, vykdytas aplinkos oro, paviršinio vandens, aplinkos triukšmo monitoringas, tęsiama asbesto turinčių stogų keitimo programa, vykdyti kiti aplinkosauginiai projektai. Taip pat buvo rekonstruota Kėdainių miesto Didžiosios rinkos aikštė. Paminėtini didesnės apimties švietimo įstaigų modernizavimo projektai: pastatytas Akademijos gimnazijos priestatas (liko teritorijos sutvarkymo darbai), Šėtos gimnazijoje įrengtas biokuro katilas ir atlikti su tuo susiję darbai, modernizuoti Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos išoriniai atitvarai, atnaujintas „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštynas, remontuotos Labūnavos, Surviliškio ir Truskavos mokyklos, įrengti Pajieslio bei Pagirių daugiafunkciai centrai. Modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas ataskaitiniu laikotarpiu įkurtas remontuoti VšĮ Kėdainių ligoninės Terapijos bei Chirurgijos skyriai, rekonstruotas Greitosios medicinos pagalbos pastatas, remontuoti 2 medicinos punktai, buvo įsigyta daug medicininės įrangos (kompiuterininis mamografas, rentgeno aparatas, echoskopinė ir laporaskopinė, traumatologinė įranga, kolonoskopinė įranga, kompiuteriai, informacinių programų priežiūros paslaugos, odontologinė įranga, otoloringologinė įranga ir kt.) Taip pat buvo įgyvendinama Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa bei pradėta vykdyti Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams 2017–2020 m. programa. Kultūros ir sporto srityje buvo rekonstruojamas Kėdainių rajono savivaldybės pastatas  (Didžiosios Rinkos a. 4), siekiant ten įrengti Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, baigta vykdyti kompleksinė Akademijos ir Josvainių miestelių viešosios infrastruktūros plėtra, Arnetų name įkurtas tradicinių amatų centras, tęsti miesto stadiono rekonstrukcijos darbai, taip pat buvo atnaujinami viešosios bibliotekos filialai, rajono kultūros centrai, įrengtos sporto bei vaikų žaidimo aikštelės, didelis dėmesys buvo skiriamas lankytinų objektų pritaikymui judėjimo negalią turintiems asmenims. Paminėtina, kad socialinių paslaugų srityje per ataskaitinį laikotarpį buvo rekonstruotas Šėtos socialinis ir ugdymo centras, taip pat buvo vykdomas socialinio būsto fondo plėtros Kėdainiuose projektas, kurio metu nupirkti 29 socialinės paskirties butai.



[image: image6.png]| prioritetas = Il prioritetas = Ill prioritetas




6 pav. Plėtros plano vykdymui 2015–2017 m. investuotos lėšos pagal prioritetus, proc.

Vykdant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ priemones 2015–2017 m. investuota 3,5 mln. Eur (2012-2014 m. laikotarpiu – 3,7 mln. Eur), kurie sudaro 13 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui 2015–2017 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). I prioriteto priemonės vykdomos žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimo, žinių visuomenės plėtojimo, socialinių ir kultūrinių paslaugų plėtotės bei bendruomenės ugdymo srityse. Per ataskaitinį laikotarpį įvairių sričių specialistai dalyvavo kompetencijos tobulinimo, kvalifikacijos kėlimo mokymuose, buvo teikiamos konsultacijos bei rengiami seminarai Kėdainių krašto ūkininkams. Baigtas įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos (IVPK) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vykdomas projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, įrengta 11 vaizdo stebėjimo kamerų bei greičio matuoklis, sukurta mobili programėlė „Kėdainiai Tourism“, baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, kurio metu sukurta bei VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninė įdiegta Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema. Taip pat buvo surengtas Č. Milošo muzikos ir menų festivalis bei daug kitų Kėdainių gyventojams ir svečiams skirtų renginių, suorganizuota 1 rajono dainų šventė bei dalyvauta 1 Lietuvos dainų šventėje, buvo vykdomos socialinės rizikos asmenų socialinei integracijai skirtos programos, finansuoti 75 kūno kultūros ir sporto projektai, įgyvendinti 133 bendruomeninių organizacijų projektai, finansuota 19 jaunimo veiklos bei 16 atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų.

Vykdant II prioritetą „Konkurencinga vietos ekonomika“ 2015–2017 m. buvo investuota mažiausiai lėšų, t.y. 2,8 mln. Eur (2012-2014 m. laikotarpiu – 3,8 mln. Eur), kurie sudaro 10 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2015–2017 m. investuotų lėšų (žr. 6 pav.). II prioriteto priemonės vykdomos verslo plėtros, investicijoms palankios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio konkurencingumo didinimui reikalingos infrastruktūros formavimo srityse. Didžiausia šiame prioritete Europos Sąjungos parama (daugiau nei 1,2 mln. Eur) bei valstybės biudžeto lėšos (beveik 1 mln. Eur) buvo investuotos į drenažo sistemų ir magistralinių griovių remontui. Pradedantiems ar vystantiems verslą asmenims buvo teikiama įvairaus pobūdžio informacija bei konsultacijos, 18 smulkiųjų verslo subjektų suteikta finansinė parama, 2017 m. iš Viešųjų paslaugų turizmui programos lėšų buvo sukurta nauja moderni internetinė svetainė (www.kedainiutvic.lt), kurioje yra galimybė patiems susikurti turistinį maršrutą po Kėdainių miestą ir rajoną. Taip pat paminėtina, kad 2015 m. įsteigta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybė, 11 Kėdainių įmonių dovanojo Kėdainių miestui po vardinį suoliuką, kurie pastatyti Kėdainių senamiestyje, 2017 m. suorganizuotas konkursas „Sukurta Kėdainių rajone“.
Per šį ataskaitinį laikotarpį Plėtros planui vykdyti investuota daugiau nei 11 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų. Iš viso įgyvendinant Plėtros planą jau yra investuota daigiau nei 31 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų. Plėtros plano įgyvendinimo rezultatai aiškiai pastebimi visame Kėdainių rajone, tačiau daug darbų dar laukia ateityje. Didelę reikšmę miesto vystymuisi turi tai, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. Kėdainių miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija. Viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui Kėdainių miesto tikslinei teritorijai skirta beveik 13 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje užbaigus 2007–2013 m. programavimo laikotarpio suplanuotus darbus, jau įsibėgėjo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio projektai. Planuojamas daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste, vyksta viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo projektai mieste ir rajone, ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektai, atliekama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, socialinio būsto fondo plėtra toliau perkant socialinės paskirties butus, kompleksiškas Kėdainių miesto maudyklos, upių prieigų sutvarkymas, kelių bei gatvių atnaujinimas, elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas mieste, tęsiami bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimo Kėdainių rajone darbai. Ateinančiu laikotarpiu bus atliekamas Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas, Kėdainių sporto centro infrastruktūros tobulinimas, Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą ir žinomumą, Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra, miesto parko kompleksiškas sutvarkymas. Taip pat planuojama vandentiekio, nuotekų tinklų rekonstrukcija ir įrengimas, apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti sveikos gyvensenos skatinimo Kėdainių rajone projektą. Tai tik stambiausi planuojami atlikti darbai ar jų grupės, kurie yra neatskiriama Plėtros plano, siekiančio kryptingos Kėdainių miesto ir rajono plėtros, dalis.
IV. PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMA
Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema susideda iš 90 rodiklių, suskirstytų pagal tris prioritetus (1 priedas). Visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių procentinis pasiskirstymas pagal prioritetus yra pateiktas 7 pav.



[image: image7.png]= I prioritetas Il prioritetas = Ill prioritetas






7 pav. Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pagal prioritetus, proc.
I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatytas 41 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (37 rodikliai). II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatyti 27 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (24 rodikliai). III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinimo efektyvumui stebėti numatyti 32 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (29 rodikliai). 
Iš visų Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 89 rodikliai (99 proc.). Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai visų numatytų rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus yra pateikti 8 pav.


[image: image8.png]100
90
80
70
60
50
40

(SN
[SERS]

0

37 36
II T
1 prioritetas 11 prioritetas

= Numatyta rodikliy (i% viso)

9 89
29 29
III priotitetas Visi priotitetai

™ Stabildis arba teigiami rodikliai




8 pav. Stabilūs arba teigiamo pokyčio Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai visų rodiklių atžvilgiu pagal prioritetus.

Apibendrinant I prioriteto „Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius matyti, kad iš 37 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 36 (2012–2014 m. laikotarpiu – 31). Lyginant 2015 m. ir 2017 m. patektos net 29 projektų paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, beveik 1 proc. padidėjo vietų ikimokyklinėse įstaigose užimtumas, 2,5 proc. padaugėjo apsilankymų bibliotekose skaičius, 7 proc. padaugėjo bendruomeninių organizacijų skaičius, daugiau nei 8 proc. padaugėjo viešųjų prieigų prie interneto, 11 proc. padaugėjo keliančių kvalifikaciją ar persikvalifikuojančių specialistų skaičius (šis rodiklis 2012-2014 m. laikotarpiu buvo neigiamas). Taip pat gerėjančią gyventojų padėtį rodo mažėjanti socialinių pajamų dalis visose pajamose (vienam gyventojui) ir mažėjantis rizikos grupių žmonių skaičius.
Apibendrinant II prioriteto „Konkurencinga vietos ekonomika“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius matyti, kad iš 24 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 24 (taip pat buvo ir 2012–2014 m. laikotarpiu). Lyginant 2015 m. ir 2017 m. 14 proc. padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 37 proc. augo statybos darbų apimtys, skaičiuojant vienam gyventojui, 19 proc. padaugėjo veikiančių įmonių skaičius ir daugiau nei 12 proc. padidėjo vidutinis ūkio dydis. Didėjantį Kėdainių krašto patrauklumą rodo ir ypač ženkliai, t. y. net 60 proc., padidėjęs atvykusių turistų skaičius. 
Apibendrinant III prioriteto „Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, pažymėtina, kad iš 29 rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio yra 29 (taip pat buvo ir 2012–2014 m. laikotarpiu). Apžvelgiant į 2015 m. ir 2017 m. duomenis matyti, kad stabiliai vyksta kultūros, sporto bei pramogų, švietimo objektų remontas, kasmet vis ilgėja vandens tinklo vamzdynas bei nuotekų surinkimo linijos, daugiau nei 1 proc. padidėjo iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų dalis, kasmet daugėja kaimo gyventojų, kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema, taip pat ženkliai didėja per metus nutiestų ar rekonstruotų kelių ilgis, daugėja visuomeniniu transportu važiuojančių asmenų skaičius, kasmet vis daugiau daugiabučių namų vyksta renovacijos darbai. 
Įvertinus ataskaitos duomenis, galima teigti, kad įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimui Plėtros plane numatytų priemonių vykdymas daro reikšmingą įtaką, kuri iki 2020 metų didės ir prisidės prie Kėdainių rajono savivaldybės vizijos ir tikslų siekimo. 
V. IŠVADOS
1. Per 2015–2017 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vykdoma arba jau įvykdyta 83 proc. Plėtros plane numatytų priemonių.
2. Įgyvendinant I prioritetą 2015–2017 m. buvo įvykdyta arba vykdoma 30 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių. Įgyvendinant II prioritetą 2015–2017 m. buvo įvykdyta arba vykdoma 8 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių, o įgyvendinant III prioritetą 2015–2017 m. buvo įvykdyta arba vykdoma 62 proc. visų vykdomų Plėtros plano priemonių.

3. 2015–2017 m. buvo investuota daugiau nei 27,6 mln. Eur (2012–2014 m. – 49,1 mln. Eur) Plėtros plano priemonėms vykdyti, t. y. 11 proc. nuo visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų. Iš viso įgyvendinant Plėtros planą jau yra investuota daigiau nei 31 proc. visų Plėtros plano įgyvendinimui iki 2020 metų numatytų lėšų.
4. I prioriteto priemonėms vykdyti 2015–2017 m. investuota 3,5 mln. Eur (13 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2015–2017 m. investuotų lėšų). II prioriteto priemonėms vykdyti 2015–2017 m. investuota 2,8 mln. Eur (10 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2015–2017 m. investuotų lėšų). III prioriteto priemonėms vykdyti investuota 21,3 mln. Eur (77 proc. visų Plėtros planui įgyvendinti 2015–2017 m. investuotų lėšų). 

5. Per 2015–2017 m. ataskaitinį laikotarpį buvo vertinama 90 rodiklių, iš kurių 99 proc. buvo stabilūs arba teigiamo pokyčio.

6. Iš I prioriteto 37 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 36. Iš II prioriteto 24 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 24. Iš III prioriteto 29 įgyvendinimo stebėsenos rodiklių stabilūs arba teigiamo pokyčio buvo 29.
7. Plėtros plano 2015–2017 m. ataskaita parodo, kad Kėdainių rajono savivaldybė kryptingai siekia plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, gyventojų poreikių tenkinimą, visų rūšių infrastruktūros tobulinimą, užtikrinant darnų viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 
______________________
	
	
	1 priedas

	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	2015 m.
	2017 m.
	Pastabos

	I Prioritetas. Efektyvūs ir kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei
	 
	 
	 

	1.        
	Vienam moksleiviui tekantis bendrojo lavinimo įstaigų bendrasis plotas (m2)
	14,6
	15,2
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	2.        
	Moksleivių ir studentų, besimokančių mokymo įstaigose (skaičius mokslo metų pradžioje) 
	7804
	7488
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	3.        
	Bendrojo lavinimo mokyklų absolventų, išvykusių dirbti arba mokytis (skaičius ir proc.)*
	445
	361
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. *-Pateiktas bendras absolventų skaičius 2015 m. ir 2017 m.

	4.        
	Mokinių ir pedagoginio personalo etatų skaičiaus santykis (proc.)
	10,7
	11
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. Pateiktas rodiklis kiek vienam pedagoginio personalo etatui tenka mokinių. 

	5.        
	Mokinių pasiskirstymas į vidurinio ir profesinio mokymo programas (proc.)
	74,3 / 23,5
	76,5 / 19,2
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. Nurodyta kiek proc. baigusių pagrindinio ugdymo programą mokinių toliau mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal vidurinio ugdymo programą ir kiek pasirenka profesinio mokymo programas. 

	6.        
	Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis (skaičius 100 moksleivių)
	20
	19
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	7.        
	Pateikta projektų finansinei paramai gauti (vnt.)
	0
	29*
	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenys. *-pateikta projektų finansinei paramai gauti (vnt.) per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	8.        
	Įgyvendinti projektai paramai gauti (vnt.)
	19
	19*
	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenys. *-įgyvendinta paramos projektų (vnt.) per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	9.        
	Vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose užimtumas (proc.)
	96,6
	97,2
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	10.     
	Apsilankymų bibliotekose skaičius (vnt./1000 gyv.)
	5889
	6036
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	11.     
	Muziejų lankytojų skaičius (vnt./1000 gyv.)
	1101
	1147
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys.

	12.     
	Kultūrinėje veikloje dalyvaujančių žmonių skaičius (vnt.)*
	199678
	203079
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. *-pateiktas kultūros centrų neunikalių lankytojų ir dalyvių skaičius, mieste rengiamų kultūrinių renginių ir festivalių dalyvių skaičius. 

	13.     
	Viešųjų prieigų prie interneto skaičius (vnt.)
	37
	40
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	14.     
	Prie interneto prisijungę namų ūkiai (proc.)
	73,9
	75,9
	Statistikos departamento duomenys. Pateikiama informacija Kauno apskrityje

	15.     
	Nedarbo lygis (proc.)
	7,7
	8
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys.

	16.     
	Rizikos grupių žmonių įsidarbinimo rodikliai (proc.)
	7,78
	6,33
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys apie ilgalaikių bedarbių įdarbinimą. 

	17.     
	Naujų darbo vietų, įsteigtų plėtojant vietines užimtumo iniciatyvas, skaičius (vnt.)
	0
	2*
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys. *-įsteigta darbo vietų per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	18.     
	Specialistų, keliančių kvalifikaciją/persikvalifikuojančių į regione trūkstamas kompetencijas, skaičius (vnt.)
	210
	233
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys.

	19.     
	Bendrų tarptautinių ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektų skaičius 
	153
	159
	Švietimo ir kultūros skyriaus duomenys. 

	20.     
	Apdraustųjų dirbančiųjų santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
	73
	70
	Statistikos departamento duomenys. 

	21.     
	Socialinės pajamos (vienam gyventojui)
	211,53
	174,75
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. Pateiktos socialinės pajamos per metus (vienam gyventojui), Eur. 

	22.     
	Socialinių pajamų dalis visose pajamose (vienam gyventojui)
	5,15
	3,8
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	23.     
	Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai (tūkst. Eur)
	4265
	4224
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	24.     
	Vietų skaičius suaugusiųjų globos namuose  (vnt.)
	70
	70
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	25.     
	Vietų skaičius žmonių su negalia globos namuose (vnt.)
	45
	45
	Socialinės paramos skyriaus duomenys.

	26.     
	Vietų skaičius vaikų globos įstaigose (vnt.)
	60
	45
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	27.     
	Nestacionarių socialinių paslaugų gavėjų skaičius (vnt.)
	773
	698
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	28.     
	Rizikos grupių žmonių skaičius  (vnt.)
	7398
	5993
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	29.     
	Atvykusių į ligoninę ligonių skaičius (vnt./10000 gyventojų)
	2684
	2673
	Statistikos departamento duomenys. *- pateiktas rodiklis: Stacionaro ligonių skaičius (vnt./10000 gyventojų). 

	30.     
	Lovų skaičius ligoninėse (vnt./10000 gyventojų)
	53
	50
	Savivaldybės gydytojos duomenys. 

	31.     
	Perprofiliuotų sveikatos apsaugos ir medicininio aptarnavimo objektų skaičius (vnt.)
	1
	1
	Savivaldybės gydytojos duomenys. Pateiktas veikiančių reorganizuotų sveikatos apsaugos ir medicininio aptarnavimo objektų skaičius. 

	32.     
	Gyventojų sergamumas (1000 gyv.)
	268,4
	267,3
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas ligoninėse gydytų asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyv., Kėdainių rajone.

	33.     
	Įrengta PSP centrų, BPG kabinetų gyvenvietėse ir kaimuose (vnt.)
	1
	1
	Savivaldybės gydytojos duomenys. 

	34.     
	Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.) 
	-1,9
	-2,4
	Statistikos departamento duomenys. 

	35.     
	Natūralus gyventojų prieaugis (proc.) 
	-0,7
	-0,8
	Statistikos departamento duomenys. 

	36.     
	Bendruomenių centrų skaičius (vnt.)
	59
	63
	Jaunimo reikalų koordinatorės duomenys.

	37.     
	Užregistruotų nusikaltimų skaičius (vnt./10000 gyventojų)
	222
	243
	Statistikos departamento duomenys. 

	II Prioritetas. Konkurencinga vietos ekonomika
	 
	 
	 

	38.     
	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)
	6573
	3731
	Statistikos departamento duomenys. 

	39.     
	Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis (proc.)
	19
	26
	Statistikos departamento duomenys. 

	40.     
	Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)
	1617
	1620*
	Statistikos departamento duomenys. *-2016 m. duomenys, nes dar nėra 2017 m. informacijos.

	41.     
	Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.)
	35
	2*
	Statistikos departamento duomenys. *-2016 m. duomenys, nes dar nėra 2017 m. informacijos.

	42.     
	Visos pajamos, tenkančios vienam gyventojui, Eur
	800,12
	841,26
	Biudžeto ir finansų skyriaus duomenys. 

	43.     
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
	747
	850,9
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

	44.     
	Statybos darbų apimtys, skaičiuojant vienam gyventojui (tūkst. Eur)
	0,54
	0,74
	Statistikos departamento duomenys. 

	45.     
	Veikiančių įmonių skaičius (vnt.)
	929
	1106
	Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau - Kėdainių TVIC) duomenys.

	46.     
	Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt.)
	19
	23
	Kėdainių TVIC duomenys. 

	47.     
	Savivaldybės parama verslo įmonėms (tūkst. Eur)
	43,78
	211,87*
	Kėdainių TVIC duomenys. *-pateikta informacija apie Savivaldybės paramą verslo įmonėms per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	48.     
	Darbo vietų skaičiaus pokytis (proc.)
	16616
	19800
	Kėdainių TVIC duomenys. *-pateikta informacija apie esamą darbo vietų skaičių Kėdainių r. 

	49.     
	Prekių ir paslaugų realizavimo apimties pokytis (proc.) 
	2,97
	-0,15
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos pokytis Kėdainių r. 

	50.     
	Parduota prekių ir paslaugų vienam gyventojui (tūkst. Eur)
	3,18
	3,52
	Statistikos departamento duomenys. Pateiktas prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos Kėdainių r. rodiklis vienam gyventojui. 

	51.     
	Naujai įsteigtų įmonių, veikiančių ilgiau nei trejus metus, skaičius (vnt.)*
	59
	50
	Kėdainių TVIC duomenys. *- pateiktas naujai įsteigtų įmonių Kėdainių r. 2015 m. ir 2017 m. skaičius. 

	52.     
	Papildomai neįgaliesiems sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.)
	3
	7*
	Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	53.     
	Atvykusių turistų skaičius (tūkst. vnt.) 
	11666
	18736
	Kėdainių TVIC duomenys. Pateiktas atvykusių turistų skaičius (vnt.) 

	54.     
	Pateikta projektų ES struktūrinių fondų paramai gauti (vnt.)
	0
	29*
	*-pateikta informacija apie pateiktų projektų paraiškų skaičių per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	55.     
	Gauta parama iš ES struktūrinių fondų (tūkst. Eur) 
	1211,2
	4049,1*
	Duomenys iš strateginių veiklos planų ataskaitų. *-pateikta informacija apie investuotą ES struktūrinių fondų paramą per visą ataskaitinį laikotarpį.

	56.     
	Užimtų asmenų dalis, nedarbo lygis kaimuose (proc.)
	43,25
	41,78
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta užimtų asmenų dalis, proc.  Nedarbo lygio Kėdainių r. kaimuose duomenys nerenkami. 

	57.     
	Vidutinis ūkio dydis (ha)
	42,7
	47,86
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. 

	58.     
	Valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (mln. Eur)
	1,88
	7,88*
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	59.     
	Savivaldybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (mln. Eur)
	0,89
	2,71*
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	60.     
	Parduota žemės ūkio produkcija (1 gyventojas)
	2,77
	2,85
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie 2015 m. ir 2017 m. Kėdainių r. sukurtą bendrąją žemės ūkio produkciją, tenkančią 1 gyventojui (tūkst. Eur). 

	61.     
	Žemės ūkio įmonių/ūkininkų skaičius (vnt.) 
	2545
	2499
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys. 

	III Prioritetas. Darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinanti infrastruktūra
	 
	 
	 

	62.     
	Pastatytų ir renovuotų kultūros objektų skaičius (vnt.)
	3
	7*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	63.     
	Pastatytų ir renovuotų sporto bei pramogų objektų skaičius (vnt.)
	6
	20*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	64.     
	Pastatytų ir renovuotų švietimo bei ugdymo objektų (skaičius vnt.)
	3
	12*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	65.     
	Investicijos švietimo bei ugdymo įstaigų statybai bei renovacijai (tūkst. Eur)
	988,26
	3476,86*
	*-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	66.     
	Šilumos tinklų ilgis (km)
	47,13
	47,08
	AB „Panevėžio energija“ duomenys.

	67.     
	Šilumos energijos sunaudojimas vienam gyventojui (kWh)
	6397*
	6946*
	AB „Panevėžio energija“ duomenys. *pateikti duomenys apie šilumos energijos sunaudojimą vienam butui (kWh). 

	68.     
	Biologinio kuro dalis viso naudojamo kuro sudėtyje (proc.) 
	57,8
	51,5
	AB „Panevėžio energija“ duomenys. 

	69.     
	Aplinkos oro kokybė:
	 
	 
	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus duomenys.

	
	         išmetamų teršalų kiekis (t)
	755,21
	730,52
	Pateikti anglies monoksido teršalų išmetimai į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių (įmonių) per metus.

	
	         ribinių reikšmių viršijimas (proc.)
	32
	4
	Pateiktas KD10 (kietųjų dalelių) ribinių verčių viršijimas leistinose ribose. 

	
	         oro trukšmo lygis
	56,0
	49,7
	Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai dienos metu  (65 dBA-ribinis dydis).

	
	         paviršinio vandens kokybė
	9,28
	2,6
	Pateikti bendrojo azoto (mg/l) rodikliai. Ribos: l.gera iki 2,0 mg/l - l.bloga nuo 12,0 mg/l.  

	
	         geriamojo vandens kokybė
	1,76
	1,6
	UAB "Kėdainių vandenys" duomenys. Pateikti nitratų rodikliai. Leistina norma: 50 mg/l. Visi tyrimai atitiko normą.

	70.     
	Komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui (kg)
	241
	244
	Bendrojo skyriaus duomenys. Pateiktas komunalinių atliekų kiekis 1 gyventojui per metus. 

	71.     
	Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (tūkst. t; visų komunalinių atliekų kiekio dalis, proc.)
	682,28 t;    4 %
	654,24 t;      3,8 %
	Bendrojo skyriaus duomenys.  

	72.     
	Pateikta projektų paramai gauti, t.t. ES struktūrinių fondų paramai (vnt.)*
	0
	3**
	*-pateikta informacija apie pateiktų projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti skaičių aplinkosaugos srityje. **-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	73.     
	Įgyvendinti paramos projektai, t.t. ES struktūrinių fondų paramai (vnt.)*
	2
	2**
	*-pateikta informacija apie įgyvendintų ES struktūrinių fondų paramos projektų aplinkosaugos srityje skaičių. **-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	74.     
	Vandens tinklo vamzdyno ilgis (km)
	348,1
	351,4
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	75.     
	Nuotekų surinkimo linijų ilgis (km)
	249,1
	254,9
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	76.     
	Iki reikalaujamų normų išvalomų nuotekų dalis (proc.)
	88,2
	89,1
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	77.     
	Namų ūkių/verslo įstaigų skaičius, kuriuos aptarnauja nauji/patobulinti tinklai (gyventojų skaičius, proc.)
	182/2,04
	40/0,45
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys.

	78.     
	Bendras miestų gatvių ilgis (km)*:
	2403
	1697
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie bendrą Kėdainių r. kelių ilgį (km). 

	
	         iš jų gatvių su danga dalis (proc.)
	76,07
	99,82
	 

	
	         iš jų gatvių su pagerinta danga (proc.)
	22,85
	33,71
	 

	79.     
	Kelių tankis 1 km2 (km)
	1,4
	1
	Statistikos departamento duomenys. 

	80.     
	Žvyruotų gatvių ilgis (km)*
	1279
	1122
	Statistikos departamento duomenys. *-pateikta informacija apie žvyro kelių ilgį Kėdainių r. (km).

	81.     
	Nutiestų/ rekonstruotų kelių ilgis (km)
	8,2
	24,3*
	Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus duomenys. *-pateiktas suminis rodiklis per visą ataskaitinį laikotarpį. 

	82.     
	Kaimo gyventojų dalis (skaičius vnt.), kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema
	8917
	8957
	UAB „Kėdainių vandenys“ duomenys. Pateikta informacija apie kaime esančius namų ūkius, kurie naudojasi nuotekų tvarkymo sistema.

	83.     
	Dviračių takų ilgis (km)
	28
	29
	Statistikos departamento duomenys. 

	84.     
	Vidutinis eismo intensyvumas mieste (automobilių skaičius / val.)
	198
	206
	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenys. Pateikta informacija apie vidutinį eismo intensyvumą atkarpoje Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis.

	85.     
	Keleivių važinėjančių visuomeniniu transportu skaičius (vnt.)
	1998,2
	2153,93
	UAB "Kėdbusas" duomenys. *-pateikta informacija apie parduotus bilietus miesto ir priemiestinių maršrutų keleiviams (tūkst. per metus).

	86.     
	1000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių (vnt.)
	382
	417
	Statistikos departamento duomenys.

	87.     
	Elektros energijos metinis sunaudojimas vienam gyventojui (kWh)*
	911
	996
	Statistikos departamento duomenys. *- pateiktas galutinis elektros suvartojimas namų ūkiuose 1 Lietuvos gyventojui. Informacija Kėdainių r. nerenkama.

	88.     
	Renovuotų daugiaaukščių gyvenamųjų namų skaičius (vnt.)*
	46
	117
	*- pateiktas renovuotų ir renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius.  

	89.     
	Savivaldybės soc. būstų dalis nuo bendro būstų skaičiaus (proc.)
	2,54
	2,55
	Socialinės paramos skyriaus duomenys. 

	90.     
	Investicijos gyvenamųjų namų statybai (tūkst. Eur)
	44
	41
	Statistikos departamento duomenys. *-pateiktas Kėdainių r. baigtų statyti gyvenamųjų namų skaičius 2015 m. ir 2017 m. Statistinė informacija apie investicijas gyvenamųjų namų statybai nerenkama.



