PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 3  d. sprendimu Nr. TS –148

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 - 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PRIEMONIŲ PLANAS

| Nr. | Priemonė | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |  | Atsakingi vykdytojai |  | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys: Savivaldybės administracijos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vykdyti naujų (dirbančių mažiau nei metus) Savivaldybės administracijos (toliau – administracija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), mokymus. | Apmokyti nauji darbuotojai (proc.) – 90. | Naujai priimti administracijos darbuotojai yra supažindinti su administracijos vykdoma prevencine veikla, su jiems keliamais reikalavimais. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-07 2021-12 |
| 2. | Vykdyti administracijos darbuotojų (dirbančių ilgiau nei metus) švietimą | Įgyvendintos priemonės (proc.) – 100. | Administracijos darbuotojams teikiamos rekomendacijos, atmintinės, priminimai, organizuojami renginiai ir vykdomas kitokio pobūdžio švietimas, kurio metu yra akcentuojami svarbiausi administracijos vykdomos prevencinės veiklos aspektai, supažindinama su aktualiais pakeitimais. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-07 2021-12 |
| 3. | Organizuoti antikorupcinio mokymo seminarus savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams | Surengtų mokymų skaičius (vnt.) – 3. | Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai savo asmeniniu pavyzdžiu turi nuolat laikytis aukščiausių elgesio standartų, jų antikorupcinė pozicija turi būti aiški visiems. Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai geriau supras korupcijos žalą. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-07 2021-12 |
| 4. | Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus | Įvertintų teisės aktų projektų skaičius - 50 | Pagerės priimamų teisės aktų kokybė |  | Teisės akto projekto rengėjai, paskirtas vertintojas |  | 2020-07 2021-12 |
| 5. | Patvirtinti administracijos valstybės tarnautojo elgesio kodeksą. | Patvirtintas Elgesio kodeksas (vnt.) – 1. | Reglamentuotos konkrečios elgesio normos, kurių pagal Elgesio kodeksą turi laikytis administracijoje dirbantys asmenys, pateikiamos įvairios situacijos ir pavyzdinio elgesio modeliai. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-09 2020-12 |
| 2 uždavinys „Administracijos veiklos viešumo didinimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Viešinti informaciją (visuomenei ir darbuotojams) apie administracijos vykdomą prevencinę veiklą: parengtas analizes, atliktus tyrimus, suorganizuotus renginius ir pan. | Paviešintų pranešimų, informacijos skaičius (vnt.) – 3. | Pateikiant koncentruotą informaciją apie administracijos vykdomą prevencinę veiklą, jos eigą ir pasiektus rezultatus, didinamas administracijos vykdomos prevencinės veiklos viešumas. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-07 2021-12 |
| 7. | Pristatyti administracijos vykdomą prevencinę veiklą bei jos prioritetus įvairių organizuojamų renginių metu. | Pristatymų skaičius (vnt.) – 2. | Viešajam ir privačiam sektoriui pristatoma administracijos vykdoma prevencinė veikla, akcentuojami svarbiausi aspektai. Viešasis ir privatus sektorius žino apie administracijos vykdomą prevencinę veiklą. |  | Bendrasis skyrius |  | 2020-07 2021-12 |
| 8. | Administracijos korupcijos prevencijos savaitės, skirtos Tarptautinei Antikorupcijos dienai, surengimas. | Surengtų renginių skaičius (vnt.) – 2. | Surengti renginiai, kuriais didinamas administracijos vykdomos prevencinės veiklos viešumas bei skatinamas tiek administracijos darbuotojų, tiek visuomenės įsitraukimas į prevencinės veiklos vykdymą. |  | Bendrasis skyrius Antikorupcijos komisija |  | 2020-07 2021-12 |
| 9. | Savivaldybės interneto svetainės nuorodoje „Korupcijos prevencija“ pateikti informaciją apie savivaldybės veiklą vykdant korupcijos prevenciją | Gautų visuomenės pasiūlymų, patarimų skaičius vertinant nuorodoje pateikiama informaciją | Visuomenė bus geriau supažindinta su vykdoma korupcijos prevencijos veikla Savivaldybėje |  | Bendrasis skyrius |  | Nuolatos |
| 3 uždavinys „Korupcijos rizikos veiksnių nustatymas ir šalinimas arba mažinimas“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Siekiant mažinti administracijos darbuotojų neteisėtų / netinkamų veiksmų atlikimo riziką, administracijos darbuotojams viešinti informaciją apie tai, dėl kokių veiksmų, pažeidžiančių teisės aktų nuostatas, administracijos darbuotojams skiriamos ir kokios skiriamos nuobaudos. | Paviešintos administracijos darbuotojams skirtos informacijos skaičius (vnt.) – 4. |  | Akcentuojama, koks elgesys, veiksmai ar neveikimas yra netoleruotinas; akcentuojama su kokiais netinkamais, neteisėtais veiksmais administracijoje nesitaikstoma. Tokiu būdu mažinama administracijos darbuotojų neteisėtos veiklos pasireiškimo rizika. |  | Bendrasis skyrius | 2020-07 2021-12 |
| 11. | Reglamentuoti mechanizmą / procedūrą, kad kasmet, sudarant viešojo pirkimo planus, būtų išskirta grupė pirkimų, kurių parengtas technines specifikacijas administracija skelbs privalomai per CVP IS arba vykdys išankstine rinkos konsultacija. | Atnaujintos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (vnt.) – 1. |  | Didinamas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas. Mažesnė tikimybė pasireikšti korupcijos rizikos veiksniams, galimybei, jog techninė specifikacija bus parengta ir pritaikyta konkrečiam pirkimų dalyviui. Sulaukus klausimų, pasiūlymų, pastabų dėl viešai paskelbtos techninės specifikacijos, sumažės klaidų dėl netinkamai parengtos techninės specifikacijos tikimybė. |  | Viešųjų pirkimų skyrius | 2020-07 2021-12 |
| 12. | Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą | Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas - 2 |  | Nustatytos veiklos sritys kuriose yra tikimybė pasireikšti korupcijai |  | Bendrasis skyrius | 2020-07 2021-12 |
| 13. | Atlikti tolerancijos korupcijai, visuomenės pasitikėjimo, savivaldybės įvaizdžio tyrimus | Sudaryta anketa (vnt.) – 2 vnt. Atlikta apklausa (proc.) – 100. |  | Apklausos dalyviai išsako savo nuomonę savivaldybės tolerancijos korupcijai, pasitikėjimo, savivaldybės įvaizdžio klausimais. |  | Bendrasis skyrius Antikorupcijos komisija | 2020-07 2021-12 |
| 14. | Teikti Savivaldybei priklausančioms įmonėms, įstaigoms pasiūlymus, rekomendacijas korupcijos prevencijos klausimais | Korupcijos prevencijos klausimais pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų skaičius - 6 |  | Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms panaudojant |  | Antikorupcijos komisija | 2020-07 2021-12 |

______________________________